PLAN DE TRABAJO

Especialidad Ins. Electricas

1. Verificación ambiente por ambiente del funcionamiento de los tomacorriente, interruptores, tapas ciegas y aparatos de iluminación; adjuntar formato de verificación. Plazo 2 dias
2. Subsanación de los faltantes de la verificación.
3. Leyendas en tableros
4. Pintado en tapas de buzones
5. Instalación de 02 secadores en vestuarios de primaria y secundaria
6. Instalación de iluminación de los nombres en el frontis principal de primaria y secundaria.
7. Instalación de iluminación en el escenario del SUM bloque N 5
8. Instalación de iluminación en las losas deportivas.
9. Planos de replanteo final

Responsables

Ing. Marco García

Tec. Alexis coronel

Especialidad Arquitectura

1. Verificación ambiente por ambiente de puertas, ventanas, pisos, cieloraso y pintura; adjuntar formato de verificación. Plazo 4 días
2. Subsanación de los faltantes de la verificación.
3. Conclusión de trabajos de ebanistería como son barandas de escalera, piso de parquet y cerramiento debajo del escenario del SUM bloque N 5
4. Pintado de las 5 escaleras interior y exterior
5. Pintado de muros y zócalos exteriores
6. Pintado del estacionamiento techo y pared
7. Pintado de piso y graderías de las losas deportivas de primaria y secundaria
8. Pintado del mural bloque N 10
9. Pintado del cerco hacia la av. Garcilaso
10. Revestimiento con mortero en cieloraso y pisos de tanque elevados y cisterna
11. Revestimiento con mortero en sotano del bloque N°9
12. Mejoramiento del revestimiento de nichos para llaves de paso
13. Resane en general
14. Cielorraso debajo de las escaleras metálicas entre los bloques 3 y 4 y entre bloques 5 y 7
15. colocación de la estatua de santa rosa patio central
16. colocación de porcelanato en pasadizo entre los bloques 5 y 7
17. conclusion de piso vinilico en 4to nivel de los bloques 1 y 2
18. conclusión de áreas verdes en cerco perimétrico av. Garcilaso, ingreso vehicular
19. cerramiento del 4to nivel de los bloques 1 y 2
20. Planos de replanteo final
21. Instalación del asta de bandera de primaria y secundaria

Responsables

Arq. Erika Ampuero

Tec. Kevin Amaro

Especialidad estructuras metalicas

1. Instalación de barandas de las 5 escaleras
2. Instalación de barandas en tanque elevado de los bloques N° 3 y 7
3. Instalación de barandas en mezanine del bloque N° 5
4. Instalación y montaje de estructura metálica y cobertura del techo de la losa deportiva de secundaria
5. Verificación del servicio de Instalación y montaje de postes y estructura metálica y cobertura del techo de la losa deportiva de primaria
6. Fabricación e Instalación de reja ventana en estacionamiento vehicular
7. Colocación de malla en ventanas de media tensión
8. Fabricación e Instalación de escaleras de gato exterior e interior para los tanques elevado y tanques cisterna
9. Instalación de celosía en escalera N° 1 y 5
10. Fabricación de rejillas faltantes en canales de agua pluviales de los patios e ingreso vehicular
11. Verificación del servicio de Instalación de los portones av. Garcilaso
12. Techo en escalera de conexión los bloques N° 5 y 7
13. Canaleta y montantes de aguas pluviles de los techos de las losas deportivas
14. Pruebas de calidad
15. Planos de replanteo final

Responsables

Tec. David Incahuaman

Especialidad Ins. Especiales, equipamiento y mobiliario

1. Verificación ambiente por ambiente del funcionamiento de sensores de humo, internet y otros, adjuntar formato de verificación.. Plazo 2 dias
2. Verificación del funcionamiento de las cámaras de seguridad y timbres, adjuntar formato de verificación.. Plazo 2 dias
3. Instalación de butacas del mezanine del SUM bloque N°5
4. Instalación del tablero de básquet en losa deportiva de primaria y secundaria
5. Colocación de mobiliario en todos los ambientes
6. Colocación e instalación del equipamiento en todos los ambientes
7. Planos de replanteo final

Responsables

Ing. Manuel livano

Tec. Claudio corahua

Especialidad Ins. Sanitarias

1. Verificación ambiente por ambiente del funcionamiento de los aparatos y accesorios sanitarios de los servicios higiénicos y vestuarios; adjuntar formato de verificación. Plazo 1 dia
2. Verificación del funcionamiento de la red de agua, desague y aguas pluviales y sistemas de bombeo
3. Subsanación de los faltantes de la verificación.
4. Pintado en tapas de buzones de agua, desague y aguas pluviales
5. Instalación de bebederos en patio central
6. Impermeabilización de canales de aguas pluviales en techo.
7. Pruebas
8. Planos de replanteo final

Responsables

Ing. Shamir

Tec. Kevin Amaro

SSOMA

1. Elaboración y aprobación del Plan anual de seguridad
2. Elaboración y aprobación del Reglamento interno de Seguridad RIS
3. Elaboración del Plan de control prevención …… del covid 19
4. Elaboración del ……. de Charlas de 5 minutos
5. Conformación del comité de seguridad

Responsables

Ing. Maria Serrano

Psicologa Araceli

Otros

1. Sellado de juntas
2. Colocación de tapas juntas
3. Limpieza de pisos de porcelanatos, y otros pisos
4. Acarreo y eliminación de material excedente

Responsables

Tec. Kevin Amaro

Documentos

1. Informe de ampliación de plazo N°7
2. Expediente de Ampliación Presupuestal N°9
3. Temas de SUNAFIL
4. Informes Mensuales
5. liquidación de obra

Responsables

Ing. Shamir

Tec. Yuri huamani y Cristian arredondo