**INFORME Nº 024-2022-GR. APURIMAC/GRI/SGO/MRLL**

Al : **ing. GUIDO ELGUERA CURI.**

Residente de Obra.

De : **Ing. Manuel Raúl Lívano Luna.**

Especialista en informática y telecomunicaciones

Asunto : **INFORME SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DE BIENES.**

Referencia **: CARTA N.002-2022-JJPS**

**Fecha : Abancay, 04 de marzo del 2022.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle a través del presente el Informe sobre solicitud de ampliación de plazo presentado por el proveedor **Jhonatan Pastor Soto**, ingresado por mesa de partes **registro N. 3907** de fecha ***21/01/2022*** a quien se le otorgo la ORDEN 00000155 para la compra de cámaras IP PTZ y WiFi para el proyecto **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E.I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY-REGION APURIMAC”. CODIGO SNIP 167720. META 0043.**

Que. De la revisión de la DIRECTIVA No 01-2018-GRAP/GG: LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A 8 UIT esta no precisa de ampliaciones de plazo de entrega de bienes.

El numeral 12 del lineamiento en mención hace referencia al incumplimiento injustificado en la entrega del bien o servicio, en el que no se menciona tal situación.

Con documento de registro N. 3907 se me hace llegar una solicitud de ampliación de plazo por un periodo de 10 días para la entrega del bien Cámaras IP PTZ y WiFi, al respecto y en concordancia con los lineamientos el proveedor presenta un documento sustentando los motivos de su solicitud y que estos se deben a causas ajenas a su voluntad es decir imprevistos o casos fortuitos.

Debo indicar también que esta ampliación solicitada no afecta la ruta critica de en la ejecución de las partidas programadas en la especialidad de Instalaciones Especiales ya que esta actividad se tenia programado para fines de marzo.

Por lo expuesto y en observancia a los lineamientos en referencia a estos tipos de situaciones esta especialidad opina OTORGAR LA AMPLIACION DE PLAZO solicitado ya que de llevar a cabo un nuevo proceso si afectaría con la programación de las actividades del mes, ocasionando un retraso en la ejecución física de esta especialidad.

Adjunto al presente la documentación alcanzada a esta especialidad.

Es cuanto informo para conocimiento y determinación.

Atentamente,