## Hoja1
|  | Febrero |  |  |  | Marzo
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Pedidos
1 | Anaqueles y estantes de melamina
2 | Electrodomésticos
3 | Mesas de melamina
4 | Mesas de madera y metal
5 | Pizarras de acero vitrificado
6 | Estantes de metal
7 | Bancos de madera y metal
8 | Bancos para laboratorios
9 | Mueble móvil
10 | Estantes para cocina
11 | Modulo dmx
12 | Equipamiento para laboratorio
13 | Equipamiento educación física
14 | Software para material didáctico
15 | Tableros de básquet
16 | Sistema de soporte multiuso
17 | Sistema de soporte de imagen
18 | Utensilios de cocina
19 | Kit de robótica
20 | Sistema de aire acondicionado de precisión
Actividades
1 | Configuración de pc | bar: Febrero 1 to Febrero 3
2 | Configuración de pantallas interactivas | bar: Febrero 4 to Marzo 1
3 | Instalación y configuración del sistema de audio | bar: Marzo 1 to Marzo 3
4 | Instalación y configuración del sistema de imagen | bar: Marzo 4
5 | Instalacion de sistema de aire acondicionado | bar: Marzo 4
6 | Instalación de mobiliarios | bar: Febrero 3; Marzo 1 to Marzo 3