## MENORES A 8 UIT
#NAME?
MENOR 8UIT
N° | META | PROYECTO | N° PEDIDO BS | N° PEDIDO SS | DESCRIPCION | VALOR REFERENCIAL CERTIFICADO | VALOR REFERENCIAL PENDIENTE DE CERTIFICADO | FECHA PRESENTADA OBRAS | FECHA DE INGRESO A LOGISTCA | F. DE ENTREGA A COTIZADOR | NOMBRE DEL COTIZADOR | ESTADO ACTUAL DEL EXPEDIENTE | NOMBRE DE LA PERSONA QUE TIENE EL EL EXPEDIENTE | FECHA, SOLO SI FUE DEVUELTO AL AREA USUARIA
1 | 43 | SANTA ROSA |  | 2881 | SERV. INTS. DE CERCO METALICO |  | 15000 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | BETZA | CUADRO COMPARATIVO | LEO | RO
1 | 43 | SANTA ROSA |  | 2889 | SERV. INTS. DE PERGOLAS |  | 20000 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | BETZA | CUADRO COMPARATIVO | LEO | RO
1 | 43 | SANTA ROSA | 3769 |  | INSTRUMRNTOS MUSICALES |  | 17800 | 2022-07-20 | 2022-07-22 |  | SANDY | COTIZACION | SANDY | RO
1 | 43 | SANTA ROSA | 3773 |  | SOFTWARE | 0 | 35000 | 2022-07-20 | 2022-07-22 |  | SANDY | COTIZACION | SANDY | RO
1 | 43 | SANTA ROSA | 3785 |  | MODULO DE CONTRAL |  | 32500 | 2022-07-20 | 2022-07-22 |  | SANDY | COTIZACION | BETZA | RO
1 | 43 | SANTA ROSA | 3753 |  | INSUMO ECTRICOS |  | 7900 | 2022-07-27 | 2022-08-01 |  | SANDY | COTIZACION | BETZA | RO
1 | 43 | SANTA ROSA | 4623 |  | EXTINTORES |  | 15000 | 2022-08-01 | 2022-08-03 |  | NOEMI | COTIZACION | BETZA | RO
| 43 | SANTA ROSA | 5004 |  | SILLON MODULAR | 20500
| 43 | SANTA ROSA | 3779 |  | EQUIPAMIENTO LABORATORIO
| 43 | SANTA ROSA | 3776 |  | EQUIPAMIENTO EDUCACION FISICA
| 43 | SANTA ROSA | 5332 |  | BANCOS DE MADERA Y METAL
|  |  | 3775 |  | TOPICO
|  |  | 1214 |  | estantes de melamine

## PROCESOS
PROCESOS
N° | META | PROYECTO | N° PEDIDO BS | N° PEDIDO SS | DESCRIPCION | TIPO DE PROCESO | VALOR REFERENCIAL CERTIFICADO | VALOR REFERENCIAL PENDIENTE DE CERTIFICADO | FECHA PRESENTADA OBRAS | FECHA DE INGRESO A LOGISTCA | F. DE ENTREGA A COTIZADOR | NOMBRE DEL COTIZADOR | ESTADO ACTUAL DEL PEDIDO | NOMBRE DE LA PERSONA QUE TIENE EL EL EXPEDIENTE | FECHA, SOLO SI FUE DEVUELTO AL AREA USUARIA
| 43 | SANTA ROSA |  | 225 | SERV. INTS. DE BARANDAS ACERO INOXIDABLE | AS-SM-28-2022-GRAP-1 | 189.196.00 |  | 2022-01-28 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | JULIAN | ESTA EN SGO CON EL INFIRME 309 DESDE 21/07/2022 | GOBERNACION | RO
2 | 43 | SANTA ROSA | 21 |  | ADQUISICION Y FABRICACION DE VENTANA | LP-SM-7-2021-GRAP-1 | 555196.93 |  | 13/01/222 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | WILBER | A LA ESPERA DE LA FIRMA DE CONTRATO HASTA EL 2 DE AGOSTO | MARISOL | RO
3 | 43 | SANTA ROSA | 1412 |  | ADQ, DE ESTANTES DE MADERA | AS-SM-64-2022-GRA-1 | 40175.5 |  | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | BETZA | Evaluación y calificación AREA USUARIA - del 19 al 21 are usuaria | JULIAN | RO
5 | 43 | SANTA ROSA | 3782 |  | SISITEMA MINI ARREGLO | PROCESO |  | 170000 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | BETZA | ESTUDIO DE MERCADO |  | RO
6 | 43 | SANTA ROSA |  | 2884 | FABRICACION HABILITACION COBERTURAS | PROCESO |  | 3500000 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | EDITH | ESTUDIO DE MERCADO |  | RO
7 | 43 | SANTA ROSA | 4516 |  | ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS DE METAL- POLIPROPILENO |  |  | 190000 |  |  |  |  | SUP |  | RO
7 | 43 | SANTA ROSA | 5333 |  | PIZARRAS
7 | 43 | SANTA ROSA | 3843 |  | MESAS DE MELAMINE
|  |  | 1423 |  | MESAS DE MADERA Y METAL
|  |  | 5336 |  | BANCOS PARA LABORATORIO

## PERU COMPRAS
PERU COMPRAS
N° | META | PROYECTO | N° PEDIDO BS | DESCRIPCION | VALOR REFERENCIAL CERTIFICADO | VALOR REFERENCIAL PENDIENTE DE CERTIFICADO | FECHA PRESENTADA OBRAS | FECHA DE INGRESO A LOGISTCA | F. DE ENTREGA A COTIZADOR | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | NOMBRE DE LA PERSONA QUE TIENE EL EL EXPEDIENTE | FECHA, SOLO SI FUE DEVUELTO AL AREA USUARIA
1 | 43
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0

## SUSTENTO
PEDIDO QUE FALTAN INGRESAR A LOGISTICA
| PIM ASIGNADO | DETALLE DE GASTO - VALLEJO | MESES | COSTO PROMEDIO | TOTAL | SALDO POR EJECUTAR
|  | COMPROMISO (O/C, O/S Y PLANILLA) |  |  | 4931960.29
|  | PLANILLA POR 11 MESES | 4 | 30000 | 120000
|  | SALDO PRESUPUESTAL -SUPERVISION |  |  | 82697.41
SALDO PRESUPUESTAL -GESTION DE PROYECTOS
PEDIDOS MENORES A 8 UIT
PROCESOS DE SELECCIÓN
|  | PERU COMPRAS |  |  | 0
| 7676287 |  |  |  | 5134657.7 | 2541629.3
| N° | DETALLE DE PEDIDO POR GENERAR | TIPO DEC. | RESPONSABLE DEL RETRAZO | VALOR REFERENCIA | SALDO FINAL
| 1 | materiales de construccion | P/c | ING. GUIDO HELGUERA | 15000
| 2 | equipamiento | P/c | ING MANUEL LIVANO | 163000
| 3 | mobiliario | P/c | ING MANUEL LIVANO | 110000
| 4 | especiales | P/c | ING MANUEL LIVANO | 65000
| 5 | materiales electricos | P/c | ING.ELADIO PUMA | 50000
| 6 | cervicio de montales de luminarias | O/S | ING. GUIDO HELGUERA | 30000
| 7 | habilitacion y montaje de estructuras metalicas | O/S | ING. GUIDO HELGUERA | 100000
| 8 | fabricacion e instalacion de serco metalico | O/S | ING. GUIDO HELGUERA | 30000
| 9 | habilitacion y montaje de estructuras techos bloques 1 y 2 | O/S | ING. GUIDO HELGUERA | 40000
| 10 | suministro de instalacion de coberturas | O/S | ING. GUIDO HELGUERA | 50000
| 11 | suministro e intalacion de techos metalicos compo deportivo | O/S | ING. GUIDO HELGUERA | 200000
| 12 | sistema de bombeo y contra insendios | O/c | ING. ANA TORRES | 65000
| 13 | Servicio de Fabricación e Instalación de letras corpóreas y escudo de aluminio | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 10000
| 14 | Servicio de Fabricación e Instalación de letreros de ambientes, de evacuación y señalética. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 11000
| 15 | Servicio de Adquisición e instalación de policarbonato sólido. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 140000
| 16 | Servicio de Fabricación e Instalación de puertas metálicas. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 40000
| 17 | Servicio de Fabricación e Instalación de cruces de aluminio. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 7000
| 18 | Servicio de Fabricación e Instalación de estatua. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 10000
| 19 | Servicio de Aplicación de recubrimiento de Microcemento en pisos, zócalos y mesas de concreto. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 5000
| 20 | Servicio de Instalación de tapajuntas de aluminio en pisos, muros y cielorasos. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 8000
| 21 | Servicio de sembrado de árboles y arbustos. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 7000
| 22 | Servicio de Instalación de puertas de madera, cerraduras, freno hidráulico | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 6000
| 23 | Servicio de pintado de cielo raso, muros, columnas y vigas en interiores y exteriores. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 100000
| 24 | Servicio de Instalación de porcelanato en pisos, zócalos, contrazócalos y mesas de concreto. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 30000
| 25 | Servicio de Instalación de porcelanato en escaleras y rampas metálicas. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 40000
| 26 | Servicio de Instalación de piso vinílico y contrazócalo para piso vinílico. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 5000
| 27 | Servicio de Instalación de pérgolas metálicas en patio e ingresos. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 30000
| 28 | Servicio de Aplicación de sellador de juntas con poliuretano. | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 12000
| 29 | Servicio de Instalación de muros de aluminio compuesto | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 10000
| 30 | Adquisición e Instalación de campana. | P/c | ARQ,ERIKA AMPUERO | 8000
| 32 | Servicio Adquisición e Instalación de Vidrio templado en sobreluz | O/S | ARQ,ERIKA AMPUERO | 10000
| 33 | INSTALACION DE CELOSIA DE ALUMINIO LACADO Y TEXTURIZADO TIPO MADERA A TODO COSTO | P/C |  | 98663.35
| 34 | ARMARIO DE MALAMINE | P/C |  | 153263.05
| 35 | ESCRITORIOS DE MELAMINE | P/C |  | 75000
|  | ADQ. SELLADOR ELASTOMERICO SIKAFLEX | P/S 290 |  | 70720
| 36 | INSTALACION DE CELOSIA DE ALUMINIO LACADO Y TEXTURIZADO TIPO MADERA A TODO COSTO | P/C |  | 116864.5
|  |  |  | TOTAL | 1407000 | 1134629.3
15 | SANTA ROSA | 941 |  | MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS DE ACERO |  |  | 38000 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-16 | JULIAN | FIRMA DE CONTRATO | DOC , FREDY
Note on E5: Usuario de Windows: ESTO DEPENDE DE LA FECHA DE CULMINACION DE OBRA

## Hoja1
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE | 19902744.01
PRESUPUESTO ACTUAL DE EXPEDIENTE | 26877510.87
GASTOS EJECUTADOS PERIODO 2016 -2022
PAGO EXPEDIENTE TÉCNICO AÑO 2016 | 178200
GASTOS EJECUTADOS AÑO 2019 | 3786240
GASTOS EJECUTADOS AÑO 2020 | 6590155.65
GASTOS EJECUTADOS AÑO 2021 | 8420422.61
GASTOS EJECUTADOS AÑO 2022 | 4466902.71
TOTAL GASTO EJECUTADO PERIODO 2016 AL 2022 | 23441920.97

## 979283
979283
alquiler de local por 5 meses 12 por mes | 60000