## CONTRACTUAL
INGRESO PRIMARIA | [65 empty] | METRADO A VALORIZAR MAYO
PROYECTO | : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.
UBICACIÓN | : ABANCAY - ABANCAY - APURÍMAC
FECHA | : MAYO 2017
MODALIDAD | : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MAYOR METRADO
ITEM | DESCRIPCION | UND | BLOQUE 1 |  | BLOQUE 2 |  | BLOQUE 3 |  | BLOQUE 4 |  | BLOQUE 5 |  | BLOQUE 6 |  | BLOQUE 7 |  | BLOQUE 8 |  | BLOQUE 9 |  | BLOQUE 10 |  | CERCO PERIMETRICO |  | INGRESO PRIMARIA |  | INGRESO SECUNDARIA |  | METRADO TOTAL DEL PROYECTO | METRADO SEGÚN EJECUTADO SINCERADO | METRADO SEGÚN EXPEDIENTE | METRADO POR EJECUTAR EN EXTERIORES DEL PROYECTO | METRADO DE VALORIZACION ENERO | METRADO Q FALTA | METRADO ENTRE VOLORIZADO Y EJECUTADO |  |  |  | P.U | TOTAL A CONSIDERAR MES DE MAYO | EXTERIORES | [12 empty] | TOTAL | MAYOR METRADO | P.U | TOTAL | MAYOR METRADO AMPLIACION 4 METRADO EN OBRA | MAYOR METRADO AMPLIACION 4 APROBADO | TOTAL METRADO OBRA | DIFERENCIA | VALO. ACUM. ABRIL CONTRACTUAL | VALO. ACUM. ABRIL MAYOR METRADO | VALO. ACUM. CONTRACTUAL Y MAYOR . M | TOTAL METRADO APROBADO |  |  |  | P.U | TOTAL
|  |  | EXPEDIENTE | EJECUTADO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | EXPEDIENTE | EJECUTADO | [12 empty] | Ingreso Primaria | Ingreso Secundaria | Obras Provisionales | Rampas | Gradas | Escalera | Etructuras Metálicas | Veredas | Pisos de Circulación | Patio de Honor- Primaria | Patio de Honor- Secundaria | Cobertura | Areas Verdes
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [52 empty] | 0
01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | [7 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | glb | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
01.01.02 | FLETE TERRESTRE | glb | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.02 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [7 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.02.01 | ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 234
01.02.02 | SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR | m2 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49
01.02.03 | COMEDORES | m2 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300
01.02.04 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY | m | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 343
01.02.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80M X 3.60M | und | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
01.03 | INSTALACIONES PROVISIONALES | [7 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.03.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | glb | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
01.03.02 | DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION | glb | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
01.03.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | glb | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
01.03.04 | INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES PROVISIONAL | glb | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
01.04 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.04.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 248.05 | 11 | 12.19 |  | 329.43 | 496.16 | 698.17 | 1237.75 |  | 0 | 9545.07
01.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6512.32
01.04.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA | m2 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 248.05 | 11 | 12.19 |  | 329.43 | 496.16 | 698.17 | 1237.75 |  | 0 | 9545.07
01.05 | REMOCIONES | [7 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.05.01 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN AULAS | und | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34
01.05.02 | DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS | und | [6 empty] | 35 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42
01.05.03 | DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS | und | [6 empty] | 30 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34
01.05.04 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIO | und | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19
01.05.05 | DESMONTAJE DE VENTANAS SISTEMA NOVA | und | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
01.05.06 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA CON VIDRIO | und | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49
01.05.07 | DESMONTAJE COBERTURA | m2 | [6 empty] | 359.24 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1282.59
01.05.08 | DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA DE 2"X3" | m | [6 empty] | 865.92 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1157
01.05.09 | DESMONTAJE DE MADERA ROLLIZA -TECHO ( TIJERALES) | und | [6 empty] | 26 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58
01.05.10 | DESMONTAJE DE CORREAS METALICAS TUBO RECTANGULAR | m | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 375.83
01.05.11 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE TUBO ANGULAR | und | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5
01.05.12 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE F°C° | und | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12
01.05.13 | DESMONTAJE DE FIERROS ANGULARES DE SOMBRA DE CAMPO DEPORTIVO | und | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6
01.05.14 | DESMONTAJE DE POSTE DE LUZ | und | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8
01.05.15 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE TABLERO DE BASKET | und | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
01.05.16 | DESMONTAJE DE PARANTE DE F° RECTANGULAR EN LA LOSA DEP. | und | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6
01.05.17 | DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS | m | [6 empty] | 26.01 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 78.01
01.05.18 | DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS | und | [6 empty] | 24 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38
01.05.19 | DESMONTAJE DE CANALETAS METALICAS | m | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 125.25
01.05.20 | DESMONTAJE DE TUBERIAS DE AGUAS PLUVIALES | m | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.28
01.05.21 | DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO DE BLOQUETA | m2 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 457.28
01.05.22 | DEMOLICION DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | m2 | [6 empty] | 374.4 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 995.98
01.05.23 | DEMOLICION DE COLUMNAS | m3 | [6 empty] | 3.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53.55
01.05.24 | DEMOLICION DE VIGAS | m3 | [6 empty] | 2.52 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.36
01.05.25 | DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA | m3 | [6 empty] | 1.89 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.76
01.05.26 | DEMOLICION DE ESCALERA | m3 | [6 empty] | 2.55 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.51
01.05.27 | DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO | m3 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.51
01.05.28 | DEMOLICION DE ZAPATA | m3 | [6 empty] | 4.5 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.75
01.05.29 | DEMOLICION DE PISOS | m2 | [6 empty] | 1014.21 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3733.68
01.05.30 | DEMOLICION DE MUROS DE CONTENCION | m3 | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 124.8
01.05.31 | DEMOLICION DE TABIQUE ENCIMA ESCALERA | m3 | [6 empty] | 2.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.36
01.05.32 | DEMOLICION DE CIELO RAZO CON YESO | m2 | [6 empty] | 1014.21 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1014.21
01.05.33 | DEMOLICION DE GRADERIAS DE TRIBUNAS | m3 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 189.53
01.05.34 | PICADO DE ZAPATAS E=5cm | m2 | [6 empty] | 2.6 | #REF! | [43 empty] | 2.6
01.05.35 | PICADO DE COLUMNAS E=5cm | m2 | [6 empty] | 28.35 | #REF! | [43 empty] | 28.35
01.05.36 | PICADO DE VIGAS E=5cm | m2 | [6 empty] | 7.8 | #REF! | [43 empty] | 7.8
01.05.37 | PICADO DE LOSA E=5cm | m2 | [6 empty] | 5.2 | #REF! | [43 empty] | 5.2
01.05.38 | COLOCACION DE PEGAMENTO EPOXICO EN COLUMNAS DE REFUERZO | m2 | [6 empty] | 43.95 | #REF! | [43 empty] | 43.95
01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION | [7 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.06.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES C/EQUIPO D=10 KM | m3 | [6 empty] | 357.22 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1947.04
01.07 | SEGURIDAD Y SALUD | [7 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.07.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
01.07.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30
01.07.03 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
01.07.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
01.07.05 | CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD | glb | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
01.07.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [6 empty] | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
02 | ESTRUCTURAS | [42 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [42 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.01.01 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 628.9923 | [5 empty] | 3673.7 |  |  |  | 3673.7 | [5 empty] | 5.41 |  |  |  |  | 248.05 | 11 | 12.19 |  | 329.43 | 660.87 | 647.88 | 1135.29 |  | 0 | 3673.7023
02.01.02 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE DE PISO | m2 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 519.2855 | [5 empty] | 1143.4 |  |  |  | 1143.4 | [5 empty] | 7.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226.76 | 397.35 |  | 0 | 1143.3955
02.01.03 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS H=2.00m | m3 | 218.4747 | 241.458 | 476.2433 | 676.4835 | 144.9964 | 139.2437 | 0 | #REF! | 790.7063 | #REF! | 551.5643 | #REF! | 135.4492 | 124.131 | 320.9019 | #REF! | 504.398 |  | 480.0315 | 666.099 | 152.8496 | [5 empty] | 5598.73 | #REF! |  |  | 1619.3463 |  |  |  |  | P.NUEVA | 46.72 |  | 3622.7658 | #REF! | 340.5753 | 49.61 | 3.3 | 0.78 | 652.7691 | 65.89 | 99.23 | 3.42 | 55.31 | 83.25 | 51.48 | 5598.7304
02.01.04 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 112.737 | 188.9188 | 235.5097 | 528.2946 | 82.3868 | 98.7397 | 0 | #REF! | 407.4613 | #REF! | 249.9131 | #REF! | 76.7708 | 74.7983 | 169.9813 | 245.7657 | 211.638 |  | 264.755 | 520.0546 | 463.0434 | [5 empty] | 2848.05 | #REF! |  |  | 2848.0466 |  |  |  |  | P.NUEVA | 20.02 |  | 1811.1531 | #REF! | 70.2282 | 0 | 0 | 0 | 317.1348 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 79.41 | 0 | 2848.0464
02.01.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D=40m) | m3 | 105.7377 | 245.5944 | 240.7336 | 192.6456 | 62.6096 | 52.6552 | 0 | #REF! | 383.245 | #REF! | 301.6512 | #REF! | 58.6784 | 49.3328 | 150.9206 | -111.7909 | 292.76 |  | 215.2765 | 189.8577 | 318.7986 | [5 empty] | 4172.43 | #REF! |  |  | 2333.2698 |  | #REF! |  |  |  | 17.52 |  | 1811.6127 | #REF! | 270.3471 | 62.01 | 4.12 | 0.98 | 335.6343 | 82.36 | 124.04 | 287.73 | 533.6 | 4.99 | 0 | 4172.4264
02.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=18Km | m3 | 105.7377 | 245.5944 | 240.7336 | 192.6456 | 62.6096 | 52.6552 | 0 | #REF! | 383.245 | #REF! | 301.6512 | #REF! | 58.6784 | 49.3328 | 150.9206 | -111.7909 | 292.76 |  | 215.2765 | 189.8577 | 318.7986 | [5 empty] | 4257.37 | #REF! |  |  | 4257.37 |  | #REF! |  |  |  | 4 |  | 1811.6127 | #REF! | 270.3471 | 62.01 | 4.12 | 0.98 | 335.6343 | 102.95 | 124.04 | 287.73 | 533.6 | 4.99 | 64.35 | 4257.3664
02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.01 | SOLADOS | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 88.743 | 55.542 | 196.0895 | 176.489 | 50.2645 | 39.44 |  | #REF! | 309.8705 | #REF! | 152.003 | #REF! | 47.38 | 139.236 | 132.102 | 95.926 | 151.17 |  | 198.315 | 178.919 | 568.7915 | [5 empty] | 2306.1 | #REF! |  |  | 1693.924 |  | #REF! |  |  |  | 34.24 |  | 1325.9375 | #REF! | 44.02 | 0 | 0 | 0 | 264.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2306.1017
02.02.02 | FALSA ZAPATA | [21 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.02.01 | FALSA ZAPATA f´c=100 Kg/cm2+30% P.G. | m3 | . | [9 empty] | 75.0445 | #REF! | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 75.04 | #REF! |  |  | 75.04 |  |  |  |  | MAYOR METRADO | 217.04 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 75.0445
02.02.03 | CIMIENTOS CORRIDOS | [21 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 9.3528 | 12.87 | 20.142 | 25.023 | 7.2936 | 1.062 |  | #REF! | 15.0444 | #REF! | 17.199 | #REF! | 7.2936 | 4.728 | 13.6224 | 14.824 | 9.702 |  | 21.42 | 20.9265 | 0 | [5 empty] | 132.47 | #REF! |  |  | 132.47 |  | #REF! |  |  |  | 240.43 |  | 121.0698 | #REF! | 1.6891 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 132.4709
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 41.568 | 57.2 | 89.52 | 119.016 | 32.416 | 4.344 |  | #REF! | 66.864 | #REF! | 66.39 | #REF! | 32.416 | 21.52 | 60.544 | 75.248 | 43.12 |  | 95.2 | 56.512 | 181.3 | [5 empty] | 709.34 | #REF! |  |  | 709.34 |  | #REF! |  |  |  | 87.35 |  | 528.038 | #REF! | [11 empty] | 709.338
02.02.04 | SOBRECIMIENTOS | [21 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.04.01 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 | 1.5588 | 1.7256 | 3.723 | 2.916 | 1.6036 | 2.2795 |  | #REF! | 9.8073 | #REF! | 3.114 | #REF! | 1.6036 | 1.1628 | 2.2704 | 1.8864 | 1.9563 |  | 3.57 | 2.356 | 0 | [5 empty] | 32.59 | #REF! |  |  | 28.6939 |  | #REF! |  |  |  | 402.12 |  | 29.207 | #REF! | 1.6891 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.5852
02.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 20.784 | 11.504 | 42.6 | 24.432 | 16.208 | 21.582 |  | #REF! | 88.972 | #REF! | 36.24 | #REF! | 16.208 | 11.434 | 30.272 | 15.84 | 23.54 |  | 47.6 | 18.848 | 0 | [5 empty] | 354.37 | #REF! |  |  | 194.655 |  | #REF! |  |  |  | 60.7 |  | 322.424 | #REF! | 15.972 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 354.368
02.02.05 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO | [21 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.05.01 | MURO DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [20 empty] | 426.0552 | [5 empty] | 522.16 | 0 |  |  | 163.0214 |  | -163.0214 |  |  |  | 338.18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.1 | 522.1552
02.02.05.02 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 1030.5595 | [5 empty] | 1282.24 | 0 |  |  | 270.686 |  | -270.686 |  |  |  | 61.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 251.68 | 1282.2395
02.02.05.03 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | [20 empty] | 123.7573 | [5 empty] | 123.76 | 0 |  |  | 30.4 |  | -30.4 |  |  |  | 68.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123.7573
02.02.05.04 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | [20 empty] | 154.3202 | [5 empty] | 154.32 | 0 |  |  | 24.378 |  | -24.378 |  |  |  | 91.41 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154.3202
02.02.06 | RAMPA | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.06.01 | RAMPAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [26 empty] | 121.29 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 338.18 |  | 0 | 0 |  | 121.2875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 121.2875
02.02.06.02 | RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [26 empty] | 293.72 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 55.52 |  | 0 | 0 |  | 293.721 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 293.721
02.02.07 | GRADAS | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.07.01 | GRADAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [26 empty] | 3.26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 338.18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.26
02.02.07.02 | GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [26 empty] | 11.04 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 55.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.04
02.02.08 | ESCALERA | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.08.01 | ESCALERA - CONCRETO CICLOPEO f'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | [26 empty] | 5.95 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 341.41 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.95
02.02.08.03 | ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [26 empty] | 7.52 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 131.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.52
02.02.09 | TRIBUNA | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.09.01 | TRIBUNA - CONCRETO CICLOPEO F'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | [26 empty] | 145.55 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 341.41 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.86 | 117.69 |  | 0 | 145.55
02.02.09.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [26 empty] | 287.46 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 62.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.55 | 227.91 |  | 0 | 287.46
02.02.10 | FALSO PISO | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.10.01 | FALSO PISO f'c=140 kf/cm2 (e= 10 cm) | m2 | #REF! | 84.08 | #REF! | 192.18 | #REF! | 92.82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26.48 | #REF! | 194.31 | #REF! |  | #REF! | 290.76 | [6 empty] | 5765.66 | #REF! |  |  | 1261.38 | #REF! |  |  |  |  | 38.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 163.03 | 0 | 0 |  | 0 | 5765.66
02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.03.01 | ZAPATAS |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 44.388 | 53.382 | #REF! | 88.239 | #REF! | 22.638 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22.548 | #REF! | 62.199 | #REF! | 80.57 | #REF! | 92.496 |  |  | 26.412 | 19.941 | 37.0659 | 19.941 | 919.48 | #REF! | #REF! | 249.0453 | 720.1093 |  | #REF! |  |  |  | 435.75 |  | 26.412 | 37.0659 |  | 0 | 0 | 0 | 158.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 249.0453 |  |  |  | 235.6867 | 624.74 | #REF! | #REF! | 832.4253 | 298.82 | 1131.2453 | 1544.22 |  |  |  | 435.75
| ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 54.072 |  | 144 |  | 30.276 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 30.276 |  | #REF! |  | 34.2 |  | 150.36 |  |  |  | 20.89 |  | 20.89 |  | #REF! | 0 |  |  | #REF! |  |  |  | P. NUEVA | [19 empty] | 219.099 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.01.02 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2062.4528 | 2408.64 | #REF! | 4060.058 | #REF! | 1518.912 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1518.912 | #REF! | 3395.552 | #REF! | 3232.656 | #REF! | 4318.496 |  |  | 1639.657 | 439.0248 | 1771.7652 | 439.0248 | 46543.72 | #REF! | #REF! | 16573.9047 | 35952.8024 |  | #REF! |  |  |  | 5.05 |  | 1639.657 | 1771.7652 |  | 0 | 0 | 0 | 12184.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.76 |  | 16573.9047 |  |  |  | 7693.7841 | 24297.87 | #REF! | #REF! | 40285.8224 | 13549.69 | 53835.5124 | #REF! |  |  |  | 5.05
02.03.02 | VIGAS DE CONEXION |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | EJECUTADO | SALDO | 0
02.03.02.01 | VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 3.111 | 0.371 | #REF! | 22.8921 | #REF! | 12.1392 | #REF! |  | #REF! | 15.0325 | #REF! | #REF! | #REF! | 12.1392 | #REF! | 18.8568 | #REF! | 0.96 | #REF! | 24.1815 | [6 empty] | 143.9 | #REF! | #REF! | 4.05 | 92.7545 |  | #REF! |  |  |  | 438.44 | #REF! | 2.025 | 2.025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.05 |  |  |  | 2.9418 | 21.03 | #REF! | #REF! | 94.4845 |  | 94.4845 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 438.44 | #REF! | CONSIDERADO EN ABRIL 32.26
02.03.02.02 | VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 29.036 | 2.32 | #REF! | 136.402 | #REF! | 80.928 | #REF! |  | #REF! | 65.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 80.928 | #REF! | 111.816 | #REF! | 6.4 | #REF! | 138.18 | [6 empty] | 1104.66 | #REF! | #REF! | 43.74 | 640.1735 |  | #REF! |  |  |  | 76.81 | #REF! | 21.87 | 21.87 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43.74 |  |  |  | 38.657 | 134.18 | #REF! | #REF! | 653.9735 |  | 653.9735 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76.81 | #REF! | CONSIDERADO EN ABRIL 110.40
02.03.02.03 | VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 682.2301 | 652.9512 | #REF! | 2873.274 | #REF! | 1383.8136 | #REF! |  | #REF! | 2159.57 | #REF! | #REF! | #REF! | 1383.8136 | #REF! | 1876.5978 | #REF! | 168.734 | #REF! | 2601.2536 | [6 empty] | 17403.15 | #REF! | #REF! | 909.9282 | 14443.7884 | #REF! | #REF! |  |  | SE VALORIZO ABRIL | 5.05 |  | 454.9641 | 454.9641 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 909.9282 |  |  |  | 765.5 | 3117.62 | #REF! | #REF! | 15587.8384 |  | 15587.8384 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.05 | #REF! | CONSIDERADO EN ABRIL 387.21
02.03.03 | SOBRECIMIENTO ARMADO |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
02.03.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 8.155 |  | #REF! | 2.1708 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 1.216 | #REF! |  | #REF! | 2.1708 | 29.055 | 21.137 |  |  |  |  | 71.02 | #REF! | #REF! |  | 19.888 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 367.79 | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | 19.888 |  | 19.888 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 367.79 | #REF! | CONSIDERADO EN ABRIL 11.21
02.03.03.02 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 92.68 |  | #REF! | 28.944 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 34.176 | #REF! |  | #REF! | 28.944 | 232.44 | 169.096 |  |  |  |  | 634.08 | #REF! | #REF! |  | 161.514 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 60.7 | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | 161.514 |  | 161.514 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 60.7 | #REF! | CONSIDERADO EN ABRIL 145.80
02.03.03.03 | SOBRECIMIENTO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 181.937 |  | #REF! | 113.184 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 13.49 | #REF! |  | #REF! | 113.184 | 2010.8615 | 1764.9576 |  |  |  |  | 4071.83 | #REF! | #REF! |  | 1173.6232 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5.05 | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | 1173.6232 |  | 1173.6232 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 5.05 | #REF! | CONSIDERADO EN ABRIL 1067.87
02.03.04 | MURO DE CONTENCIÓN |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.04.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 10.7525 | 23.843 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 74.2455 | #REF! |  | 123.1306 | 225.9036 | 17.6402 | 22.89 | 17.6402 | 21.037 | 239.36 | #REF! | #REF! | 35.2804 | 239.36 |  |  |  |  | MAYOR METRADO | 454.54 | 0 | 17.6402 | 17.6402 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.2804 | #REF! | 454.54 | #REF! | 155.8045 | 652.25 | #REF! | #REF! | 239.36 | 542.27 | 781.63 | #REF! |  |  |  | 454.54
02.03.04.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 86.02 | 190.7438 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 209.4 | #REF! |  | 341.316 | 639.911 | 43.415 | 110.385 | 43.415 | 101.465 | 1078.84 | #REF! | #REF! | 86.83 | 1078.84 |  |  |  |  | MAYOR METRADO | 61.44 | 0 | 43.415 | 43.415 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86.83 | #REF! | 61.44 | #REF! | 712.676 | 2797.5 | #REF! | #REF! | 1078.84 | 1667.93 | 2746.77 | #REF! |  |  |  | 61.44
02.03.04.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 772.3789 | 2108.2182 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 6102.836 | #REF! |  | 7534.4529 | 10764.188 | 1412.7052 | 1560.5962 | 1412.7052 | 1501.489 | 16649.82 | #REF! | #REF! | 2825.4104 | 16649.82 |  |  |  |  | MAYOR METRADO | 5.05 | 0 | 1412.7052 | 1412.7052 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2825.4104 | #REF! | 5.05 | #REF! | 14134.2492 | 32792.13 | #REF! | #REF! | 16649.82 | 26427.74 | 43077.56 | #REF! |  |  |  | 5.05
02.03.04.04 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | 14 | 22.35 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 97 | [5 empty] | 111 | 22.35 | #REF! |  | 34.75 | [5 empty] | 68.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 34.75 |  | 34.75 |  |  |  |  | 68.72
02.03.04.05 | DRENAJE LONGITUDINAL EN MURO | m | 81.6 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 102.1 | [5 empty] | 102.1 | 0 | #REF! |  | 34.75 | [5 empty] | 97.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 34.75 |  | 34.75 |  |  |  |  | 97.5
02.03.04.06 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | #REF! | 28.6116 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 81.6 | 28.6116 | #REF! |  | 41.7 | [5 empty] | 91.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 41.7 |  | 41.7 |  |  |  |  | 91.41
02.03.05 | PLACAS |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.05.01 | PLACAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 26.5802 | 26.557 | #REF! | 98.5755 | #REF! | 30.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.084 | #REF! | 65.473 | #REF! |  | #REF! | 84.963 | [6 empty] | 567.1 | #REF! | #REF! |  | 566.1799 |  | #REF! |  |  |  | 449.17 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 29.4668 | 52.5 | #REF! | #REF! | 567.1 | 22.64 | 589.74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 449.17 | #REF! | CONSIDERADO EN ABRIL 1.64
02.03.05.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 300.425 | 242.445 | #REF! | 767.395 | #REF! | 293.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 233.1465 | #REF! | 517.26 | #REF! |  | #REF! | 671.23 | [6 empty] | 5290.5 | #REF! | #REF! |  | 4108.062 |  | #REF! |  |  |  | 67.96 | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 287.0184 | 508.62 | #REF! | #REF! | 4168.542 | 175.54 | 4344.082 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 67.96 | #REF! | CONSIDERADO EN ABRIL 255.19
02.03.05.03 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 4289.2339 | 4452.4336 | #REF! | 14624.0024 | #REF! | 6335.9462 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4632.7636 | #REF! | 10576.2344 | #REF! |  | #REF! | 14912.9896 | [6 empty] | 84544.43 | #REF! | #REF! |  | 87724.0258 |  | #REF! |  |  | MAYOR METRADO | 5.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.05 |  | 2343.9502 | 12836.96 | #REF! | #REF! | 84544.43 | 8468.11 | 93012.54 | #REF! |  |  |  | 5.05
02.03.06 | TABIQUE DE CONCRETO |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.06.01 | TABIQUE DE CONCRETO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 2.5205 | 4.368 | #REF! | 46.8008 | #REF! | 2.0106 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.0106 | #REF! | 28.416 | #REF! | 2.8336 | #REF! | 35.1878 | [6 empty] | 196.52 | #REF! | #REF! | 15.6 | 71.0685 | #REF! | #REF! |  |  | SE VALORIZO ABRIL | 389.58 |  | 3.335 | 3.335 |  | 8.66 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.6 | [7 empty] | 169.7285 |  | 169.7285 |  |  |  |  | 389.58
02.03.06.02 | TABIQUE DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 7.975 | 87.36 | #REF! | 752.941 | #REF! | 40.212 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40.212 | #REF! | 374.154 | #REF! | 56.672 | #REF! | 574.954 | [6 empty] | 2227.79 | #REF! | #REF! | 143.75 | 1112.125 | #REF! | #REF! |  |  | SE VALORIZO ABRIL Y CONSIDERAR MAYOR METRADO | 67.96 |  | 6.67 | 6.67 |  | 128.61 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 143.75 | #REF! | 67.96 | #REF! |  |  |  |  | 2227.79 |  | 2227.79 |  |  |  |  | 67.96
02.03.06.03 | TABIQUE DE CONCRETO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 94.7785 | 91.4004 | #REF! | 1690.5726 | #REF! | 98.6073 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 98.6073 | #REF! | #REF! | #REF! | 165.8916 | #REF! | 706.2462 | [6 empty] | 6731.96 | #REF! | #REF! | 392.808 | 2910.9353 | #REF! | #REF! |  |  |  | 5.05 | #REF! | 123.714 | 123.714 |  | 145.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 392.808 | [7 empty] | 4000.6753 |  | 4000.6753 |  |  |  |  | 5.05
02.03.07 | COLUMNAS |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.07.01 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 5.285 | 7.9511 | #REF! | 17.3046 | #REF! | 3.43 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.7317 | #REF! | 8.7806 | #REF! | 36.944 | #REF! | 12.6831 | [6 empty] | 121.11 | #REF! | #REF! | 29.2029 | 114.2694 |  | #REF! |  |  |  | 449.17 | 0 | 4.7134 | 4.7134 |  | 0 | 0 | 0 | 15.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 29.2029 |  |  |  | 106.7569 | 91.49 | #REF! | #REF! | 121.11 | 23.12 | 144.23 | #REF! | #REF! | 68.37 | #REF! | 449.17 | #REF! | CONSIDERADO EN ABRIL 68.37M4
02.03.07.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 84.56 | 88.0764 | #REF! | 235.56 | #REF! | 39.2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31.22 | #REF! | 120.42 | #REF! | 505.754 | #REF! | 173.94 | [6 empty] | 1741.99 | #REF! | #REF! | 279.894 | 1324.612 |  | #REF! |  |  |  | 75.03 | #REF! | 88.875 | 88.875 |  | 0 | 0 | 0 | 63.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 279.894 |  |  |  | 1322.4728 | 1092.19 | #REF! | #REF! | 1695.662 | 292.97 | 1988.632 | #REF! | #REF! | 799.22 | #REF! | 75.03 | #REF! | CONSIDERADO EN ABRIL 799.22 M2 EN MM Y EN LA CONTRACTUAL 46 M3
02.03.07.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1072.9953 | 1249.8592 | #REF! | 2983.448 | #REF! | 534.2944 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 398.304 | #REF! | 1548.1224 | #REF! | 7499.8214 | #REF! | 2024.516 | [6 empty] | 18176.62 | #REF! | #REF! | 2704.1856 | 14642.3777 | #REF! | #REF! |  |  | MAYOR METRADO | 5.05 |  | 854.8128 | 854.8128 |  | 0 | 0 | 0 | 743.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.88 | 0 | 2704.1856 | #REF! | 5.05 | #REF! | 23011.184 | 20543.57 | #REF! | #REF! | 18176.62 | 20465.24 | 38641.86 | #REF! | #REF! |  |  | 5.05 | #REF! | LLEGO AL 100%
02.03.08 | VIGAS |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
02.03.08.01 | VIGAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 12.3702 | 19.5957 | #REF! | 68.6915 | #REF! | 11.4247 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8.5265 | #REF! | 39.2947 | #REF! | 51.7075 | #REF! | 67.7948 | [6 empty] | 343.34 | #REF! | #REF! | 13.451 | 351.0754 | #REF! |  |  |  | MAYOR METRADO | 435.75 |  | 6.7255 | 6.7255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.451 | #REF! | 435.75 | #REF! | 39.0152 | 54.07 | #REF! | #REF! | 343.34 | 54.07 | 397.41 | #REF! | #REF! |  |  | 435.75 | #REF!
02.03.08.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 135.165 | 289.2874 | #REF! | 444.2365 | #REF! | 89.1385 | #REF! | #REF! | #REF! | 545.764 | #REF! | #REF! | #REF! | 65.6495 | #REF! | 371.3161 | #REF! | 209.822 | #REF! | 380.035 | [6 empty] | 3363.19 | #REF! | #REF! | 132.255 | 2365.8424 | #REF! | #REF! |  |  |  | 88.96 | #REF! | 66.1275 | 66.1275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 132.255 |  |  |  | 359.7099 | 542.76 | #REF! | #REF! | 3064.0924 | 82.58 | 3146.6724 | #REF! |  |  |  | 88.96
02.03.08.03 | VIGAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2403.5609 | 3703.3532 | #REF! | 12942.3896 | #REF! | 4880.6288 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2212.2888 | #REF! | 8506.3884 | #REF! | 5547.6424 | #REF! | 11430.2793 | [6 empty] | 94747.28 | #REF! | #REF! | 5447.3285 | 74254.111 |  | #REF! |  |  |  | 5.05 | #REF! | 2723.6643 | 2723.6643 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5447.3285 |  |  |  | 10262.6586 | 17486.73 | #REF! | #REF! | 80537.881 | 3638.52 | 84176.401 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.05 | #REF! | CONSIDERADO EN ABRIL 6917.72
02.03.09 | LOSA ALIGERADA H=17cm |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0.70063 | 0.75025 | #REF! | 2.0601 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 1.5774 | #REF! |  | #REF! | 2.0601 | [6 empty] | 24.35 | #REF! | #REF! | 10.2271 | 7.9575 | #REF! |  |  |  | SE VALORIZO ABRIL | 442.22 |  | 5.1135 | 5.1135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.2271 |  |  |  |  | 2.57 |  |  | 9.6775 |  | 9.6775 |  |  |  |  | 442.22
02.03.09.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 8.9725 | 9.305 | #REF! | 25.74 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 17.16 | #REF! |  | #REF! | 25.74 | [6 empty] | 287.35 | #REF! | #REF! | 130.3576 | 93.0675 | #REF! |  |  |  | SE VALORIZO ABRIL | 59.89 |  | 65.1788 | 65.1788 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 130.3576 |  |  |  |  | 32.06 |  |  | 125.3475 |  | 125.3475 |  |  |  |  | 59.89
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 8.9725 | 43.0904 | #REF! | 184.044 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 89.6252 | #REF! |  | #REF! | 281.32 | [6 empty] | 10199.7 | #REF! | #REF! | 1561.6717 | 3279.6284 |  | #REF! |  |  |  | 5.05 | 0 | 780.8358 | 780.8358 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1561.6717 |  |  |  |  | 227.36 |  |  | 3279.6284 |  | 3279.6284 |  |  |  |  | 5.05
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 12x30x30cm | und | 245.635 | 108 | #REF! | 214.4142 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 132 | #REF! |  | #REF! | 214.4142 | [6 empty] | 2567.64 | #REF! | #REF! | 1088 | 764.39 | #REF! |  |  |  | SE VALORIZO ABRIL | 5.18 |  | 544 | 544 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1088 |  |  |  |  | 262.15 |  |  | 1063.77 |  | 1063.77 |  |  |  |  | 5.18
02.03.10 | LOSA ALIGERADA H=20cm |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.10.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 8.4761 | #REF! | 2.1897 | [6 empty] | 2.24 | 10.6658 | #REF! |  | 7.94 | 2.7258 | 2.7258 |  |  | MAYOR METRADO | 442.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4258 | 442.22 | 3726.0676 | 17.1575 | 9.58 | 27.8233 | #REF! | 2.24 | 9.58 | 11.82 | #REF! | 16.0033 |  |  | 442.22 | 7076.9896 | LLEGO AL 100%
02.03.10.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 109.324 | #REF! | 19.9 | [6 empty] | 20.25 | 129.224 | #REF! |  | 104.96 | 24.264 | 24.264 |  |  | MAYOR METRADO | 59.89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108.974 | 59.89 | 6526.4529 | 159.32 | 63.84 | 288.544 | #REF! | 20.25 | 63.84 | 84.09 | #REF! | 204.454 |  |  | 59.89 | 12244.7501 | LLEGO AL 100%
02.03.10.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 540.7154 | #REF! | 225.1709 | [6 empty] | 216.65 | 765.8862 | #REF! |  | 1161.56 | -395.6738 | -395.6738 |  |  | MAYOR METRADO | 5.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 549.2362 | 5.05 | 2773.643 | 1623.6271 | 1130.06 | 2389.5134 | #REF! | 216.65 | 679.0769 | 895.7269 | #REF! | 1493.7865 |  |  | 5.05 | 7543.6217 | LLEGO AL 100%
02.03.10.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 807 | #REF! | 165.767 | [6 empty] | 169 | 972.767 | #REF! |  | 711.78 | 260.987 | 260.987 |  |  | MAYOR METRADO | 5.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 803.767 | 5.52 | 4436.7938 | 1086 | 1241 | 2058.767 | #REF! | 169 | 1241 | 1410 | #REF! | 648.767 |  |  | 5.52 | 3581.1938 | LLEGO AL 100%
02.03.11 | LOSA ALIGERADA H=25cm |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.11.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 33.19 | #REF! | #REF! | 12.765 | 11.4822 | #REF! |  |  |  | SE VALORIZO ABRIL | 442.22 |  | 6.3825 | 6.3825 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.765 | [5 empty] | #REF! |  | 12.0777 |  | 12.0777 | 33.19 | #REF! |  |  | 442.22
02.03.11.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 257.4 | #REF! | #REF! | 51.06 | 120.684 | #REF! | #REF! |  |  |  | 59.89 | #REF! | 25.53 | 25.53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51.06 | [5 empty] | #REF! |  | 120.72 |  | 120.72 | 257.4 | #REF! |  |  | 59.89
02.03.11.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 2507.41 | #REF! | #REF! | 620.256 | 1172.59 | #REF! | #REF! |  |  | SE VALORIZO ABRIL | 5.05 |  | 310.128 | 310.128 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 620.256 | [5 empty] | #REF! |  | 1740.2573 |  | 1740.2573 | 2507.41 | #REF! |  |  | 5.05
02.03.11.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 20x30x30cm | und | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 1824.37 | #REF! | #REF! | 106.3746 | 805.0992 | #REF! | #REF! |  |  | SE VALORIZO ABRIL | 5.92 |  | 53.1873 | 53.1873 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 106.3746 | [5 empty] | #REF! |  | 1006 |  | 1006 | 1824.37 | #REF! |  |  | 5.92
02.03.12 | LOSA ALIGERADA H=30cm |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.12.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | #REF! | 20.601 | #REF! | 168.0683 | #REF! | 3.536 | #REF! |  | #REF! | 16.758 | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3573 | #REF! | 41.796 | #REF! | 7.8994 | #REF! | 55.0061 | [6 empty] | 211.66 | #REF! | #REF! |  | 216.1796 | #REF! | #REF! |  |  | MAYOR METRADO | 442.22 | [14 empty] | 0 | #REF! | 442.22 | #REF! | 9.994 | 1.18 | #REF! |  | 211.66 | 1.18 | 212.84 | 212.84 | #REF! |  |  | 442.22 | #REF! | LLEGO AL 100%
02.03.12.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! | 182.97 | #REF! | 718.02 | #REF! | 31.4175 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.945 | #REF! | 329.392 | #REF! | 42.12 | #REF! | 493.32 | [6 empty] | 1885.39 | #REF! | #REF! |  | 1998.31 | #REF! | #REF! |  |  | MAYOR METRADO | 59.89 | [14 empty] | 0 | #REF! | 59.89 | #REF! | 79.27 | 10.47 | #REF! |  | 1885.39 | 10.47 | 1895.86 | 1895.86 | #REF! |  |  | 59.89 | #REF! | LLEGO AL 100%
02.03.12.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! | 3638.1408 | #REF! | 17165.7593 | #REF! | 629.2296 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 419.4864 | #REF! | #REF! | #REF! | 414.9364 | #REF! | 5859.0939 | [6 empty] | 35616.83 | #REF! | #REF! |  | 28868.4198 |  | 6748.4102 |  |  | MAYOR METRADO | 5.05 | 34079.4713 | [13 empty] | 0 | #REF! | 5.05 | #REF! | 988.4852 | 104.87 | #REF! |  | 35616.83 | 104.87 | 35721.7 | 35721.7 | #REF! |  |  | 5.05 | #REF! | LLEGO AL 100%
02.03.12.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | #REF! | 1524 | #REF! | 5981 | #REF! | 262 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 174 | #REF! | 2536 | #REF! | 351 | #REF! | 4109.3556 | [6 empty] | 15709 | #REF! | #REF! |  | 16083.58 |  | #REF! |  |  | MAYOR METRADO | 6.26 | #REF! | [13 empty] | 0 | #REF! | 6.26 | #REF! | 306 | 87 | #REF! |  | 15709 | 87 | 15796 | 15796 | #REF! |  |  | 6.26 | #REF! | LLEGO AL 100%
02.03.13 | LOSA NERVADA H=40cm |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.13.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 62.08 | #REF! | #REF! |  | 62.08 | #REF! |  |  |  | MAYOR METRADO | 442.22 | [14 empty] | 0 | #REF! | 442.22 | #REF! | 59.464 | 76.52 | #REF! | #REF! | 62.08 | 9.92 | 72 | #REF! | #REF! |  |  | 442.22
02.03.13.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 400.5 | #REF! | #REF! |  | 400.5 | #REF! |  |  |  |  | 59.89 | #REF! | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1071.32 | 517 | #REF! | #REF! | 400.5 | 0 | 400.5 | #REF! | #REF! |  |  | 59.89
02.03.13.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 7517.7 | #REF! | #REF! |  | 7452.892 | #REF! | #REF! |  |  | MAYOR METRADO | 5.05 | [14 empty] | 0 | #REF! | 5.05 | #REF! | 7888.28 | 4438.08 | #REF! | #REF! | 7517.7 | 2127.4 | 9645.1 | #REF! | #REF! |  |  | 5.05
02.03.13.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE DE POLIESTIRENO DE 35X35cm | und | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.11 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 910 | 4136 | 910 | #REF! |  |  | 0 | #REF! | 910 |  |  | 24.11
| LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30X40cm | [10 empty] | #REF! | [17 empty] | #REF! | 0 |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [23 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.14 | LOSA NERVADA INCLINADA DE TECHO H=30cm |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.14.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 1.08 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.074 | #REF! | 17.7582 | #REF! |  | #REF! | 26.6722 | [6 empty] | 106.84 | #REF! | #REF! |  | 90.6863 | #REF! | #REF! |  |  | SE VALORIZO ABRIL | 442.22 | [14 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | 104.3793 |  | 104.3793 |  |  |  |  | 442.22
02.03.14.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 9.6 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.735 | #REF! | 180.642 | #REF! |  | #REF! | 236.928 | [6 empty] | 1022.88 | #REF! | #REF! |  | 803.568 | #REF! | #REF! |  |  | SE VALORIZO ABRIL | 59.89 | [14 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | 942.298 |  | 942.298 |  |  |  |  | 59.89
02.03.14.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 131.2092 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 54.264 | #REF! | 1081.576 | #REF! |  | #REF! | 2163.42 | [6 empty] | 12374.66 | #REF! | #REF! |  | 7153.5457 | #REF! | #REF! |  |  | SE VALORIZO ABRIL | 5.05 | [14 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | 10254.9713 |  | 10254.9713 |  |  |  |  | 5.05
02.03.14.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 80 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | 1315.2807 | #REF! |  | #REF! | 1973.6102 | [6 empty] | 8524 | #REF! | #REF! |  | 5458.5469 | #REF! | #REF! |  |  | SE VALORIZO ABRIL | 6.26 | [14 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | 7659.891 |  | 7659.891 |  |  |  |  | 6.26
02.03.15 | LOSA MACIZA H=20cm |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.15.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | #REF! |  | #REF! | 2.808 | #REF! | 40.754 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 9.368 | #REF! |  | #REF! | 21.488 | #REF! | 4.298 | [6 empty] | 31.11 | 78.716 | #REF! |  | 41.23 | 37.486 | -10.12 |  |  | MAYOR METRADO | 442.22 | [14 empty] | 0 | #REF! | 442.22 | #REF! | 61.253 | 47.96 | 139.969 | #REF! | 31.11 | 42.77 | 73.88 | #REF! | 66.089 |  |  | 442.22 | 29225.8687 | LLEGO AL 100%
02.03.15.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! |  | #REF! | 9.36 | #REF! | 40.754 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 46.84 | #REF! |  | #REF! | 107.44 | #REF! | 16.81 | [6 empty] | 154.43 | 221.204 | #REF! |  | 205.01 |  | 16.194 |  |  |  | 71.72 | [14 empty] | 0 | #REF! |  |  | 202.2078 | 242.21 | 423.4118 | #REF! | 154.43 | 169.45 | 323.88 | #REF! | 99.5318 |  |  | 71.72 | 7138.4207 | LLEGO AL 100%
02.03.15.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! |  | #REF! | 340.4966 | #REF! | 1012.4112 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1060.6368 | #REF! |  | #REF! | 1291.1728 | #REF! | 336.7645 | [6 empty] | 3676.64 | 4041.482 | #REF! |  | 4199.5608 |  | -158.0788 |  |  |  | 5.05 | [14 empty] | 0 | #REF! |  |  | 1532.8876 | 5502.15 | 5574.3696 | #REF! | 3676.64 | 3078.3244 | 6754.9644 | #REF! |  |  |  | 5.05 | 0
| LOSA MACIZA H=40cm | [28 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | [10 empty] | #REF! | [17 empty] | #REF! | 0 |  |  | #REF! | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | #REF! | [17 empty] | #REF! | 0 |  |  | #REF! | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | [10 empty] | #REF! | [17 empty] | #REF! | 0 |  |  | #REF! | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| LOSA MACIZA H=30cm | [28 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | [12 empty] | #REF! | [15 empty] | #REF! | 0 |  |  | #REF! | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [12 empty] | #REF! | [15 empty] | #REF! | 0 |  |  | #REF! | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | [12 empty] | #REF! | [15 empty] | #REF! | 0 |  |  | #REF! | [29 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.16 | ESCALERAS |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.16.01 | ESCALERAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 9.38 | 0 | #REF! | 2.52 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.52 | 61.253 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.16.02 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 50.26 | 0 | #REF! | 15.97 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 15.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.97 | 202.2078 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.16.03 | ESCALERAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 359.77 | 0 | #REF! | 223.43 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 223.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 223.43 | 1532.8876 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.17 | COLUMNETAS |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.17.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 3.9491 | 5.7068 | #REF! | 7.9515 | #REF! | 1.9236 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.4427 | #REF! | 5.4135 | #REF! | 3.726 | #REF! | 7.5225 |  | 16.5375 |  |  |  |  | 82.49 | #REF! | #REF! | 1.215 | 45.5216 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0.6075 | 0.6075 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.215 | 5.4243 |  |  | 5.1273 | 5.5 | #REF! | #REF! | 47.1316 | 4.14 | 51.2716 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | CONIDDERADO EN ABRIL 19.51 KILOS
02.03.17.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 68.8035 | 82.2915 | #REF! | 79.11 | #REF! | 71.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53.76 | #REF! | 41.514 | #REF! | 49.68 | #REF! | 41.325 |  | 198.45 |  |  |  |  | 1542.07 | #REF! | #REF! | 0 | 490.13 | #REF! | #REF! |  |  |  | 75.03 | #REF! | [13 empty] | 0 | 114.124 |  |  | 110.074 | 139.64 | #REF! | #REF! | 507.56 | 46.83 | 554.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75.03 | #REF! | CONIDDERADO EN ABRIL 350.33 KILOS
02.03.17.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 744.2394 | 681.0428 | #REF! | 755.241 | #REF! | 799.6653 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 669.6494 | #REF! | 668.5651 | #REF! | 360.3155 | #REF! | 577.0409 |  | 2220.288 |  |  |  |  | 8056.7 | #REF! | #REF! | 268.479 | 8823.7976 |  | #REF! |  |  |  | 5.05 |  | 134.2395 | 134.2395 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 268.479 | 997.7418 |  |  | 849.0686 | 562.04 | #REF! | #REF! | 8056.7 | 469.62 | 8526.32 | #REF! | #REF! | 92.42 | #REF! | 5.05 | #REF! | CONIDDERADO EN ABRIL 92.42 KILOS LLEGO AL 100%
02.03.18 | VIGUETAS |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [9 empty] | #REF! |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
02.03.18.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 1.4934 | 1.5283 | #REF! | 4.2424 | #REF! | 4.626 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.4695 | #REF! | 2.2343 | #REF! | 0.7146 | #REF! | 2.4583 |  | 14.7959 |  |  |  |  | 12.18 | #REF! | #REF! | 0.2097 | 16.47 | #REF! | #REF! |  |  | MAYOR METRADO | 411.38 |  | 0.10485 | 0.10485 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2097 | 3.1627 | 411.38 | 1301.0715 | 1.1297 | 1.38 | #REF! | #REF! | 12.18 | 0.83 | 13.01 | #REF! | #REF! | 0.55 | #REF! | 411.38 | #REF! | CONIDDERADO EN ABRIL 0.55 M3 LLEGO AL 100%
02.03.18.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 21.189 | 29.184 | #REF! | 36.1125 | #REF! | 64.608 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 48.456 | #REF! | 17.82 | #REF! | 19.056 | #REF! | 23.4336 |  | 133.1631 |  |  |  |  | 501.14 | #REF! | #REF! | 18.64 | 210.175 |  | #REF! |  |  |  | 88.92 | #REF! | 9.32 | 9.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.64 | 47.3115 |  |  | 22.5675 | 17.66 | #REF! | #REF! | 214.915 | 8.08 | 222.995 | #REF! | #REF! | 236.08 | #REF! | 88.92 | #REF! | CONIDDERADO EN ABRIL 236.08
02.03.18.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 248.1904 | 268.9918 | #REF! | 377.8741 | #REF! | 268.8986 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 201.6739 | #REF! | 221.923 | #REF! | 66.2026 | #REF! | 308.9197 |  | 1441.368 |  |  |  |  | 6351.77 | #REF! | #REF! | 55.6078 | 5267.3124 |  | #REF! | [5 empty] | 27.8039 | 27.8039 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.6078 | 619.0368 |  |  | 195.8776 | 358.85 | #REF! | #REF! | 5332.6024 | 111.8 | 5444.4024 | #REF! |  |  |  | 0
02.03.19 | LOSA DEPORTIVA ARMADO E=0.20 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF!
02.03.19.01 | LOSA DEPORTIVA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 97.05 | 0 | #REF! | 97.05 | 0 | 0 | [15 empty] | 36.1 | 60.95 |  |  | 97.05 | [9 empty] | 0
02.03.19.02 | LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 80.24 | 0 | #REF! | 80.24 | 0 | 0 | [15 empty] | 34.62 | 45.62 |  |  | 80.24 | [9 empty] | 0
02.03.19.03 | LOSA DEPORTIVA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 4457.93 | 0 | #REF! | 4457.93 | 0 | 0 | [15 empty] | 1619.7 | 2838.23 |  |  | 4457.93 | [9 empty] | 0
02.03.20 | TRIBUNA |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
02.03.20.01 | TRIBUNA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 31.44 | 0 | #REF! | 31.44 | 0 | 0 | [15 empty] | 15.31 | 16.13 |  |  | 31.44 | [9 empty] | 0
02.03.20.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 163.08 | 0 | #REF! | 163.08 | 0 | 0 | [15 empty] | 92.06 | 71.02 |  |  | 163.08 | [9 empty] | 0
02.03.20.03 | TRIBUNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 740.09 | 0 | #REF! | 740.09 | 0 | 0 | [15 empty] | 339.95 | 400.14 |  |  | 740.09 | [9 empty] | 0
02.03.21 | TANQUE CISTERNA |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
02.03.21.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - CISTERNA E=25cm |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
02.03.21.01.01 | LOSA MACIZA CISTERNA - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 12.77 | 0 | #REF! | 12.765 | 6.348 | [5 empty] | 463.79 | 2978.4594 | 6.3825 | 6.3825 | [11 empty] | 12.765 | [7 empty] | 6.348 |  | 6.348
02.03.21.01.02 | LOSA MACIZA CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 51.06 | 0 | #REF! | 51.06 | 25.392 | [5 empty] | 71.72 | 1840.909 | 25.53 | 25.53 | [11 empty] | 51.06 | [7 empty] | 25.392 |  | 25.392
02.03.21.01.03 | LOSA MACIZA CISTERNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 620.26 | 0 | #REF! | 620.256 | 620.26 | [7 empty] | 310.128 | 310.128 | [11 empty] | 620.256 | [7 empty] | 620.26 |  | 620.26
02.03.21.01.04 | LOSA MACIZA CISTERNA - JUNTA WATERSTOP | m | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 36.4 | 0 | #REF! | 36.4 | 15 | [5 empty] | 12.47 | 266.858 | 18.2 | 18.2 | [11 empty] | 36.4 | [7 empty] | 15 |  | 15
02.03.21.02 | MURO DE CISTERNA E=25cm |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | [9 empty] | 0
02.03.21.02.01 | MURO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 23.32 | 0 | #REF! | 23.32 | 7.31 | [6 empty] | 7423.9971 | 11.66 | 11.66 | [11 empty] | 23.32 | [7 empty] | 7.31 |  | 7.31
02.03.21.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 186.56 | 0 | #REF! | 186.56 | 29.24 | [6 empty] | 9665.7408 | 93.28 | 93.28 | [11 empty] | 186.56 | [7 empty] | 29.24 |  | 29.24
02.03.21.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 1182.72 | 0 | #REF! | 1182.72 | 1182.72 | [7 empty] | 591.36 | 591.36 | [11 empty] | 1182.72 | [7 empty] | 1182.72 |  | 1182.72
| TECHO DE CISTERNA E=25cm | [28 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [29 empty] | 0
| TECHO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | [28 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [29 empty] | 0
| TECHO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [28 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [29 empty] | 0
| TECHO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | [28 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [29 empty] | 0
02.03.22 | TANQUE ELEVADO |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
02.03.22.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE ELEVADO E=25cm |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
02.03.22.01.01 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 6.2471 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 8.2069 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 10.06 | 14.454 | #REF! |  | 10.06 | 4.394 | 4.394 |  |  |  | 463.79 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 10.06 |  | 10.06
02.03.22.01.02 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 30.0985 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 40.26 | 30.0985 | #REF! |  | 40.26 |  | -10.1615 |  |  |  | 71.72 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 40.26 |  | 40.26
02.03.22.01.03 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 368.5552 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 477.05 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 586.88 | 845.6052 | #REF! |  | 586.88 | 258.7252 | 258.7252 |  |  |  | 5.05 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 586.88 |  | 586.88
02.03.22.01.04 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - JUNTA WATERSTOP | m | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 19.44 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 22.8 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 40.9 | 42.24 | #REF! |  | 0 | 42.24 | 40.9 |  |  |  | 12.47 | 510.023 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
02.03.22.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 | #REF! |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0
02.03.22.02.01 | MURO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 11.3685 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 11.0155 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 11.75 | 22.384 | #REF! |  | 11.75 | 10.634 |  |  |  |  | 463.79 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 11.75 |  | 11.75
02.03.22.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 93.947 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 188.05 | 93.947 | #REF! |  | 188.05 | [5 empty] | 61.44 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 188.05 |  | 188.05
02.03.22.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 669.6912 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 644.6004 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | 870.35 | 1314.2916 | #REF! |  | 870.35 | 443.9416 |  |  |  |  | 5.05 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 870.35 |  | 870.35
02.03.22.03 | TECHO DE TANQUE ELEVADO E=15cm | [28 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | [6 empty] | 0
02.03.22.03.01 | TECHO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 4.2895 | [21 empty] | 4.2895 | 0 |  |  | 4.2895 | [29 empty] | 0
02.03.22.03.02 | TECHO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | 27.001 | [21 empty] | 27.001 | 0 |  |  | 27.001 | [5 empty] | TOTAL | [14 empty] | #REF! | [8 empty] | 0
02.03.22.03.03 | TECHO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | 180.4032 | [21 empty] | 180.4032 | 0 |  |  | 180.4032 | [29 empty] | 0
02.03.23 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
02.03.23.01 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 5
02.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.04.01 | ENTREPISO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.04.01.01 | ENTREPISO - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.01.02 | ENTREPISO - PISO | m2 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.01.03 | ENTREPISO - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.02 | COBERTURAS | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.04.02.01 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T1 | und | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.02.02 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T2 | und | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.02.03 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T3 | und | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
02.04.02.04 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
02.04.02.05 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V2 | und | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
02.04.02.06 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE EN ESTRUCTURA EXISTENTE | und | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
02.04.02.07 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
02.04.02.08 | COBERTURA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.03 | LOSA DEPORTIVA | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.04.03.01 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS EN BASE | und | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.03.02 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS CON CERCHA | und | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.03.03 | HABILITADO Y ARMADO DE COLUMNAS METALICAS | und | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.03.04 | IZADO Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.03.05 | PINTADO DE COLUMNAS METALICAS | und | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.03.06 | HABILITADO Y ARMADO DE CERCHA METALICA | und | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.03.07 | IZADO Y MONTAJE DE CERCHA METALICA | und | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.03.08 | PINTADO DE CERCHA METALICA | und | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.03.09 | HABILITADO Y ARMADO DE DIAGONALES METALICAS | m | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.03.10 | PINTADO DE DIAGONALES METALICAS | m | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.04 | ESCALERAS | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.04.04.01 | ESCALERA Y CORREDORES- ANCLAJE PARA COLUMNA | und | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.04.02 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 6 mm | m | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.04.03 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 8 mm | m | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.04.04 | ESCALERA Y CORREDORES - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 5 mm | m | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.04.05 | ESCALERA Y CORREDORES - VIGA 125x250 mm, e= 7 mm | m | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.04.06 | ESCALERA Y CORREDORES - PASOS Y CONTRAPASOS | und | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.04.07 | ESCALERA Y CORREDORES - PISO | m2 | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.04.08 | ESCALERA Y CORREDORES - RIGIDIZADORES | und | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.04.09 | ESCALERA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | m | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.04.10 | ESCALERA - NEOPRENE 2" | m2 | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.05 | RAMPAS | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.04.05.01 | RAMPA- ANCLAJE PARA DIAGONALES | [28 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.05.02 | RAMPA - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 2.5 mm | [28 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.04.05.03 | RAMPA -VIGA Ø 150 mm, e= 2 mm | [28 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.05 | COBERTURAS | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.05.01 | CORREAS METALICAS DE 40X80X1.8 MM | m | 332.8 |  | 374.4 |  | 7.1 |  | 461.4 |  | 501.9 |  | 249.6 |  | 7.1 |  | 249.6 |  |  |  | 374.4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
02.05.02 | COBERTURA CON TEJA ANDINA | m2 | 62.4 |  | 299.52 |  | 13.845 |  | 367.485 |  | 384.79 |  | 199.68 |  | 13.845 |  | 199.68 |  |  |  | 299.52 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
02.05.03 | CUMBRERA DE TEJA ANDINA | m | 10.4 |  | 62.4 |  | 3.55 |  | 61.05 |  | 83.65 |  | 41.6 |  | 3.55 |  | 41.6 |  |  |  | 62.4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
02.05.04 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TEJA ANDINA | m2 | 62.4 |  | 299.52 |  | 13.845 |  | 367.485 |  | 384.79 |  | 199.68 |  | 13.845 |  | 199.68 |  |  |  | 299.52 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
02.05.05 | MEMBRANA TIPO II-212T PVC/PVDF COLOR BLANCO | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.06 | OTROS | [28 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.06.01 | JUNTA DE WATERSTOP DE PVC DE 4” | m | 0 |  | 10.4 |  | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  | 39.2 |  | 10.4 |  | 39.2 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
02.06.02 | JUNTA DE TECNOPORT 3/4" | m | 38.2242 |  | 144.3317 |  | 28.45 |  | 0 |  | 112.7067 |  | 96.2211 |  | 28.45 |  | 179.0533 |  | 5.1583 |  | 213.7942 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Note on AG117: considerando al metrado exterior se llega al 100% del metrado
Note on AG121: el proyecto considero mas el area de la zapata. Por eso hay mas.
Note on E125: No se considero, porq no existe en los planos.
Note on J125: No se considero, porq no existe en los planos.
Note on R125: No se considero, porq no existe en los planos.
Note on V125: No se considero, porq no existe en los planos.
Note on AG125: hay bloques q han considerado como sobrecimiento armado pero no existe en el plano. FALTA EJECUTAR
Note on M205: ES EL METRADO EXCEDENTE
Note on AP216: KEVIN: FALTA VALORIZAR POR EJECUCION
Note on AP217: KEVIN: FALTA VALORIZAR POR EJECUCION
Note on AP219: KEVIN: FALTA VALORIZAR POR EJECUCION

## RESUMEN MET. CONTRACTUAL
FORMATO FE - 03
VALORIZACIÓN DE PARTIDAS PROGRAMADAS
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022
|  | PROYECTO | : | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC
|  | COMPONENTE | : | 22 EDUCACION
|  | FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS DETERMINADOS
|  | MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA
|  | AÑO | : | 2022
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | Metrado
PARA EL RESUMEN DE LA VALO
x | 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [8 empty] | OBRAS PROVICIONALES |  | #REF!
| 01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | [8 empty] | ESTRUCTURA |  | #REF!
| 01.01.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 226543.31 | #REF! | 226543.31 | #REF! | ARQUITECTURA |  | #REF!
| 01.02 | OBRAS PROVISIONALES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | INS. SANITARIAS |  | #REF!
| 01.02.01 | ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | 234 | #REF! | #REF! | 41233.1868 | #REF! | 178.84 | #REF! | INS. ELECTRICAS |  | #REF!
| 01.02.02 | SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR | m2 | 49 | #REF! | #REF! | 8591.17 | #REF! | 175.33 | #REF! | INS. ESPECIALES |  | #REF!
| 01.02.03 | COMEDORES | m2 | 300 | #REF! | #REF! | 52926.483 | #REF! | 178.84 | #REF!
| 01.02.04 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY | m | 343 | #REF! | #REF! | 23368.8167 | #REF! | 68.23 | #REF! |  | TOTAL | #REF! | #REF! | #REF!
| 01.02.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80x3.60m | pza | 1 | #REF! | #REF! | 1996.77 | #REF! | 1996.77 | #REF!
x | 01.03 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 01.03.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 3146.47 | #REF! | 3146.47 | #REF!
| 01.03.02 | DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 1003 | #REF! | 1003 | #REF! | PRESUPUESTO POR COMPONENTE
x | 01.03.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 2360 | #REF! | 2360 | #REF!
x | 01.03.04 | INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES PROVISIONAL | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 1770 | #REF! | 1770 | #REF! | OBRAS PROVICIONALES |  | #REF!
x | 01.04 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | ESTRUCTURA |  | #REF!
x | 01.04.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 9545.07 | #REF! | #REF! | 16983.1084 | #REF! | 1.82 | #REF! | ARQUITECTURA |  | #REF!
| 01.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 6512.32 | #REF! | #REF! | 15238.8288 | #REF! | 2.36 | #REF! | INS. SANITARIAS |  | #REF!
x | 01.04.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | m2 | 9545.07 | #REF! | #REF! | 22261.0695 | #REF! | 2.36 | #REF! | INS. ELECTRICAS |  | #REF!
x | 01.05 | REMOCIONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | INS. ESPECIALES |  | #REF!
| 01.05.01 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN AULAS | und | 34 | #REF! | #REF! | 457.3 | #REF! | 13.45 | #REF! | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIÓN |  | #REF!
| 01.05.02 | DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS | und | 42 | #REF! | #REF! | 4943.78 | #REF! | 118.04 | #REF! | EXAMENES MEDICOS PRE OCUPACIONALES |  | #REF!
| 01.05.03 | DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS | und | 34 | #REF! | #REF! | 1977.49 | #REF! | 59.02 | #REF!
x | 01.05.04 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIO | und | 19 | #REF! | #REF! | 638.97 | #REF! | 33.63 | #REF! |  | TOTAL | #REF!
x | 01.05.05 | DESMONTAJE DE VENTANAS SISTEMA NOVA | und | 2 | #REF! | #REF! | 67.26 | #REF! | 33.63 | #REF! |  |  | #REF!
x | 01.05.06 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA CON VIDRIO | und | 49 | #REF! | #REF! | 659.05 | #REF! | 13.45 | #REF!
x | 01.05.07 | DESMONTAJE COBERTURA | m2 | 1282.59 | #REF! | #REF! | 5282.8305 | #REF! | 4.27 | #REF!
| 01.05.08 | DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA 2" X 3" | m | 1157 | #REF! | #REF! | 2080.2712 | #REF! | 1.82 | #REF!
x | 01.05.09 | DESMONTAJE DE MADERA ROLLIZA -TECHO ( TIJERALES) | und | 58 | #REF! | #REF! | 331.04 | #REF! | 5.84 | #REF!
x | 01.05.10 | DESMONTAJE DE CORREAS METALICAS TUBO RECTANGULAR | m | 375.83 | #REF! | #REF! | 5055.2663 | #REF! | 14.01 | #REF!
x | 01.05.11 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE TUBO ANGULAR | und | 5 | #REF! | #REF! | 576.3 | #REF! | 115.26 | #REF!
x | 01.05.12 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE F°C° | und | 12 | #REF! | #REF! | 2305.08 | #REF! | 192.09 | #REF!
| 01.05.13 | DESMONTAJE DE FIERROS ANGULARES DE SOMBRA DE CAMPO DEPORTIVO | und | 6 | #REF! | #REF! | 1728.84 | #REF! | 288.14 | #REF!
| 01.05.14 | DESMONTAJE DE POSTE DE LUZ | und | 8 | #REF! | #REF! | 952.88 | #REF! | 119.11 | #REF!
| 01.05.15 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE TABLERO DE BASKET | und | 4 | #REF! | #REF! | 381.16 | #REF! | 95.29 | #REF!
| 01.05.16 | DESMONTAJE DE PARANTE DE F° RECTANGULAR EN LA LOSA DEP. | und | 6 | #REF! | #REF! | 357.3 | #REF! | 59.55 | #REF!
| 01.05.17 | DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS | m | 78.01 | #REF! | #REF! | 879.1467 | #REF! | 11.67 | #REF!
| 01.05.18 | DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS | und | 38 | #REF! | #REF! | 1076.74 | #REF! | 29.19 | #REF!
x | 01.05.19 | DESMONTAJE DE CANALETAS METALICAS | m | 125.25 | #REF! | #REF! | 701.4 | #REF! | 5.6 | #REF!
| 01.05.20 | DESMONTAJE DE TUBERIAS DE AGUAS PLUVIALES | m | 38.28 | #REF! | #REF! | 216.6174 | #REF! | 5.83 | #REF!
x | 01.05.21 | DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO DE BLOQUETA | m2 | 457.28 | #REF! | #REF! | 5478.2144 | #REF! | 11.98 | #REF!
| 01.05.22 | DEMOLICION DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | m2 | 995.98 | #REF! | #REF! | 15527.3282 | #REF! | 15.59 | #REF!
| 01.05.23 | DEMOLICION DE COLUMNAS | m3 | 53.55 | #REF! | #REF! | 4038.741 | #REF! | 75.42 | #REF!
| 01.05.24 | DEMOLICION DE VIGAS | m3 | 29.36 | #REF! | #REF! | 2214.3312 | #REF! | 75.42 | #REF!
| 01.05.25 | DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA | m3 | 66.76 | #REF! | #REF! | 6754.1092 | #REF! | 101.17 | #REF!
| 01.05.26 | DEMOLICION DE ESCALERA | m3 | 5.51 | #REF! | #REF! | 210.482 | #REF! | 38.2 | #REF!
| 01.05.27 | DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO | m3 | 28.51 | #REF! | #REF! | 2687.3526 | #REF! | 94.26 | #REF!
| 01.05.28 | DEMOLICION DE ZAPATA | m3 | 24.75 | #REF! | #REF! | 1309.275 | #REF! | 52.9 | #REF!
| 01.05.29 | DEMOLICION DE PISOS | m2 | 3733.68 | #REF! | #REF! | 24432.288 | #REF! | 6.6 | #REF!
| 01.05.30 | DEMOLICION DE MUROS DE CONTENCION | m3 | 124.8 | #REF! | #REF! | 9263.904 | #REF! | 74.23 | #REF!
| 01.05.31 | DEMOLICION DE TABIQUE ENCIMA ESCALERA | m3 | 2.36 | #REF! | #REF! | 35.046 | #REF! | 14.85 | #REF!
| 01.05.32 | DEMOLICION DE CIELO RAZO CON YESO | m2 | 1014.21 | #REF! | #REF! | 2951.3511 | #REF! | 2.91 | #REF!
| 01.05.33 | DEMOLICION DE GRADERIAS DE TRIBUNAS | m3 | 189.53 | #REF! | #REF! | 16268.4919 | #REF! | 87.16 | #REF!
| 01.05.34 | PICADO DE ZAPATAS E=5cm | m2 | 2.6 | #REF! | #REF! | 21.476 | #REF! | 8.26 | #REF!
| 01.05.35 | PICADO DE COLUMNAS E=5cm | m2 | 28.35 | #REF! | #REF! | 234.171 | #REF! | 8.26 | #REF!
| 01.05.36 | PICADO DE VIGAS E=5cm | m2 | 7.8 | #REF! | #REF! | 64.428 | #REF! | 8.26 | #REF!
| 01.05.37 | PICADO DE LOSA E=5cm | m2 | 5.2 | #REF! | #REF! | 42.952 | #REF! | 8.26 | #REF!
| 01.05.38 | COLOCACION DE PEGAMENTO EPOXICO EN COLUMNAS DE REFUERZO | m2 | 43.95 | #REF! | #REF! | 7115.9445 | #REF! | 161.91 | #REF!
x | 1.06 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 01.06.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES C/EQUIPO | m3 | 1947.04 | #REF! | #REF! | 7810.4995 | #REF! | 4.05 | #REF!
x | 01.07 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 01.07.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 20355 | #REF! | 20355 | #REF!
x | 01.07.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 30 | #REF! | #REF! | 39701.4 | #REF! | 1323.38 | #REF!
x | 01.07.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 9560.45 | #REF! | 9560.45 | #REF!
| 01.07.04 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 7236.32 | #REF! | 7236.32 | #REF!
| 01.07.05 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 22605.44 | #REF! | 22605.44 | #REF!
| 01.07.06 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 11439.96 | #REF! | 11439.96 | #REF!
x | 02 | ESTRUCTURAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 02.01.01 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 | 3673.7 | #REF! | #REF! | 19874.717 | #REF! | 5.41 | #REF! | M.M
x | 02.01.02 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE DE PISO | m2 | 1143.4 | #REF! | #REF! | 8181.1049 | #REF! | 7.27 | #REF! | M.M
| 02.01.03 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS H=2.00m | m3 | 5598.73 | #REF! | #REF! | 269795.6114 | #REF! | 48.65 | #REF!
| 02.01.04 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 2848.05 | #REF! | #REF! | 57218.1931 | #REF! | 20.85 | #REF! |  | #REF!
x | 02.01.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D=40m) | m3 | 4172.43 | #REF! | #REF! | 74746.3826 | #REF! | 18.24 | #REF!
x | 02.01.06 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 4257.37 | #REF! | #REF! | 17029.48 | #REF! | 4 | #REF!
x | 02.02 | CONCRETO SIMPLE |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.02.01 | SOLADOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 2306.1 | #REF! | #REF! | 79803.7334 | #REF! | 34.96 | #REF!
| 02.02.02 | FALSA ZAPATA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.02.02.01 | FALSA ZAPATA f´c=100 Kg/cm2+30% P.G. | m3 | 75.04 | #REF! | #REF! | 16286.6816 | #REF! | 217.04 | #REF!
| 02.02.03 | CIMIENTOS CORRIDOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.02.03.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 132.47 | #REF! | #REF! | 32058.1629 | #REF! | 244.09 | #REF! | M.M
| 02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 709.34 | #REF! | #REF! | 62742.3867 | #REF! | 89.51 | #REF!
| 02.02.04 | SOBRECIMIENTOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.02.04.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 | 32.59 | #REF! | #REF! | 13223.3376 | #REF! | 407.84 | #REF!
| 02.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 354.37 | #REF! | #REF! | 21869.5551 | #REF! | 61.92 | #REF!
x | 02.02.05 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 02.02.05.01 | MURO DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA - F'C=140 KG/CM2 + 50 % P.G. | m3 | 522.16 | #REF! | #REF! | 179353.2427 | #REF! | 345.77 | #REF!
x | 02.02.05.02 | MURO DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1282.24 | #REF! | #REF! | 80264.3133 | #REF! | 62.87 | #REF!
x | 02.02.05.03 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | 123.76 | #REF! | #REF! | 8546.7992 | #REF! | 69.17 | #REF!
x | 02.02.05.04 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | 154.32 | #REF! | #REF! | 14227.2373 | #REF! | 92.34 | #REF!
| 02.02.06 | RAMPAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.02.06.01 | RAMPAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 50 % P.G. | m3 | 121.29 | #REF! | #REF! | 41938.4433 | #REF! | 345.77 | #REF!
| 02.02.06.02 | RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 293.72 | #REF! | #REF! | 16642.1752 | #REF! | 56.66 | #REF!
| 02.02.07 | GRADAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.02.07.01 | GRADAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | 3.26 | #REF! | #REF! | 1127.2102 | #REF! | 345.77 | #REF!
| 02.02.07.02 | GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 11.04 | #REF! | #REF! | 625.5264 | #REF! | 56.66 | #REF!
| 02.02.08 | ESCALERA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.02.08.01 | ESCALERA - CONCRETO CICLOPEO f'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | 5.95 | #REF! | #REF! | 2076.55 | #REF! | 349 | #REF!
| 02.02.08.02 | ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 7.52 | #REF! | #REF! | 1016.9296 | #REF! | 135.23 | #REF!
| 02.02.09 | TRIBUNA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.02.09.01 | TRIBUNA - CONCRETO CICLOPEO f'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | 145.55 | #REF! | #REF! | 50796.95 | #REF! | 349 | #REF!
| 02.02.09.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 287.46 | #REF! | #REF! | 18388.8162 | #REF! | 63.97 | #REF!
x | 02.02.10 | FALSO PISO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 02.02.10.01 | FALSO PISO f'c=140 kf/cm2 (e= 10 cm) | m2 | 5765.66 | #REF! | #REF! | 224459.8732 | #REF! | 38.95 | #REF!
x | 02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.01 | ZAPATAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 919.48 | #REF! | #REF! | 400929.2576 | #REF! | 436.26 | #REF!
| 02.03.01.02 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 46543.72 | #REF! | #REF! | 236671.5502 | #REF! | 5.11 | #REF!
| 02.03.02 | VIGAS DE CONEXION |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.02.01 | VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 143.9 | #REF! | #REF! | 63150.037 | #REF! | 439.07 | #REF!
| 02.03.02.02 | VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1104.66 | #REF! | #REF! | 86087.0293 | #REF! | 78.53 | #REF!
| 02.03.02.03 | VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 17403.15 | #REF! | #REF! | 88439.1657 | #REF! | 5.11 | #REF!
x | 02.03.03 | SOBRECIMIENTO ARMADO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 02.03.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 71.02 | #REF! | #REF! | 26386.4583 | #REF! | 372.06 | #REF!
x | 02.03.03.02 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 634.08 | #REF! | #REF! | 39177.1069 | #REF! | 61.92 | #REF!
x | 02.03.03.03 | SOBRECIMIENTO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 4071.83 | #REF! | #REF! | 20738.4039 | #REF! | 5.11 | #REF!
x | 02.03.04 | MURO DE CONTENCION |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 02.03.04.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 239.36 | #REF! | #REF! | 108891.32 | #REF! | 455.76 | #REF!
x | 02.03.04.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1078.84 | #REF! | #REF! | 66661.446 | #REF! | 62.87 | #REF!
x | 02.03.04.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 16649.82 | #REF! | #REF! | 84335.702 | #REF! | 5.11 | #REF! |  | -0.001016
| 02.03.04.04 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | 111 | #REF! | #REF! | 7662.2325 | #REF! | 69.17 | #REF!
| 02.03.04.05 | DRENAJE LONGITUDINAL EN MURO | m | 102.1 | #REF! | #REF! | 10030.182 | #REF! | 98.62 | #REF!
| 02.03.04.06 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | 81.6 | #REF! | #REF! | 7496.163 | #REF! | 92.34 | #REF!
x | 02.03.05 | PLACAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 02.03.05.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 567.1 | #REF! | #REF! | 254963.5205 | #REF! | 450.19 | #REF!
x | 02.03.05.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 5290.5 | #REF! | #REF! | 364709.549 | #REF! | 69.68 | #REF!
x | 02.03.05.03 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 84544.43 | #REF! | #REF! | 428898.8523 | #REF! | 5.11 | #REF! | M.M
| 02.03.06 | TABIQUE DE CONCRETO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.06.01 | TABIQUE - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 196.52 | #REF! | #REF! | 77323.4132 | #REF! | 394.61 | #REF!
| 02.03.06.02 | TABIQUE - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2227.79 | #REF! | #REF! | 153933.704 | #REF! | 69.68 | #REF!
| 02.03.06.03 | TABIQUE - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 6731.96 | #REF! | #REF! | 34258.2473 | #REF! | 5.11 | #REF!
| 02.03.07 | COLUMNAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.07.01 | COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 121.11 | #REF! | #REF! | 54492.1115 | #REF! | 450.19 | #REF!
| 02.03.07.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1741.99 | #REF! | #REF! | 132906.7995 | #REF! | 76.65 | #REF!
| 02.03.07.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 18176.62 | #REF! | #REF! | 92599.8246 | #REF! | 5.11 | #REF!
x | 02.03.08 | VIGAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 02.03.08.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 343.34 | #REF! | #REF! | 149679.9416 | #REF! | 436.26 | #REF! | M.M
x | 02.03.08.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 3363.19 | #REF! | #REF! | 303559.6892 | #REF! | 90.87 | #REF!
x | 02.03.08.03 | VIGAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 94747.28 | #REF! | #REF! | 481407.9419 | #REF! | 5.11 | #REF!
| 02.03.09 | LOSA ALIGERADA H=17.5cm |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 24.35 | #REF! | #REF! | 10782.8465 | #REF! | 442.98 | #REF!
| 02.03.09.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 287.35 | #REF! | #REF! | 17469.987 | #REF! | 61.03 | #REF!
| 02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 10199.7 | #REF! | #REF! | 51934.4499 | #REF! | 5.11 | #REF!
| 02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 12x30x30cm | und | 2567.64 | #REF! | #REF! | 13383.5028 | #REF! | 5.22 | #REF!
| 02.03.10 | LOSA ALIGERADA H=20cm |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.10.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 2.24 | #REF! | #REF! | 990.5728 | #REF! | 442.98 | #REF! | M.M
| 02.03.10.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 20.25 | #REF! | #REF! | 1212.7725 | #REF! | 61.03 | #REF! | M.M
| 02.03.10.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 216.65 | #REF! | #REF! | 1094.0825 | #REF! | 5.11 | #REF! | M.M
| 02.03.10.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | 169 | #REF! | #REF! | 932.88 | #REF! | 5.96 | #REF! | M.M
| 02.03.11 | LOSA ALIGERADA H=25cm |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.11.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 33.19 | #REF! | #REF! | 14677.2818 | #REF! | 442.22 | #REF!
| 02.03.11.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 257.4 | #REF! | #REF! | 15415.686 | #REF! | 59.89 | #REF!
| 02.03.11.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2507.41 | #REF! | #REF! | 12662.4205 | #REF! | 5.05 | #REF!
| 02.03.11.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 20x30x30cm | und | 1824.37 | #REF! | #REF! | 10800.2704 | #REF! | 5.92 | #REF!
x | 02.03.12 | LOSA NERVADA H=30cm |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 02.03.12.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 211.66 | #REF! | #REF! | 93684.5923 | #REF! | 442.98 | #REF! | M.M
x | 02.03.12.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1885.39 | #REF! | #REF! | 114024.5021 | #REF! | 61.03 | #REF! | M.M
x | 02.03.12.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 35616.83 | #REF! | #REF! | 181068.3726 | #REF! | 5.11 | #REF! | M.M
x | 02.03.12.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 15709 | #REF! | #REF! | 98687.656 | #REF! | 6.3 | #REF! | M.M
| 02.03.13 | LOSA NERVADA H=40cm |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.13.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 62.08 | #REF! | #REF! | 27453.0176 | #REF! | 442.22 | #REF!
| 02.03.13.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 400.5 | #REF! | #REF! | 23985.945 | #REF! | 59.89 | #REF!
| 02.03.13.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 7517.7 | #REF! | #REF! | 37968.2735 | #REF! | 5.11 | #REF!
| 02.03.13.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE DE POLIESTIRENO DE 35X35cm | und | 834.25 | #REF! | #REF! | 20147.1375 | #REF! | 24.15 | #REF!
| 02.03.14 | LOSA NERVADA INCLINADA DE TECHO H=30cm |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.14.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 106.84 | #REF! | #REF! | 47299.2638 | #REF! | 442.98 | #REF!
| 02.03.14.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1022.88 | #REF! | #REF! | 62044.6807 | #REF! | 61.03 | #REF!
| 02.03.14.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 12374.66 | #REF! | #REF! | 62962.7215 | #REF! | 5.11 | #REF!
| 02.03.14.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 8524 | #REF! | #REF! | 53589.6566 | #REF! | 6.3 | #REF!
| 02.03.15 | LOSA MACIZA H=20cm |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.15.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 31.11 | #REF! | #REF! | 13776.7165 | #REF! | 442.98 | #REF! | M.M
| 02.03.15.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 154.43 | #REF! | #REF! | 11285.8638 | #REF! | 73.15 | #REF! | M.M
| 02.03.15.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 3676.64 | #REF! | #REF! | 18772.3395 | #REF! | 5.11 | #REF! | M.M
| 02.03.16 | ESCALERAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.16.01 | ESCALERAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 9.38 | #REF! | #REF! | 4222.7822 | #REF! | 450.19 | #REF!
| 02.03.16.02 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 50.26 | #REF! | #REF! | 5444.6658 | #REF! | 108.33 | #REF!
| 02.03.16.03 | ESCALERAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 359.77 | #REF! | #REF! | 1838.4247 | #REF! | 5.11 | #REF!
x | 02.03.17 | COLUMNETAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 02.03.17.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 82.49 | #REF! | #REF! | 47256.6076 | #REF! | 575.34 | #REF!
x | 02.03.17.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1542.07 | #REF! | #REF! | 118012.4525 | #REF! | 76.75 | #REF!
x | 02.03.17.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 8056.7 | #REF! | #REF! | 40904.6763 | #REF! | 5.11 | #REF! | M.M
x | 02.03.18 | VIGUETAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.18.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 12.18 | #REF! | #REF! | 5010.6084 | #REF! | 411.38 | #REF! | M.M
x | 02.03.18.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 501.14 | #REF! | #REF! | 45289.9383 | #REF! | 90.83 | #REF!
x | 02.03.18.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 6351.77 | #REF! | #REF! | 32250.9242 | #REF! | 5.11 | #REF!
| 02.03.19 | LOSA DEPORTIVA ARMADO e=5 cm |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.19.01 | LOSA DEPORTIVA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 97.05 | #REF! | #REF! | 42339.033 | #REF! | 436.26 | #REF!
| 02.03.19.02 | LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 80.24 | #REF! | #REF! | 5059.132 | #REF! | 63.05 | #REF!
| 02.03.19.03 | LOSA DEPORTIVA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 4457.93 | #REF! | #REF! | 22780.0223 | #REF! | 5.11 | #REF!
| 02.03.20 | TRIBUNA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.20.01 | TRIBUNA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 31.44 | #REF! | #REF! | 13112.6808 | #REF! | 417.07 | #REF!
| 02.03.20.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 163.08 | #REF! | #REF! | 9240.1128 | #REF! | 56.66 | #REF!
| 02.03.20.03 | TRIBUNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 740.09 | #REF! | #REF! | 3781.8599 | #REF! | 5.11 | #REF!
| 02.03.21 | TANQUE CISTERNA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.21.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - CISTERNA e=25cm |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.21.01.01 | LOSA MACIZA CISTERNA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 12.77 | #REF! | #REF! | 6571.3487 | #REF! | 564.81 | #REF!
| 02.03.21.01.02 | LOSA MACIZA CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 51.06 | #REF! | #REF! | 3698.7284 | #REF! | 73.15 | #REF!
| 02.03.21.01.03 | LOSA MACIZA CISTERNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 620.26 | #REF! | #REF! | 3132.313 | #REF! | 5.05 | #REF!
| 02.03.21.01.04 | LOSA MACIZA CISTERNA - JUNTA WATERSTOP | m | 36.4 | #REF! | #REF! | 456.69 | #REF! | 12.6 | #REF!
| 02.03.21.02 | MURO DE CISTERNA E=25cm |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.21.02.01 | MURO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 23.32 | #REF! | #REF! | 10831.913 | #REF! | 464.81 | #REF!
| 02.03.21.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 186.56 | #REF! | #REF! | 11687.214 | #REF! | 62.87 | #REF!
| 02.03.21.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1182.72 | #REF! | #REF! | 5972.736 | #REF! | 5.05 | #REF!
| 02.03.22 | TANQUE ELEVADO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.22.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE ELEVADO e=25cm |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.22.01.01 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 10.06 | #REF! | #REF! | 4675.9886 | #REF! | 464.81 | #REF!
| 02.03.22.01.02 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 40.26 | #REF! | #REF! | 2945.019 | #REF! | 73.15 | #REF!
| 02.03.22.01.03 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 586.88 | #REF! | #REF! | 2998.9568 | #REF! | 5.11 | #REF!
| 02.03.22.01.04 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - JUNTA WATERSTOP | m | 40.9 | #REF! | #REF! | 515.34 | #REF! | 12.6 | #REF!
| 02.03.22.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.22.02.01 | MURO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 11.75 | #REF! | #REF! | 5461.5175 | #REF! | 464.81 | #REF!
| 02.03.22.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 188.05 | #REF! | #REF! | 11822.7035 | #REF! | 62.87 | #REF!
| 02.03.22.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 870.35 | #REF! | #REF! | 4447.4885 | #REF! | 5.11 | #REF!
| 02.03.23 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.03.23.01 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | 8 | #REF! | #REF! | 8031.28 | #REF! | 1003.91 | #REF!
| 02.04 | ESTRUCTURAS METALICAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.04.01 | ENTREPISO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.04.01.01 | ENTREPISO - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und | 7 | #REF! | #REF! | 18081.42 | #REF! | 2583.06 | #REF!
| 02.04.01.02 | ENTREPISO - PISO | m2 | 12 | #REF! | #REF! | 7509.12 | #REF! | 625.76 | #REF!
| 02.04.01.03 | ENTREPISO - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und | 38 | #REF! | #REF! | 1608.54 | #REF! | 42.33 | #REF!
| 02.04.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m | 257.56 | #REF! | #REF! | 2091.3872 | #REF! | 8.12 | #REF!
| 02.04.02 | COBERTURAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.04.02.01 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T1 | und | 15 | #REF! | #REF! | 27615.15 | #REF! | 1841.01 | #REF!
| 02.04.02.02 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T2 | und | 6 | #REF! | #REF! | 8604.66 | #REF! | 1434.11 | #REF!
| 02.04.02.03 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T3 | und | 49 | #REF! | #REF! | 60310.18 | #REF! | 1230.82 | #REF!
| 02.04.02.04 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und | 14 | #REF! | #REF! | 30536.1 | #REF! | 2181.15 | #REF!
| 02.04.02.05 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V2 | und | 7 | #REF! | #REF! | 10088.47 | #REF! | 1441.21 | #REF!
| 02.04.02.06 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE EN ESTRUCTURA EXISTENTE | und | 276.5 | #REF! | #REF! | 11187.19 | #REF! | 40.46 | #REF!
| 02.04.02.07 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und | 56 | #REF! | #REF! | 2370.48 | #REF! | 42.33 | #REF!
| 02.04.02.08 | COBERTURA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m | 1217.7 | #REF! | #REF! | 9887.724 | #REF! | 8.12 | #REF!
| 02.04.03 | LOSA DEPORTIVA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.04.03.01 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS EN BASE | und | 20 | #REF! | #REF! | 25414 | #REF! | 1270.7 | #REF!
| 02.04.03.02 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS CON CERCHA | und | 20 | #REF! | #REF! | 37140 | #REF! | 1857 | #REF!
| 02.04.03.03 | HABILITADO Y ARMADO DE COLUMNAS METALICAS | und | 20 | #REF! | #REF! | 307711 | #REF! | 15385.55 | #REF!
| 02.04.03.04 | IZADO Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | 20 | #REF! | #REF! | 24133 | #REF! | 1206.65 | #REF!
| 02.04.03.05 | PINTADO DE COLUMNAS METALICAS | und | 20 | #REF! | #REF! | 3648.6 | #REF! | 182.43 | #REF!
| 02.04.03.06 | HABILITADO Y ARMADO DE CERCHA METALICA | und | 11 | #REF! | #REF! | 228711.67 | #REF! | 20791.97 | #REF!
| 02.04.03.07 | IZADO Y MONTAJE DE CERCHA METALICA | und | 11 | #REF! | #REF! | 39819.34 | #REF! | 3619.94 | #REF!
| 02.04.03.08 | PINTADO DE CERCHA METALICA | und | 11 | #REF! | #REF! | 4338.4 | #REF! | 394.4 | #REF!
| 02.04.03.09 | HABILITADO Y ARMADO DE DIAGONALES METALICAS | m | 291.6 | #REF! | #REF! | 26567.676 | #REF! | 91.11 | #REF!
| 02.04.03.10 | PINTADO DE DIAGONALES METALICAS | m | 291.6 | #REF! | #REF! | 1297.62 | #REF! | 4.45 | #REF!
| 02.04.04 | ESCALERAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.04.04.01 | ESCALERA Y CORREDORES- ANCLAJE PARA COLUMNA | und | 74 | #REF! | #REF! | 14091.08 | #REF! | 190.42 | #REF!
| 02.04.04.02 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 6 mm | m | 866.58 | #REF! | #REF! | 177570.9078 | #REF! | 204.91 | #REF!
| 02.04.04.03 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 8 mm | m | 503.41 | #REF! | #REF! | 122570.2668 | #REF! | 243.48 | #REF!
| 02.04.04.04 | ESCALERA Y CORREDORES - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 5 mm | m | 1637.88 | #REF! | #REF! | 314964.324 | #REF! | 192.3 | #REF!
| 02.04.04.05 | ESCALERA Y CORREDORES - VIGA 125x250 mm, e= 7 mm | m | 720.87 | #REF! | #REF! | 135674.9427 | #REF! | 188.21 | #REF!
| 02.04.04.06 | ESCALERA Y CORREDORES - PASOS Y CONTRAPASOS | und | 20 | #REF! | #REF! | 52182.6 | #REF! | 2609.13 | #REF!
| 02.04.04.07 | ESCALERA Y CORREDORES - PISO | m2 | 453.84 | #REF! | #REF! | 228095.4456 | #REF! | 502.59 | #REF!
| 02.04.04.08 | ESCALERA Y CORREDORES - RIGIDIZADORES | und | 222 | #REF! | #REF! | 8593.62 | #REF! | 38.71 | #REF!
| 02.04.04.09 | ESCALERA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | m | 2916.85 | #REF! | #REF! | 23684.822 | #REF! | 8.12 | #REF!
| 02.04.04.10 | ESCALERA - NEOPRENE 2" | m2 | 5.04 | #REF! | #REF! | 316.8648 | #REF! | 62.87 | #REF!
| 02.04.05 | RAMPAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.04.05.01 | RAMPA- ANCLAJE PARA DIAGONALES | und | 68 | #REF! | #REF! | 2282.76 | #REF! | 33.57 | #REF!
| 02.04.05.02 | RAMPA - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 2.5 mm | m | 287 | #REF! | #REF! | 33128.41 | #REF! | 115.43 | #REF!
| 02.04.05.03 | RAMPA -VIGA Ø 150 mm, e= 2 mm | m | 296.2 | #REF! | #REF! | 34190.366 | #REF! | 115.43 | #REF!
| 02.05 | COBERTURAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.05.01 | CORREAS METALICAS DE 40X80X1.8 MM | m | 2558.3 | #REF! | #REF! | 70864.91 | #REF! | 27.7 | #REF!
| 02.05.02 | COBERTURA CON TEJA ANDINA | m2 | 1840.77 | #REF! | #REF! | 139732.8507 | #REF! | 75.91 | #REF!
| 02.05.03 | CUMBRERA DE TEJA ANDINA | m | 370.2 | #REF! | #REF! | 15052.332 | #REF! | 40.66 | #REF!
| 02.05.04 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TEJA ANDINA | m2 | 1840.77 | #REF! | #REF! | 21813.1245 | #REF! | 11.85 | #REF!
| 02.05.05 | COBERTURA CON MEMBRANA TIPO II-212T PVC/PVDF COLOR BLANCO | m2 | 1154.25 | #REF! | #REF! | 298604.475 | #REF! | 258.7 | #REF!
| 02.06 | OTROS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 02.06.01 | JUNTA DE WATERSTOP DE PVC DE 4” | m | 109.6 | #REF! | #REF! | 1807.304 | #REF! | 16.49 | #REF!
| 02.06.02 | JUNTA DE TECNOPOR DE 3/4" | m | 856.71 | #REF! | #REF! | 7778.9268 | #REF! | 9.08 | #REF!
x | 03 | ARQUITECTURA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 03.01 | MUROS Y TABIQUES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 03.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 1292.19 | #REF! | #REF! | 219575.449 | #REF! | 170.54 | #REF! | [5 empty] | 1292.19 | 219575.45 | #REF! | #REF!
x | 03.01.02 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 975.72 | #REF! | #REF! | 97757.0674 | #REF! | 100.36 | #REF! | [5 empty] | 975.72 | 97757.07 | #REF! | #REF!
| 03.01.03 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CANTO, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 123.18 | #REF! | #REF! | 10932.225 | #REF! | 88.75 | #REF! | [5 empty] | 97.7 | 8670.88 | #REF! | #REF!
x | 03.01.04 | MURO DE LADRILLO CARAVISTA TIPO SOGA, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 588.87 | #REF! | #REF! | 68530.5337 | #REF! | 117.38 | #REF! | [5 empty] | 588.87 | 68530.54 | #REF! | #REF!
| 03.01.05 | TABIQUES CON DRYWALL E=12 cm | m2 | 184.57 | #REF! | #REF! | 21482.1023 | #REF! | 116.39 | #REF! | [5 empty] | 98.84 | 11503.99 | #REF! | #REF!
| 03.01.06 | TABIQUES CON DRYWALL E=15 cm | m2 | 167.62 | #REF! | #REF! | 20617.26 | #REF! | 123 | #REF! | [5 empty] | 38.93 | 4788.39 | #REF! | #REF!
| 03.01.07 | DIVISOR DE MELAMINE SOBRE ESTRUCTURA DE ALUMINIO | m2 | 84.78 | #REF! | #REF! | 19715.589 | #REF! | 232.55 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
x | 03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO | m2 | 1062.62 | #REF! | #REF! | 24542.6374 | #REF! | 23.12 | #REF! | [5 empty] | 1062.62 | 24542.64 | #REF! | #REF!
x | 03.02.02 | TARRAJEO EN MURO INTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 4145.22 | #REF! | #REF! | 100710.7778 | #REF! | 24.52 | #REF! | [5 empty] | 4145.22 | 100710.77 | #REF! | #REF!
| 03.02.03 | TARRAJEO EN MURO EXTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 3326.19 | #REF! | #REF! | 91066.7056 | #REF! | 27.55 | #REF! | [5 empty] | 3010.6 | 82372.2 | #REF! | #REF!
x | 03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 4129.2 | #REF! | #REF! | 158868.5009 | #REF! | 38.87 | #REF! | [5 empty] | 4129.2 | 158868.5 | #REF! | #REF!
x | 03.02.05 | TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 1946.39 | #REF! | #REF! | 89992.9187 | #REF! | 46.54 | #REF! | [5 empty] | 1896.97 | 87692.9 | #REF! | #REF!
| 03.02.06 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 209.08 | #REF! | #REF! | 6092.5912 | #REF! | 29.14 | #REF! | [5 empty] | 209.08 | 6092.59 | #REF! | #REF!
| 03.02.07 | TARRAJEO EN TRIBUNA | m2 | 136.97 | #REF! | #REF! | 3991.3058 | #REF! | 29.14 | #REF! | [5 empty] | 136.97 | 3991.31 | #REF! | #REF!
x | 03.02.08 | TARRAJEO EN PARAPETO DE CONCRETO CON MEZCLA C:A A:4 E=1.5cm | m2 | 2167.59 | #REF! | #REF! | 62821.6674 | #REF! | 29.14 | #REF! | [5 empty] | 1481.86 | 42839.5 | #REF! | #REF!
| 03.02.09 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm | m2 | 54.93 | #REF! | #REF! | 2231.8059 | #REF! | 40.63 | #REF! | [5 empty] | 54.93 | 2231.81 | #REF! | #REF!
| 03.02.10 | TARRAJEO EN FONDO DE RAMPA CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm | m2 | 107.13 | #REF! | #REF! | 4352.6919 | #REF! | 40.63 | #REF! | [5 empty] | 107.13 | 4352.69 | #REF! | #REF!
| 03.02.11 | TARRAJEO EN TANQUE ELEVADO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 183.32 | #REF! | #REF! | 4495.0064 | #REF! | 24.52 | #REF! | [5 empty] | 183.32 | 4495.01 | #REF! | #REF!
| 03.02.12 | TARRAJEO EN TANQUE ELEVADO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 121.08 | #REF! | #REF! | 4349.1936 | #REF! | 35.92 | #REF! | [5 empty] | 121.08 | 4349.19 | #REF! | #REF!
| 03.02.13 | TARRAJEO EN CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 146.56 | #REF! | #REF! | 5210.7934 | #REF! | 35.92 | #REF! | [5 empty] | 146.56 | 5210.79 | #REF! | #REF!
| 03.02.14 | TARRAJEO EN CUNETAS CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 460.86 | #REF! | #REF! | 15742.9776 | #REF! | 34.16 | #REF! | [5 empty] | 224.69 | 7675.41 | #REF! | #REF!
| 03.02.15 | TARRAJEO EN MESA DE LAVORATORIO CON MICRO CEMENTO E=1.5cm | m2 | 11.86 | #REF! | #REF! | 431.2296 | #REF! | 36.36 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.02.16 | ENCHAPE DE CERAMICO 30x30cm EN MESAS | m2 | 14.17 | #REF! | #REF! | 1227.6888 | #REF! | 86.64 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.02.17 | MESA DE CONCRETO CON ACABADO CERAMICO 30x30cm EN SS.HH. E=0.15cm | m2 | 15.78 | #REF! | #REF! | 7557.5154 | #REF! | 478.93 | #REF! | [5 empty] | 15.78 | 7557.52 | #REF! | #REF!
| 03.02.18 | MESA DE CONCRETO CON ENCHAPE EN GRANITO e=2cm | m2 | 55.67 | #REF! | #REF! | 29273.9839 | #REF! | 528.17 | #REF! | [5 empty] | 41.68 | 21884.89 | #REF! | #REF!
x | 03.02.19 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) | m | 3238.42 | #REF! | #REF! | 47298.1014 | #REF! | 14.67 | #REF! | [5 empty] | 3110.65 | 45423.72 | #REF! | #REF!
x | 03.02.20 | BRUÑAS DE 1CM ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS | m | 4141.31 | #REF! | #REF! | 40625.0408 | #REF! | 9.92 | #REF! | [5 empty] | 4141.31 | 40625.04 | #REF! | #REF!
| 03.02.21 | ACABADO DE ESTUCO | m2 | 214.49 | #REF! | #REF! | 8987.131 | #REF! | 41.9 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.02.22 | SOLAQUEO EN CERCO PERIMETRICO | m2 | 843.66 | #REF! | #REF! | 4547.3274 | #REF! | 5.39 | #REF! | [5 empty] | 722.36 | 3893.52 | #REF! | #REF!
x | 03.03 | CIELORRASOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
x | 03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:4 e= 1.5 cm | m2 | 4468.46 | #REF! | #REF! | 149044.3536 | #REF! | 33.63 | #REF! | [5 empty] | 4234.95 | 141191.41 | #REF! | #REF!
| 03.03.02 | CIELORRASOS CON BALDOSA SUPERBOARD E=6mm | m2 | 557.97 | #REF! | #REF! | 32116.7532 | #REF! | 57.56 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.04.01 | CONTRAPISOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.04.01.01 | CONTRAPISO DE 48mm. | m2 | 5670.68 | #REF! | #REF! | 227167.4408 | #REF! | 40.06 | #REF! | [5 empty] | 5670.68 | 227167.44 | #REF! | #REF!
| 03.04.02 | PISOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.04.02.01 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.40x0.40m | m2 | 338.93 | #REF! | #REF! | 27124.5679 | #REF! | 80.03 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.04.02.02 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45x0.45m | m2 | 5136.88 | #REF! | #REF! | 401806.7536 | #REF! | 78.22 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.04.02.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m | m2 | 71.19 | #REF! | #REF! | 6113.0853 | #REF! | 85.87 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.04.02.04 | PISO DE PARQUETON 0.10x0.60 m | m2 | 80.2 | #REF! | #REF! | 5660.516 | #REF! | 70.58 | #REF! | [5 empty] | 59.66 | 4210.8 | #REF! | #REF!
| 03.04.02.05 | PISO DE MICROCEMENTO | m2 | 41.47 | #REF! | #REF! | 1398.7831 | #REF! | 33.73 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.04.02.06 | PISO DE CEMENTO PULIDO H=0.10m | m2 | 152.71 | #REF! | #REF! | 5408.9882 | #REF! | 35.42 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.04.02.07 | ACABADO DE PISO PULIDO | m2 | 56.3 | #REF! | #REF! | 1002.14 | #REF! | 17.8 | #REF! | [5 empty] | 56.3 | 1002.14 | #REF! | #REF!
| 03.04.02.08 | ACABADO CON CEMENTO FROTACHADO | m2 | 1.44 | #REF! | #REF! | 54.3744 | #REF! | 37.76 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.04.02.09 | ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO | m2 | 2759.52 | #REF! | #REF! | 109166.6112 | #REF! | 39.56 | #REF! | [5 empty] | 1183.3 | 46811.35 | #REF! | #REF!
| 03.04.02.10 | PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 0.20X0.10X0.06 | m2 | 72.19 | #REF! | #REF! | 3829.6795 | #REF! | 53.05 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.04.02.11 | PISO DE ADOQUIN OCTOGONAL 0.20X0.20X0.06 | m2 | 19.65 | #REF! | #REF! | 1042.4325 | #REF! | 53.05 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.04.02.12 | ACABADO BOLERADO EN TRIBUNAS | m | 212.16 | #REF! | #REF! | 216.4032 | #REF! | 1.02 | #REF! | [5 empty] | 186.28 | 190.01 | #REF! | #REF!
| 03.04.02.13 | VEREDAS DE CONCRETO f´c 175kG/CM2 INCL. ENCOFRADO | m2 | 329.43 | #REF! | #REF! | 21007.7511 | #REF! | 63.77 | #REF! | [5 empty] | 329.43 | 21007.75 | #REF! | #REF!
| 03.04.03 | SARDINELES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.04.03.01 | SARDINEL REVESTIDA CON CERAMICO H=0.10m | m | 17.51 | #REF! | #REF! | 1242.5096 | #REF! | 70.96 | #REF! | [5 empty] | 17.51 | 1242.51 | #REF! | #REF!
| 03.04.03.02 | SARDINEL DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO DE 0.10 X 0.25 m | m | 79.81 | #REF! | #REF! | 3399.1079 | #REF! | 42.59 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.04.03.03 | SARDINEL DE CONFINAMIENTO | m | 182.82 | #REF! | #REF! | 4616.205 | #REF! | 25.25 | #REF! | [5 empty] | 182.82 | 4616.21 | #REF! | #REF!
| 03.04.03.04 | SARDINEL DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO Y PINTADO DE 0.10 X 0.50 m | m | 666.7 | #REF! | #REF! | 39568.645 | #REF! | 59.35 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.05.01 | ZOCALOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.05.01.01 | ZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2 CM H= 30 CM | m2 | 42.76 | #REF! | #REF! | 1326.4152 | #REF! | 31.02 | #REF! | [5 empty] | 42.76 | 1326.42 | #REF! | #REF!
| 03.05.01.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20x30cm | m2 | 1139.8 | #REF! | #REF! | 79569.438 | #REF! | 69.81 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.05.01.03 | ZOCALO DE MICROCEMENTO | m2 | 51.39 | #REF! | #REF! | 1818.1782 | #REF! | 35.38 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.05.02 | CONTRAZOCALOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 45x45cm H=10cm | m | 3081.4 | #REF! | #REF! | 83321.056 | #REF! | 27.04 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.05.02.02 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2cm, H=20cm. | m | 240.49 | #REF! | #REF! | 4728.0334 | #REF! | 19.66 | #REF! | [5 empty] | 91.83 | 1805.38 | #REF! | #REF!
| 03.06 | COBERTURA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.06.01 | COBERTURA CON POLICARBONATO IQ E=8mm | m2 | 324.88 | #REF! | #REF! | 25181.4488 | #REF! | 77.51 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.07 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.07.01 | PUERTA TABLERO REBAJADO AGUANO C/SOBRE LUZ | m2 | 123.96 | #REF! | #REF! | 55128.7308 | #REF! | 444.73 | #REF! | [5 empty] | 123.96 | 55128.73 | #REF! | #REF!
| 03.07.02 | PUERTA TABLERO REBAJADO AGUANO DOBLE HOJA C/SOBRE LUZ | m2 | 18 | #REF! | #REF! | 7757.46 | #REF! | 430.97 | #REF! | [5 empty] | 18 | 7757.46 | #REF! | #REF!
| 03.07.03 | PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM S/SOBRE LUZ | m2 | 7.25 | #REF! | #REF! | 2683.0075 | #REF! | 370.07 | #REF! | [5 empty] | 7.25 | 2683.01 | #REF! | #REF!
| 03.07.04 | PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM C/SOBRE LUZ | m2 | 112.28 | #REF! | #REF! | 40100.802 | #REF! | 357.15 | #REF! | [5 empty] | 112.28 | 40100.8 | #REF! | #REF!
| 03.07.05 | PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM C/SOBRE LUZ Y VENTANA DE INSPECCIÓN | m2 | 74.34 | #REF! | #REF! | 27829.179 | #REF! | 374.35 | #REF! | [5 empty] | 74.34 | 27829.18 | #REF! | #REF!
| 03.07.06 | PUERTA BATIENTE CONTRAPLACADA DOBLE HOJA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM | m2 | 2.93 | #REF! | #REF! | 1084.3051 | #REF! | 370.07 | #REF! | [5 empty] | 2.2 | 814.15 | #REF! | #REF!
| 03.07.07 | PUERTA MELAMINE CON MARCO DE ALUMINIO | m2 | 38.32 | #REF! | #REF! | 11074.48 | #REF! | 289 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08 | CARPINTERIA METALICA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.08.01 | CARPINTERIA DE FIERRO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.08.01.01 | PARASOLES METALICOS TIPO 1 (H=2.95) | und | 74 | #REF! | #REF! | 52611.04 | #REF! | 710.96 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.01.02 | PARASOLES METALICOS TIPO 2 (H=2.70) | und | 18 | #REF! | #REF! | 12024 | #REF! | 668 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.01.03 | PUERTA CON MARCO DE TUBO LAC Y MADERA C/ACCESORIOS | m2 | 28.25 | #REF! | #REF! | 14528.975 | #REF! | 514.3 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.02 | CARPINTERIA DE ALUMINIO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.08.02.01 | PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 4.56 | #REF! | #REF! | 1203.84 | #REF! | 264 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.02.02 | PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10mm SISTEMA CORREDIZA | m2 | 44.45 | #REF! | #REF! | 11734.8 | #REF! | 264 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.02.03 | MAMPARA DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 28.31 | #REF! | #REF! | 7813.56 | #REF! | 276 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.02.04 | DIVISION CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 29.54 | #REF! | #REF! | 6380.64 | #REF! | 216 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.03 | BARANDAS Y PASAMANOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.08.03.01 | BARANDA METALICA TIPO – 1 | m | 241.12 | #REF! | #REF! | 8077.52 | #REF! | 33.5 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.03.02 | BARANDA METALICA TIPO - 2 (VIDRIO TEMPLADO) | m | 153.37 | #REF! | #REF! | 60848.0138 | #REF! | 396.74 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.03.03 | BARANDA METALICA TIPO – 3 | m | 60.6 | #REF! | #REF! | 2030.1 | #REF! | 33.5 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.03.04 | BARANDA METALICA TIPO – 4 | m | 180.49 | #REF! | #REF! | 20285.2711 | #REF! | 112.39 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.03.05 | BARANDA METALICA TIPO – 5 | m | 11.81 | #REF! | #REF! | 1303.5878 | #REF! | 110.38 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.03.06 | BARANDA METALICA TIPO – 6 | m | 148.9 | #REF! | #REF! | 41568.413 | #REF! | 279.17 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.03.07 | BARANDAS DE PROTECCION TUBO DE 2" E=3MM | m | 12 | #REF! | #REF! | 2319 | #REF! | 193.25 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.03.08 | BARANDAS EN TRIBUNA | m | 13.62 | #REF! | #REF! | 3802.2954 | #REF! | 279.17 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.03.09 | PASAMANOS METALICO DE ?11/2", INC. PINTADO | m | 141.6 | #REF! | #REF! | 4389.6 | #REF! | 31 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.04 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.08.04.01 | VIGA METALICA INCLINADA /DECORATIVA | m | 261.65 | #REF! | #REF! | 77398.6865 | #REF! | 295.81 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.04.02 | COLUMNA METALICA 25X25 CM, H=2.70 M | m | 22 | #REF! | #REF! | 8235.92 | #REF! | 374.36 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.04.03 | TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 M | und | 4 | #REF! | #REF! | 660.88 | #REF! | 165.22 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.04.04 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.70 M | und | 2 | #REF! | #REF! | 293.46 | #REF! | 146.73 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.04.05 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 1.00 M | und | 4 | #REF! | #REF! | 676.8 | #REF! | 169.2 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.04.06 | ESCALERA GATO 060 M X 6.50 M | und | 2 | #REF! | #REF! | 1639.76 | #REF! | 819.88 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.04.07 | ESCALERA GATO EMPOTRADO DE ALUMINIO P/CISTERNA DE 060 M X 1.95 M | und | 2 | #REF! | #REF! | 623.14 | #REF! | 311.57 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.08.04.08 | COLUMNA METALICA 15X10 CM, H=2.70 M | und | 16 | #REF! | #REF! | 4111.36 | #REF! | 256.96 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.09 | CERRAJERIA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 426 | #REF! | #REF! | 12754.44 | #REF! | 29.94 | #REF! | [5 empty] | 151 | 4520.94 | #REF! | #REF!
| 03.09.02 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3" | und | 90 | #REF! | #REF! | 1794.6 | #REF! | 19.94 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.09.03 | BISAGRA GIRATORIA PARA PUERTA DE VIDRIO | und | 8 | #REF! | #REF! | 906.32 | #REF! | 113.29 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.09.04 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | und | 69 | #REF! | #REF! | 6652.98 | #REF! | 96.42 | #REF! | [5 empty] | 32 | 3085.44 | #REF! | #REF!
| 03.09.05 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | 72 | #REF! | #REF! | 5503.68 | #REF! | 76.44 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.09.06 | CERRADURA DE GOLPE TIPO GANCHO DE ALUMINIO | und | 10 | #REF! | #REF! | 1134.2 | #REF! | 113.42 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.09.07 | CERRADURA DE POMO | und | 6 | #REF! | #REF! | 458.64 | #REF! | 76.44 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.09.08 | PICAPORTE DE ALUMINIO DE 3" | und | 52 | #REF! | #REF! | 858.52 | #REF! | 16.51 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.09.09 | PICAPORTE DE ALUMINIO DE 4" | und | 15 | #REF! | #REF! | 269.1 | #REF! | 17.94 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.09.10 | TIRADOR DE ALUMINIO TIPO MANIJA | und | 55 | #REF! | #REF! | 696.3 | #REF! | 12.66 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.10.01 | VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SISTEMA CORREDOR C/ACCESORIOS | m2 | 412.26 | #REF! | #REF! | 69259.68 | #REF! | 168 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.10.02 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA BATIENTE C/ACCESORIOS | m2 | 356.4 | #REF! | #REF! | 68428.8 | #REF! | 192 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.10.03 | BLOQUES DE VIDRIO DE 0.30 X 0.30 E=12cm | und | 28 | #REF! | #REF! | 2249.8 | #REF! | 80.35 | #REF! | [5 empty] | 28 | 2249.8 | #REF! | #REF!
| 03.11 | PINTURAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | 4671.29 | #REF! | #REF! | 56148.9058 | #REF! | 12.02 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.11.02 | PINTURA EN INTERIORES | m2 | 4106.37 | #REF! | #REF! | 51863.4531 | #REF! | 12.63 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.11.03 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 3333.22 | #REF! | #REF! | 42098.5686 | #REF! | 12.63 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.11.04 | PINTURA EN COLUMNAS | m2 | 4218.57 | #REF! | #REF! | 56655.3951 | #REF! | 13.43 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.11.05 | PINTURA EN VIGAS | m2 | 2769.64 | #REF! | #REF! | 30549.1292 | #REF! | 11.03 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.11.06 | PINTURA EN PARAPETOS | m2 | 1682.83 | #REF! | #REF! | 21254.1429 | #REF! | 12.63 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.11.07 | PINTURA EN FONDO DE ESCALERA | m2 | 40.27 | #REF! | #REF! | 508.6101 | #REF! | 12.63 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.11.08 | PINTURA EN FONDE DE RAMPA | m2 | 107.13 | #REF! | #REF! | 1353.0519 | #REF! | 12.63 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.11.09 | PINTURA EN MUROS DE CONCRETO | m2 | 141.25 | #REF! | #REF! | 1783.9875 | #REF! | 12.63 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.11.10 | PINTURA CON ESMALTE EN ZOCALOS | m2 | 86.85 | #REF! | #REF! | 1247.166 | #REF! | 14.36 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.11.11 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO | m2 | 594.8 | #REF! | #REF! | 22977.124 | #REF! | 38.63 | #REF! | [5 empty] | 594.8 | 22977.12 | #REF! | #REF!
| 03.11.12 | PINTURA DE ALTO TRANSITO EN SUPERFICIE DE PATIO DE HONOR | m2 | 1260 | #REF! | #REF! | 19114.2 | #REF! | 15.17 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.11.13 | PINTURA DE ALTO TRANSITO EN MARCAS DE PATIO DE HONOR | m2 | 1004.31 | #REF! | #REF! | 2119.0941 | #REF! | 2.11 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.11.14 | PINTURA CON ESMALTE EN TRIBUNAS | m2 | 101.9 | #REF! | #REF! | 1280.883 | #REF! | 12.57 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.12 | JARDINERIA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.12.01 | TIERRA NEGRA PARA GRASS | m3 | 419.05 | #REF! | #REF! | 39784.607 | #REF! | 94.94 | #REF! | [5 empty] | 197.76 | 18775.33 | #REF! | #REF!
| 03.12.02 | SEMBRADO DE GRASS POR ESQUEJES | m2 | 823.51 | #REF! | #REF! | 11578.5506 | #REF! | 14.06 | #REF! | [5 empty] | 109.1 | 1533.95 | #REF! | #REF!
| 03.12.03 | SUMINISTRO Y SEMBRIO DE ARBOLES Y ARBUSTOS | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 5782 | #REF! | 5782 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.13 | SEÑALETICA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.13.01 | SEÑALETICA | und | 4 | #REF! | #REF! | 44.12 | #REF! | 11.03 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.13.02 | SEÑAL PROHIBITIVA | und | 4 | #REF! | #REF! | 44.12 | #REF! | 11.03 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.13.03 | SEÑAL INDICATIVA | und | 65 | #REF! | #REF! | 716.95 | #REF! | 11.03 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.13.04 | SEÑAL ORIENTATIVA | und | 4 | #REF! | #REF! | 44.12 | #REF! | 11.03 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.13.05 | SEÑAL DE AVERTENCIA | und | 17 | #REF! | #REF! | 187.51 | #REF! | 11.03 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.13.06 | SEÑAL DE SEGURIDAD | und | 160 | #REF! | #REF! | 1764.8 | #REF! | 11.03 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.14 | JUNTAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.14.01 | TAPAJUNTA DE ALUMINIO ANODIZADO 8cm X 250 cm EN PISOS | m | 25.65 | #REF! | #REF! | 832.086 | #REF! | 32.44 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.14.02 | TAPAJUNTA BISELADA METALICA DE 6"X1/4" | m | 115.5 | #REF! | #REF! | 3813.81 | #REF! | 33.02 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.14.03 | JUNTA DE TEKNOPOR DE 1" | m | 896.64 | #REF! | #REF! | 3102.3744 | #REF! | 3.46 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.14.04 | JUNTA ASFALTICA DE 3/4" EN LOSA DEPORTIVA | m | 1147.73 | #REF! | #REF! | 7597.9726 | #REF! | 6.62 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.14.05 | JUNTA ASFALTICA DE 1” | m | 294.73 | #REF! | #REF! | 2301.8413 | #REF! | 7.81 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
x | 03.15 | OTROS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| 03.15.01 | PODIO DE CONCRETO C:A 1:10 , H= 10 cm | m3 | 5.79 | #REF! | #REF! | 1895.1828 | #REF! | 327.32 | #REF! | [5 empty] | 5.79 | 1895.18 | #REF! | #REF!
| 03.15.02 | CANTONERA DE PVC 60 x 34 mm | m | 19 | #REF! | #REF! | 375.63 | #REF! | 19.77 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.15.03 | INSTALACION DE ASTA DE BANDERA | und | 2 | #REF! | #REF! | 2577.66 | #REF! | 1288.83 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
x | 03.15.04 | LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA | m2 | 2317.69 | #REF! | #REF! | 8304.701 | #REF! | 3.65 | #REF! | [5 empty] | 1032.45 | 3613.58 | #REF! | #REF!
| 03.15.05 | BANCA TIPO-1 | m3 | 10 | #REF! | #REF! | 20731 | #REF! | 2073.1 | #REF! | [5 empty] | 1 | 2073.1 | #REF! | #REF!
| 03.15.06 | BANCA TIPO-2 | m3 | 6 | #REF! | #REF! | 7316.22 | #REF! | 1219.37 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.15.07 | BEBEDEROS | m3 | 4 | #REF! | #REF! | 6673.48 | #REF! | 1668.37 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.15.08 | PANEL DE CONCRETO DE 1.15 X 0.45 M, E= 7 CM | und | 192 | #REF! | #REF! | 19013.76 | #REF! | 99.03 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.15.09 | LETREROS DE AMBIENTES INTERIORES | und | 152 | #REF! | #REF! | 9331.28 | #REF! | 61.39 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 03.15.10 | LETRAS CORPOREAS DE MDF Y ACERO | und | 22 | #REF! | #REF! | 6532.46 | #REF! | 296.93 | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
x | 04 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.01.01.01 | INODORO TANQUE BAJO DE CERÁMICA VITRIFICADA BLANCO | und | 45 | #REF! | #REF! | 11457 | #REF! | 254.6 | #REF!
| 04.01.01.02 | URINARIO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO | und | 2 | #REF! | #REF! | 397 | #REF! | 198.5 | #REF!
| 04.01.01.03 | LAVATORIO DE PARED DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCO -ADOSADO | und | 11 | #REF! | #REF! | 1174.69 | #REF! | 106.79 | #REF!
| 04.01.01.04 | LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCO EMPOTRADO | und | 54 | #REF! | #REF! | 7749 | #REF! | 143.5 | #REF!
| 04.01.01.05 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON ESCURRIDOR | und | 5 | #REF! | #REF! | 850 | #REF! | 170 | #REF!
| 04.01.01.06 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON 2 ESCURRIDORES | und | 2 | #REF! | #REF! | 407 | #REF! | 203.5 | #REF!
| 04.01.01.07 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA SIN ESCURRIDOR | und | 16 | #REF! | #REF! | 2480 | #REF! | 155 | #REF!
| 04.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.01.02.01 | LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA, CROMADA | und | 47 | #REF! | #REF! | 9630.3 | #REF! | 204.9 | #REF!
| 04.01.02.02 | LLAVE PARA BEBEDEROS, CROMADA | und | 18 | #REF! | #REF! | 462.6 | #REF! | 25.7 | #REF!
| 04.01.02.03 | LLAVE DE LAVADERO TIPO CUELLO DE CISNE Ø 1/2" PARA COCINA MONOCOMANDO, CROMADA | und | 21 | #REF! | #REF! | 4386.9 | #REF! | 208.9 | #REF!
| 04.01.02.04 | LLAVE DE LAVADERO TIPO CUELLO DE CISNE Ø 1/2" PARA COCINA MONOCOMANDO CON RESORTE, CROMADA | und | 2 | #REF! | #REF! | 688.38 | #REF! | 344.19 | #REF!
| 04.01.02.05 | GRIFOS ESFERICOS DOBLE MANGUERA | und | 35 | #REF! | #REF! | 7171.5 | #REF! | 204.9 | #REF!
| 04.01.02.06 | DIFUSOR DE DUCHA CROMADA DE 1 LLAVE | und | 10 | #REF! | #REF! | 834.9 | #REF! | 83.49 | #REF!
| 04.01.02.07 | DIFUSOR DE DUCHA TELEFONO CON SOPORTE BARRA REGULABLE | und | 2 | #REF! | #REF! | 437.8 | #REF! | 218.9 | #REF!
| 04.01.02.08 | DIFUSOR DE DUCHA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIAS | und | 2 | #REF! | #REF! | 437.8 | #REF! | 218.9 | #REF!
| 04.01.02.09 | SOPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO CROMADO | und | 45 | #REF! | #REF! | 2717.55 | #REF! | 60.39 | #REF!
| 04.01.02.10 | TACHO DE ACERO INOXIDABLE DE 7L, CON TAPA Y SISTEMA PEDAL | und | 45 | #REF! | #REF! | 2965.05 | #REF! | 65.89 | #REF!
| 04.01.02.11 | DOSIFICADOR DE JABON AUTOMATICO CROMADO-EMPOTRADO | und | 36 | #REF! | #REF! | 5900.4 | #REF! | 163.9 | #REF!
| 04.01.02.12 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE 1000ml, ADOSADO | und | 18 | #REF! | #REF! | 1197.9 | #REF! | 66.55 | #REF!
| 04.01.02.13 | SECADOR DE MANOS AUTOMATICO DE PARED DE ACERO INOXIDABLE | und | 9 | #REF! | #REF! | 7433.91 | #REF! | 825.99 | #REF!
| 04.01.02.14 | ESPEJO BISELADO DE 0.45 x 0.75 m, e=4mm | und | 43 | #REF! | #REF! | 3867.42 | #REF! | 89.94 | #REF!
| 04.01.02.15 | BARRA DE SEGURIDAD EN U PARA URINARIO DE ACERO INOXIDABLE | und | 2 | #REF! | #REF! | 748 | #REF! | 374 | #REF!
| 04.01.02.16 | BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, L = 0.90m | und | 23 | #REF! | #REF! | 3072.8 | #REF! | 133.6 | #REF!
| 04.01.02.17 | PERCHA SIMPLE CROMADA, ADOSADA | und | 45 | #REF! | #REF! | 787.05 | #REF! | 17.49 | #REF!
| 04.01.02.18 | PERCHERO DE ALUMINIO CON 4 GANCHOS | und | 32 | #REF! | #REF! | 1760 | #REF! | 55 | #REF!
| 04.01.02.19 | PORTA JABON CROMADO, ADOSADO | und | 11 | #REF! | #REF! | 482.68 | #REF! | 43.88 | #REF!
| 04.01.02.20 | SILLA REBATIBLE PARA DUCHA | und | 2 | #REF! | #REF! | 1260 | #REF! | 630 | #REF!
| 04.01.02.21 | SISTEMA DE PURIFICADOR DE AGUA DE 3 ETAPAS | und | 18 | #REF! | #REF! | 23740.2 | #REF! | 1318.9 | #REF!
| 04.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 139 | #REF! | #REF! | 19471.12 | #REF! | 140.08 | #REF!
| 04.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und | 451 | #REF! | #REF! | 17548.41 | #REF! | 38.91 | #REF!
x | 04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 04.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" | pto | 183 | #REF! | #REF! | 17493.42 | #REF! | 96.22 | #REF!
| 04.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1" | pto | 2 | #REF! | #REF! | 193.84 | #REF! | 90.12 | #REF!
x | 04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 04.02.02.01 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1/2" SP | m | 401.99 | #REF! | #REF! | 5807.8365 | #REF! | 14.55 | #REF!
x | 04.02.02.02 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 3/4" SP | m | 186.21 | #REF! | #REF! | 2863.8036 | #REF! | 15.52 | #REF!
x | 04.02.02.03 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1" SP | m | 346.06 | #REF! | #REF! | 5763.3334 | #REF! | 16.69 | #REF!
| 04.02.02.04 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" SP | m | 81.65 | #REF! | #REF! | 1578.2945 | #REF! | 19.33 | #REF!
| 04.02.02.05 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 2" SP | m | 16.25 | #REF! | #REF! | 374.8875 | #REF! | 23.07 | #REF!
| 04.02.02.06 | TUBERIA DE F°G° C/R Ø 2" | m | 273.04 | #REF! | #REF! | 11120.9192 | #REF! | 40.73 | #REF!
| 04.02.03 | REDES DE ALIMENTACIÓN |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.02.03.01 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" SP | m | 10 | #REF! | #REF! | 193.3 | #REF! | 19.33 | #REF!
| 04.02.03.02 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 2" SP | m | 242.4 | #REF! | #REF! | 5592.168 | #REF! | 23.07 | #REF!
| 04.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.02.04.01 | CODO DE PVC Ø 1/2" x 90° SP | und | 163 | #REF! | #REF! | 2520.24 | #REF! | 15.63 | #REF!
| 04.02.04.02 | CODO DE PVC Ø 3/4" x 90° SP | und | 60 | #REF! | #REF! | 980.4 | #REF! | 16.43 | #REF!
| 04.02.04.03 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP | und | 41 | #REF! | #REF! | 723.78 | #REF! | 17.73 | #REF!
| 04.02.04.04 | CODO DE PVC Ø 1 1/2" x 90° SP | und | 26 | #REF! | #REF! | 517.18 | #REF! | 20.03 | #REF!
| 04.02.04.05 | CODO DE PVC Ø 2" x 90° SP | und | 2 | #REF! | #REF! | 47.06 | #REF! | 23.53 | #REF!
| 04.02.04.06 | CODO DE F°G° Ø 2" x 90° | und | 46 | #REF! | #REF! | 895.62 | #REF! | 19.47 | #REF!
| 04.02.04.07 | TEE DE PVC Ø 1/2" SP | und | 24 | #REF! | #REF! | 385.32 | #REF! | 16.13 | #REF!
| 04.02.04.08 | TEE DE PVC Ø 3/4" SP | und | 66 | #REF! | #REF! | 1123.98 | #REF! | 17.03 | #REF!
| 04.02.04.09 | TEE DE PVC Ø 1" SP | und | 84 | #REF! | #REF! | 1579.92 | #REF! | 18.83 | #REF!
| 04.02.04.10 | TEE DE PVC Ø 1 1/2" SP | und | 15 | #REF! | #REF! | 330.6 | #REF! | 22.13 | #REF!
| 04.02.04.11 | TEE DE PVC Ø 2" SP | und | 6 | #REF! | #REF! | 161.58 | #REF! | 26.93 | #REF!
| 04.02.04.12 | REDUCCION DE PVC Ø 3/4" A 1/2" SP | und | 63 | #REF! | #REF! | 994.14 | #REF! | 15.83 | #REF!
| 04.02.04.13 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 1/2" SP | und | 77 | #REF! | #REF! | 1231.16 | #REF! | 16.03 | #REF!
| 04.02.04.14 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 3/4" SP | und | 14 | #REF! | #REF! | 221.67 | #REF! | 15.93 | #REF!
| 04.02.04.15 | REDUCCION DE PVC Ø 1 1/2" A 3/4" SP | und | 9 | #REF! | #REF! | 144.27 | #REF! | 16.03 | #REF!
| 04.02.04.16 | REDUCCION DE PVC Ø 1 1/2" A 1" SP | und | 13 | #REF! | #REF! | 208.39 | #REF! | 16.03 | #REF!
| 04.02.04.17 | UNIÓN PVC SAP Ø 1/2" | und | 33 | #REF! | #REF! | 510.69 | #REF! | 15.53 | #REF!
| 04.02.04.18 | UNIÓN PVC SAP Ø 3/4" | und | 25 | #REF! | #REF! | 398.05 | #REF! | 16.03 | #REF!
| 04.02.04.19 | UNIÓN PVC SAP Ø 1" | und | 48 | #REF! | #REF! | 769.44 | #REF! | 16.03 | #REF!
| 04.02.04.20 | UNIÓN PVC SAP Ø 1 1/2" | und | 19 | #REF! | #REF! | 348.02 | #REF! | 18.53 | #REF!
| 04.02.04.21 | UNIÓN PVC SAP Ø 2" | und | 21 | #REF! | #REF! | 445.83 | #REF! | 21.23 | #REF!
| 04.02.05 | VALVULAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.02.05.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" | pza | 18 | #REF! | #REF! | 1688.84 | #REF! | 95.5 | #REF!
| 04.02.05.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4" | pza | 19 | #REF! | #REF! | 2051.24 | #REF! | 107.96 | #REF!
| 04.02.05.03 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" | pza | 14 | #REF! | #REF! | 1691.12 | #REF! | 120.96 | #REF!
| 04.02.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" PARA RIEGO INCLUYE NICHO DE CONCRETO | pza | 12 | #REF! | #REF! | 2940.84 | #REF! | 245.07 | #REF!
| 04.02.06 | ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.02.06.01 | ACCESORIOS TANQUE ELEVADO | GLB | 2 | #REF! | #REF! | 6144.64 | #REF! | 3072.32 | #REF!
| 04.02.06.02 | ACCESORIOS TANQUE CISTERNA | GLB | 2 | #REF! | #REF! | 7100.62 | #REF! | 3550.31 | #REF!
| 04.02.07 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.02.07.01 | INSTALACION DE ELECTROBOMBAS | und | 4 | #REF! | #REF! | 7934.4 | #REF! | 1983.6 | #REF!
| 04.02.07.02 | INSTALACION DE ACCESORIOS SISTEMA DE BOMBEO | GLB | 2 | #REF! | #REF! | 1963.04 | #REF! | 981.52 | #REF!
| 04.02.07.03 | CONEXIÓN DE AGUA A LA RED PÚBLICA | und | 2 | #REF! | #REF! | 92.42 | #REF! | 46.21 | #REF!
| 04.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.03.01 | RED DE RAMALES COLECTORES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.03.01.01 | CANALETA METALICA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES | m | 28.1 | #REF! | #REF! | 1308.336 | #REF! | 46.56 | #REF!
| 04.03.01.02 | CANAL DE CONCRETO EN TECHO CON IMPERMEABILIZANTE | m | 416.9 | #REF! | #REF! | 36524.609 | #REF! | 87.61 | #REF!
| 04.03.01.03 | CANAL DE CONCRETO CON FIBRAS DE ACERO EN TECHO A=30cm, H=30cm, E=10cm | m | 103.6 | #REF! | #REF! | 24266.228 | #REF! | 234.23 | #REF!
| 04.03.01.04 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3" EMBEBIDA EN TABIQUERIA | m | 440 | #REF! | #REF! | 22246.4 | #REF! | 50.74 | #REF!
| 04.03.01.05 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3" ADOSADA | m | 118 | #REF! | #REF! | 7594.32 | #REF! | 64.56 | #REF!
| 04.03.01.06 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 4" ADOSADA | m | 510 | #REF! | #REF! | 40385.22 | #REF! | 79.21 | #REF!
| 04.03.01.07 | COLUMNETAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 PARA BAJANTES | und | 45 | #REF! | #REF! | 13184.19 | #REF! | 294.83 | #REF!
| 04.03.01.08 | DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA BAJANTES | und | 81 | #REF! | #REF! | 6388.47 | #REF! | 78.87 | #REF!
| 04.03.02 | RED DE RECOLECCIÓN |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.03.02.01 | CANAL RANURADO MODULAR | m | 91.5 | #REF! | #REF! | 2257.305 | #REF! | 24.67 | #REF!
| 04.03.02.02 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=20 CM H=VARIABLE, E=10cm | m | 178.6 | #REF! | #REF! | 21410.568 | #REF! | 119.88 | #REF!
| 04.03.02.03 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=30 CM H=VARIABLE, E=10cm | m | 23.4 | #REF! | #REF! | 3126.708 | #REF! | 133.62 | #REF!
| 04.03.02.04 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=50 CM H=VARIABLE, E=15cm | m | 7.55 | #REF! | #REF! | 2849.4455 | #REF! | 377.41 | #REF!
| 04.03.02.05 | REJILLA METALICA TIPO I, A=30cm | m | 158 | #REF! | #REF! | 16847.54 | #REF! | 106.63 | #REF!
| 04.03.02.06 | REJILLA METALICA TIPO II, A=40cm | m | 23.4 | #REF! | #REF! | 2884.284 | #REF! | 123.26 | #REF!
| 04.03.02.07 | REJILLA METALICA TIPO III, A=70cm | m | 7.55 | #REF! | #REF! | 1226.271 | #REF! | 162.42 | #REF!
| 04.03.02.08 | TAPA DE CONCRETO 70x50x5cm f'c=175kg/cm2 | m | 20.6 | #REF! | #REF! | 652.814 | #REF! | 31.69 | #REF!
| 04.03.02.09 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 8" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 53.15 | #REF! | #REF! | 8437.5625 | #REF! | 158.75 | #REF!
| 04.03.02.10 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 10" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 92.15 | #REF! | #REF! | 18897.2005 | #REF! | 205.07 | #REF!
| 04.03.02.11 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 12" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 14.5 | #REF! | #REF! | 4165.27 | #REF! | 287.26 | #REF!
| 04.03.02.12 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 14" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 126.99 | #REF! | #REF! | 40158.0477 | #REF! | 316.23 | #REF!
| 04.03.02.13 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO I A=1.00M L=1.00M H=VARIABLE | und | 9 | #REF! | #REF! | 7500.51 | #REF! | 833.39 | #REF!
| 04.03.02.14 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.60M L=1.00M H=VARIABLE | und | 10 | #REF! | #REF! | 7203.8 | #REF! | 720.38 | #REF!
| 04.03.02.15 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO III A=1.45M L=4.50M H=VARIABLE | und | 1 | #REF! | #REF! | 5225.45 | #REF! | 5225.45 | #REF!
| 04.03.03 | ACCESORIOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.03.03.01 | SUMIDERO SIFONICO DE ACERO INOXIDABLE | und | 47 | #REF! | #REF! | 15488.38 | #REF! | 329.54 | #REF!
| 04.03.03.02 | ABRAZADERA DE FIJACION DE MONTANTE TUBO DE 3" | und | 54 | #REF! | #REF! | 1119.96 | #REF! | 20.74 | #REF!
| 04.03.03.03 | ABRAZADERA DE FIJACION DE MONTANTE TUBO DE 4" | und | 664 | #REF! | #REF! | 14700.96 | #REF! | 22.14 | #REF!
| 04.03.03.04 | SOPORTE METALICO DE CANALETAS DE 15 cm | und | 35 | #REF! | #REF! | 1740.2 | #REF! | 49.72 | #REF!
| 04.03.03.05 | EMBUDO DE CONEXIÓN DE CANALETA Y MONTANTE | und | 46 | #REF! | #REF! | 368 | #REF! | 8 | #REF!
| 04.03.03.06 | CONEXION A LA RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 8" | und | 9 | #REF! | #REF! | 3009.69 | #REF! | 334.41 | #REF!
| 04.03.03.07 | CONEXION A LA RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 10" | und | 4 | #REF! | #REF! | 1337.64 | #REF! | 334.41 | #REF!
x | 04.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 04.04.01 | SALIDA DE DESAGUE |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 04.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE Ø 2" | pto | 137 | #REF! | #REF! | 13948.87 | #REF! | 102.35 | #REF!
| 04.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE Ø 3" | pto | 23 | #REF! | #REF! | 2524.96 | #REF! | 110.84 | #REF!
| 04.04.01.03 | SALIDA DE DESAGUE Ø 4" | pto | 67 | #REF! | #REF! | 7207.79 | #REF! | 108.41 | #REF!
x | 04.04.01.04 | SALIDA DE VENTILACIÓN Ø 2" | pto | 46 | #REF! | #REF! | 4877.58 | #REF! | 106.11 | #REF!
| 04.04.02 | REDES DE DERIVACIÓN |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.04.02.01 | TUBERIA PVC SAL Ø 2" | m | 396.85 | #REF! | #REF! | 11221.193 | #REF! | 28.58 | #REF!
| 04.04.02.02 | TUBERIA PVC SAL Ø 3" | m | 30 | #REF! | #REF! | 961.65 | #REF! | 32.55 | #REF! | M.M
| 04.04.02.03 | TUBERIA PVC SAL Ø 4" | m | 187.9 | #REF! | #REF! | 6069.939 | #REF! | 32.91 | #REF!
| 04.04.02.04 | TUBERIA DE VENTILACIÓN PVC SAL Ø 2" | m | 91 | #REF! | #REF! | 2584.94 | #REF! | 28.58 | #REF!
| 04.04.02.05 | MONTANTE PVC SAL Ø 2" | m | 131.8 | #REF! | #REF! | 3735.754 | #REF! | 28.93 | #REF!
| 04.04.02.06 | MONTANTE PVC SAL Ø 4" | m | 53.75 | #REF! | #REF! | 1808.125 | #REF! | 34.1 | #REF!
| 04.04.03 | REDES COLECTORAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.04.03.01 | TUBERIA PVC SAL Ø 4" | m | 200.1 | #REF! | #REF! | 6585.291 | #REF! | 32.91 | #REF!
| 04.04.03.02 | TUBERÍA PVC UF Ø DE 6" | m | 48.4 | #REF! | #REF! | 4071.892 | #REF! | 84.13 | #REF!
| 04.04.03.03 | RED DE EMPLAME TUBERÍA PVC UF Ø DE 6" EXTERIORES CON REPOSIION DE VEREDAS | m | 102.23 | #REF! | #REF! | 19285.6895 | #REF! | 188.65 | #REF!
| 04.04.04 | ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.04.04.01 | CODO DE PVC SAL Ø 2" x 45° | und | 58 | #REF! | #REF! | 1504.44 | #REF! | 26.06 | #REF!
| 04.04.04.02 | CODO DE PVC SAL Ø 3" x 45° | und | 16 | #REF! | #REF! | 443.68 | #REF! | 28.06 | #REF! | M.M
| 04.04.04.03 | CODO DE PVC SAL Ø 4" x 45° | und | 15 | #REF! | #REF! | 447.5 | #REF! | 30.16 | #REF!
| 04.04.04.04 | YEE DE PVC Ø 2" | und | 35 | #REF! | #REF! | 968.04 | #REF! | 27.96 | #REF!
| 04.04.04.05 | YEE DOBLE DE PVC Ø 2" | und | 10 | #REF! | #REF! | 281.18 | #REF! | 28.47 | #REF! | M.M
| 04.04.04.06 | YEE DE PVC Ø 3" | und | 13 | #REF! | #REF! | 394.98 | #REF! | 31.06 | #REF! | M.M
| 04.04.04.07 | YEE DE PVC Ø 4" | und | 47 | #REF! | #REF! | 1706.71 | #REF! | 36.65 | #REF! | M.M
| 04.04.04.08 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 3" A 2" | und | 7 | #REF! | #REF! | 199.36 | #REF! | 31.58 | #REF!
| 04.04.04.09 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 2" | und | 70 | #REF! | #REF! | 2351.66 | #REF! | 34.26 | #REF!
| 04.04.04.10 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 3" | und | 18 | #REF! | #REF! | 600.84 | #REF! | 33.38 | #REF!
| 04.04.04.11 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 3" A 2" | und | 6 | #REF! | #REF! | 163.56 | #REF! | 27.26 | #REF!
| 04.04.04.12 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 2" | und | 15 | #REF! | #REF! | 597.9 | #REF! | 39.86 | #REF!
| 04.04.04.13 | SUMIDEROS Ø 2" | und | 42 | #REF! | #REF! | 2292.36 | #REF! | 54.58 | #REF!
| 04.04.04.14 | SUMIDEROS Ø 3" | und | 23 | #REF! | #REF! | 1422.32 | #REF! | 61.84 | #REF!
| 04.04.04.15 | REGISTRO ROSCADO Ø 4" | und | 26 | #REF! | #REF! | 1536.34 | #REF! | 59.09 | #REF!
| 04.04.04.16 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 2" | und | 18 | #REF! | #REF! | 508.68 | #REF! | 28.26 | #REF!
| 04.04.04.17 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 4" | und | 5 | #REF! | #REF! | 183.25 | #REF! | 36.65 | #REF!
| 04.04.05 | CAMARAS DE INSPECCIÓN |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.04.05.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" | und | 28 | #REF! | #REF! | 5939.64 | #REF! | 212.13 | #REF!
| 04.04.05.02 | BUZONETAS DE D=0.60M E=0.15M H=VARIABLE | und | 4 | #REF! | #REF! | 1572.24 | #REF! | 393.06 | #REF!
| 04.04.05.03 | BUZON TIPO I DE D=1.20M E=0.15M H=1.20 | und | 6 | #REF! | #REF! | 4095.96 | #REF! | 682.66 | #REF!
| 04.04.05.04 | BUZON TIPO II DE D=1.20M E=0.15M H>3.00M | und | 2 | #REF! | #REF! | 6088.58 | #REF! | 3044.29 | #REF!
| 04.04.06 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 04.04.06.01 | TRAMPA DE GRASAS 0.30X0.60m H=0.6M | und | 2 | #REF! | #REF! | 3859.74 | #REF! | 1929.87 | #REF!
x | 04.04.07 | VARIOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 04.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA FRIA | GLB | 9 | #REF! | #REF! | 4779 | #REF! | 531 | #REF!
x | 04.04.07.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | GLB | 9 | #REF! | #REF! | 4779 | #REF! | 531 | #REF!
| 05 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m3 | 259.46 | #REF! | #REF! | 12622.729 | #REF! | 48.65 | #REF!
| 05.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m3 | 20.76 | #REF! | #REF! | 432.846 | #REF! | 20.85 | #REF!
| 05.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10cm | m3 | 41.49 | #REF! | #REF! | 3055.7385 | #REF! | 73.65 | #REF!
| 05.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 197.26 | #REF! | #REF! | 4112.871 | #REF! | 20.85 | #REF!
| 05.01.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 51.81 | #REF! | #REF! | 195.3237 | #REF! | 3.77 | #REF!
| 05.02 | CONCRETO SIMPLE |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.02.01 | BUZON ELECTRICO ( SEGÚN DISEÑO) | und | 19 | #REF! | #REF! | 5050.58 | #REF! | 265.82 | #REF!
| 05.02.02 | EMPALME SUBTERRANEO EN BUZON ELECTRICO EN CABLE THW DE CALIBRE AWG DE 4mm | und | 19 | #REF! | #REF! | 4382.54 | #REF! | 230.66 | #REF!
| 05.03 | INSTALACION DE POZO A TIERRA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.03.01 | POZO A TIERRA | jgo | 3 | #REF! | #REF! | 4013.58 | #REF! | 1337.86 | #REF!
| 05.03.02 | CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA CON TAPA DE C°( SEGÚN DISEÑO) | und | 3 | #REF! | #REF! | 473.37 | #REF! | 157.79 | #REF!
| 05.04 | ALIMENTADORES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.04.01 | TABLEROS : GENERAL Y DISTRIBUCION |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.04.01.01 | TABLERO GENERAL TG | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 629.3 | #REF! | 629.3 | #REF!
| 05.04.01.02 | TABLERO GENERAL TG-01 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 534.9 | #REF! | 534.9 | #REF!
| 05.04.01.03 | TABLERO GENERAL TG-02 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 534.9 | #REF! | 534.9 | #REF!
| 05.04.01.04 | TABLERO GENERAL TG-03 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 534.9 | #REF! | 534.9 | #REF!
| 05.04.01.05 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD1 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 534.9 | #REF! | 534.9 | #REF!
| 05.04.01.06 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD2 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.07 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD3 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.08 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD4 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.09 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD5 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.10 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD6 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.11 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD7 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.12 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD8 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.13 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD9 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 534.9 | #REF! | 534.9 | #REF!
| 05.04.01.14 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD10 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.15 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD11 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.16 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD12 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.17 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD13 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.18 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD14 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.19 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD15 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.20 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD16 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.21 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD17 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.22 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD18 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 617.5 | #REF! | 617.5 | #REF!
| 05.04.01.23 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD19 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 534.9 | #REF! | 534.9 | #REF!
| 05.04.01.24 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD20 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 534.9 | #REF! | 534.9 | #REF!
| 05.04.01.25 | TABLERO DE DISTRIBUCION TCB-01 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 534.9 | #REF! | 534.9 | #REF!
| 05.04.01.26 | TABLERO DE DISTRIBUCION TCB-02 | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 534.9 | #REF! | 534.9 | #REF!
| 05.04.02 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.04.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x600 A, 220V | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 2152.83 | #REF! | 2152.83 | #REF!
| 05.04.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x150 A, 220V | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 535.05 | #REF! | 535.05 | #REF!
| 05.04.02.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x120 A, 220V | EQP. | 1 | #REF! | #REF! | 535.05 | #REF! | 535.05 | #REF!
| 05.04.02.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100 A, 220V | EQP. | 3 | #REF! | #REF! | 974.19 | #REF! | 324.73 | #REF!
| 05.04.02.05 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x80 A, 220V | EQP. | 4 | #REF! | #REF! | 1298.92 | #REF! | 324.73 | #REF!
| 05.04.02.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x60 A, 220V | EQP. | 3 | #REF! | #REF! | 275.04 | #REF! | 91.68 | #REF!
| 05.04.02.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50 A, 220V | EQP. | 2 | #REF! | #REF! | 183.36 | #REF! | 91.68 | #REF!
| 05.04.02.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40 A, 220V | EQP. | 3 | #REF! | #REF! | 275.04 | #REF! | 91.68 | #REF!
| 05.04.02.09 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30 A, 220V | EQP. | 3 | #REF! | #REF! | 247.5 | #REF! | 82.5 | #REF!
| 05.04.02.10 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x40 A, 220V | EQP. | 3 | #REF! | #REF! | 158.04 | #REF! | 52.68 | #REF!
| 05.04.02.11 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30 A, 220V | EQP. | 4 | #REF! | #REF! | 167.96 | #REF! | 41.99 | #REF!
| 05.04.02.12 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A, 220V | EQP. | 40 | #REF! | #REF! | 1679.6 | #REF! | 41.99 | #REF!
| 05.04.02.13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A, 220V | EQP. | 40 | #REF! | #REF! | 1679.6 | #REF! | 41.99 | #REF!
| 05.04.02.14 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 3x50 A, 220V | EQP. | 3 | #REF! | #REF! | 1042.29 | #REF! | 347.43 | #REF!
| 05.04.02.15 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 3x25 A, 220V | EQP. | 2 | #REF! | #REF! | 364.46 | #REF! | 182.23 | #REF!
| 05.04.02.16 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x40 A, 220V | EQP. | 2 | #REF! | #REF! | 671.26 | #REF! | 335.63 | #REF!
| 05.04.02.17 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x25 A, 220V | EQP. | 50 | #REF! | #REF! | 4862.5 | #REF! | 97.25 | #REF!
| 05.04.02.18 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x20 A, 220V | EQP. | 50 | #REF! | #REF! | 4862.5 | #REF! | 97.25 | #REF!
| 05.04.03 | DUCTOS Y TUBERIAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.04.03.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 307 | #REF! | #REF! | 2299.43 | #REF! | 7.49 | #REF!
| 05.04.03.02 | CURVAS PVC SAP-P Ø 25mm | und | 43 | #REF! | #REF! | 249.4 | #REF! | 5.8 | #REF!
| 05.04.03.03 | UNIONES PVC SAP-P Ø 25mm | und | 6 | #REF! | #REF! | 33.54 | #REF! | 5.59 | #REF!
| 05.04.04 | CONDUCTORES Y CABLES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 6mm² | m | 23 | #REF! | #REF! | 250.47 | #REF! | 10.89 | #REF!
| 05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4mm² | m | 464 | #REF! | #REF! | 4435.84 | #REF! | 9.56 | #REF!
| 05.04.04.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 2.5mm² | m | 461 | #REF! | #REF! | 3780.2 | #REF! | 8.2 | #REF!
x | 05.05 | ALUMBRADO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 05.05.01 | DUCTOS Y TUBERIAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.05.01.01 | TUBERIA CONDUIT METALICA EMT Ø 19 mm | m | 208 | #REF! | #REF! | 4105.52 | #REF! | 19.79 | #REF!
x | 05.05.01.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 3421 | #REF! | #REF! | 22116.64 | #REF! | 6.52 | #REF!
x | 05.05.01.03 | CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 2307 | #REF! | #REF! | 9306.8 | #REF! | 4.09 | #REF!
| 05.05.01.04 | UNIONES PVC SAP-P Ø 19mm | und | 1765 | #REF! | #REF! | 8784.6 | #REF! | 4.99 | #REF!
| 05.05.02 | CONDUCTORES Y CABLES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.05.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | m | 899 | #REF! | #REF! | 7596.55 | #REF! | 8.45 | #REF!
| 05.05.02.02 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | m | 8111 | #REF! | #REF! | 63914.68 | #REF! | 7.88 | #REF!
x | 05.05.03 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 05.05.03.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 893 | #REF! | #REF! | 82687.44 | #REF! | 93.13 | #REF!
| 05.05.03.02 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40mm | und | 155 | #REF! | #REF! | 8258.16 | #REF! | 55.2 | #REF!
| 05.05.04 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.05.04.01 | PARA TECHO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.05.04.01.01 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 2 FLUORESCENTES LINEAL DE 35W, CON PANTALLA PLANA TIPO TBS 760 O SIMILAR | und | 465 | #REF! | #REF! | 146372.7 | #REF! | 314.78 | #REF!
| 05.05.04.01.02 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 3 FLUORESCENTES LINEAL DE 35W, CON PANTALLA PLANA TIPO TBS 770 O SIMILAR | und | 33 | #REF! | #REF! | 12726.78 | #REF! | 385.66 | #REF!
| 05.05.04.01.03 | LUMINARIA DOWNLIGHTS LED PARA EMPOTRAR EN TECHO DE 28W, TIPO DN135C D O SIMILAR | und | 52 | #REF! | #REF! | 10697.44 | #REF! | 205.72 | #REF!
| 05.05.04.01.04 | LUMINARIA CIRCULAR PARA ADOSAR LED AL TECHO DE 14W | und | 243 | #REF! | #REF! | 21760.65 | #REF! | 89.55 | #REF!
| 05.05.04.01.05 | LUMINARIA DOWNLIGHTS LED PARA EMPOTRAR EN TECHO DE 13W, TIPO DN460 C O SIMILAR | und | 51 | #REF! | #REF! | 7372.05 | #REF! | 144.55 | #REF!
| 05.05.04.01.06 | LUMINARIA DOWNLIGHTS LED PARA EMPOTRAR EN TECHO DE 22W, TIPO DN130B D127 O SIMILAR | und | 35 | #REF! | #REF! | 7369.25 | #REF! | 210.55 | #REF!
| 05.05.04.02 | PARA PARED |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.05.04.02.01 | LUMINARIA ADOSABLE EN PARED DE 20W, TIPO FRAGANCE O SIMILAR | und | 16 | #REF! | #REF! | 2348.16 | #REF! | 146.76 | #REF!
| 05.05.04.02.02 | LUMINARIA LED ADOSADO EN PARED DE 45W, TIPO EXTERIOR | und | 4 | #REF! | #REF! | 578.2 | #REF! | 144.55 | #REF!
| 05.05.04.03 | PARA PISO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.05.04.03.01 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO DE 51W, TIPO BBP 623 A O SIMILAR | und | 6 | #REF! | #REF! | 1079.88 | #REF! | 179.98 | #REF!
| 05.05.04.04 | PARA POSTE METALICO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.05.04.04.01 | LUMINARIA TIPO FAROLA EN POSTE METALICO TIPO EXTERIOR IP CON LAMPARA DE 70 W | und | 19 | #REF! | #REF! | 17308.81 | #REF! | 910.99 | #REF!
| 05.05.04.04.02 | REFLECTOR ADOSABLE DE ALOGENUROS METALICOS DE 400W | und | 30 | #REF! | #REF! | 10169.1 | #REF! | 338.97 | #REF!
| 05.05.05 | INTERRUPTORES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.05.05.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 98 | #REF! | #REF! | 9119.88 | #REF! | 93.06 | #REF!
| 05.05.05.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 56 | #REF! | #REF! | 5759.6 | #REF! | 102.85 | #REF!
| 05.05.05.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 9 | #REF! | #REF! | 1004.85 | #REF! | 111.65 | #REF!
| 05.05.06 | CAJAS METALICAS CON TAPA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.05.06.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE 100x100x75 mm | und | 20 | #REF! | #REF! | 1104 | #REF! | 55.2 | #REF!
| 05.05.06.02 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE F°G° 150x150x80 mm | und | 5 | #REF! | #REF! | 392.9 | #REF! | 78.58 | #REF!
| 05.05.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.05.07.01 | POSTE METALICO F°G° TUBULAR DE 6m DE 102 mm de Ø | und | 18 | #REF! | #REF! | 10151.82 | #REF! | 563.99 | #REF!
| 05.05.07.02 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE DE F°G° 6.00mts | und | 18 | #REF! | #REF! | 10151.82 | #REF! | 563.99 | #REF!
| 05.05.08 | SALIDA PARA REFLECTORES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.05.08.01 | SALIDA PARA CENTRO DE FAROLA EN POSTE | pto | 19 | #REF! | #REF! | 1727.48 | #REF! | 90.92 | #REF!
| 05.05.08.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUMINARIAS EN PISO | pto | 30 | #REF! | #REF! | 2727.6 | #REF! | 90.92 | #REF!
x | 05.06 | TOMACORRIENTES Y ARTEFACTOS DE EMERGENCIA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 05.06.01 | DUCTOS Y TUBERIAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 05.06.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 3734 | #REF! | #REF! | 24301.58 | #REF! | 6.52 | #REF!
x | 05.06.01.02 | CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 1238 | #REF! | #REF! | 5040.28 | #REF! | 4.09 | #REF!
| 05.06.02 | CONDUCTORES Y CABLES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.06.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | m | 8172 | #REF! | #REF! | 69053.4 | #REF! | 8.45 | #REF!
| 05.06.02.02 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | m | 3122 | #REF! | #REF! | 24601.36 | #REF! | 7.88 | #REF!
x | 05.06.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 05.06.03.01 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40mm | und | 614 | #REF! | #REF! | 33670.44 | #REF! | 55.2 | #REF!
| 05.06.04 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.06.04.01 | PARA PARED |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.06.04.01.01 | ARTEFACTO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, CON DOS LAMPARAS ALOGENAS DE 55W | und | 85 | #REF! | #REF! | 78167.7 | #REF! | 919.62 | #REF!
| 05.06.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.06.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA | pto | 614 | #REF! | #REF! | 78862.16 | #REF! | 128.44 | #REF!
| 05.06.06 | CAJAS METALICAS CON TAPA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.06.06.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE 100x100x75 mm | und | 5 | #REF! | #REF! | 276 | #REF! | 55.2 | #REF!
| 05.07 | SISTEMA DE MEDIA TENSION |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 05.07.01 | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EXCLUSIVA EN MT 13.2 KV | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 121544.25 | #REF! | 121544.25 | #REF!
x | 06 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01 | ACOMETIDAS Y BACKBONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01.01.01 | SISTEMA DE CONDUCTOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01.01.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01.01.01.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS (0.6m x 0.6m x L) | m3 | 84.33 | #REF! | #REF! | 4102.6545 | #REF! | 48.65 | #REF!
| 06.01.01.01.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES (0.8m x 1m x 0.8m x Nro de Buzones) | m3 | 8.1 | #REF! | #REF! | 394.065 | #REF! | 48.65 | #REF!
| 06.01.01.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA (0.6m x 0.05m x L) | m3 | 7.03 | #REF! | #REF! | 332.1675 | #REF! | 47.25 | #REF!
| 06.01.01.01.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO (0.60m x 0.25m x L) | m3 | 35.14 | #REF! | #REF! | 732.669 | #REF! | 20.85 | #REF!
| 06.01.01.01.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR (0.60m x 0.30m x L) | m3 | 42.17 | #REF! | #REF! | 879.2445 | #REF! | 20.85 | #REF!
| 06.01.01.01.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA (0.80m x 0.20m x 0.80m x Nro Buzones) | m3 | 1.86 | #REF! | #REF! | 182.6334 | #REF! | 98.19 | #REF!
| 06.01.01.01.01.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 15.12 | #REF! | #REF! | 57.0024 | #REF! | 3.77 | #REF!
| 06.01.01.01.02 | CONCRETO SIMPLE |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01.01.01.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES (0.80m x 0.80m x 0.80m, según detalle) | und | 22 | #REF! | #REF! | 5848.04 | #REF! | 265.82 | #REF!
| 06.01.01.01.03 | SEÑALIZACION EN BUZONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01.01.01.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA (Según detalle) | m | 69.25 | #REF! | #REF! | 1746.485 | #REF! | 25.22 | #REF!
| 06.01.01.02 | SISTEMA DE TUBERIAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01.01.02.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 547.81 | #REF! | #REF! | 3571.7212 | #REF! | 6.52 | #REF!
| 06.01.01.02.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 60.34 | #REF! | #REF! | 451.9466 | #REF! | 7.49 | #REF!
| 06.01.01.02.03 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 35mm | m | 95.83 | #REF! | #REF! | 993.7571 | #REF! | 10.37 | #REF!
| 06.01.02 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01.02.01 | TENDIDO DE CABLE TELEFÓNICO SUBTERRÁNEO 10P/22AWG | m | 84.4 | #REF! | #REF! | 587.424 | #REF! | 6.96 | #REF!
| 06.01.02.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MULTIMODO 6 FIBRAS | m | 282.2 | #REF! | #REF! | 3459.772 | #REF! | 12.26 | #REF!
| 06.01.02.03 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MULTIMODO 36 FIBRAS | m | 123.53 | #REF! | #REF! | 1615.7724 | #REF! | 13.08 | #REF!
| 06.01.02.04 | TENDIDO DE CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH | m | 472.23 | #REF! | #REF! | 3622.0041 | #REF! | 7.67 | #REF!
| 06.01.02.05 | TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE AWG DE 2.5mm² | m | 255.47 | #REF! | #REF! | 1905.8062 | #REF! | 7.46 | #REF!
| 06.01.03 | PATCH PANEL |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01.03.01 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 | und | 15 | #REF! | #REF! | 5998.95 | #REF! | 399.93 | #REF!
| 06.01.04 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01.04.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 15 | #REF! | #REF! | 23371.8 | #REF! | 1558.12 | #REF!
| 06.01.04.02 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 42UR | und | 1 | #REF! | #REF! | 1932.14 | #REF! | 1932.14 | #REF!
| 06.01.05 | CAJAS DE PASE |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01.05.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 50 | #REF! | #REF! | 3694.5 | #REF! | 73.89 | #REF!
| 06.01.05.02 | CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm | und | 1 | #REF! | #REF! | 142.02 | #REF! | 142.02 | #REF!
| 06.01.06 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.01.06.01 | ODF DE 12 PUERTOS SFC | und | 16 | #REF! | #REF! | 10939.52 | #REF! | 683.72 | #REF!
| 06.01.06.02 | SWITCH DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 16 | #REF! | #REF! | 57790.72 | #REF! | 3611.92 | #REF!
| 06.01.06.03 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 16 | #REF! | #REF! | 3526.72 | #REF! | 220.42 | #REF!
| 06.01.06.04 | UPS RACKEABLE 19" 1500VA | und | 16 | #REF! | #REF! | 13526.72 | #REF! | 845.42 | #REF!
| 06.01.06.05 | GRABADORA DE VIDEO DE RED (NVR) - 32 CANALES | und | 4 | #REF! | #REF! | 12335.64 | #REF! | 3083.91 | #REF!
| 06.01.06.06 | CENTRAL TELEFÓNICA IP HÍBRIDA | und | 1 | #REF! | #REF! | 669.42 | #REF! | 669.42 | #REF!
| 06.01.06.07 | CONTROLADOR DE TIMBRES PROGRAMABLE | und | 1 | #REF! | #REF! | 69.92 | #REF! | 69.92 | #REF!
| 06.01.06.08 | CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 1 | #REF! | #REF! | 1120.42 | #REF! | 1120.42 | #REF!
x | 06.02 | RED DE VOZ, VIDEO Y DATOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.02.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.02.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 1120 | #REF! | #REF! | 7260.64 | #REF! | 6.52 | #REF!
| 06.02.01.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 168.38 | #REF! | #REF! | 1253.7862 | #REF! | 7.49 | #REF!
| 06.02.01.03 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 35mm | m | 186.43 | #REF! | #REF! | 1926.2591 | #REF! | 10.37 | #REF!
| 06.02.02 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.02.02.01 | SALIDA DE PUNTOS DE RED DE DATOS CAT 6 | pto | 270 | #REF! | #REF! | 25903.8 | #REF! | 95.94 | #REF!
| 06.02.03 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.02.03.01 | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6 | m | 5114.58 | #REF! | #REF! | 45059.4498 | #REF! | 8.81 | #REF!
| 06.02.04 | PATCH PANEL |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.02.04.01 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 | und | 4 | #REF! | #REF! | 1599.72 | #REF! | 399.93 | #REF!
| 06.02.05 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.02.05.01 | RACK DE COMUNICACIONES 12UR ADOSABLE A PARED | und | 4 | #REF! | #REF! | 2214.4 | #REF! | 553.6 | #REF!
x | 06.02.06 | CAJAS DE PASE |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 06.02.06.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 113 | #REF! | #REF! | 8317.35 | #REF! | 73.89 | #REF!
x | 06.02.06.02 | CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm | und | 43 | #REF! | #REF! | 6101.49 | #REF! | 142.02 | #REF!
| 06.02.07 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.02.07.01 | ACCESS POINT WI-FI 4 ANTENAS OMNIDIRECCIONALES | und | 50 | #REF! | #REF! | 10920.5 | #REF! | 218.41 | #REF!
| 06.02.07.02 | CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10 | und | 7 | #REF! | #REF! | 1297.94 | #REF! | 185.42 | #REF!
| 06.02.07.03 | CÁMARA IP BULLET PoE IP67 IK10 | und | 44 | #REF! | #REF! | 8158.48 | #REF! | 185.42 | #REF!
| 06.02.07.04 | TELÉFONO IP DE ESCRITORIO | und | 18 | #REF! | #REF! | 3625.56 | #REF! | 201.42 | #REF!
| 06.02.07.05 | TELÉFONO IP ADOSABLE A PARED | und | 4 | #REF! | #REF! | 880.24 | #REF! | 220.06 | #REF!
| 06.02.07.06 | PORTERO INTERCOMUNICADOR IP | und | 2 | #REF! | #REF! | 238.82 | #REF! | 119.41 | #REF!
| 06.02.07.07 | CHAPA ELÉCTRICA IP | und | 2 | #REF! | #REF! | 326.82 | #REF! | 163.41 | #REF!
| 06.02.07.08 | PATCH CORD S/FTP CAT6A X 1m | und | 50 | #REF! | #REF! | 845.5 | #REF! | 16.91 | #REF!
| 06.02.07.09 | PATCH CORD S/FTP CAT6A X 3m | und | 220 | #REF! | #REF! | 5403.2 | #REF! | 24.56 | #REF!
| 06.03 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.03.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.03.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 1590 | #REF! | #REF! | 10328.46 | #REF! | 6.52 | #REF!
| 06.03.02 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.03.02.01 | SALIDA DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | pto | 72 | #REF! | #REF! | 4639.68 | #REF! | 64.44 | #REF!
| 06.03.02.02 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCÓPICA | pto | 29 | #REF! | #REF! | 1868.76 | #REF! | 64.44 | #REF!
| 06.03.02.03 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | pto | 59 | #REF! | #REF! | 3801.96 | #REF! | 64.44 | #REF!
| 06.03.03 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.03.03.01 | TENDIDO DE CABLE TELEFÓNICO SUBTERRÁNEO 10P/22AWG | m | 1660 | #REF! | #REF! | 12134.6 | #REF! | 7.31 | #REF!
| 06.03.04 | CAJAS DE PASE |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.03.04.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 50 | #REF! | #REF! | 3694.5 | #REF! | 73.89 | #REF!
| 06.03.05 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.03.05.01 | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | und | 72 | #REF! | #REF! | 4629.6 | #REF! | 64.3 | #REF!
| 06.03.05.02 | SIRENA ESTROBOSCÓPICA | und | 29 | #REF! | #REF! | 10559.77 | #REF! | 364.13 | #REF!
| 06.03.05.03 | ESTACIÓN MANUAL | und | 59 | #REF! | #REF! | 13650.24 | #REF! | 231.36 | #REF!
| 06.04 | SISTEMA DE TIMBRES PROGRAMABLES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.04.01 | SISTEMA DE TUBERIAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.04.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 63.47 | #REF! | #REF! | 409.3244 | #REF! | 6.52 | #REF!
| 06.04.02 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.04.02.01 | TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE AWG DE 2.5mm² | m | 63.47 | #REF! | #REF! | 473.4862 | #REF! | 7.46 | #REF!
| 06.04.03 | CAJAS DE PASE |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.04.03.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 11 | #REF! | #REF! | 812.79 | #REF! | 73.89 | #REF!
| 06.04.03.02 | CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm | und | 11 | #REF! | #REF! | 1562.22 | #REF! | 142.02 | #REF!
| 06.04.04 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.04.04.01 | TIMBRE ELÉCTRICO | und | 11 | #REF! | #REF! | 834.35 | #REF! | 75.85 | #REF!
x | 06.05 | INSTALACIONES MULTIMEDIA |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 06.05.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
x | 06.05.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 200 | #REF! | #REF! | 1296.26 | #REF! | 6.52 | #REF!
| 06.05.02 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.05.02.01 | SALIDA MIXTA (HDMI, VGA, A/V ANALOG, ETHERNET) | pto | 80 | #REF! | #REF! | 7675.2 | #REF! | 95.94 | #REF!
| 06.05.03 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 06.05.03.01 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 200 | #REF! | #REF! | 2538 | #REF! | 12.69 | #REF!
| 06.05.03.02 | TENDIDO DE CABLE VGA | m | 200 | #REF! | #REF! | 1600 | #REF! | 8 | #REF!
| 06.05.03.03 | TENDIDO DE CABLE A/V ANALÓGICO | m | 200 | #REF! | #REF! | 1600 | #REF! | 8 | #REF!
| 06.05.03.04 | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6 | m | 200 | #REF! | #REF! | 1762 | #REF! | 8.81 | #REF!
| 07 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 07.01 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIÓN | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 50845.44 | #REF! | 50845.44 | #REF!
| 08 | EXAMENES MEDICOS PRE OCUPACIONALES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 08.01 | EXAMENES MEDICOS PRE OCUPACIONALES | GLB | 1 | #REF! | #REF! | 62460 | #REF! | 62460 | #REF!

## RESUMEN MET. ACTUAL
Nivel Primario:
Bloque 1: 04 aulas de 55.16 m2 cada una, pasadizo de circulación en 72.44 m2.
Bloque 2: 02 aulas de 55.16 m2 cada una, 04 baterías de SS:HH para alumnas en 31 m2, pasadizo en 16.42 m2.
Bloque 3: 01 caja de escalera en 34.88 m2, pasadizo en 16.42 m2.
Bloque 4: Vestidores en 9.60 m2, área de circulación en 14.03 m2.
Bloque 5: 01 ambiente para guardianía en 3.84 m2, SS:HH en 1.87 m2.
Bloque 6: Mejoramiento de 06 aulas.
Obras complementarias: 01 Tanque cisterna y elevado en 6.25 m2, Rampas de acceso para discapacitados en 394.25 m2, 01 losa deportiva en 569.57 m2, muro de contención en 69.57 ml., cerco perimétrico en 161.12 ml., patio de honor techado en 365.28 m2, veredas de circulación exterior en 385.36 m2, drenaje de aguas pluviales en 42.13 ml. y tratamiento de áreas verdes 180.52 m2.
CUADRO RESUMEN GENERAL DE METRADOS ESTRUCTURAS
PROYECTO | : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.
UBICACIÓN | : ABANCAY - ABANCAY - APURÍMAC
FECHA | : MAYO 2017
MODALIDAD | : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
PERNO DE ACERO EXTRUCTURAL Ø 3/4"x1.75m | DESCRIPCION | UND | BLOQUE 1 | BLOQUE 2 | BLOQUE 3 | BLOQUE 4 | BLOQUE 5 | BLOQUE 6 | BLOQUE 7 | BLOQUE 8 | BLOQUE 9 | BLOQUE 10 | BLOQUE 11 | INGRESO PRIMARIA | INGRESO SECUNDARIA | QUIESCO PRIMARIA | QUIESCO SECUNDARIA | TRIBUNAS | INGRESO PRINCIPAL | CORTE DE TERRENO | OBRAS PROVISIONALES | EXTERIORES | [10 empty] | TOTAL | AMP. 3 | AMP. 4 | AMP. 7
[22 empty] | Rampas | Gradas | Escalera | Etructuras Metálicas | Veredas | Pisos de Circulación | Patio de Honor- Primaria | Patio de Honor- Secundaria | Cobertura | Areas Verdes | Cerco Perimètrico
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [31 empty] | 0
01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
01.01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | glb |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
01.01.02 | FLETE TERRESTRE | glb |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
01.02 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
01.02.01 | ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 234
01.02.02 | SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR | m2 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49
01.02.03 | COMEDORES | m2 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300
01.02.04 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY | m |  |  |  | 0 | [14 empty] | 343 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 343
01.02.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80M X 3.60M | und |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
01.03 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
01.03.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | glb |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
01.03.02 | DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION | glb |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
01.03.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | glb |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
01.03.04 | INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES PROVISIONAL | glb |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
01.04 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
01.04.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 186 |  | 6512.32 | 248.05 | 11 | 12.19 |  | 329.43 | 496.16 | 698.17 | 1237.75 |  | 0 | 0 | 9731.07
01.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 186 |  | 6512.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6698.32
01.04.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA | m2 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 6512.32 | 248.05 | 11 | 12.19 |  | 329.43 | 496.16 | 698.17 | 1237.75 |  | 0 | 0 | 9545.07
01.05 | REMOCIONES |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
01.05.01 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN AULAS | und |  |  |  | 0 | [14 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34
01.05.02 | DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS | und |  |  |  | 35 | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42
01.05.03 | DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS | und |  |  |  | 30 | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34
01.05.04 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIO | und |  |  |  | 0 | [14 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19
01.05.05 | DESMONTAJE DE VENTANAS SISTEMA NOVA | und |  |  |  | 0 | [14 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2
01.05.06 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA CON VIDRIO | und |  |  |  | 0 | [14 empty] | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49
01.05.07 | DESMONTAJE COBERTURA | m2 |  |  |  | 359.24 | [14 empty] | 923.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1282.59
01.05.08 | DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA DE 2"X3" | m |  |  |  | 865.92 | [14 empty] | 291.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1157
01.05.09 | DESMONTAJE DE MADERA ROLLIZA -TECHO ( TIJERALES) | und |  |  |  | 26 | [14 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58
01.05.10 | DESMONTAJE DE CORREAS METALICAS TUBO RECTANGULAR | m |  |  |  | 0 | [14 empty] | 375.83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 375.83
01.05.11 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE TUBO ANGULAR | und |  |  |  | 0 | [14 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5
01.05.12 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE F°C° | und |  |  |  | 0 | [14 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12
01.05.13 | DESMONTAJE DE FIERROS ANGULARES DE SOMBRA DE CAMPO DEPORTIVO | und |  |  |  | 0 | [14 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6
01.05.14 | DESMONTAJE DE POSTE DE LUZ | und |  |  |  | 0 | [14 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8
01.05.15 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE TABLERO DE BASKET | und |  |  |  | 0 | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4
01.05.16 | DESMONTAJE DE PARANTE DE F° RECTANGULAR EN LA LOSA DEP. | und |  |  |  | 0 | [14 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6
01.05.17 | DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS | m |  |  |  | 26.01 | [14 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78.01
01.05.18 | DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS | und |  |  |  | 24 | [14 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38
01.05.19 | DESMONTAJE DE CANALETAS METALICAS | m |  |  |  | 0 | [14 empty] | 125.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125.25
01.05.20 | DESMONTAJE DE TUBERIAS DE AGUAS PLUVIALES | m |  |  |  | 0 | [14 empty] | 38.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.28
01.05.21 | DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO DE BLOQUETA | m2 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 766.3185 | 457.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1223.5985
01.05.22 | DEMOLICION DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | m2 |  |  |  | 374.4 | [13 empty] | 738.2342 | 621.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1734.2142
01.05.23 | DEMOLICION DE COLUMNAS | m3 |  |  |  | 3.02 | [13 empty] | 32.837 | 50.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.3871
01.05.24 | DEMOLICION DE VIGAS | m3 |  |  |  | 2.52 | [13 empty] | 26.8421 | 26.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.2021
01.05.25 | DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA | m3 |  |  |  | 1.89 | [13 empty] | 88.2823 | 64.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 155.0423
01.05.26 | DEMOLICION DE ESCALERA | m3 |  |  |  | 2.55 | [13 empty] | 30.332 | 2.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.842
01.05.27 | DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO | m3 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 30.8618 | 28.51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.3718
01.05.28 | DEMOLICION DE ZAPATA | m3 |  |  |  | 4.5 | [13 empty] | 32.13 | 20.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.88
01.05.29 | DEMOLICION DE PISOS | m2 |  |  |  | 1014.21 | [13 empty] | 3444.6864 | 2719.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7178.3664
01.05.30 | DEMOLICION DE MUROS DE CONTENCION | m3 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 105.2172 | 124.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 230.0172
01.05.31 | DEMOLICION DE TABIQUE ENCIMA ESCALERA | m3 |  |  |  | 2.36 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.36
01.05.32 | DEMOLICION DE CIELO RAZO CON YESO | m2 |  |  |  | 1014.21 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1014.21
01.05.33 | DEMOLICION DE GRADERIAS DE TRIBUNAS | m3 | [17 empty] | 258.362 | 189.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 447.892
01.05.34 | PICADO DE ZAPATAS E=5cm | m2 |  |  |  | 26.828 | [26 empty] | 26.828
01.05.35 | PICADO DE COLUMNAS E=5cm | m2 |  |  |  | 28.35 | [26 empty] | 28.35
01.05.36 | PICADO DE VIGAS E=5cm | m2 |  |  |  | 10.2 | [26 empty] | 10.2
01.05.37 | PICADO DE LOSA E=5cm | m2 |  |  |  | 6.8 | [26 empty] | 6.8
01.05.38 | COLOCACION DE PEGAMENTO EPOXICO EN COLUMNAS DE REFUERZO | m2 |  |  |  | 48.01 | [26 empty] | 48.01
01.05.39 | DEMOLICION DE CIMENTACION DE MUROS INTERIORES | m3 | [17 empty] | 38.165
01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
01.06.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES C/EQUIPO D=10 KM | m3 |  |  |  | 357.22 | [14 empty] | 1589.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1947.04
01.07 | SEGURIDAD Y SALUD | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
01.07.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
01.07.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [18 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30
01.07.03 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
01.07.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
01.07.05 | CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD | glb | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
01.07.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [18 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
02 | ESTRUCTURAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.01.01 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 | 348.7258 | 136.884 | [8 empty] | 434.22 | [5 empty] | 123.8445 | #REF! |  | 248.05 | 11 | 12.19 |  | 329.43 | 660.87 | 647.88 | 1135.29 |  | 0 | 628.9923 | #REF!
02.01.02 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE DE PISO | m2 | [10 empty] | 114.7659 | [5 empty] | 186 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226.76 | 397.35 |  | 0 | 519.2855 | 1444.1614
02.01.03 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS H=2.00m | m3 | 241.458 | 676.4835 | 192.3736 | 55.4528 | 88.3008 | 1013.224 | 131.573 | 231.6409 | 308.2005 | 1167.1506 | 679.8948 | 602.1095 | 98.336 | 20.067 | 199.7872 | 43.696 | 497.3796 |  |  | 49.61 | 3.3 | 0.78 | 652.7691 | 65.89 | 99.23 | 3.42 | 55.31 | 83.25 | 51.48 | 152.8496 | 7465.0165
02.01.04 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 188.9188 | 528.2946 | 96.8422 | 24.074 | 582.8321 | 1704.7485 | 122.7183 | 131.8761 | 96.4643 | 1021.1062 | 209.4738 | 8.658 | 11.4225 | 6.0405 | #REF! | 35.821 | 139.9897 |  |  | 0 | 0 | 0 | 317.1348 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 79.41 | 0 | 463.0434 | #REF!
02.01.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D=40m) | m3 | 68.301 | 192.6456 | 124.191 | 40.7924 | 284.2869 | 898.9818 | 11.5112 | 129.6942 | 530.367 | 189.8577 | 1130.8013 | 1792.6889 | 286.5804 | 18.2344 | 227.3726 | 56.8048 | 625.6046 |  |  | 62.01 | 4.12 | 0.98 | 335.6343 | 82.36 | 124.04 | 287.73 | 533.6 | 4.99 | 0 | 318.7986 | 8362.9787
02.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=18Km | m3 | 68.301 | 192.6456 | 124.191 | 40.7924 | 284.2869 | 395.1574 | 11.5112 | 129.6942 | 530.367 | 189.8577 | 1130.8013 | 1792.6889 | 286.5804 | 18.2344 | 227.3726 | 56.8048 | 625.6046 |  |  | 62.01 | 4.12 | 0.98 | 335.6343 | 102.95 | 124.04 | 287.73 | 533.6 | 4.99 | 64.35 | 318.7986 | 7944.0942
02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.01 | SOLADOS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 55.542 | 176.489 | 58.415 | 21.32 | 292.322 | 136.768 | 50.605 | 111.2685 | 136.51 | 178.919 | 116.986 | 152.438 | 58.58 | 20.58 | 94.705 | 27.31 | 95.1516 |  |  | 0 | 0 | 0 | 264.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 568.7915 | 2661.9796
02.02.02 | FALSA ZAPATA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.02.01 | FALSA ZAPATA f´c=100 Kg/cm2+30% P.G. | m3 | . |  |  |  |  | 90.108 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.108
02.02.03 | CIMIENTOS CORRIDOS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.03.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 12.87 | 20.142 | 1.062 | 7.8912 | 16.6852 | 17.1522 | 5.634 | 17.1736 | 11.2428 | 20.9265 |  | 2.71 | 2.57 | 5.99 | 3.384 |  | 10.723 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 156.1566
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 57.2 | 119.016 | 4.344 | 17.536 | 47.072 | 81.434 | 27.48 | 74.816 | 49.968 | 56.512 |  | 13.55 | 12.85 | 47.92 | 15.04 |  | 53.371 | [12 empty] | 181.3 | 859.409
02.02.04 | SOBRECIMIENTOS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.04.01 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 | 1.7256 | 2.916 | 2.2795 | 1.644 | 3.3592 | 2.054 | 2.275 | 2.46 | 1.3792 | 2.356 |  | 1.0789 | 6.4571 | 7.787 | 0.388 |  | 2.669 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.8285
02.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 11.504 | 24.432 | 21.582 | 10.956 | 36.896 | 17.168 | 14.77 | 17.308 | 24.984 | 18.848 |  | 14.385 | 8.995 | 16.772 | 4 |  | 25.832 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 268.432
02.02.05 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.05.01 | MURO DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.1 | 426.0552 | 522.1552
02.02.05.02 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 251.68 | 1030.5595 | 1282.2395
02.02.05.03 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123.7573 | 123.7573
02.02.05.04 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154.3202 | 154.3202
02.02.06 | RAMPA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.06.01 | RAMPAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [19 empty] | 121.2875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 121.2875
02.02.06.02 | RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [19 empty] | 293.721 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 293.721
02.02.07 | GRADAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.07.01 | GRADAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [19 empty] | 0 | 3.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.26
02.02.07.02 | GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [19 empty] | 0 | 11.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.04
02.02.08 | ESCALERA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.08.01 | ESCALERA - CONCRETO CICLOPEO f'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | [19 empty] | 0 | 0 | 5.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.95
02.02.08.03 | ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [19 empty] | 0 | 0 | 7.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.52
02.02.09 | TRIBUNA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.09.01 | TRIBUNA - CONCRETO CICLOPEO F'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.86 | 117.69 |  | 0 | 0 | 145.55
02.02.09.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.55 | 227.91 |  | 0 | 0 | 287.46
02.02.10 | FALSO PISO | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.02.10.01 | FALSO PISO f'c=140 kf/cm2 (e= 10 cm) | m2 | 84.08 | 192.18 | 92.82 | 359 | 302.71 | 128.12 | 36.3 | 191.105 | 85.828 | 290.76 | 114.7659 | 52.1 | 8.9 | 76 | 81.86 |  | 132.0785 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 163.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2391.6374
02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.01 | ZAPATAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 32.88 | 88.239 | 22.638 | 22.95 | 164.97 | 72.0342 | 29.319 | 59.379 | 81.906 | 92.496 | 70.1916 | 89.7283 | 30.364 | 3.44 | 76.6707 | 13.655 | 48.7092 |  |  | 0 | 0 | 0 | 158.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |  | 1185.1374
02.03.01.02 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2408.64 | 4060.058 | 1518.912 | 349.664 | 6471.248 | 3746.752 | 1283.872 | 3410.64 | 7868.644 | 4318.496 | 3139.776 | 5756.103 | 678.231 | 122.604 | 6980.884 | 460.4 | 3139.776 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12184.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.76 | 0 |  | 68877.1825
02.03.01.03 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.252 | 144 | 30.276 | 45.24 | 175.314 | 112.668 | 9.816 | 73.32 | 45.33 | 150.36 | 59.934 |  |  | 13.28 | 22.1625 | 38.95 | 94.181 | [13 empty] | 1060.0835
02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.01 | VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0.371 | 15.817 | 11.7198 |  | 6.109 | 17.2354 | 8.4576 | 21.114 | 2.9 | 16.5865 |  | 2.025 | 2.025 |  |  |  | 1.6676 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.0279
02.03.02.02 | VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2.32 | 94.526 | 88.212 |  | 36.92 | 103.64 | 80.928 | 126.99 | 31.32 | 94.78 |  | 21.87 | 21.87 |  |  |  | 13.3408 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 716.7168
02.03.02.03 | VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 652.9512 | 2873.274 | 1383.8136 |  | 2482.0036 | 2109.542 | 1241.0896 | 3700.998 | 771.6728 | 2601.2536 |  | 454.9641 | 454.9641 |  |  |  | 752.6304 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19479.157
02.03.03 | SOBRECIMIENTO ARMADO | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | 2.1708 |  |  | 3.3574 | 1.4472 | 0.63413 | 3.696 |  | 2.1708 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.055 | 42.5313
02.03.03.02 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 28.944 |  |  | 26.8592 | 19.296 | 8.455 | 51.36 |  | 28.944 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 232.44 | 396.2982
02.03.03.03 | SOBRECIMIENTO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | 113.184 |  |  | 161.2168 | 75.456 | 1.975 | 73.904 |  | 113.184 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2010.8615 | 2549.7813
02.03.04 | MURO DE CONTENCIÓN | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.04.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 23.843 |  |  |  | 27.74 |  |  |  | 80.5345 |  | 49.9048 | 95.556 | 26.634 |  | 69.5175 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123.1306 | 496.8604
02.03.04.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 190.7438 |  |  |  | 222.87 |  |  |  | 414.995 |  | 260.1844 | 252.632 | 130.045 |  | 284.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 341.316 | 2097.7562
02.03.04.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2108.2182 |  |  |  | 2412.8532 |  |  |  | 6930.072 |  | 4212.696 | 6498.624 | 2211.272 |  | 5507.258 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7534.4529 | 37415.4463
02.03.04.04 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | 22.35 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97 | 119.35
02.03.04.05 | DRENAJE LONGITUDINAL EN MURO | m | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 102.1 | 102.1
02.03.04.06 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | 28.6116 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.6116
02.03.05 | PLACAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.05.01 | PLACAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 26.557 | 88.977 | 22.0095 | 32.13 | 168.933 | 62.663 | 29.8594 | 63.168 | 3.114 | 84.963 |  |  |  | 1.053 |  | 7.81 | 35.1095 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 626.3464
02.03.05.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 223.485 | 693.53 | 210.447 | 285.39 | 1092.56 | 495.06 | 286.506 | 627.2 | 27.68 | 671.23 |  |  |  | 14.82 |  | 86.46 | 369.86 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5084.228
02.03.05.03 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 3931.1712 | 13200.3856 | 4789.265 | 3688.9896 | 20527.2292 | 10140.8936 | 4168.1412 | 13977.8176 | 79.5905 | 14912.9896 |  |  |  | 238.6712 |  | 1439.2136 | 1784.722 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92879.0799
02.03.06 | TABIQUE DE CONCRETO | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.06.01 | TABIQUE DE CONCRETO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 3.927 | 35.1878 | 2.0106 |  | 23.3269 | 24.9479 | 2.107 | 25.8895 | 10.2614 | 35.1878 |  | 3.335 | 3.335 |  | 0.2565 |  | 4.1688 |  |  | 8.66 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 182.8712
02.03.06.02 | TABIQUE DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 78.54 | 574.954 | 34.362 |  | 373.0135 | 413.09 | 42.14 | 423.98 | 110.5804 | 574.954 |  | 6.67 | 6.67 |  | 3.705 |  | 69.48 |  |  | 128.61 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2842.5489
02.03.06.03 | TABIQUE DE CONCRETO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 85.9444 | 706.2462 | 98.6073 |  | 618.2833 | 514.1854 | 79.2236 | 512.0332 | 485.8699 | 706.2462 |  | 123.714 | 123.714 |  | 6.7258 |  | 1171.808 |  |  | 145.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5377.9813
02.03.07 | COLUMNAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.07.01 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 6.9317 | 12.6831 | 2.4623 |  | 14.6344 | 8.7806 | 3.381 | 10.584 | 37.097 | 12.6831 | 77.9729 | 1.85 | 1.4245 | 3.312 | 33.12 | 1.2 | 9.8316 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 257.7242
02.03.07.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 72.23 | 173.94 | 28.14 |  | 200.7 | 120.42 | 38.78 | 207.64 | 506.754 | 173.94 | 997.5252 | 35.89 | 27.602 | 50.92 | 99.36 | 8.8 | 106.288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 63.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 2951.0732
02.03.07.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1085.8792 | 2251.756 | 402.3408 |  | 2687.088 | 1632.2688 | 473.7152 | 2172.142 | 7798.0452 | 2024.516 | 15031.1284 | 379.194 | 306.708 | 739.3304 | 1450.144 | 96.2146 | 1535.622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 743.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.88 | 0 | 0 | 41060.6526
02.03.08 | VIGAS | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.08.01 | VIGAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 15.1462 | 64.5686 | 8.5265 | 10.242 | 93.766 | 43.0832 | 7.6018 | 44.0372 | 28.9877 | 67.7948 | 21.734 | 0.778 | 0.54 | 1.09 | 8.7236 | 19.194 | 10.8563 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 446.67
02.03.08.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 679.159 | 427.1461 | 64.512 | 170.7 | 530.684 | 249.055 | 83.256 | 230.27 | 343.5495 | 380.035 | 190.6221 | 4.34 | 2.25 | 11.9872 | 55.993 | 144.05 | 101.903 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3669.5119
02.03.08.03 | VIGAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2159.8032 | 13024.8222 | 2219.3648 | 1125.5472 | 22952.3648 | 8656.1256 | 2099.5632 | 9850.5732 | 6040.6868 | 11430.2793 | 8860.3546 | 176.0314 | 121.8302 | 262.416 | 1506.3376 | 3062.4412 | 2176.3088 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95724.8502
02.03.09 | LOSA ALIGERADA H=17cm | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0.70063 | 2.0601 |  |  | 1.7389 | 1.4916 |  | 1.4072 |  | 2.0601 |  | 5.1135 | 5.1135 | 4.532 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.2177
02.03.09.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 9.305 | 25.74 |  |  | 30.24 | 17.16 |  | 17.2 |  | 25.74 |  | 65.1788 | 65.1788 | 23.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 278.8826
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 43.0904 | 184.044 |  |  | 474.5933 | 89.6252 |  | 118.8416 |  | 281.32 |  | 780.8358 | 780.8358 | 147.4232 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2900.6094
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 12x30x30cm | und | 108 | 214.4142 |  |  | 252 | 142.9428 |  | 143.276 |  | 214.4142 |  | 544 | 544 | 192.7562 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2355.8034
02.03.10 | LOSA ALIGERADA H=20cm | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.10.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [8 empty] | 10.7806 | 2.1897 |  | 1.6458 | 1.2519 |  | 24.86 | 20.4135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61.1416
02.03.10.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [8 empty] | 232.47 | 19.9 |  | 18.8 | 14.3 |  | 14.9 | 32.092 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 332.462
02.03.10.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [8 empty] | 1608.0807 | 225.1709 |  | 176.3728 | 114.7712 |  | 551.8844 | 385.3312 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3061.6112
02.03.10.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | [8 empty] | 1936.4751 | 165.767 |  | 156.604 | 119.119 |  | 124.117 | 267.393 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2769.4751
02.03.11 | LOSA ALIGERADA H=25cm | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.11.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  |  |  | 12.0777 |  |  |  | 3.4695 |  |  | 6.3825 | 6.3825 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.3123
02.03.11.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  |  | 120.72 |  |  |  | 61.7 |  |  | 25.53 | 25.53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 233.48
02.03.11.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  |  |  | 1740.2573 |  |  |  | 406.7973 |  |  | 310.128 | 310.128 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2767.3106
02.03.11.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 20x30x30cm | und |  |  |  |  | 1006 |  |  |  | 513.961 |  |  | 53.1873 | 53.1873 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1626.3356
02.03.12 | LOSA NERVADA H=30cm | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.12.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 12.366 | 56.0228 | 2.3573 |  | 16.758 | 42.18 | 2.6275 | 41.065 |  | 55.0061 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 228.3827
02.03.12.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 110.854 | 493.32 | 20.945 |  | 114.66 | 322.4 | 26 | 328.8 |  | 493.32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1910.299
02.03.12.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2117.0896 | 8074.4676 | 209.7432 |  | 1027.8344 | 4080.1308 | 212.5692 | 3886.4776 |  | 5690.1762 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25298.4886
02.03.12.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 923 | 4109 | 174 |  | 956 | 2686 | 216.58 | 2738.904 |  | 4109.3556 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15912.8396
02.03.13 | LOSA NERVADA H=40cm | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.13.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  |  |  | 72 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72
02.03.13.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  |  | 400.5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400.5
02.03.13.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  |  |  | 9645.1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9645.1
02.03.13.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE DE POLIESTIRENO DE 35X35cm | und |  |  |  |  | 3336 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3336
02.03.14 | LOSA NERVADA INCLINADA DE TECHO H=30cm | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.14.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 6 | 26.6722 | 1.08 |  | 8.82 | 16.3028 | 1.07 | 19.399 |  | 26.6722 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.0161
02.03.14.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 53.295 | 236.928 | 9.6 |  | 57.33 | 157.84 | 9.6 | 182.28 |  | 236.928 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 943.801
02.03.14.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 905.9016 | 4014.5397 | 131.2092 |  | 449.344 | 1454.7168 | 186.4076 | 1593.0672 |  | 2163.42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10898.6061
02.03.14.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 444 | 1974 | 80 |  | 478 | 1315 | 79.968 | 1518.3924 |  | 1973.6102 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7862.9706
02.03.15 | LOSA MACIZA H=20cm | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.15.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | 0.66 | 11.9848 |  |  |  | 9.23 | 0.504 | 12.716 | 1.49 |  |  |  |  | 2.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39.1748
02.03.15.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 2.21 | 59.924 |  |  |  | 46.15 | 1.68 | 63.58 | 7.45 |  |  |  |  | 12.405 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 193.399
02.03.15.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | 333.85 | 1787.2032 |  |  |  | 1695.344 | 116.928 | 1208.02 | 149.8122 |  |  |  |  | 153.425 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5444.5824
02.03.16 | ESCALERAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.16.01 | ESCALERAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [8 empty] | 6.858 | [5 empty] | 2.11 |  | 36.2523 |  |  | 0 | 0 | 2.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.7403
02.03.16.02 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [8 empty] | 34.29 | [5 empty] | 14.87 |  | 178.8889 |  |  | 0 | 0 | 15.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 244.0189
02.03.16.03 | ESCALERAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [8 empty] | 136.337 | [5 empty] | 96.677 |  | 2748.7488 |  |  | 0 | 0 | 223.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3205.1928
02.03.17 | COLUMNETAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.17.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 4.818 | 7.9515 | 2.4588 | 16.67 | 9.9108 | 5.5148 | 2.7202 | 5.5822 | 1.803 | 7.5225 |  | 0.6075 | 0.6075 | 1.062 | 0.786 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68.0148
02.03.17.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 80.514 | 79.11 | 67.2 | 137.75 | 122.382 | 54.45 | 98.55 | 58.14 | 35.8 | 41.325 |  | 9.285 | 9.285 | 14.16 | 8.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 816.751
02.03.17.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 603.1868 | 755.241 | 196.5832 | 1798.1908 | 1495.6352 | 524.1373 | 373.799 | 691.6594 | 88.1109 | 577.0409 |  | 134.2395 | 134.2395 | 354.7968 | 130.4221 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7857.2823
02.03.18 | VIGUETAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.18.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 1.2403 | 4.2424 | 0.90855 | 8.4007 | 4.5817 | 2.952 | 1.2532 | 2.1532 | 0.53887 | 2.4583 |  | 0.10485 | 0.10485 | 0.04275 | 0.22612 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.208
02.03.18.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.344 | 36.1125 | 12.114 | 77.5545 | 39.612 | 25.065 | 35.775 | 18.09 | 43.895 | 23.4336 |  | 9.32 | 9.32 | 0.855 | 2.805 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 359.2956
02.03.18.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 228.869 | 377.8741 | 202.0085 | 910.6106 | 537.8341 | 263.8034 | 155.4566 | 233.9148 | 23.1762 | 308.9197 |  | 27.8039 | 27.8039 | 42.5952 | 39.2561 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3379.926
02.03.19 | LOSA DEPORTIVA ARMADO E=0.20 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.19.01 | LOSA DEPORTIVA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36.1 | 60.95 |  | 0 | 0 | 97.05
02.03.19.02 | LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34.62 | 45.62 |  | 0 | 0 | 80.24
02.03.19.03 | LOSA DEPORTIVA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1619.7 | 2838.23 |  | 0 | 0 | 4457.93
02.03.20 | TRIBUNA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.20.01 | TRIBUNA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.31 | 16.13 |  | 0 | 0 | 31.44
02.03.20.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.06 | 71.02 |  | 0 | 0 | 163.08
02.03.20.03 | TRIBUNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 339.95 | 400.14 |  | 0 | 0 | 740.09
02.03.21 | TANQUE CISTERNA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.21.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - CISTERNA E=25cm | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.21.01.01 | LOSA MACIZA CISTERNA - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 7.5438 | [8 empty] | 8.0508 | 11.3425 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.937
02.03.21.01.02 | LOSA MACIZA CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 33.919 | [8 empty] | 29.088 | 29.088 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.095
02.03.21.01.03 | LOSA MACIZA CISTERNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 1039.992 | [8 empty] | 519.996 | 705.024 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2265.012
02.03.21.01.04 | LOSA MACIZA CISTERNA - JUNTA WATERSTOP | m |  |  | 19.44 | [8 empty] | 18.2 | 18.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.84
02.03.21.02 | MURO DE CISTERNA E=25cm | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.21.02.01 | MURO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 11.2088 | [8 empty] | 11.3737 | 9.8475 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.43
02.03.21.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 89.67 | [8 empty] | 90.99 | 78.78 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 259.44
02.03.21.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 1126.488 | [8 empty] | 524.688 | 565.743 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2216.919
02.03.22 | TANQUE ELEVADO | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.22.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE ELEVADO E=25cm | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.22.01.01 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 6.2471 |  |  |  | 12.1571 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4042
02.03.22.01.02 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 30.0985 |  |  |  | 32.4335 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.532
02.03.22.01.03 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 368.5552 |  |  |  | 329.034 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 697.5892
02.03.22.01.04 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - JUNTA WATERSTOP | m |  |  | 19.44 |  |  |  | 19.44 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.88
02.03.22.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.22.02.01 | MURO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 11.3685 |  |  |  | 7.9397 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.3082
02.03.22.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 93.947 |  |  |  | 65.68 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 159.627
02.03.22.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 669.6912 |  |  |  | 460.346 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1130.0372
02.03.23 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.23.01 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | [8 empty] | 4 | 4 | 2.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5
02.03.24 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES TECHO H=35CM
02.03.24.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | [10 empty] | 23.34 | [19 empty] | 23.34
02.03.24.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [10 empty] | 90.06 | [19 empty] | 90.06
02.03.24.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO F'Y=4200 KG/CM2 | kg | [10 empty] | 1130.0626 | [19 empty] | 1130.0626
02.03.24.04 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x15cm | und | [10 empty] | 1125.75 | [19 empty] | 1125.75
02.03.25 | LOSA MACIZA H= 15cm
02.03.25.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [10 empty] | 55.797 | [19 empty] | 55.797
02.03.25.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [10 empty] | 109.8772 | [19 empty] | 109.8772
02.03.25.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [10 empty] | 6001.4456 | [19 empty] | 6001.4456
02.03.26 | LOSA MACIZA H=30cm | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.03.26.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | 2.808 |  |  |  | 1.872 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.68
02.03.26.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 9.36 |  |  |  | 6.24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6
02.03.26.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | 340.4966 |  |  |  | 226.9978 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 567.4944
02.03.27 | LOZA MACISA H=0.40
02.03.27.01 | LOSA MACISA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 |  |  |  |  | 4.368 | [25 empty] | 4.368
02.03.27.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  |  | 10.92 | [25 empty] | 10.92
02.03.27.03 | LOSA NERVADA - ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 | kg |  |  |  |  | 305.4845 | [25 empty] | 305.4845
02.03.28 | TECHO DE TANQUE ELEVADO E=15 CM
02.03.29.01 | TECHO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 |  |  | 4.2895 |  |  |  | 4.2895 | [23 empty] | 8.579
02.03.29.02 | TECHO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 27.001 |  |  |  | 27.0025 | [23 empty] | 54.0035
02.03.29.03 | TECHO - ACERO F'Y=4200 KG/CM2 | kg |  |  | 180.4032 |  |  |  | 197.7858 | [23 empty] | 378.189
02.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.01 | ENTREPISO | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.01.01 | ENTREPISO - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und |  |  |  |  | 7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7
02.04.01.02 | ENTREPISO - PISO | m2 |  |  |  |  | 12 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12
02.04.01.03 | ENTREPISO - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und |  |  |  |  | 38 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38
02.04.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m |  |  |  |  | 257.56 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 257.56
02.04.02 | COBERTURAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.01 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T1 | und |  |  |  | 15 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15
02.04.02.02 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T2 | und |  |  |  | 6 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6
02.04.02.03 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T3 | und |  |  |  |  | 49 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49
02.04.02.04 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und |  |  |  |  | 14 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14
02.04.02.05 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V2 | und |  |  |  |  | 7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7
02.04.02.06 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE EN ESTRUCTURA EXISTENTE | und |  |  |  |  | 276.5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 276.5
02.04.02.07 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und |  |  |  |  | 56 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56
02.04.02.08 | COBERTURA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m |  |  |  |  | 1217.7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1217.7
02.04.03 | LOSA DEPORTIVA | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.03.01 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS EN BASE | und | [19 empty] | 20 | [10 empty] | 20
02.04.03.02 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS CON CERCHA | und | [19 empty] | 20 | [10 empty] | 20
02.04.03.03 | HABILITADO Y ARMADO DE COLUMNAS METALICAS | und | [19 empty] | 20 | [10 empty] | 20
02.04.03.04 | IZADO Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | [19 empty] | 20 | [10 empty] | 20
02.04.03.05 | PINTADO DE COLUMNAS METALICAS | und | [19 empty] | 20 | [10 empty] | 20
02.04.03.06 | HABILITADO Y ARMADO DE CERCHA METALICA | und | [19 empty] | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11
02.04.03.07 | IZADO Y MONTAJE DE CERCHA METALICA | und | [19 empty] | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11
02.04.03.08 | PINTADO DE CERCHA METALICA | und | [19 empty] | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11
02.04.03.09 | HABILITADO Y ARMADO DE DIAGONALES METALICAS | m | [19 empty] | 291.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 291.6
02.04.03.10 | PINTADO DE DIAGONALES METALICAS | m | [19 empty] | 291.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 291.6
02.04.04 | ESCALERAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.04.01 | ESCALERA Y CORREDORES- ANCLAJE PARA COLUMNA | und | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74
02.04.04.02 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 6 mm | m | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 866.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 866.58
02.04.04.03 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 8 mm | m | [19 empty] | 68 | 0 | 0 | 435.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 503.41
02.04.04.04 | ESCALERA Y CORREDORES - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 5 mm | m | [19 empty] | 287 | 0 | 0 | 1350.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1637.88
02.04.04.05 | ESCALERA Y CORREDORES - VIGA 125x250 mm, e= 7 mm | m | [19 empty] | 296.2 | 0 | 0 | 424.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 720.87
02.04.04.06 | ESCALERA Y CORREDORES - PASOS Y CONTRAPASOS | und | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20
02.04.04.07 | ESCALERA Y CORREDORES - PISO | m2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 453.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 453.84
02.04.04.08 | ESCALERA Y CORREDORES - RIGIDIZADORES | und | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 222
02.04.04.09 | ESCALERA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | m | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 2916.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2916.85
02.04.04.10 | ESCALERA - NEOPRENE 2" | m2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.04
02.04.05 | RAMPAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.05.01 | RAMPA- ANCLAJE PARA DIAGONALES | [20 empty] | 68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68
02.04.05.02 | RAMPA - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 2.5 mm | [20 empty] | 287 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 287
02.04.05.03 | RAMPA -VIGA Ø 150 mm, e= 2 mm | [20 empty] | 296.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 296.2
02.05 | COBERTURAS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.05.01 | CORREAS METALICAS DE 40X80X1.8 MM | m | 332.8 | 0 | 7.1 | 461.4 | 501.9 | 249.6 | 7.1 | 249.6 |  | 374.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2183.9
02.05.02 | COBERTURA CON TEJA ANDINA | m2 | 62.4 | 299.52 | 13.845 | 367.485 | 384.79 | 199.68 | 13.845 | 199.68 |  | 299.52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1840.765
02.05.03 | CUMBRERA DE TEJA ANDINA | m | 10.4 | 62.4 | 3.55 | 61.05 | 83.65 | 41.6 | 3.55 | 41.6 |  | 62.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 370.2
02.05.04 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TEJA ANDINA | m2 | 62.4 | 299.52 | 13.845 | 367.485 | 384.79 | 199.68 | 13.845 | 199.68 |  | 299.52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1840.765
02.05.05 | MEMBRANA TIPO II-212T PVC/PVDF COLOR BLANCO | m2 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 513 | 641.25 |  | 0 | 0 | 1154.25
02.06 | OTROS | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.06.01 | JUNTA DE WATERSTOP DE PVC DE 4” | m | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 39.2 | 10.4 | 39.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 109.6
02.06.02 | JUNTA DE TECNOPORT 3/4" | m | 38.2242 | 144.3317 | 28.45 | 0 | 112.7067 | 96.2211 | 28.45 | 179.0533 | 5.1583 | 213.7942 |  | 5.1583 | 5.1583 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 856.7061

## RESUMEN GENERAL UNIFICADO
Nivel Primario:
Bloque 1: 04 aulas de 55.16 m2 cada una, pasadizo de circulación en 72.44 m2.
Bloque 2: 02 aulas de 55.16 m2 cada una, 04 baterías de SS:HH para alumnas en 31 m2, pasadizo en 16.42 m2.
Bloque 3: 01 caja de escalera en 34.88 m2, pasadizo en 16.42 m2.
Bloque 4: Vestidores en 9.60 m2, área de circulación en 14.03 m2.
Bloque 5: 01 ambiente para guardianía en 3.84 m2, SS:HH en 1.87 m2.
Bloque 6: Mejoramiento de 06 aulas.
Obras complementarias: 01 Tanque cisterna y elevado en 6.25 m2, Rampas de acceso para discapacitados en 394.25 m2, 01 losa deportiva en 569.57 m2, muro de contención en 69.57 ml., cerco perimétrico en 161.12 ml., patio de honor techado en 365.28 m2, veredas de circulación exterior en 385.36 m2, drenaje de aguas pluviales en 42.13 ml. y tratamiento de áreas verdes 180.52 m2.
CUADRO RESUMEN GENERAL DE METRADOS ESTRUCTURAS
PROYECTO | : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.
UBICACIÓN | : ABANCAY - ABANCAY - APURÍMAC
FECHA | : MAYO 2017
MODALIDAD | : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
PERNO DE ACERO EXTRUCTURAL Ø 3/4"x1.75m | DESCRIPCION | UND | BLOQUE 1 | BLOQUE 2 | BLOQUE 3 | BLOQUE 4 | BLOQUE 5 | BLOQUE 6 | BLOQUE 7 | BLOQUE 8 | BLOQUE 9 | BLOQUE 10 | BLOQUE 11 | INGRESO PRIMARIA | INGRESO SECUNDARIA | QUIESCO PRIMARIA | QUIESCO SECUNDARIA | TRIBUNAS | INGRESO PRINCIPAL | CORTE DE TERRENO | ESTACIONAMIENTO | OBRAS PROVISIONALES | EXTERIORES | [10 empty] | TOTAL ACTUAL | TOTAL EXPEDIENTE | AMP. 3 PN | AMP. 4 PN | AMP. 4 MM | AMP. 7 PN | AMPL. 7 MM | AMPL. 8 MM Y DED | AMPL. 8 PN
[23 empty] | Rampas | Gradas | Escalera | Etructuras Metálicas | Veredas | Pisos de Circulación | Patio de Honor- Primaria | Patio de Honor- Secundaria | Cobertura | Areas Verdes | Cerco Perimètrico
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | glb |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
01.01.02 | FLETE TERRESTRE | glb |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
01.02 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
01.02.01 | ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 234 | 234 | [5 empty] | 0
01.02.02 | SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR | m2 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 49 | [5 empty] | 0
01.02.03 | COMEDORES | m2 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 300 | [5 empty] | 0
01.02.04 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY | m |  |  |  | 0 | [15 empty] | 343 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 343 | 343 | [5 empty] | 0
01.02.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80M X 3.60M | und |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
01.03 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
01.03.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | glb |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
01.03.02 | DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION | glb |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
01.03.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | glb |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
01.03.04 | INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES PROVISIONAL | glb |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
01.04 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
01.04.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 186 |  |  | 6512.32 | 248.05 | 11 | 12.19 |  | 329.43 | 496.16 | 698.17 | 1237.75 |  | 0 | 0 | 9731.07 | 9545.07 | [5 empty] | 186
01.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 186 |  |  | 6512.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6698.32 | 6512.32 | [5 empty] | 186
01.04.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA | m2 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 6512.32 | 248.05 | 11 | 12.19 |  | 329.43 | 496.16 | 698.17 | 1237.75 |  | 0 | 0 | 9545.07 | 9545.07 | [5 empty] | 0
01.04.04 | LIMPIEZA DE JUNTAS DE PORCELANATO PARA FRAGUA | m2 | [36 empty] | 5827.92 |  | 0
01.04.05 | DESCASCARAMIENTO DE TARRAJEO EXISTENTE | m2 | [36 empty] | 593.31 |  | 0
01.04.06 | DEMOLICION DE CONTRAPISO EXSISTENTE E=5mm | m2 | [36 empty] | 987 |  | 0
01.04.07 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICION | m2 | [36 empty] | 6086 |  | 0
01.04.08 | LIJADO DE MURO EN PINTURA ESMALTE EXISTENTE | m2 | [36 empty] | 962.8 |  | 0
01.04.09 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO PARA PINTURA PARA EXTERIOR | m2 | [36 empty] | 2217.52 |  | 0
01.05 | REMOCIONES |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
01.05.01 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN AULAS | und |  |  |  | 0 | [15 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 34 | [5 empty] | 0
01.05.02 | DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS | und |  |  |  | 35 | [15 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 | 42 | [5 empty] | 0
01.05.03 | DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS | und |  |  |  | 30 | [15 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 34 | [5 empty] | 0
01.05.04 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIO | und |  |  |  | 0 | [15 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 19 | [5 empty] | 0
01.05.05 | DESMONTAJE DE VENTANAS SISTEMA NOVA | und |  |  |  | 0 | [15 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0
01.05.06 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA CON VIDRIO | und |  |  |  | 0 | [15 empty] | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 49 | [5 empty] | 0
01.05.07 | DESMONTAJE COBERTURA | m2 |  |  |  | 359.24 | [15 empty] | 923.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1282.59 | 1282.59 | [5 empty] | 0
01.05.08 | DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA DE 2"X3" | m |  |  |  | 865.92 | [15 empty] | 291.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1157 | 1157 | [5 empty] | 0
01.05.09 | DESMONTAJE DE MADERA ROLLIZA -TECHO ( TIJERALES) | und |  |  |  | 26 | [15 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 58 | [5 empty] | 0
01.05.10 | DESMONTAJE DE CORREAS METALICAS TUBO RECTANGULAR | m |  |  |  | 0 | [15 empty] | 375.83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 375.83 | 375.83 | [5 empty] | 0
01.05.11 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE TUBO ANGULAR | und |  |  |  | 0 | [15 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 5 | [5 empty] | 0
01.05.12 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE F°C° | und |  |  |  | 0 | [15 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 12 | [5 empty] | 0
01.05.13 | DESMONTAJE DE FIERROS ANGULARES DE SOMBRA DE CAMPO DEPORTIVO | und |  |  |  | 0 | [15 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0
01.05.14 | DESMONTAJE DE POSTE DE LUZ | und |  |  |  | 0 | [15 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | [5 empty] | 0
01.05.15 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE TABLERO DE BASKET | und |  |  |  | 0 | [15 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 0
01.05.16 | DESMONTAJE DE PARANTE DE F° RECTANGULAR EN LA LOSA DEP. | und |  |  |  | 0 | [15 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0
01.05.17 | DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS | m |  |  |  | 26.01 | [15 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78.01 | 78.01 | [5 empty] | 0
01.05.18 | DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS | und |  |  |  | 24 | [15 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 38 | [5 empty] | 0
01.05.19 | DESMONTAJE DE CANALETAS METALICAS | m |  |  |  | 0 | [15 empty] | 125.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125.25 | 125.25 | [5 empty] | 0
01.05.20 | DESMONTAJE DE TUBERIAS DE AGUAS PLUVIALES | m |  |  |  | 0 | [15 empty] | 38.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.28 | 38.28 | [5 empty] | 0
01.05.21 | DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO DE BLOQUETA | m2 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 766.3185 |  | 457.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1223.5985 | 457.28 | [5 empty] | 766.3185
01.05.22 | DEMOLICION DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | m2 |  |  |  | 374.4 | [13 empty] | 738.2342 |  | 621.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1734.2142 | 995.98 | [5 empty] | 738.2342
01.05.23 | DEMOLICION DE COLUMNAS | m3 |  |  |  | 3.02 | [13 empty] | 32.837 |  | 50.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.3871 | 53.55 | [5 empty] | 32.8371
01.05.24 | DEMOLICION DE VIGAS | m3 |  |  |  | 2.52 | [13 empty] | 26.8421 |  | 26.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.2021 | 29.36 | [5 empty] | 26.8421
01.05.25 | DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA | m3 |  |  |  | 1.89 | [13 empty] | 88.2823 |  | 64.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 155.0423 | 66.76 | [5 empty] | 88.2823
01.05.26 | DEMOLICION DE ESCALERA | m3 |  |  |  | 2.55 | [13 empty] | 30.332 |  | 2.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.842 | 5.51 | [5 empty] | 30.332
01.05.27 | DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO | m3 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 30.8618 |  | 28.51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.3718 | 28.51 | [5 empty] | 30.8618
01.05.28 | DEMOLICION DE ZAPATA | m3 |  |  |  | 4.5 | [13 empty] | 32.13 |  | 20.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.88 | 24.75 | [5 empty] | 32.13
01.05.29 | DEMOLICION DE PISOS | m2 |  |  |  | 1014.21 | [13 empty] | 3444.6864 |  | 2719.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7178.3664 | 3733.68 | [5 empty] | 3444.6864
01.05.30 | DEMOLICION DE MUROS DE CONTENCION | m3 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 105.2172 |  | 124.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 230.0172 | 124.8 | [5 empty] | 105.2172
01.05.31 | DEMOLICION DE TABIQUE ENCIMA ESCALERA | m3 |  |  |  | 2.36 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | [5 empty] | 0
01.05.32 | DEMOLICION DE CIELO RAZO CON YESO | m2 |  |  |  | 1014.21 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1014.21 | 1014.21 | [5 empty] | 0
01.05.33 | DEMOLICION DE GRADERIAS DE TRIBUNAS | m3 | [17 empty] | 258.362 |  | 189.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 447.892 | 189.53 | [5 empty] | 258.362
01.05.34 | PICADO DE ZAPATAS E=5cm | m2 |  |  |  | 26.828 | [27 empty] | 26.828 | 2.6 | [5 empty] | 24.228
01.05.35 | PICADO DE COLUMNAS E=5cm | m2 |  |  |  | 28.35 | [27 empty] | 28.35 | 28.35 | [5 empty] | 0
01.05.36 | PICADO DE VIGAS E=5cm | m2 |  |  |  | 10.2 | [27 empty] | 10.2 | 7.8 | [5 empty] | 2.4
01.05.37 | PICADO DE LOSA E=5cm | m2 |  |  |  | 6.8 | [27 empty] | 6.8 | 5.2 | [5 empty] | 1.6
01.05.38 | COLOCACION DE PEGAMENTO EPOXICO EN COLUMNAS DE REFUERZO | m2 |  |  |  | 48.01 | [27 empty] | 48.01 | 43.95 | [5 empty] | 4.06
01.05.39 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON MAQUINARIA | m2 | [31 empty] | 0 |  | 738.23
01.05.40 | DEMOLICIÓN DE COLUMNAS CON MAQUINARIA | m3 | [31 empty] | 0 |  | 32.84
01.05.41 | DEMOLICIÓN DE VIGAS CON MAQUINARIA | m3 | [31 empty] | 0 |  | 26.84
01.05.42 | DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA CON MAQUINARIA | m3 | [31 empty] | 0 |  | 88.28
01.05.43 | DEMOLICIÓN DE ESCALERA CON MAQUINARIA | m3 | [31 empty] | 0 |  | 2.96
01.05.44 | DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO CON MAQUINARIA | m3 | [31 empty] | 0 |  | 30.86
01.05.45 | DEMOLICIÓN DE ZAPATA CON MAQUINARIA | m3 | [31 empty] | 0 |  | 32.13
01.05.46 | DEMOLICIÓN DE PISOS CON MAQUINARIA | m2 | [31 empty] | 0 |  | 3444.69
01.05.47 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON MAQUINARIA | m3 | [31 empty] | 0 |  | 105.22
01.05.08 | DEMOLICION DE CIMENTACION DE MUROS INTERIORES | m3 | [17 empty] | 38.165 | [13 empty] | 38.165 | [7 empty] | 38.165
01.06 | TRASLADO INTERNO EN OBRA | [32 empty] | 0
01.06.01 | TRASLADO DE MADERAMEN DIST. MAX 40M | und | [16 empty] | 352 | [14 empty] | 352 |  | 62400 |  |  |  | 840 | -488
01.06.02 | TRASLADO DE AGREGADOS CON CARRETILLA DIST. MAX 40M | m3 | [16 empty] | 3.8842 | [14 empty] | 3.8842 |  | 970 |  |  |  | 500 | -496.1159
01.06.03 | TRASLADO DE AGREGADOS CON WINCHE ALTURA MAX 10 M | m3 | [31 empty] | 0 |  | 970
01.06.04 | TRASLADO DE CEMENTO DIST. MAX 40 M | und | [31 empty] | 0 |  | 11700 |  |  |  | 10000
01.06.05 | TRASLADO DE LADRILLO DE PARED DIST. MAX 40 M | und | [31 empty] | 0 |  | 11700 |  |  |  | 40000
01.06.06 | TRASLADO DE LADRILLO DE TECHO DIST. MAX 40 M | und | [31 empty] | 0 |  | 57000
01.06.07 | ACARREO DE MEZCLA DE CONCRETO | m2 | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 267.79
01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
01.06.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES C/EQUIPO D=10 KM | m3 |  |  |  | 357.22 | [15 empty] | 1589.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1947.04 | 1947.04 | [5 empty] | 0
01.07 | SEGURIDAD Y SALUD | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
01.07.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
01.07.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [19 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  |  |  | 32 | -32
01.07.03 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | -1
01.07.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | -1
01.07.05 | CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD | glb | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
01.07.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0
01.07.07 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL COMPLEMENTARIA | und | [36 empty] | 29 |  | 0
02 | ESTRUCTURAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
02.01.01 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 | [10 empty] | 434.22 | [5 empty] | 123.8445 | #REF! | 2850 |  | 248.05 | 11 | 12.19 |  | 329.43 | 660.87 | 647.88 | 1135.29 |  | 0 | 628.9923 | #REF! | 3673.7 |  |  | 4181.81 |  |  | #REF!
02.01.02 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE DE PISO | m2 | [10 empty] | 114.7659 | [5 empty] | 186 |  | 388.84 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226.76 | 397.35 |  | 0 | 519.2855 | 1833.0014 | 1143.4 | [5 empty] | 689.6014
02.01.03 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS H=2.00m | m3 | 241.458 | 676.4835 | 192.3736 | 55.4528 | 88.3008 | 1013.224 | 131.573 | 231.6409 | 308.2005 | 1167.1506 | 679.8948 | 602.1095 | 98.336 | 20.067 | 199.7872 | 43.696 | 497.3796 |  | 760 |  | 49.61 | 3.3 | 0.78 | 652.7691 | 65.89 | 99.23 | 3.42 | 55.31 | 83.25 | 51.48 | 152.8496 | 8225.0165 | 5598.73 |  |  | 1757.4357 |  |  | 868.8508
02.01.04 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 188.9188 | 528.2946 | 96.8422 | 24.074 | 582.8321 | 1704.7485 | 122.7183 | 131.8761 | 96.4643 | 1021.1062 | 209.4738 | 8.658 | 11.4225 | 6.0405 | #REF! | 35.821 | 139.9897 |  | 473.532 |  | 0 | 0 | 0 | 317.1348 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 79.41 | 0 | 463.0434 | #REF! | 2848.05 | [5 empty] | #REF!
02.01.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D=40m) | m3 | 68.301 | 192.6456 | 124.191 | 40.7924 | 284.2869 | 898.9818 | 11.5112 | 129.6942 | 530.367 | 189.8577 | 1130.8013 | 1792.6889 | 286.5804 | 18.2344 | 227.3726 | 56.8048 | 625.6046 |  | 3136.468 |  | 62.01 | 4.12 | 0.98 | 335.6343 | 82.36 | 124.04 | 287.73 | 533.6 | 4.99 | 0 | 318.7986 | 11499.4467 | 4172.43 |  |  | 4844.0518 |  | 648.78 | 1834.1849
02.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=18Km | m3 | 68.301 | 192.6456 | 124.191 | 40.7924 | 284.2869 | 395.1574 | 11.5112 | 129.6942 | 530.367 | 189.8577 | 1130.8013 | 1792.6889 | 286.5804 | 18.2344 | 227.3726 | 56.8048 | 625.6046 |  | 3136.468 |  | 62.01 | 4.12 | 0.98 | 335.6343 | 102.95 | 124.04 | 287.73 | 533.6 | 4.99 | 64.35 | 318.7986 | 11080.5622 | 4257.37 |  |  | 4844.0518 |  | 648.78 | 1330.3604
02.01.07 | EXCAVACION DE CIMIENTO Y ZAPATAS CON MAQUINARIA | m3 | [31 empty] | 0 |  | 3243.76 |  |  |  |  | 0
02.01.08 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | [31 empty] | 0 |  | 3181.66 |  |  |  |  | 0
02.01.09 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | [31 empty] | 0 |  |  | 1777.55 |  |  | 195.1873
02.01.10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL BASE | m3 | [18 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
02.02.01 | SOLADOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 55.542 | 176.489 | 58.415 | 21.32 | 292.322 | 136.768 | 50.605 | 111.2685 | 136.51 | 178.919 | 116.986 | 152.438 | 58.58 | 20.58 | 94.705 | 27.31 | 95.1516 |  | 222.955 |  | 0 | 0 | 0 | 264.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 568.7915 | 2884.9346 | 2306.1 |  |  | 996.3546 |  | 248.82 | -666.34
02.02.01.02 | SOLADO PARA VIGAS DE CONEXION DE 20CM DE ALTURA, CONCRETO F'c=100Kg/cm2 | m2 | [33 empty] | 90.79 |  |  |  |  | 0
02.02.01.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOLADO EN ZAPATAS | m2 | [33 empty] | 71.86 |  |  |  |  | 0
02.02.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOLADO DE VIGAS DE CONEXION | m2 | [33 empty] | 130.7 |  |  |  |  | 0
02.02.02 | FALSA ZAPATA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
02.02.02.01 | FALSA ZAPATA f´c=100 Kg/cm2+30% P.G. | m3 | . |  |  |  |  | 90.108 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.108 | 75.04 | [5 empty] | 15.068
02.02.02.02 | FALZA ZAPATA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [33 empty] | 263.6 |  |  |  |  | 0
02.02.03 | CIMIENTOS CORRIDOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
02.02.03.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 12.87 | 20.142 | 1.062 | 7.8912 | 16.6852 | 17.1522 | 5.634 | 17.1736 | 11.2428 | 20.9265 |  | 2.71 | 2.57 | 5.99 | 3.384 |  | 10.723 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 156.1566 | 132.47 |  |  | 29.6073 |  | 49.9575 | -55.8783
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 57.2 | 119.016 | 4.344 | 17.536 | 47.072 | 81.434 | 27.48 | 74.816 | 49.968 | 56.512 |  | 13.55 | 12.85 | 47.92 | 15.04 |  | 53.371 | [13 empty] | 181.3 | 859.409 | 709.34 |  |  | 131.9819 |  | 199.83 | -181.7429
02.02.04 | SOBRECIMIENTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
02.02.04.01 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 | 1.7256 | 2.916 | 2.2795 | 1.644 | 3.3592 | 2.054 | 2.275 | 2.46 | 1.3792 | 2.356 |  | 1.0789 | 6.4571 | 7.787 | 0.388 |  | 2.669 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.8285 | 32.59 |  |  | 3.6494 |  | 3.6072 | 0.98185
02.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 11.504 | 24.432 | 21.582 | 10.956 | 36.896 | 17.168 | 14.77 | 17.308 | 24.984 | 18.848 |  | 14.385 | 8.995 | 16.772 | 4 |  | 25.832 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 268.432 | 354.37 |  |  | 42.3363 |  | 48.096 | -176.3703
02.02.05 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
02.02.05.01 | MURO DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.1 | 426.0552 | 522.1552 | 522.16
02.02.05.02 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 251.68 | 1037.3845 | 1289.0645 | 1282.24 | [5 empty] | 6.8245
02.02.05.03 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123.7573 | 123.7573 | 123.76 | [5 empty] | -0.0026667
02.02.05.04 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154.3202 | 154.3202 | 154.32 | [5 empty] | 0.0002
02.02.06 | RAMPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.06.01 | RAMPAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [20 empty] | 121.2875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 121.2875 | 121.29 | [5 empty] | -0.002475
02.02.06.02 | RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 293.721 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 293.721 | 293.72 | [5 empty] | 0.001
02.02.07 | GRADAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.02.07.01 | GRADAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [20 empty] | 0 | 3.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.26 | 3.26 | [5 empty] | 0
02.02.07.02 | GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 11.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.04 | 11.04 | [5 empty] | 0
02.02.08 | ESCALERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.02.08.01 | ESCALERA - CONCRETO CICLOPEO f'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 5.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.95 | 5.95 | [5 empty] | 0
02.02.08.03 | ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 7.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.52 | 7.52 | [5 empty] | 0
02.02.09 | TRIBUNA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.02.09.01 | TRIBUNA - CONCRETO CICLOPEO F'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.86 | 117.69 |  | 0 | 0 | 145.55 | 145.55 | [5 empty] | 0
02.02.09.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.55 | 227.91 |  | 0 | 0 | 287.46 | 287.46 | [5 empty] | 0
02.02.10 | FALSO PISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.02.10.01 | FALSO PISO f'c=140 kf/cm2 (e= 10 cm) | m2 | 84.08 | 192.18 | 92.82 | 359 | 302.71 | 128.12 | 36.3 | 191.105 | 85.828 | 290.76 | 114.7659 | 52.1 | 8.9 | 76 | 81.86 |  | 132.0785 |  | 473.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 163.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2865.4374 | 5765.66 |  |  |  |  | 363 | -3263.2226
02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
02.03.01 | ZAPATAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 32.88 | 88.239 | 22.638 | 22.95 | 164.97 | 72.0342 | 29.319 | 59.379 | 81.906 | 92.496 | 70.1916 | 89.7283 | 30.364 | 3.44 | 76.6707 | 13.655 | 48.7092 |  | 259.128 |  | 0 | 0 | 0 | 158.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |  | 1444.2654 | 919.48 |  |  | 624.7413 |  | 193.6471 | -293.6029
02.03.01.02 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2408.64 | 4060.058 | 1518.912 | 349.664 | 6471.248 | 3746.752 | 1283.872 | 3410.64 | 7868.644 | 4318.496 | 3139.776 | 5756.103 | 678.231 | 122.604 | 6980.884 | 460.4 | 3139.776 |  | 7519.872 |  | 0 | 0 | 0 | 12184.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.76 | 0 |  | 76397.0545 | 46543.72 |  |  | 24701.3395 |  | 2912.29 | 2239.705
02.03.01.03 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.252 | 144 | 30.276 | 45.24 | 175.314 | 112.668 | 9.816 | 73.32 | 45.33 | 150.36 | 59.934 |  |  | 13.28 | 22.1625 | 38.95 | 94.181 |  | 206.52 | [12 empty] | 1266.6035 |  | 775.79 | 398.34 |  |  | 210.646 | 1055.9575
02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
02.03.02.01 | VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0.371 | 15.817 | 11.7198 |  | 6.109 | 17.2354 | 8.4576 | 21.114 | 2.9 | 16.5865 |  | 2.025 | 2.025 |  |  |  | 1.6676 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.0279 | 143.9 |  |  | 21.0253 |  |  | -58.8974
02.03.02.02 | VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2.32 | 94.526 | 88.212 |  | 36.92 | 103.64 | 80.928 | 126.99 | 31.32 | 94.78 |  | 21.87 | 21.87 |  |  |  | 13.3408 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 716.7168 | 1104.66 |  |  | 134.1766 |  |  | -522.1198
02.03.02.03 | VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 652.9512 | 2873.274 | 1383.8136 |  | 2482.0036 | 2109.542 | 1241.0896 | 3700.998 | 771.6728 | 2601.2536 |  | 454.9641 | 454.9641 |  |  |  | 752.6304 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19479.157 | 17403.15 |  |  | 3117.6243 |  |  | -1041.6174
02.03.03 | SOBRECIMIENTO ARMADO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | 2.1708 |  |  | 3.3574 | 1.4472 | 0.63413 | 3.696 |  | 2.1708 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.055 | 42.5313 | 71.02 | [5 empty] | -28.4887
02.03.03.02 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 28.944 |  |  | 26.8592 | 19.296 | 8.455 | 51.36 |  | 28.944 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 232.44 | 396.2982 | 634.08 | [5 empty] | -237.7818
02.03.03.03 | SOBRECIMIENTO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | 113.184 |  |  | 161.2168 | 75.456 | 1.975 | 73.904 |  | 113.184 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2010.8615 | 2549.7813 | 4071.83 | [5 empty] | -1522.0487
02.03.04 | MURO DE CONTENCIÓN | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.04.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 23.843 |  |  |  | 27.74 |  |  |  | 80.5345 |  | 49.9048 | 95.556 | 26.634 |  | 69.5175 |  |  |  | 188.5772 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123.1306 | 685.4376 | 239.36 |  |  | 652.252 |  | 150.0361 | -356.2105
02.03.04.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 190.7438 |  |  |  | 222.87 |  |  |  | 414.995 |  | 260.1844 | 252.632 | 130.045 |  | 284.97 |  |  |  | 1548.7584 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 341.316 | 3646.5146 | 1078.84 |  |  | 2797.4968 |  | 671.008 | -900.8302
02.03.04.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2108.2182 |  |  |  | 2412.8532 |  |  |  | 6930.072 |  | 4212.696 | 6498.624 | 2211.272 |  | 5507.258 |  |  |  | 13019.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7534.4529 | 50434.8863 | 16649.82 |  |  | 32792.1266 |  | 17681.6936 | -16688.7539
02.03.04.04 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | 22.35 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97 | 119.35 | 111 | [5 empty] | 8.35
02.03.04.05 | DRENAJE LONGITUDINAL EN MURO | m | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | [5 empty] | 0
02.03.04.06 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | 28.6116 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.6116 | 81.6 | [5 empty] | -52.9884
02.03.05 | PLACAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.05.01 | PLACAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 26.557 | 88.977 | 22.0095 | 32.13 | 168.933 | 62.663 | 29.8594 | 63.168 | 3.114 | 84.963 |  |  |  | 1.053 |  | 7.81 | 35.1095 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 626.3464 | 567.1 |  |  | 52.4975 |  | 8.28 | -1.5311
02.03.05.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 223.485 | 693.53 | 210.447 | 285.39 | 1092.56 | 495.06 | 286.506 | 627.2 | 27.68 | 671.23 |  |  |  | 14.82 |  | 86.46 | 369.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5084.228 | 5290.5 |  |  | 508.6212 |  |  | -714.8932
02.03.05.03 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 3931.1712 | 13200.3856 | 4789.265 | 3688.9896 | 20527.2292 | 10140.8936 | 4168.1412 | 13977.8176 | 79.5905 | 14912.9896 |  |  |  | 238.6712 |  | 1439.2136 | 1784.722 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92879.0799 | 84544.43 |  |  | 12836.9608 |  | 1741.18 | -6243.491
02.03.06 | TABIQUE DE CONCRETO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.06.01 | TABIQUE DE CONCRETO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 3.927 | 35.1878 | 2.0106 |  | 23.3269 | 24.9479 | 2.107 | 25.8895 | 10.2614 | 35.1878 |  | 3.335 | 3.335 |  | 0.2565 |  | 4.1688 |  |  |  | 8.66 | 0.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 182.8712 | 196.52 | [5 empty] | -13.6488
02.03.06.02 | TABIQUE DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 78.54 | 574.954 | 34.362 |  | 373.0135 | 413.09 | 42.14 | 423.98 | 110.5804 | 574.954 |  | 6.67 | 6.67 |  | 3.705 |  | 69.48 |  |  |  | 128.61 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2842.5489 | 2227.79 | [5 empty] | 614.7589
02.03.06.03 | TABIQUE DE CONCRETO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 85.9444 | 706.2462 | 98.6073 |  | 618.2833 | 514.1854 | 79.2236 | 512.0332 | 485.8699 | 706.2462 |  | 123.714 | 123.714 |  | 6.7258 |  | 1171.808 |  |  |  | 145.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5377.9813 | 6731.96 | [5 empty] | -1353.9787
02.03.07 | COLUMNAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.07.01 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 6.9317 | 12.6831 | 2.4623 |  | 14.6344 | 8.7806 | 3.381 | 10.584 | 37.097 | 12.6831 | 77.9729 | 1.85 | 1.4245 | 3.312 | 33.12 | 1.2 | 9.8316 |  | 10.032 |  | 0 | 0 | 0 | 15.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 267.7562 | 121.11 |  |  | 91.4894 |  | 14.3335 | 40.8233
02.03.07.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 72.23 | 173.94 | 28.14 |  | 200.7 | 120.42 | 38.78 | 207.64 | 506.754 | 173.94 | 997.5252 | 35.89 | 27.602 | 50.92 | 99.36 | 8.8 | 106.288 |  | 45.6 |  | 0 | 0 | 0 | 63.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 2996.6732 | 1741.99 |  |  | 1092.1946 |  | 103.78 | 58.7086
02.03.07.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1085.8792 | 2251.756 | 402.3408 |  | 2687.088 | 1632.2688 | 473.7152 | 2172.142 | 7798.0452 | 2024.516 | 15031.1284 | 379.194 | 306.708 | 739.3304 | 1450.144 | 96.2146 | 1535.622 |  | 1669.84 |  | 0 | 0 | 0 | 743.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.88 | 0 | 0 | 42730.4926 | 18176.62 |  |  | 20543.5699 |  | 1580.48 | 2429.8226
02.03.08 | VIGAS | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.08.01 | VIGAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 15.1462 | 64.5686 | 8.5265 | 10.242 | 93.766 | 43.0832 | 7.6018 | 44.0372 | 28.9877 | 67.7948 | 21.734 | 0.778 | 0.54 | 1.09 | 8.7236 | 19.194 | 10.8563 |  | 13.8672 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 460.5372 | 343.34 |  |  | 54.0653 |  | 2.046 | 61.0859
02.03.08.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 679.159 | 427.1461 | 64.512 | 170.7 | 530.684 | 249.055 | 83.256 | 230.27 | 343.5495 | 380.035 | 190.6221 | 4.34 | 2.25 | 11.9872 | 55.993 | 144.05 | 101.903 |  | 115.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3785.0719 | 3363.19 |  |  | 542.7555 |  |  | -120.8736
02.03.08.03 | VIGAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2159.8032 | 13024.8222 | 2219.3648 | 1125.5472 | 22952.3648 | 8656.1256 | 2099.5632 | 9850.5732 | 6040.6868 | 11430.2793 | 8860.3546 | 176.0314 | 121.8302 | 262.416 | 1506.3376 | 3062.4412 | 2176.3088 |  | 2838.9264 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98563.7766 | 94747.28 |  |  | 17486.4321 |  |  | -13669.9355
02.03.09 | LOSA ALIGERADA H=17cm | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0.70063 | 2.0601 |  |  | 1.7389 | 1.4916 |  | 1.4072 |  | 2.0601 |  | 5.1135 | 5.1135 | 4.532 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.2177 | 24.35 |  |  | 2.566 |  |  | -2.6983
02.03.09.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 9.305 | 25.74 |  |  | 30.24 | 17.16 |  | 17.2 |  | 25.74 |  | 65.1788 | 65.1788 | 23.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 278.8826 | 287.35 |  |  | 32.06 |  |  | -40.5274
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 43.0904 | 184.044 |  |  | 474.5933 | 89.6252 |  | 118.8416 |  | 281.32 |  | 780.8358 | 780.8358 | 147.4232 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2900.6094 | 10199.7 |  |  | 227.3576 |  |  | -7526.4482
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 12x30x30cm | und | 108 | 214.4142 |  |  | 252 | 142.9428 |  | 143.276 |  | 214.4142 |  | 544 | 544 | 192.7562 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2355.8034 | 2567.64 |  |  | 262.1458 |  |  | -473.9824
02.03.10 | LOSA ALIGERADA H=20cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.10.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [8 empty] | 10.7806 | 2.1897 |  | 1.6458 | 1.2519 |  | 24.86 | 20.4135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61.1416 | 2.24 |  |  | 9.5758 |  |  | 49.3257
02.03.10.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [8 empty] | 232.47 | 19.9 |  | 18.8 | 14.3 |  | 14.9 | 32.092 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 332.462 | 20.25 |  |  | 63.839 |  |  | 248.373
02.03.10.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [8 empty] | 1608.0807 | 225.1709 |  | 176.3728 | 114.7712 |  | 551.8844 | 385.3312 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3061.6112 | 216.65 |  |  | 1130.0626 |  |  | 1714.8986
02.03.10.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | [8 empty] | 1936.4751 | 165.767 |  | 156.604 | 119.119 |  | 124.117 | 267.393 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2769.4751 | 169 |  |  | 1241 |  |  | 1359.4751
02.03.11 | LOSA ALIGERADA H=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.11.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  |  |  | 12.0777 |  |  |  | 3.4695 |  |  | 6.3825 | 6.3825 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.3123 | 33.19 | [5 empty] | -4.8777
02.03.11.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  |  | 120.72 |  |  |  | 61.7 |  |  | 25.53 | 25.53 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 233.48 | 257.4 | [5 empty] | -23.92
02.03.11.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  |  |  | 1740.2573 |  |  |  | 406.7973 |  |  | 310.128 | 310.128 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2767.3106 | 2507.41 | [5 empty] | 259.9006
02.03.11.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 20x30x30cm | und |  |  |  |  | 1006 |  |  |  | 513.961 |  |  | 53.1873 | 53.1873 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1626.3356 | 1824.37 | [5 empty] | -198.0344
02.03.12 | LOSA NERVADA H=30cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.12.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 12.366 | 56.0228 | 2.3573 |  | 16.758 | 42.18 | 2.6275 | 41.065 |  | 55.0061 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 228.3827 | 211.66 |  |  | 1.1787 |  |  | 15.5441
02.03.12.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 110.854 | 493.32 | 20.945 |  | 114.66 | 322.4 | 26 | 328.8 |  | 493.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1910.299 | 1885.39 |  |  | 10.4725 |  |  | 14.4365
02.03.12.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2117.0896 | 8074.4676 | 209.7432 |  | 1027.8344 | 4080.1308 | 212.5692 | 3886.4776 |  | 5690.1762 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25298.4886 | 35616.83 |  |  | 104.8716 |  |  | -10423.213
02.03.12.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 923 | 4109 | 174 |  | 956 | 2686 | 216.58 | 2738.904 |  | 4109.3556 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15912.8396 | 15709 |  |  | 87 |  |  | 116.8396
02.03.13 | LOSA NERVADA H=40cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.13.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  |  |  | 72 | [13 empty] | 99.9305 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171.9305 | 62.08 |  |  | 76.516 |  |  | 33.3345
02.03.13.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  |  | 400.5 | [13 empty] | 1557.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1957.82 | 400.5 |  |  | 517 |  |  | 1040.32
02.03.13.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  |  |  | 9645.1 | [13 empty] | 4438.0771 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14083.1771 | 7517.7 |  |  | 4438.0771 |  |  | 2127.4
02.03.13.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE DE POLIESTIRENO DE 35X35cm | und |  |  |  |  | 3336 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3336 | 834.25 |  |  | 4136 |  |  | -1634.25
02.03.13.05 | BLOQUE HUECO/CONCRETO 30X30X35 CM PARA TECHO ALIGERADO | und | [18 empty] | 746.368 | [14 empty] | 2115 |  |  |  |  | 0
02.03.14 | LOSA NERVADA INCLINADA DE TECHO H=30cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
02.03.14.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 6 | 26.6722 | 1.08 |  | 8.82 | 16.3028 | 1.07 | 19.399 |  | 26.6722 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.0161 | 106.84 | [5 empty] | -0.82385
02.03.14.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 53.295 | 236.928 | 9.6 |  | 57.33 | 157.84 | 9.6 | 182.28 |  | 236.928 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 943.801 | 1022.88 | [5 empty] | -79.079
02.03.14.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 905.9016 | 4014.5397 | 131.2092 |  | 449.344 | 1454.7168 | 186.4076 | 1593.0672 |  | 2163.42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10898.6061 | 12374.66 | [5 empty] | -1476.0539
02.03.14.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 444 | 1974 | 80 |  | 478 | 1315 | 79.968 | 1518.3924 |  | 1973.6102 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7862.9706 | 8524 | [5 empty] | -661.0294
02.03.15 | LOSA MACIZA H=20cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.15.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | 0.66 | 11.9848 |  |  |  | 9.23 |  | 12.716 | 1.49 |  |  |  |  | 2.59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.6708 | 31.11 |  |  | 47.9602 |  |  | -40.3994
02.03.15.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 2.21 | 59.924 |  |  |  | 46.15 |  | 63.58 | 7.45 |  |  |  |  | 12.405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 191.719 | 154.43 |  |  | 242.215 |  |  | -204.926
02.03.15.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | 333.85 | 1787.2032 |  |  |  | 1695.344 |  | 1208.02 | 149.8122 |  |  |  |  | 153.425 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5327.6544 | 3676.64 |  |  | 5502.1362 |  |  | -3851.1218
02.03.16 | ESCALERAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.16.01 | ESCALERAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [8 empty] | 6.858 | [5 empty] | 2.11 |  | 36.2523 |  |  |  | 0 | 0 | 2.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.7403 | 9.38 | [5 empty] | 38.3603
02.03.16.02 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [8 empty] | 34.29 | [5 empty] | 14.87 |  | 178.8889 |  |  |  | 0 | 0 | 15.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 244.0189 | 50.26 | [5 empty] | 193.7589
02.03.16.03 | ESCALERAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [8 empty] | 136.337 | [5 empty] | 96.677 |  | 2748.7488 |  |  |  | 0 | 0 | 223.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3205.1928 | 359.77 | [5 empty] | 2845.4228
02.03.17 | COLUMNETAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.17.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 4.818 | 7.9515 | 2.4588 | 16.67 | 9.9108 | 5.5148 | 2.7202 | 5.5822 | 1.803 | 7.5225 |  | 0.6075 | 0.6075 | 1.062 | 0.786 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68.0148 | 82.49 |  |  | 5.4988 |  | 18.7825 | -38.7564
02.03.17.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 80.514 | 79.11 | 67.2 | 137.75 | 122.382 | 54.45 | 98.55 | 58.14 | 35.8 | 41.325 |  | 9.285 | 9.285 | 14.16 | 8.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 816.751 | 1542.07 |  |  | 139.6373 |  | 132.55 | -997.5063
02.03.17.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 603.1868 | 755.241 | 196.5832 | 1798.1908 | 1495.6352 | 524.1373 | 373.799 | 691.6594 | 88.1109 | 577.0409 |  | 134.2395 | 134.2395 | 354.7968 | 130.4221 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7857.2823 | 8056.7 |  |  | 562.0358 |  | 3220.64 | -3982.0935
02.03.18 | VIGUETAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.18.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 1.2403 | 4.2424 | 0.90855 | 8.4007 | 4.5817 | 2.952 | 1.2532 | 2.1532 | 0.53887 | 2.4583 |  | 0.10485 | 0.10485 | 0.04275 | 0.22612 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.208 | 12.18 |  |  | 1.3782 |  | 9.5507 | 6.0991
02.03.18.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.344 | 36.1125 | 12.114 | 77.5545 | 39.612 | 25.065 | 35.775 | 18.09 | 43.895 | 23.4336 |  | 9.32 | 9.32 | 0.855 | 2.805 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 359.2956 | 501.14 |  |  | 17.663 |  | 99.117 | -258.6244
02.03.18.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 228.869 | 377.8741 | 202.0085 | 910.6106 | 537.8341 | 263.8034 | 155.4566 | 233.9148 | 23.1762 | 308.9197 |  | 27.8039 | 27.8039 | 42.5952 | 39.2561 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3379.926 | 6351.77 |  |  | 358.8467 |  | 1650.93 | -4981.6207
02.03.19 | LOSA DEPORTIVA ARMADO E=0.20 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.19.01 | LOSA DEPORTIVA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36.1 | 60.95 |  | 0 | 0 | 97.05 | 97.05 | [5 empty] | 0
02.03.19.02 | LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34.62 | 45.62 |  | 0 | 0 | 80.24 | 80.24 | [5 empty] | 0
02.03.19.03 | LOSA DEPORTIVA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1619.7 | 2838.23 |  | 0 | 0 | 4457.93 | 4457.93 | [5 empty] | 0
02.03.20 | TRIBUNA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.20.01 | TRIBUNA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.31 | 16.13 |  | 0 | 0 | 31.44 | 31.44 | [5 empty] | 0
02.03.20.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.06 | 71.02 |  | 0 | 0 | 163.08 | 163.08 | [5 empty] | 0
02.03.20.03 | TRIBUNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 339.95 | 400.14 |  | 0 | 0 | 740.09 | 740.09 | [5 empty] | 0
02.03.20.04 | TRIBUNA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und
02.03.21 | TANQUE CISTERNA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.21.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - CISTERNA E=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.21.01.01 | LOSA MACIZA CISTERNA - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 7.5438 | [8 empty] | 8.0508 | 11.3425 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.937 | 12.77 | [5 empty] | 14.167
02.03.21.01.02 | LOSA MACIZA CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 33.919 | [8 empty] | 29.088 | 29.088 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.095 | 51.06 | [5 empty] | 41.035
02.03.21.01.03 | LOSA MACIZA CISTERNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 1039.992 | [8 empty] | 519.996 | 705.024 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2265.012 | 620.26 | [5 empty] | 1644.752
02.03.21.01.04 | LOSA MACIZA CISTERNA - JUNTA WATERSTOP | m |  |  | 19.44 | [8 empty] | 18.2 | 18.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.84 | 36.4 | [5 empty] | 19.44
02.03.21.02 | MURO DE CISTERNA E=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.21.02.01 | MURO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 11.2088 | [8 empty] | 11.3737 | 9.8475 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.43 | 23.32 | [5 empty] | 9.11
02.03.21.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 89.67 | [8 empty] | 90.99 | 78.78 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 259.44 | 186.56 | [5 empty] | 72.88
02.03.21.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 1126.488 | [8 empty] | 524.688 | 565.743 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2216.919 | 1182.72 | [5 empty] | 1034.199
02.03.22 | TANQUE ELEVADO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE ELEVADO E=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22.01.01 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 6.2471 |  |  |  | 12.1571 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4042 | 10.06 |  |  |  |  | 4.1 | 4.2442
02.03.22.01.02 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 30.0985 |  |  |  | 32.4335 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.532 | 40.26 |  |  |  |  | 25.6 | -3.328
02.03.22.01.03 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 368.5552 |  |  |  | 329.034 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 697.5892 | 586.88 |  |  |  |  | 483.04 | -372.3308
02.03.22.01.04 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - JUNTA WATERSTOP | m |  |  | 19.44 |  |  |  | 19.44 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.88 | 40.9 | [5 empty] | -2.02
02.03.22.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22.02.01 | MURO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 11.3685 |  |  |  | 7.9397 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.3082 | 11.75 |  |  |  |  | 4.08 | 3.4782
02.03.22.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 93.947 |  |  |  | 65.68 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 159.627 | 188.05 |  |  |  |  | 8.16 | -36.583
02.03.22.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 669.6912 |  |  |  | 460.346 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1130.0372 | 870.35 |  |  |  |  | 255.612 | 4.0752
02.03.23 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.03.23.01 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | [8 empty] | 4 | 4 | 2.5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 8 |  |  | 5 |  |  | -2.5
02.03.24 | COBERTURA | [39 empty] | 0
02.03.24.01 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA ALIGERADA | m2 | [33 empty] | 1640 |  |  |  |  | 0
01.02.02 | JARDINERIA INGRESO | [39 empty] | 0
01.02.02.01 | JARDINERA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | [34 empty] | 2.85 |  |  |  | 0
01.02.02.02 | JARDINERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [34 empty] | 39.45 |  |  |  | 0
01.02.02.03 | JARDINERA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [34 empty] | 918.39 |  |  |  | 0
01.03 | PAVIMENTO RIGIDO | [39 empty] | 0
01.03.01 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 kg/cm2 | m3 | [34 empty] | 63.8 |  |  |  | 0
01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [34 empty] | 52.36 |  |  |  | 0
01.03.03 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS- JUNTA DE DILATACION, L=46CM | und | [34 empty] | 384 |  |  |  | 0
01.03.04 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m -JUNTA DE TECNOPOR DE 3/4" | ml | [34 empty] | 262 |  |  |  | 0
01.03.05 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | [34 empty] | 1 |  |  |  | 0
01.03.06 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - SELLO ASFALICO | ml | [34 empty] | 261.78 |  |  |  | 0
02.03.24 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES TECHO H=35CM | [39 empty] | 0
02.03.24.01 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | [10 empty] | 23.34 | [20 empty] | 23.34 | [7 empty] | 23.34
02.03.24.02 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [10 empty] | 90.06 | [20 empty] | 90.06 | [7 empty] | 90.06
02.03.24.03 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - ACERO F'Y=4200 KG/CM2 | kg | [10 empty] | 1130.0626 | [20 empty] | 1130.0626 | [7 empty] | 1130.0626
02.03.24.04 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x15cm | und | [10 empty] | 1125.75 | [20 empty] | 1125.75 | [7 empty] | 1125.75
02.03.25 | LOSA MACIZA H= 15cm
02.03.25.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [10 empty] | 55.797 | [20 empty] | 55.797 |  |  |  | 55.797 |  |  | 0 | 55.797
02.03.25.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [10 empty] | 109.8772 | [20 empty] | 109.8772 |  |  |  | 109.8772 |  |  | 0 | 109.8772
02.03.25.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [10 empty] | 6001.4456 | [20 empty] | 6001.4456 |  |  |  | 7407.4 |  |  | -1405.9544 | 6001.4456
02.03.26 | LOSA MACIZA H=30cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.03.26.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | 2.808 |  |  |  | 1.872 |  | 0.504 |  | 2.808 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.992 | [7 empty] | 7.992
02.03.26.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 9.36 |  |  |  | 6.24 |  | 1.68 |  | 9.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.64 | [7 empty] | 26.64
02.03.26.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | 340.4966 |  |  |  | 226.9978 |  | 116.928 |  | 186.9523 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 871.3747 | [7 empty] | 871.3747
02.03.27 | LOZA MACIZA H=0.40
02.03.27.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 |  |  |  |  | 4.368 | [26 empty] | 4.368 | [7 empty] | 4.368
02.03.27.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  |  | 10.92 | [26 empty] | 10.92 | [7 empty] | 10.92
02.03.27.03 | LOSA MACIZA - ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 | kg |  |  |  |  | 305.4845 | [26 empty] | 305.4845 | [7 empty] | 305.4845
02.03.28 | TECHO DE TANQUE ELEVADO E=15 CM
02.03.29.01 | TECHO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 |  |  | 4.2895 |  |  |  | 4.2895 | [24 empty] | 8.579 | [7 empty] | 8.579
02.03.29.02 | TECHO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 27.001 |  |  |  | 27.0025 | [24 empty] | 54.0035 | [7 empty] | 54.0035
02.03.29.03 | TECHO - ACERO F'Y=4200 KG/CM2 | kg |  |  | 180.4032 |  |  |  | 197.7858 | [24 empty] | 378.189 | [7 empty] | 378.189
02.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.04.01 | ENTREPISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
02.04.01.01 | ENTREPISO - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und |  |  |  |  | 7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | [5 empty] | 0
02.04.01.02 | ENTREPISO - PISO | m2 |  |  |  |  | 12 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 12 | [5 empty] | 0
02.04.01.03 | ENTREPISO - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und |  |  |  |  | 38 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 38 | [5 empty] | 0
02.04.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m |  |  |  |  | 257.56 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 257.56 | 257.56 | [5 empty] | 0
02.04.02 | COBERTURAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.04.02.01 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T1 | und |  |  |  | 15 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 15 | [5 empty] | 0
02.04.02.02 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T2 | und |  |  |  | 6 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0
02.04.02.03 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T3 | und |  |  |  |  | 49 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 49 | [5 empty] | 0
02.04.02.04 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und |  |  |  |  | 14 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 14 | [5 empty] | 0
02.04.02.05 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V2 | und |  |  |  |  | 7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | [5 empty] | 0
02.04.02.06 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE EN ESTRUCTURA EXISTENTE | und |  |  |  |  | 276.5 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 276.5 | 276.5 | [5 empty] | 0
02.04.02.07 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und |  |  |  |  | 56 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | [5 empty] | 0
02.04.02.08 | COBERTURA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m |  |  |  |  | 1217.7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1217.7 | 1217.7 | [5 empty] | 0
02.04.03 | LOSA DEPORTIVA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.04.03.01 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS EN BASE | und | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | 20 | [5 empty] | 0
02.04.03.02 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS CON CERCHA | und | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | 20 | [5 empty] | 0
02.04.03.03 | HABILITADO Y ARMADO DE COLUMNAS METALICAS | und | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | 20 | [5 empty] | 0
02.04.03.04 | IZADO Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | 20 | [5 empty] | 0
02.04.03.05 | PINTADO DE COLUMNAS METALICAS | und | [20 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | 20 | [5 empty] | 0
02.04.03.06 | HABILITADO Y ARMADO DE CERCHA METALICA | und | [20 empty] | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 11 | [5 empty] | 0
02.04.03.07 | IZADO Y MONTAJE DE CERCHA METALICA | und | [20 empty] | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 11 | [5 empty] | 0
02.04.03.08 | PINTADO DE CERCHA METALICA | und | [20 empty] | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 11 | [5 empty] | 0
02.04.03.09 | HABILITADO Y ARMADO DE DIAGONALES METALICAS | m | [20 empty] | 291.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 291.6 | 291.6 | [5 empty] | 0
02.04.03.10 | PINTADO DE DIAGONALES METALICAS | m | [20 empty] | 291.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 291.6 | 291.6 | [5 empty] | 0
02.04.04 | ESCALERAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.04.04.01 | ESCALERA Y CORREDORES- ANCLAJE PARA COLUMNA | und | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 74 | [5 empty] | 0
02.04.04.02 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 6 mm | m | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 866.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 866.58 | 866.58 | [5 empty] | 0
02.04.04.03 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 8 mm | m | [20 empty] | 68 | 0 | 0 | 435.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 503.41 | 503.41 | [5 empty] | 0
02.04.04.04 | ESCALERA Y CORREDORES - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 5 mm | m | [20 empty] | 287 | 0 | 0 | 1350.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1637.88 | 1637.88 | [5 empty] | 0
02.04.04.05 | ESCALERA Y CORREDORES - VIGA 125x250 mm, e= 7 mm | m | [20 empty] | 296.2 | 0 | 0 | 424.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 720.87 | 720.87 | [5 empty] | 0
02.04.04.06 | ESCALERA Y CORREDORES - PASOS Y CONTRAPASOS | und | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | [5 empty] | 0
02.04.04.07 | ESCALERA Y CORREDORES - PISO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 453.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 453.84 | 453.84 | [5 empty] | 0
02.04.04.08 | ESCALERA Y CORREDORES - RIGIDIZADORES | und | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 222 | 222 | [5 empty] | 0
02.04.04.09 | ESCALERA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | m | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 2916.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2916.85 | 2916.85 | [5 empty] | 0
02.04.04.10 | ESCALERA - NEOPRENE 2" | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | [5 empty] | 0
02.04.05 | RAMPAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
02.04.05.01 | RAMPA- ANCLAJE PARA DIAGONALES | [21 empty] | 68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68 | 68 | [5 empty] | 0
02.04.05.02 | RAMPA - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 2.5 mm | [21 empty] | 287 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 287 | 287 | [5 empty] | 0
02.04.05.03 | RAMPA -VIGA Ø 150 mm, e= 2 mm | [21 empty] | 296.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 296.2 | 296.2 | [5 empty] | 0
02.04.06 | ESCALERA METALICA BLQUE 3 Y BLOQUE 4 | [39 empty] | 0
02.04.06.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 25X250mm, e=6mm | und | [34 empty] | 19 |  |  |  | -19
02.04.06.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC 150X150mm,e=6mm | und | [34 empty] | 19 |  |  |  | -19
02.04.06.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | [34 empty] | 213.95 |  |  |  | -213.95
02.04.06.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100 Y 150 X 100 ,e=3mm | m2 | [34 empty] | 163.44 |  |  |  | -163.44
02.04.06.05 | ESCALERA TIPO 1 | und | [34 empty] | 1 |  |  |  | -1
02.04.06.06 | ESCALERA TIPO 2 | und | [34 empty] | 5 |  |  |  | -5
02.04.06.07 | ESCALERA TIPO 3 | und | [34 empty] | 2 |  |  |  | -2
02.04.06.08 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150X100 ,e=3mm | m | [34 empty] | 95.25 |  |  |  | -95.25
02.04.06.09 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | [34 empty] | 189.46 |  |  |  | -189.46
02.04.06.10 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA ,e=2mm | m | [34 empty] | 22 |  |  |  | -22
02.04.06.11 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA,e=2mm | m | [34 empty] | 32.3 |  |  |  | -32.3
02.04.06.12 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA,e=2mm | m | [34 empty] | 12.7 |  |  |  | -12.7
02.04.06.13 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 163.56 |  |  |  | -163.56
02.04.07 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0
02.04.07.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS BLOQUE 3 Y BLOQUE 4 | und | [34 empty] | 46 |  |  |  | -46
02.04.08 | RAMPAS, ENTRE BLOQUES 4 Y 5 | [39 empty] | 0
02.04.08.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 250X250mm,e=6mm | und | [34 empty] | 20 |  |  |  | -20
02.04.08.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC DE 150X150mm, e=6mm | und | [34 empty] | 20 |  |  |  | -20
02.04.08.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | [34 empty] | 250.24 |  |  |  | -250.24
02.04.08.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100mm Y 150X 100mm, e=3mm | m2 | [34 empty] | 193.51 |  |  |  | -193.51
02.04.08.05 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150 X 100mm, e=3mm | m | [34 empty] | 103.8 |  |  |  | -103.8
02.04.08.06 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | [34 empty] | 206.45 |  |  |  | -206.45
02.04.08.07 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA , e=2mm | m | [34 empty] | 8.6 |  |  |  | -8.6
02.04.08.08 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA ,e=2mm | m | [34 empty] | 68 |  |  |  | -68
02.04.08.09 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA, e =2mm | m | [34 empty] | 26.3 |  |  |  | -26.3
02.04.08.10 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 193.51 |  |  |  | -193.51
02.04.09 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0
02.04.09.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN RAMPA ENTRE BLOQUE 4 Y BLOQUE 5 | und | [34 empty] | 40 |  |  |  | -40
02.04.10 | RAMPAS, ENTRE BLOQUES 5 Y 6 | [39 empty] | 0
02.04.10.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 250X250 mm, e=6mm | und | [34 empty] | 14 |  |  |  | -14
02.04.10.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC DE 150X150mm.e=6mm | und | [34 empty] | 14 |  |  |  | -14
02.04.10.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | [34 empty] | 110 |  |  |  | -110
02.04.10.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100mm Y 150X100mm, e=3mm | m2 | [34 empty] | 89.24 |  |  |  | -89.24
02.04.10.05 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150X100mm, e=3mm | m | [34 empty] | 56 |  |  |  | -56
02.04.10.06 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | [34 empty] | 105.8 |  |  |  | -105.8
02.04.10.07 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA,e=2.00mm | m | [34 empty] | 8.3 |  |  |  | -8.3
02.04.10.08 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA , e=2mm | m | [34 empty] | 32 |  |  |  | -32
02.04.10.09 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA ,e=2mm. | m | [34 empty] | 9.8 |  |  |  | -9.8
02.04.10.10 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 89.24 |  |  |  | -89.24
02.04.11 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0
02.04.11.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN RAMPA,ENTRE BLOQUE 5 Y 6 | und | [34 empty] | 14 |  |  |  | -14
02.04.12 | ESCALERA, ENTRE BLOQUES 7 Y 8 | [39 empty] | 0
02.04.12.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CUADRADAS DE 200X200, e=8mm. | und | [34 empty] | 6 |  |  |  | -6
02.04.12.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS CIRCULARES DE Ø=8" SCH | und | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3
02.04.12.03 | COLUMNAS METALICAS CUADRADAS CON TUBO LAC CUAD. 200X200 , e=8mm | und | [34 empty] | 6 |  |  |  | -6
02.04.12.04 | COLUMNAS METALICAS CIRCULARES CON TUBO Ø=8" SCH 40 | und | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3
02.04.12.05 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC CUAD. 300x200, e=8mm | m | [34 empty] | 30.3 |  |  |  | -30.3
02.04.12.06 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC RECT. 250x100 , e=6mm | m | [34 empty] | 60 |  |  |  | -60
02.04.12.07 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC CUAD. 100X100, e=3mm y TUBO LAC RECT. 150X100. e=3mm | m2 | [34 empty] | 121.23 |  |  |  | -121.23
02.04.12.08 | ESCALERA TIPO 1 | und | [34 empty] | 1 |  |  |  | -1
02.04.12.09 | ESCALERA TIPO 2 | und | [34 empty] | 2 |  |  |  | -2
02.04.12.10 | ESCALERA TIPO 3 | und | [34 empty] | 1 |  |  |  | -1
02.04.12.11 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC CUAD. 150X100, e= 3mm | m | [34 empty] | 59 |  |  |  | -59
02.04.12.12 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC RECT. 80X40,e=2mm | m | [34 empty] | 154 |  |  |  | -154
02.04.12.13 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA, e=2mm | m | [34 empty] | 9.24 |  |  |  | -9.24
02.04.12.14 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA ,e= 2mm | m | [34 empty] | 20 |  |  |  | -20
02.04.12.15 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA e=2mm | m | [34 empty] | 20 |  |  |  | -20
02.04.12.16 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 121.23 |  |  |  | -121.23
02.04.13 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0
02.04.13.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN ESCALERA ENTRE BLOQUE 7 Y 8 | und | [34 empty] | 10 |  |  |  | -10
01.04.14 | ESCALERA, ENTRE BLOQUES 8 Y 10 | [39 empty] | 0
02.04.14.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE TUBO LAC CUAD. 150X150, e= 6mm. | und | [34 empty] | 8 |  |  |  | -8
02.04.14.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUAD. 150X150 ,e=6mm. | und | [34 empty] | 8 |  |  |  | -8
02.04.14.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC RECT. 250X100, e=6mm. | m | [34 empty] | 40.8 |  |  |  | -40.8
02.04.14.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=3mm Y TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm | m2 | [34 empty] | 29.12 |  |  |  | -29.12
02.04.14.05 | ESCALERA TIPO 1 CON TUBO LAC. RECT. 250X100, e=4.5mm | und | [34 empty] | 1 |  |  |  | -1
02.04.14.06 | ESCALERA TIPO 2 CON TUBO LAC RECT. 250X100,e=4.5mm | und | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3
02.04.14.07 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm. | m | [34 empty] | 27 |  |  |  | -27
02.04.14.08 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC RECT. 80X40, e=2mm. | m | [34 empty] | 41.2 |  |  |  | -41.2
02.04.14.09 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA , e=2 | m | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3
02.04.14.10 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA , e=2mm | m | [34 empty] | 16 |  |  |  | -16
02.04.14.11 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA , e= 2mm | m | [34 empty] | 10 |  |  |  | -10
02.04.14.12 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 29.12 |  |  |  | -29.12
02.04.15 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0
02.04.15.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN ESCALERA , ENTRE BLOQUES 8 Y 10 | und | [34 empty] | 12 |  |  |  | -12
02.04.16 | TECHO BLOQUE 1 | [39 empty] | 0
02.04.16.01 | ANCLAJE DE AUTOPORTANTES C/PLANCHA METALICA e=9mm. | und | [34 empty] | 18 |  |  |  | -18
02.04.16.02 | AUTOPORTANTES TIPICO L=6.25m ,CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=2.5 mm | und | [34 empty] | 9 |  |  |  | -9
02.04.16.03 | AMARRES METALICOS L=1.09m, CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=2.5mm. | und | [34 empty] | 24 |  |  |  | -24
02.04.16.04 | CORREAS METALICAS L=10.40m, CON TUBO LAC DE 80X40, e=2mm. | m | [34 empty] | 83.2 |  |  |  | -83.2
02.04.16.05 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | [34 empty] | 10.4 |  |  |  | -10.4
02.04.17 | INSTALACION Y MONTAJE | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.04.17.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | [34 empty] | 33 |  |  |  | -33
02.04.17.02 | INSTALACION Y MONTAJE DE VIGAS METALICAS Y COBERTURA | m | [34 empty] | 83.2 |  |  |  | -83.2
02.04.18 | TECHO BLOQUE 2 | [39 empty] | 0
02.04.18.01 | ANCLAJE DE VIGAS C/ PLANCHA METALICA, e=9mm. | und | [34 empty] | 24 |  |  |  | -24
02.04.18.02 | VIGAS METALICAS L=9.7m, CON TUBO LAC RECT. 250X150,e=6mm | und | [34 empty] | 12 |  |  |  | -12
02.04.18.03 | AUTOPORTANTE TIPICO TIPO 1 CON TUBO LAC RECT. 150X100,e=2.5mm. | und | [34 empty] | 18 |  |  |  | -18
02.04.18.04 | AUTOPORTANTE TIPICO TIPO 2 TUBO LAC RECT. 150X100 ,e= 2.5 mm. | und | [34 empty] | 36 |  |  |  | -36
02.04.18.05 | AMARRES METALICOS L=1.09m , CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=2.5 mm | und | [34 empty] | 144 |  |  |  | -144
02.04.18.06 | CORREAS METALICAS L=10.40m, CON TUBO LAC RECT. 80X 40, e=2mm. | m | [34 empty] | 374.4 |  |  |  | -374.4
02.04.18.07 | SOPORTE DE CANALETA L=0.45m, CON TUBO LAC DE 50X50,e=2mm | und | [34 empty] | 130 |  |  |  | -130
02.04.18.08 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | [34 empty] | 7 |  |  |  | -7
02.04.18.09 | INSTALACION Y MONTAJE | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.04.18.10 | INSTALACION Y MONTAJE DE TECHO BLOQUE 2 | und | [34 empty] | 340 |  |  |  | -340
02.04.19 | TECHO BLOQUE 3 | [39 empty] | 0
02.04.19.01 | ANCLAJE DE AUTOPORTANTES, CON PLANCHA METALICA ,e=9mm. | und | [34 empty] | 6 |  |  |  | -6
02.04.19.02 | AUTOPORTANTE TIPICO L=3.8m, CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=2.5mm. | und | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3
02.04.19.03 | AMARRES METALICOS L=1.25m, CON TUBO LAC CUAD. 100X100, e=2.5mm. | und | [34 empty] | 6 |  |  |  | -6
02.04.19.04 | CORREAS METALICAS L=3.55m, CON TUBO LAC DE 80X40 , e=2mm. | m | [34 empty] | 21.3 |  |  |  | -21.3
02.04.19.05 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | [34 empty] | 3.55 |  |  |  | -3.55
02.04.20 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0
01.04.20.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE TECHO BLOQUE 3 | und | [34 empty] | 9 |  |  |  | -9
01.04.20.02 | INSTALACION DE MONTAJE DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA | m | [34 empty] | 21.3 |  |  |  | -21.3
02.04.21 | PERGOLAS | [39 empty] | 0
01.04.21.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CON PLANCHA METALICA e=12mm | und | [34 empty] | 26 |  |  |  | -26
01.04.21.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUAD. 150X 150 ,e=4.5 mm. | und | [34 empty] | 26 |  |  |  | -26
01.04.21.03 | VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC . RECT. 150 X100 | und | [34 empty] | 13 |  |  |  | -13
01.04.21.04 | VIGAS METALICAS CURVADAS CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm. | m | [34 empty] | 126.7 |  |  |  | -126.7
01.04.21.05 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT. 150X50, e=2.5mm. | m | [34 empty] | 288 |  |  |  | -288
02.04.22 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0
01.04.22.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | und | [34 empty] | 39 |  |  |  | -39
02.05 | COBERTURAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
02.05.01 | CORREAS METALICAS DE 40X80X1.8 MM | m | 332.8 | 0 | 7.1 | 461.4 | 501.9 | 249.6 | 7.1 | 249.6 |  | 374.4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2183.9 | 2558.3 | [5 empty] | -374.4
02.05.02 | COBERTURA CON TEJA ANDINA | m2 | 62.4 | 299.52 | 13.845 | 367.485 | 384.79 | 199.68 | 13.845 | 199.68 |  | 299.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1840.765 | 1840.77 | [5 empty] | -0.005
02.05.03 | CUMBRERA DE TEJA ANDINA | m | 10.4 | 62.4 | 3.55 | 61.05 | 83.65 | 41.6 | 3.55 | 41.6 |  | 62.4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 370.2 | 370.2 | [5 empty] | 0
02.05.04 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TEJA ANDINA | m2 | 62.4 | 299.52 | 13.845 | 367.485 | 384.79 | 199.68 | 13.845 | 199.68 |  | 299.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1840.765 | 1840.77 | [5 empty] | -0.005
02.05.05 | MEMBRANA TIPO II-212T PVC/PVDF COLOR BLANCO | m2 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 513 | 641.25 |  | 0 | 0 | 1154.25 | 1154.25 | [5 empty] | 0
02.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO N°8 | und | [34 empty] | 39 |  |  |  | 0
02.06 | OTROS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
02.06.01 | JUNTA DE WATERSTOP DE PVC DE 4” | m | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 39.2 | 10.4 | 39.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 109.6 | 109.6 | [5 empty] | 0
02.06.02 | JUNTA DE TECNOPORT 3/4" | m | 38.2242 | 144.3317 | 28.45 | 0 | 112.7067 | 96.2211 | 28.45 | 179.0533 | 5.1583 | 213.7942 |  | 5.1583 | 5.1583 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 856.7061 | 856.71 | [5 empty] | -0.0038889
01.06 | PRUEBAS DE LABORATORIO | [39 empty] | 0
01.06.01 | ENSAYOS NO DESCTRUCTIVOS | GLB | [34 empty] | 9 |  |  |  | 0
0

## VERIFICACIÓN DE METRADOS
PARTIDAS FALTANTES DE METRADO
ITEM | DESCRIPCION | VERIFICACIÓN
1 | MURO DE CONTENCIÓN ENTRE BLOQUE 5 Y 6
2 | MURO DE CONTENCIÓN ENTRE BLOQUE 4 Y 5
3 | LOSAS DEPORTIVAS
4 | RAMPA DE INGRESO DE ESTACIONAMIENTO
5 | MURO DE CONTENCIÓN DETRÁS DE BLOQUE 01
MURO PANTALLA ESTACIONAMIENTO
ACERO MURO DE CONTENCIÓN BLOQUE 11
CERCHA METÁLICA BLOQUE 5
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y ZAPATAS ESCALERAS METÁLICAS
RAMPA DE CONCRETO CICLOPEO ?
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO, NO HAY SUSTENTO
RAMPAS
COLUMNAS Y/O PEDESTALES DE ESCALERAS METÁLICAS

## PN AMP. 3
S10
Presupuesto
| Presupuesto | 0303022
| Subpresupuesto | 007
| Cliente | GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
| Lugar | APURIMAC - ABANCAY - ABANCAY
| Item | Descripción | Und. | Metrado
| 8 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
| 8201 | REMOCIONES
| 82013001 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON MAQUINARIA | m2 | 738.23
| 82013002 | DEMOLICIÓN DE COLUMNAS CON MAQUINARIA | m3 | 32.84
| 82013003 | DEMOLICIÓN DE VIGAS CON MAQUINARIA | m3 | 26.84
DEMOLICIÓN DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON MAQUINARIA
| 82013004 | DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA CON MAQUINARIA | m3 | 88.28
| 82013005 | DEMOLICIÓN DE ESCALERA CON MAQUINARIA | m3 | 2.96
| 82013006 | DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO CON MAQUINARIA | m3 | 30.86
| 82013007 | DEMOLICIÓN DE ZAPATA CON MAQUINARIA | m3 | 32.13
| 82013008 | DEMOLICIÓN DE PISOS CON MAQUINARIA | m2 | 3444.69
| 82013009 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON MAQUINARIA | m3 | 105.22
| 8202 | TRASLADO INTERNO EN OBRA
| 82023001 | TRASLADO DE MADERAMEN DIST. MAX 40M | und | 62400
| 82023002 | TRASLADO DE AGREGADOS CON CARRETILLA DIST. MAX 40M | m3 | 970
| 82023003 | TRASLADO DE AGREGADOS CON WINCHE ALTURA MAX 10 M | m3 | 970
| 82023004 | TRASLADO DE CEMENTO DIST. MAX 40 M | und | 11700
| 82023005 | TRASLADO DE LADRILLO DE PARED DIST. MAX 40 M | und | 57000
| 82023006 | TRASLADO DE LADRILLO DE TECHO DIST. MAX 40 M | und | 15200
| 9 | ESTRUCTURAS
| 9201 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| 9202 | EXCAVACION DE CIMIENTO Y ZAPATAS CON MAQUINARIA | m3 | 3243.76
| 9203 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 3181.66
| 9204 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
| 92043001 | SOLADO
| 92043001.01 | SOLADO PARA VIGAS DE CONEXION DE 20CM DE ALTURA, CONCRETO F'c=100Kg/cm2 | m2 | 90.79
|  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOLADO EN ZAPATAS | m2 | 71.86
|  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOLADO DE VIGAS DE CONEXION | m2 | 130.7
| 92043002 | FALSA ZAPATA
| 92043002.01 | FALZA ZAPATA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 263.6
| 9205 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
| 92053001 | ZAPATAS
| 92053001.01 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 775.79
| 92053002 | LOSA NERVADA H=40cm
| 92053002.01 | BLOQUE HUECO/CONCRETO 30X30X35 CM PARA TECHO ALIGERADO | und | 2115
| 92053003 | COBERTURA
| 92053003.01 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA ALIGERADA | m2 | 1640
| 0 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 0201 | PARARRAYOS
| 02013001 | PARARRAYOS PDC CON DISPOSITIVO DE CEBADO NO RADIOACTIVO R=100M. | jgo | 1
| 0202 | SALIDA DE AUDIO
| 02023001 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS | m | 130
| 02023002 | SALIDA DE PUNTOS DE PARLANTE | pto | 12
| 02023003 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | pza | 4
| 02023004 | PARLANTES | und | 12
| 02023005 | TENDIDO DE CABLE PARA PARLANTE | m | 130.56

## PN AMP. 4
CUADRO RESUMEN GENERAL DE METRADOS DE ESTRUCTURAS
PROYECTO | : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.
UBICACIÓN | : ABANCAY - ABANCAY - APURÍMAC
FECHA | : OCTUBRE - 2020
MODALIDAD | : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UND | TOTAL
PRESUPUESTO PARTIDAS NUEVAS AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04
01 | ESTRUCTURA
01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 1777.55
01.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.01 | ZAPATAS
01.02.01.01 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 398.34
01.02.02 | JARDINERA INGRESO
01.02.02.01 | JARDINERA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 2.85
01.02.02.02 | JARDINERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 39.45
01.02.02.03 | JARDINERA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 918.39
01.03 | PAVIMENTO RIGIDO
01.03.01 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 kg/cm2 | m3 | 63.8
01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 52.36
01.03.03 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS- JUNTA DE DILATACION, L=46CM | und | 384
01.03.04 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m -JUNTA DE TECNOPOR DE 3/4" | ml | 262
01.03.05 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | 1
01.03.06 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - SELLO ASFALICO | ml | 261.78
01.04 | ESTRUCTURAS METALICAS
01.04.01 | ESCALERA METALICA BLQUE 3 Y BLOQUE 4
01.04.01.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 25X250mm, e=6mm | und | 19
01.04.01.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC 150X150mm,e=6mm | und | 19
01.04.01.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | 213.95
01.04.01.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100 Y 150 X 100 ,e=3mm | m2 | 163.44
01.04.01.05 | ESCALERA TIPO 1 | und | 1
01.04.01.06 | ESCALERA TIPO 2 | und | 5
01.04.01.07 | ESCALERA TIPO 3 | und | 2
01.04.01.08 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150X100 ,e=3mm | m | 95.25
01.04.01.09 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | 189.46
01.04.01.10 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA ,e=2mm | m | 22
01.04.01.11 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA,e=2mm | m | 32.3
01.04.01.12 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA,e=2mm | m | 12.7
01.04.01.13 | LOSA COLABORANTE | m2 | 163.56
01.04.01.14 | INSTALACION Y MONTAJE
01.04.01.14.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS BLOQUE 3 Y BLOQUE 4 | und | 46
01.04.02 | RAMPAS, ENTRE BLOQUES 4 Y 5
01.04.02.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 250X250mm,e=6mm | und | 20
01.04.02.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC DE 150X150mm, e=6mm | und | 20
01.04.02.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | 250.24
01.04.02.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100mm Y 150X 100mm, e=3mm | m2 | 193.51
01.04.02.05 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150 X 100mm, e=3mm | m | 103.8
01.04.02.06 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | 206.45
01.04.02.07 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA , e=2mm | m | 8.6
01.04.02.08 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA ,e=2mm | m | 68
01.04.02.09 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA, e =2mm | m | 26.3
01.04.02.10 | LOSA COLABORANTE | m2 | 193.51
01.04.02.11 | INSTALACION Y MONTAJE
01.04.02.11.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN RAMPA ENTRE BLOQUE 4 Y BLOQUE 5 | und | 40
01.04.03 | RAMPAS, ENTRE BLOQUES 5 Y 6
01.04.03.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 250X250 mm, e=6mm | und | 14
01.04.03.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC DE 150X150mm.e=6mm | und | 14
01.04.03.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | 110
01.04.03.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100mm Y 150X100mm, e=3mm | m2 | 89.24
01.04.03.05 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150X100mm, e=3mm | m | 56
01.04.03.06 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | 105.8
01.04.03.07 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA,e=2.00mm | m | 8.3
01.04.03.08 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA , e=2mm | m | 32
01.04.03.09 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA ,e=2mm. | m | 9.8
01.04.03.10 | LOSA COLABORANTE | m2 | 89.24
01.04.03.11 | INSTALACION Y MONTAJE
01.04.03.11.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN RAMPA,ENTRE BLOQUE 5 Y 6 | und | 14
01.04.04 | ESCALERA, ENTRE BLOQUES 7 Y 8
01.04.04.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CUADRADAS DE 200X200, e=8mm. | und | 6
01.04.04.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS CIRCULARES DE Ø=8" SCH | und | 3
01.04.04.03 | COLUMNAS METALICAS CUADRADAS CON TUBO LAC CUAD. 200X200 , e=8mm | und | 6
01.04.04.04 | COLUMNAS METALICAS CIRCULARES CON TUBO Ø=8" SCH 40 | und | 3
01.04.04.05 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC CUAD. 300x200, e=8mm | m | 30.3
01.04.04.06 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC RECT. 250x100 , e=6mm | m | 60
01.04.04.07 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC CUAD. 100X100, e=3mm y TUBO LAC RECT. 150X100. e=3mm | m2 | 121.23
01.04.04.08 | ESCALERA TIPO 1 | und | 1
01.04.04.09 | ESCALERA TIPO 2 | und | 2
01.04.04.10 | ESCALERA TIPO 3 | und | 1
01.04.04.11 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC CUAD. 150X100, e= 3mm | m | 59
01.04.04.12 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC RECT. 80X40,e=2mm | m | 154
01.04.04.13 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA, e=2mm | m | 9.24
01.04.04.14 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA ,e= 2mm | m | 20
01.04.04.15 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA e=2mm | m | 20
01.04.04.16 | LOSA COLABORANTE | m2 | 121.23
01.04.04.17 | INSTALACION Y MONTAJE
01.04.04.17.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN ESCALERA ENTRE BLOQUE 7 Y 8 | und | 10
01.04.05 | ESCALERA, ENTRE BLOQUES 8 Y 10
01.04.05.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE TUBO LAC CUAD. 150X150, e= 6mm. | und | 8
01.04.05.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUAD. 150X150 ,e=6mm. | und | 8
01.04.05.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC RECT. 250X100, e=6mm. | m | 40.8
01.04.05.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=3mm Y TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm | m2 | 29.12
01.04.05.05 | ESCALERA TIPO 1 CON TUBO LAC. RECT. 250X100, e=4.5mm | und | 1
01.04.05.06 | ESCALERA TIPO 2 CON TUBO LAC RECT. 250X100,e=4.5mm | und | 3
01.04.05.07 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm. | m | 27
01.04.05.08 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC RECT. 80X40, e=2mm. | m | 41.2
01.04.05.09 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA , e=2 | m | 3
01.04.05.10 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA , e=2mm | m | 16
01.04.05.11 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA , e= 2mm | m | 10
01.04.05.12 | LOSA COLABORANTE | m2 | 29.12
01.04.05.13 | INSTALACION Y MONTAJE
01.04.05.13.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN ESCALERA , ENTRE BLOQUES 8 Y 10 | und | 12
01.04.06 | TECHO BLOQUE 1
01.04.06.01 | ANCLAJE DE AUTOPORTANTES C/PLANCHA METALICA e=9mm. | und | 18
01.04.06.02 | AUTOPORTANTES TIPICO L=6.25m ,CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=2.5 mm | und | 9
01.04.06.03 | AMARRES METALICOS L=1.09m, CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=2.5mm. | und | 24
01.04.06.04 | CORREAS METALICAS L=10.40m, CON TUBO LAC DE 80X40, e=2mm. | m | 83.2
01.04.06.05 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | 10.4
01.04.06.06 | INSTALACION Y MONTAJE
01.04.06.06.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | 33
01.04.06.06.02 | INSTALACION Y MONTAJE DE VIGAS METALICAS Y COBERTURA | m | 83.2
01.04.07 | TECHO BLOQUE 2
01.04.07.01 | ANCLAJE DE VIGAS C/ PLANCHA METALICA, e=9mm. | und | 24
01.04.07.02 | VIGAS METALICAS L=9.7m, CON TUBO LAC RECT. 250X150,e=6mm | und | 12
01.04.07.03 | AUTOPORTANTE TIPICO TIPO 1 CON TUBO LAC RECT. 150X100,e=2.5mm. | und | 18
01.04.07.04 | AUTOPORTANTE TIPICO TIPO 2 TUBO LAC RECT. 150X100 ,e= 2.5 mm. | und | 36
01.04.07.05 | AMARRES METALICOS L=1.09m , CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=2.5 mm | und | 144
01.04.07.06 | CORREAS METALICAS L=10.40m, CON TUBO LAC RECT. 80X 40, e=2mm. | m | 374.4
01.04.07.07 | SOPORTE DE CANALETA L=0.45m, CON TUBO LAC DE 50X50,e=2mm | und | 130
01.04.07.08 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | 7
01.04.07.09 | INSTALACION Y MONTAJE
01.04.07.09.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE TECHO BLOQUE 2 | und | 340
01.04.08 | TECHO BLOQUE 3
01.04.08.01 | ANCLAJE DE AUTOPORTANTES, CON PLANCHA METALICA ,e=9mm. | und | 6
01.04.08.02 | AUTOPORTANTE TIPICO L=3.8m, CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=2.5mm. | und | 3
01.04.08.03 | AMARRES METALICOS L=1.25m, CON TUBO LAC CUAD. 100X100, e=2.5mm. | und | 6
01.04.08.04 | CORREAS METALICAS L=3.55m, CON TUBO LAC DE 80X40 , e=2mm. | m | 21.3
01.04.08.05 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | 3.55
01.04.08.06 | INSTALACION Y MONTAJE
01.04.08.06.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE TECHO BLOQUE 3 | und | 9
01.04.08.06.02 | INSTALACION DE MONTAJE DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA | m | 21.3
01.04.09 | PERGOLAS
01.04.09.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CON PLANCHA METALICA e=12mm | und | 26
01.04.09.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUAD. 150X 150 ,e=4.5 mm. | und | 26
01.04.09.03 | VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC . RECT. 150 X100 | und | 13
01.04.09.04 | VIGAS METALICAS CURVADAS CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm. | m | 126.7
01.04.09.05 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT. 150X50, e=2.5mm. | m | 288
01.04.09.06 | INSTALACION Y MONTAJE
01.04.09.06.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | und | 39
01.05 | COBERTURA
01.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO N°8 | m2 | 450.38
01.06 | PRUEBAS DE LABORATORIO
01.06.01 | ENSAYOS NO DESCTRUCTIVOS | GLB | 9
02 | ARQUITECTURA
02.01 | MUROS Y TABIQUES
02.01.01 | DIVISOR EN BAÑOS DE PLANCHA DE ACERO INOX. | m2 | 76.47
02.02 | CIELORRASOS
02.02.01 | CIELO RASO SUSPENDIDO CON SISTEMA DRYWALL PANEL GYPLAC 1/2" | m2 | 361
02.02.02 | CIELO RASO SUSPENDIDO CON SISTEMA DRYWALL PANEL SUPERBOARD DE 6 mm | m2 | 634.22
02.03 | PISOS Y PAVIMENTOS
02.03.01 | PISO DE CONCRETO ESTAMPADO | m2 | 153.82
02.03.02 | PISO TERRAZO PULIDO DE 25CM | m2 | 344.37
02.03.03 | PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60M | m2 | 5827.92
02.03.04 | PISO VINILICO CLICK SPC 5 MM | m2 | 376.27
02.03.05 | BRUÑADO EN RAMPAS 1CM | m | 2672.1
02.04 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.04.01 | ZOCALOS
02.04.01.01 | ZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60m H=1.20M | m2 | 1990.29
02.04.02 | CONTRAZOCALOS
02.04.02.01 | CONTRAZOCALO CON RODON DE MADERA AGUANO. H=10CM.- INTERIOR | m | 47.82
02.04.02.02 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2CM, H=30CM | m | 84.86
02.04.02.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO BLANCO DE 60 x 60 CM. H=10CM.INTERIOR | m | 2303.92
02.05 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.05.01 | CARPINTERIA DE FIERRO Y OTROS
02.05.01.01 | PUERTA DE METAL DE INGRESO DE 6x2.7mts | m2 | 1
02.05.01.02 | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑOS | m2 | 50.4
02.05.02 | BARANDAS Y PASAMANOS
02.05.02.01 | CELOSIA DE ALUMINIO TEXTURIZADO 2"X4" | m | 3197.26
02.06 | PINTURAS
02.06.01 | PINTURA SATINADA EN CIELO RASO | m2 | 5505.09
02.06.02 | PINTURA SATINADA EN EXTERIORES | m2 | 4009.91
02.06.03 | PINTURA SATINADA EN COLUMNAS | m2 | 5094.62
02.06.04 | PINTURA SATINADA EN INTERIORES | m2 | 5242.09
02.06.05 | PINTURA SATINADA EN VIGAS | m2 | 2830.02
02.06.06 | PINTURA SATINADA EN PARAPETOS | m2 | 1899.96
02.06.07 | PINTURA SATINADA EN FONDO DE ESCALERA | m2 | 85.02
02.06.08 | PINTURA SATINADA EN FONDO DE RAMPA | m2 | 293.13
02.07 | OTROS
02.07.01 | BANCA CIRCULAR DE CONCRETO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO 0.20 M DE RADIO=0.20 M | und | 100
02.07.02 | MACETEROS DE 0.4 x 0.8 m | und | 28
02.07.03 | MESA CIRCULAR DE CONCRETO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO 0.25M RADIO=0.35M | und | 25
02.08 | CERCO METALICO
02.08.01 | REJA METALICA DE TUBO DE 2" | und | 165

## MM AMP. 4
CUADRO RESUMEN DE MAYORES METRADOS DE ESTRUCTURAS DE AMPLIACIÓN 7
PROYECTO | : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.
UBICACIÓN | : ABANCAY - ABANCAY - APURÍMAC
FECHA | JULIO 2022
MODALIDAD | : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
item | DESCRIPCION | UND | PAVIMENTO | INGRESO PRIMARIA Y SECUNDARIA | BLOQUE 1 Y 2 | BLOQUE 3 | TIENDA ESCOLAR | BLOQUE 11 | ESTACIONAMIENTO | MURO DE CONTENCION GARCILASO | TOTAL | TOTAL
01 | ESTRUCTURAS | [9 empty] | 0 | 0
01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 0 | 0
01.01.01 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 2850 | #REF! | 4181.81 | 4181.81
01.01.02 | EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS H=2.00m | m3 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 760 | #REF! | 1757.4357 | 1757.4357
01.01.03 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | [5 empty] | #REF! | 473.532 | #REF! | 629.46 | ¦
01.01.04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D=40m) | m3 | [5 empty] | #REF! | 3136.468 | #REF! | 4844.0518 | 4844.0518
01.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=18 Km | m3 | [5 empty] | #REF! | 3136.468 | #REF! | 4844.0518 | 4844.0518
01.01.06 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE DE PISO | m2 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 388.84 | #REF! | 1231.86 | ¦
01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 0 | 0
01.02.01 | SOLADOS | [9 empty] | 0 | 0
01.02.01.01 | SOLADO F'C=80 KG/CM2 E=10CM | m2 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 222.955 | #REF! | 996.3546 | 996.3546
01.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 0 | 0
01.02.02.01 | CIMIENTO CORRIDOS CONCRETO F'C=140 kg/cm2+30%P.G | m3 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 29.6073 | 29.6073
01.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO CORRIDO | m2 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 131.9819 | 131.9819
01.02.03 | SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 0 | 0
01.02.03.01 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 3.6494 | 3.6494
01.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 42.3363 | 42.3363
01.03 | OBRAS DE CONCRETO CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 0 | 0
01.03.01 | ZAPATAS | [9 empty] | 0 | 0
01.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 | m3 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 259.128 | #REF! | 624.7413 | 624.7413
01.03.01.02 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 7519.872 | #REF! | 24701.3395 | 24701.3395
01.03.02 | VIGAS DE CONEXIÓN | [9 empty] | 0 | 0
01.03.02.01 | VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 21.0253 | 21.0253
01.03.02.02 | VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 134.1766 | 134.1766
01.03.02.03 | VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 3117.6243 | 3117.6243
01.03.03 | MURO DE CONTENCIÓN | [9 empty] | 0 | 0
01.03.03.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [5 empty] | #REF! | 188.5772 | #REF! | 652.252 | 652.252
01.03.03.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | #REF! | 1548.7584 | #REF! | 2797.4968 | 2797.4968
01.03.03.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | #REF! | 13019.44 | #REF! | 32792.1266 | 32792.1266
01.03.04 | PLACAS | [9 empty] | 0 | 0
01.03.04.01 | PLACAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 52.4975 | 52.4975
01.03.04.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 508.6212 | 508.6212
01.03.04.03 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 12836.9608 | 12836.9608
01.03.05 | COLUMNAS | [9 empty] | 0 | 0
01.03.05.01 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10.032 |  | 91.4894 | 91.4894
01.03.05.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45.6 |  | 1092.1946 | 1092.1946
01.03.05.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2838.9264 |  | 20543.5699 | 20543.5699
01.03.06 | VIGAS | [9 empty] | 0 | 0
01.03.06.01 | VIGAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13.8672 |  | 54.0653 | 54.0653
01.03.06.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 115.56 |  | 542.7555 | 542.7555
01.03.06.03 | VIGAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2838.9264 |  | 17486.4321 | 17486.4321
01.03.07 | LOSA ALIGERADA H=17cm | [9 empty] | 0 | 0
01.03.07.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | #REF! | [5 empty] | 2.566 | 2.566
01.03.07.02 | LOSA ALIGERDAD - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | #REF! | [5 empty] | 32.06 | 32.06
01.03.07.03 | LOSA ALIGERADA- ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | #REF! | [5 empty] | 227.3576 | 227.3576
01.03.07.04 | LOSA ALIGERADA- BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 12x30x30cm | und |  |  | #REF! | [5 empty] | 262.1458 | 262.1458
01.03.08 | LOSA ALIGERADA H=20cm | [9 empty] | 0 | 0
01.03.08.01 | LOSA ALIGERADA- CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [5 empty] | #REF! |  |  | 9.5758 | 9.5758
01.03.08.02 | LOSA ALIGERADA- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | #REF! |  |  | 63.839 | 63.839
01.03.08.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | #REF! |  |  | 1130.0626 | 1130.0626
01.03.08.04 | LOSA ALIGERADA- BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | [5 empty] | 1241 |  |  | 1241 | 1241
01.03.09 | LOSA NERVADA H=30cm | [9 empty] | 0 | 0
01.03.09.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 1.1787 | 1.1787
01.03.09.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 10.4725 | 10.4725
01.03.09.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 104.8716 | 104.8716
01.03.09.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 87 | 87
01.03.10 | LOSA NERVADA H=40cm | [9 empty] | 0 | 0
01.03.10.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [6 empty] | 99.9305 |  | 76.516 | 76.516
01.03.10.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [6 empty] | 1557.32 |  | 517 | 517
01.03.10.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [6 empty] | 4438.0771 |  | 4438.0771 | 4438.0771
01.03.10.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE DE POLIESTIRENO DE 35X35cm | und | [6 empty] | 746.368 |  | 4136 | 4136
01.03.11 | LOSA MACIZA H=20cm | [9 empty] | 0 | 0
01.03.11.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 47.9602 | 47.9602
01.03.11.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 242.215 | 242.215
01.03.11.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 5502.1362 | 5502.1362
01.03.11 | LOSA MACIZA H=15cm | [9 empty] | 0 | 0
01.03.11.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [5 empty] | #REF! |  |  | 55.797 | 55.797
01.03.11.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | #REF! |  |  | 109.8772 | 109.8772
01.03.11.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | #REF! |  |  | 7407.4 | 7407.3978
01.03.12 | COLUMNETAS | [9 empty] | 0 | 0
01.03.12.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 5.4988 | 5.4988
01.03.12.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 139.6373 | 139.6373
01.03.12.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 562.0358 | 562.0358
01.03.13 | VIGUETAS | [9 empty] | 0 | 0
01.03.13.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 1.3782 | 1.3782
01.03.13.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 17.663 | 17.663
01.03.13.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 358.8467 | 358.8467
01.03.14 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO | [9 empty] | 0 | 0
01.03.14.01 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 5 | 5

## PN AMP. 7
HOJA DE METRADOS - ESTRUCTURAS
PARTIDAS NUEVAS
Proyecto : | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC"
Propietario : | G.R.A
Fecha : | 2022-03-16
Especialidad: | ESTRUCTURAS
Modalidad: | ADMINISTRACION DIRECTA
Ubicación: | ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | TOTAL | TOTAL
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.01 | SEGURIDAD Y SALUD
1.01.01 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL COMPLEMENTARIA | UND | 29 | 29
1.02 | OBRAS DE TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 | LIMPIEZA DE JUNTAS DE PORCELANATO PARA FRAGUA | m2 | 5827.92 | 5827.92
01.02.02 | DESCASCARAMIENTO DE TARRAJEO EXISTENTE | m2 | 593.31 | 593.31
01.02.03 | DEMOLICION DE CONTRAPISO EXSISTENTE E=5mm | m2 | 987 | 987
01.02.04 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICION | m2 | 6086 | 6086
01.03.01 | LIJADO DE MURO EN PINTURA ESMALTE EXISTENTE | m2 | 962.8 | 962.8
01.03.02 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO PARA PINTURA PARA EXTERIOR | m2 | 2217.52 | 2217.52
01.04 | TRASLADO INTERNO EN OBRA
01.04.01 | ACARREO DE MEZCLA DE CONCRETO | m2 | 267.79 | 267.79

## MM AMP. 7
HOJA DE METRADOS - ESTRUCTURAS
MAYORES METRADOS
Proyecto : | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC"
Propietario : | G.R.A
Fecha : | 2022-02-16
Especialidad: | ESTRUCTURAS
Modalidad: | ADMINISTRACION DIRECTA
Ubicación: | ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | TOTAL | TOTAL
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.01 | SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | UND | 32 | 32
01.01.02 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1 | 1
01.01.02 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1 | 1
1.02 | OBRAS PROVISIONALES
01.02.01 | TRASLADO INTERNO EN OBRA
01.02.01.01 | TRASLADO DE MADERA DIST. MAX. 40M | UND | 840 | 840
01.02.01.02 | TRASLADO DE AGREGADOS CON CARRETILLA DIST. MAX. 40M | M3 | 500 | 500
01.02.01.03 | TRASLADO DE CEMENTO DIST. MAX. 40M | M3 | 10000 | 10000
01.02.01.04 | TRASLADO DE LADRILLO DE PARED DIST. MAX. 40M | M3 | 40000 | 40000
2 | ESTRUCTURAS
2.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 195.1873 | 195.1873
02.01.02 | ACARREO DE MATERIALEXCEDENTE (D=0.40M) | M3 | 648.78 | 648.78
02.01.03 | ELININACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 648.78 | 648.78
2.02 | CONCRETO SIMPLE
02.02.01 | SOLADOS
02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 248.82 | 248.82
02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS
02.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 49.9575 | 49.9575
02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 199.83 | 199.83
02.02.03 | SOBRECIMIENTOS
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | M3 | 3.6072 | 3.6072
02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M3 | 48.096 | 48.096
02.02.04 | FALSO PISO
02.02.04.01 | FALSO PISO FC=140 KG/CM2 E=10CM | M2 | 363 | 363
2.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01 | ZAPATAS
02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 193.6471 | 193.6471
02.03.01.02 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 210.646 | 210.646
02.03.01.03 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2912.29 | 2912.29
02.03.02 | MURO DE CONTENCION
02.03.02.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 |  | 150.0361 | 150.0361
02.03.02.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 671.008 | 671.008
02.03.02.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 17681.6936 | 17681.6936
03.03.03 | PLACAS
03.03.03.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 8.28 | 8.28
03.03.03.02 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1741.18 | 1741.18
02.03.04 | COLUMNAS
02.03.04.01 | COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 14.3335 | 14.3335
02.03.04.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 103.78 | 103.78
02.03.04.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1580.48 | 1580.48
02.03.05 | VIGAS
02.03.05.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 2.046 | 2.046
02.03.06 | COLUMNETAS
02.03.06.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 18.7825 | 18.7825
02.03.06.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 132.55 | 132.55
02.03.06.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 3220.64 | 3220.64
02.03.07 | VIGUETAS
02.03.07.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 9.5507 | 9.5507
02.03.07.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 99.117 | 99.117
02.03.07.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1650.93 | 1650.93
02.03.08 | TANQUE ELEVADO
02.03.08.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE
02.03.08.01.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | M3 | 4.1 | 4.1
02.03.08.01.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.6 | 25.6
02.03.08.01.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 483.04 | 483.04
02.03.08.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm
02.03.08.02.01 | MURO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 4.08 | 4.08
02.03.08.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 8.16 | 8.16
02.03.08.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 255.612 | 255.612
2.04 | ESTRUCTURA METALICA
02.04.01 | PERGOLAS
02.04.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS CON PLANCHA METALICA e= 12mm | UNID | 4 | 4
02.04.03 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUA. 150X150X e=4.5mm | UNID | 1 | 1
| VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC.RECT.150X100 | UNID | 6 | 6
02.04.04 | VIGAS METALICAS CURVADAS CON TUBO LAC.RECT.150X100 | m | 29.2 | 29.2
02.04.05 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT.150X50 | m | 91.74 | 91.74
02.04.06 | INSTALACION Y MONTAJE |  | 0 | 0
02.04.07 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS ,VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | UNID | 15 | 15

## RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO
Nivel Primario:
Bloque 1: 04 aulas de 55.16 m2 cada una, pasadizo de circulación en 72.44 m2.
Bloque 2: 02 aulas de 55.16 m2 cada una, 04 baterías de SS:HH para alumnas en 31 m2, pasadizo en 16.42 m2.
Bloque 3: 01 caja de escalera en 34.88 m2, pasadizo en 16.42 m2.
Bloque 4: Vestidores en 9.60 m2, área de circulación en 14.03 m2.
Bloque 5: 01 ambiente para guardianía en 3.84 m2, SS:HH en 1.87 m2.
Bloque 6: Mejoramiento de 06 aulas.
Obras complementarias: 01 Tanque cisterna y elevado en 6.25 m2, Rampas de acceso para discapacitados en 394.25 m2, 01 losa deportiva en 569.57 m2, muro de contención en 69.57 ml., cerco perimétrico en 161.12 ml., patio de honor techado en 365.28 m2, veredas de circulación exterior en 385.36 m2, drenaje de aguas pluviales en 42.13 ml. y tratamiento de áreas verdes 180.52 m2.
CUADRO RESUMEN GENERAL DE METRADOS ESTRUCTURAS
PROYECTO | : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.
UBICACIÓN | : ABANCAY - ABANCAY - APURÍMAC
FECHA | : MAYO 2017
MODALIDAD | : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
PERNO DE ACERO EXTRUCTURAL Ø 3/4"x1.75m | DESCRIPCION | UND | BLOQUE 1 | BLOQUE 2 | BLOQUE 3 | BLOQUE 4 | BLOQUE 5 | BLOQUE 6 | BLOQUE 7 | BLOQUE 8 | BLOQUE 9 | BLOQUE 10 | BLOQUE 11 | INGRESO PRIMARIA | INGRESO SECUNDARIA | QUIESCO PRIMARIA | QUIESCO SECUNDARIA | INGRESO PRINCIPAL | ESTACIONAMIENTO | OBRAS PROVISIONALES | SEGURIDAD Y SALUD | INGRESO VEHICULAR | EXTERIORES | [10 empty] | TOTAL REAL | TOTAL EXPEDIENTE | AMP. 3 PN | AMP. 4 PN | AMP. 4 MM | AMP. 7 PN | AMPL. 7 MM | AMPL. 8 MM Y DED | AMPL. 8 PN | SALDO CONTRACTUAL | SALDO | SALDO AMP. 3 | SALDO AMP 4. PN | SALDO AMP. 4 MM | SALDO AMP 7. PN | SALDO AMP. 7 MM
[23 empty] | Rampas | Gradas | ESCALERAS | LOSAS DEPORTIVAS | Veredas | TRIBUNAS | Reposición de tanque elevado | CUBIERTA METÁLICA | MUROS DE CONTENCIÓN | Areas Verdes | Cerco Perimètrico
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
01.01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | glb | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.01.02 | FLETE TERRESTRE | glb | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.02 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [39 empty] | 0 |  |  | 0
01.02.01 | ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | [17 empty] | 234 | [13 empty] | 234 | 234 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.02.02 | SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR | m2 | [17 empty] | 49 | [13 empty] | 49 | 49 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.02.03 | COMEDORES | m2 | [17 empty] | 300 | [13 empty] | 300 | 300 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.02.04 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY | m | [17 empty] | 343 | [13 empty] | 343 | 343 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.02.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80M X 3.60M | und | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.03 | INSTALACIONES PROVISIONALES | [39 empty] | 0 |  |  | 0
01.03.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | glb | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
01.03.02 | DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION | glb | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.03.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | glb | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.03.04 | INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES PROVISIONAL | glb | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.04 | TRABAJOS PRELIMINARES | [39 empty] | 0 |  |  | 0
01.04.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | [17 empty] | 6512.32 |  |  | 78.655 | 46.485 | 393.71 | 510 | 644.16 | 698.17 | [5 empty] | 8883.5 | 9545.07 | [5 empty] | -661.57 |  | 0% | 0
01.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | [17 empty] | 6512.32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 6512.32 | 6512.32 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.04.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA | m2 | [17 empty] | 6512.32 |  |  | 78.655 | 46.485 | 393.71 | 510 | 644.16 | 698.17 | [5 empty] | 8883.5 | 9545.07 | [5 empty] | -661.57 |  | 0% | 0
01.04.04 | LIMPIEZA DE JUNTAS DE PORCELANATO PARA FRAGUA | m2 | [17 empty] | 5827.92 | [13 empty] | 5827.92 |  |  |  |  | 5827.92 |  | 0 |  |  | 0
01.04.05 | DESCASCARAMIENTO DE TARRAJEO EXISTENTE | m2 | [17 empty] | 593.31 | [13 empty] | 593.31 |  |  |  |  | 593.31 |  | 0 |  |  | 0
01.04.06 | DEMOLICION DE CONTRAPISO EXSISTENTE E=5mm | m2 | [17 empty] | 987 | [13 empty] | 987 |  |  |  |  | 987 |  | 0 |  |  | 0
01.04.07 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICION | m2 | [17 empty] | 6086 | [13 empty] | 6086 |  |  |  |  | 6086 |  | 0 |  |  | 0
01.04.08 | LIJADO DE MURO EN PINTURA ESMALTE EXISTENTE | m2 | [17 empty] | 962.8 | [13 empty] | 962.8 |  |  |  |  | 962.8 |  | 0 |  |  | 0
01.04.09 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO PARA PINTURA PARA EXTERIOR | m2 | [17 empty] | 2217.52 | [13 empty] | 2217.52 |  |  |  |  | 2217.52 |  | 0 |  |  | 0
01.05 | REMOCIONES | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
01.05.01 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN AULAS | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 34 | 34 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.02 | DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS | und |  |  |  | 35 | [13 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 42 | 42 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.03 | DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS | und |  |  |  | 30 | [13 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 34 | 34 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.04 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIO | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 19 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.05 | DESMONTAJE DE VENTANAS SISTEMA NOVA | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.06 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA CON VIDRIO | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 49 | 49 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.07 | DESMONTAJE COBERTURA | m2 |  |  |  | 359.24 | [13 empty] | 923.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1282.59 | 1282.59 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.08 | DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA DE 2"X3" | m |  |  |  | 865.92 | [13 empty] | 291.08 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1157 | 1157 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.09 | DESMONTAJE DE MADERA ROLLIZA -TECHO ( TIJERALES) | und |  |  |  | 26 | [13 empty] | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 58 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.10 | DESMONTAJE DE CORREAS METALICAS TUBO RECTANGULAR | m |  |  |  | 0 | [13 empty] | 375.83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 375.83 | 375.83 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.11 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE TUBO ANGULAR | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.12 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE F°C° | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.13 | DESMONTAJE DE FIERROS ANGULARES DE SOMBRA DE CAMPO DEPORTIVO | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.14 | DESMONTAJE DE POSTE DE LUZ | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.15 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE TABLERO DE BASKET | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.16 | DESMONTAJE DE PARANTE DE F° RECTANGULAR EN LA LOSA DEP. | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.17 | DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS | m |  |  |  | 26.01 | [13 empty] | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 78.01 | 78.01 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.18 | DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS | und |  |  |  | 24 | [13 empty] | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38 | 38 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.19 | DESMONTAJE DE CANALETAS METALICAS | m |  |  |  | 0 | [13 empty] | 125.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 125.25 | 125.25 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.20 | DESMONTAJE DE TUBERIAS DE AGUAS PLUVIALES | m |  |  |  | 0 | [13 empty] | 38.28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.28 | 38.28 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.21 | DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO DE BLOQUETA | m2 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 766.3185 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766.3185 | 457.28 | [5 empty] | 309.0385 |  | 0% | 0
01.05.22 | DEMOLICION DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | m2 |  |  |  | 374.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 374.4 | 995.98 | [5 empty] | -621.58 |  | 0% | 0
01.05.23 | DEMOLICION DE COLUMNAS | m3 |  |  |  | 3.02 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.02 | 53.55 | [5 empty] | -50.53 |  | 0% | 0
01.05.24 | DEMOLICION DE VIGAS | m3 |  |  |  | 2.52 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.52 | 29.36 | [5 empty] | -26.84 |  | 0% | 0
01.05.25 | DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA | m3 |  |  |  | 1.89 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.89 | 66.76 | [5 empty] | -64.87 |  | 0% | 0
01.05.26 | DEMOLICION DE ESCALERA | m3 |  |  |  | 2.55 | [13 empty] | 27.3688 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 29.9188 | 5.51 | [5 empty] | 24.4088 |  | 0% | 0
01.05.27 | DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO | m3 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.51 | [5 empty] | -28.51 |  | 0% | 0
01.05.28 | DEMOLICION DE ZAPATA | m3 |  |  |  | 4.5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 24.75 | [5 empty] | -20.25 |  | 0% | 0
01.05.29 | DEMOLICION DE PISOS | m2 |  |  |  | 1014.21 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1014.21 | 3733.68 | [5 empty] | -2719.47 |  | 0% | 0
01.05.30 | DEMOLICION DE MUROS DE CONTENCION | m3 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 124.8 | [5 empty] | -124.8 |  | 0% | 0
01.05.31 | DEMOLICION DE TABIQUE ENCIMA ESCALERA | m3 |  |  |  | 2.36 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.32 | DEMOLICION DE CIELO RAZO CON YESO | m2 |  |  |  | 1014.21 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1014.21 | 1014.21 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.33 | DEMOLICION DE GRADERIAS DE TRIBUNAS | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 189.53 | [5 empty] | -189.53 |  | 0% | 0
01.05.34 | PICADO DE ZAPATAS E=5cm | m2 |  |  |  | 26.828 | [27 empty] | 26.828 | 2.6 | [5 empty] | 24.228 |  | 0% | 0
01.05.35 | PICADO DE COLUMNAS E=5cm | m2 |  |  |  | 28.35 | [27 empty] | 28.35 | 28.35 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.05.36 | PICADO DE VIGAS E=5cm | m2 |  |  |  | 10.2 | [27 empty] | 10.2 | 7.8 | [5 empty] | 2.4 |  | 0% | 0
01.05.37 | PICADO DE LOSA E=5cm | m2 |  |  |  | 6.8 | [27 empty] | 6.8 | 5.2 | [5 empty] | 1.6 |  | 0% | 0
01.05.38 | COLOCACION DE PEGAMENTO EPOXICO EN COLUMNAS DE REFUERZO | m2 |  |  |  | 48.01 | [27 empty] | 48.01 | 43.95 | [5 empty] | 4.06 |  | 0% | 0
01.05.39 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON MAQUINARIA | m2 | [17 empty] | 738.2342 | [13 empty] | 738.2342 |  | 738.23 |  |  |  |  | 0.0042 |  | 0% | 0
01.05.40 | DEMOLICIÓN DE COLUMNAS CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 32.837 | [13 empty] | 32.837 |  | 32.84 |  |  |  |  | -0.00295 |  | 0% | 0
01.05.41 | DEMOLICIÓN DE VIGAS CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 26.8421 | [13 empty] | 26.8421 |  | 26.84 |  |  |  |  | 0.0021 |  | 0% | 0
01.05.42 | DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 88.2823 | [13 empty] | 88.2823 |  | 88.28 |  |  |  |  | 0.00228 |  | 0% | 0
01.05.43 | DEMOLICIÓN DE ESCALERA CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 2.9632 | [13 empty] | 2.9632 |  | 2.96 |  |  |  |  | 0.0032 |  | 0% | 0
01.05.44 | DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 30.8618 | [13 empty] | 30.8618 |  | 30.86 |  |  |  |  | 0.00176 |  | 0% | 0
01.05.45 | DEMOLICIÓN DE ZAPATA CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 32.13 | [13 empty] | 32.13 |  | 32.13 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | 0
01.05.46 | DEMOLICIÓN DE PISOS CON MAQUINARIA | m2 | [17 empty] | 3444.6864 | [13 empty] | 3444.6864 |  | 3444.69 |  |  |  |  | -0.0036 |  | 0% | 0
01.05.47 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 105.2172 | [13 empty] | 105.2172 |  | 105.22 |  |  |  |  | -0.002778 |  | 0% | 0
01.05.08 | DEMOLICION DE CIMENTACION DE MUROS INTERIORES | m3 | [17 empty] | 38.165 | [13 empty] | 38.165 | [7 empty] | 38.165 |  | 0
01.05.09 | DEMOLICIÓN DE GRADERÍAS DE TRIBUNAS | m4 | [17 empty] | 258.362 | [13 empty] | 258.362 | [7 empty] | 258.362 |  | 0
01.05.10 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO | m5 | [22 empty] | 17.9038 | [8 empty] | 17.9038 | [7 empty] | 17.9038 |  | 0
01.06 | TRASLADO INTERNO EN OBRA | [32 empty] | 0 | [8 empty] | 0% | 0
01.06.01 | TRASLADO DE MADERAMEN DIST. MAX 40M | und | [17 empty] | 63240 | [13 empty] | 63240 |  | 62400 |  |  |  | 840 | 0 |  | 0% | 0
01.06.02 | TRASLADO DE AGREGADOS CON CARRETILLA DIST. MAX 40M | m3 | [17 empty] | 1470 | [13 empty] | 1470 |  | 970 |  |  |  | 500 | 0 |  | 0% | 0
01.06.03 | TRASLADO DE AGREGADOS CON WINCHE ALTURA MAX 10 M | m3 | [17 empty] | 970 | [13 empty] | 970 |  | 970 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | 0
01.06.04 | TRASLADO DE CEMENTO DIST. MAX 40 M | und | [17 empty] | 21700 | [13 empty] | 21700 |  | 11700 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0% | 0
01.06.05 | TRASLADO DE LADRILLO DE PARED DIST. MAX 40 M | und | [17 empty] | 97000 | [13 empty] | 97000 |  | 57000 |  |  |  | 40000 | 0 |  | 0% | 0
01.06.06 | TRASLADO DE LADRILLO DE TECHO DIST. MAX 40 M | und | [17 empty] | 15200 | [13 empty] | 15200 |  | 15200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
01.06.07 | ACARREO DE MEZCLA DE CONCRETO | m2 | [17 empty] | 467.79 | [13 empty] | 467.79 |  |  |  |  | 267.79 |  | 200 |  |  | 0
01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
01.06.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES C/EQUIPO D=10 KM | m3 |  |  |  | 357.22 | [13 empty] | 1589.82 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1947.04 | 1947.04 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.07 | SEGURIDAD Y SALUD | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
01.07.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [17 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0
01.07.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [17 empty] | 30 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 62 | 30 |  |  |  |  | 32 | 32 |  | 0% | 0
01.07.03 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0% | 0
01.07.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0% | 0
01.07.05 | CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD | glb | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0% | 0
01.07.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0% | 0
01.07.07 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL COMPLEMENTARIA | und | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 29 |  | -29 |  | 0% | 0
01.07.08 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL COMPLEMENTARIA | [19 empty] | 720 | [12 empty] | 720 | [7 empty] | 720 |  | 0
01.07.09 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL COMPLEMENTARIA TEMPORAL | [19 empty] | 240 | [12 empty] | 240 | [7 empty] | 240 |  | 0
02 | ESTRUCTURAS | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0% | 0
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0% | 0
02.01.01 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 |  |  |  |  | 1448.09 | 681.6404 |  |  | 785.54 | 826.7326 |  |  |  | 785.54 |  |  | 2850 |  |  | 159.51 | [8 empty] | 90.272 | 0 | 628.9923 | 8256.3173 | 3673.7 |  |  | 4181.81 |  |  | 400.8073 |  |  | 0
02.01.02 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE DE PISO | m2 | 84.08 | 192.18 | 92.82 | 359 | 302.71 | 128.12 | 36.3 | 191.105 | 85.828 | 290.76 | 114.7659 |  |  |  |  | 186 | 388.84 |  |  | 319.02 | 78.655 | 11.565 |  | 510 | 644.16 |  |  |  |  | 0 | 519.2855 | 4535.1944 | 1143.4 |  |  | 1231.86 |  |  | 2159.9344 |  | 0% | 0
02.01.03 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS H=2.00m | m3 |  | 676.4835 | 192.3736 | 55.4528 | 88.3008 | 1013.224 | 131.573 | 231.6409 |  | 1167.1506 | 679.8948 |  |  | 20.067 |  | 497.3796 |  |  |  | 8.4357 | 35.3948 | 5.7825 | 239.2394 | 309.432 | 193.248 | 43.696 | 5.76 |  |  |  | 152.8496 | 5747.3786 | 5598.73 |  |  | 1757.4357 |  |  | -1608.7871 |  | 28.97% | 1621.9521 |  |  | 246.744 | 247.0337
02.01.04 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 188.9188 | 528.2946 | 96.8422 | 24.074 |  |  | 122.7183 | 131.8761 | 96.4643 | 1021.1062 |  | 8.658 | 11.4225 | 6.0405 |  | 139.9897 |  |  |  | 63.804 | 0 | 0 |  | 40.932 | 0 |  |  |  | 29.9569 | 0 | 425.7015 | 2936.7995 | 2848.05 |  |  | 629.46 |  |  | -540.7105 |  | 0% | 0
02.01.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D=40m) | m3 | 68.301 | 192.6456 | 124.191 | 40.7924 | 284.2869 | 898.9818 | 11.5112 | 129.6942 | 530.367 | 189.8577 | 1130.8013 | 1792.6889 | 286.5804 | 18.2344 | 227.3726 | 625.6046 | 3136.468 |  |  |  | 46.0132 | 7.5173 | 245.7372 | 349.05 | 251.2224 | 56.8048 | 7.488 |  | 218.858 | 64.35 | 356.1405 | 11291.5602 | 4172.43 |  |  | 4844.0518 |  | 648.78 | 1626.2984 |  | 0% | 0
02.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=18Km | m3 | 68.301 | 192.6456 | 124.191 | 40.7924 | 284.2869 | 395.1574 | 11.5112 | 129.6942 | 530.367 | 189.8577 | 1130.8013 | 1792.6889 | 286.5804 | 18.2344 | 227.3726 | 625.6046 | 3136.468 |  |  |  | 46.0132 | 7.5173 | 245.7372 | 349.05 | 251.2224 | 56.8048 | 7.488 |  | 218.858 | 64.35 | 356.1405 | 10787.7357 | 4257.37 |  |  | 4844.0518 |  | 648.78 | 1037.5339 |  | 0% | 0
02.01.07 | EXCAVACION DE CIMIENTO Y ZAPATAS CON MAQUINARIA | m3 | 241.458 |  |  |  | 713.2136 |  |  |  | 308.2005 |  |  | 602.1095 | 98.336 |  | 199.7872 |  | 760 | [11 empty] | 158.5429 |  |  | 3081.6477 |  | 3243.76 |  |  |  |  | -162.1123 |  |  | 0
02.01.08 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | [31 empty] | 0 |  | 3181.66 |  |  |  |  | -3181.66 |  |  | 0 | 0%
02.01.09 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 |  |  |  |  | 582.8321 | 1013.224 |  |  | 259.3817 |  | 209.4738 | 459.1876 | 103.026 |  | 208.6532 |  | 473.532 |  |  |  | 23.5965 | 2.313 | 140.49 |  | 193.248 | 35.821 | 2.88 |  | 196.8782 |  |  | 3904.5372 |  |  | 1777.55 |  |  | 195.1873 | 1931.7999 |  |  | 0 | 0%
02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
02.02.01 | SOLADOS | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 55.542 | 176.489 | 58.415 | 21.32 | 292.322 | 136.768 | 50.605 | 111.2685 | 136.51 | 178.919 | 116.986 | 152.438 | 58.58 | 20.58 | 94.705 | 95.1516 | 222.955 |  |  |  | 0 | 0 | 192.548 | 25.92 | 0 | 27.31 |  |  | 173.634 | 0 | 568.7915 | 2967.7576 | 2306.1 |  |  | 996.3546 |  | 248.82 | -583.517 |  | 0% | 0
02.02.01.02 | SOLADO PARA VIGAS DE CONEXION DE 20CM DE ALTURA, CONCRETO F'c=100Kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 |  | 90.79 |  |  |  |  | -90.79 |  |  | 0
02.02.01.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOLADO EN ZAPATAS | m2 | [31 empty] | 0 |  | 71.86 |  |  |  |  | -71.86 |  |  | 0
02.02.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOLADO DE VIGAS DE CONEXION | m2 | [31 empty] | 0 |  | 130.7 |  |  |  |  | -130.7 |  |  | 0
02.02.02 | FALSA ZAPATA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
02.02.02.01 | FALSA ZAPATA f´c=100 Kg/cm2+30% P.G. | m3 | . |  |  |  |  | 90.108 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 90.108 | 75.04 | [5 empty] | 15.068 |  |  | 0
02.02.02.02 | FALZA ZAPATA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [11 empty] | 9.6 | [19 empty] | 9.6 |  | 263.6 |  |  |  |  | 9.6 |  |  | 0
02.02.03 | CIMIENTOS CORRIDOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
02.02.03.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 12.87 | 20.142 | 1.062 | 7.8912 | 16.6852 | 17.1522 | 5.634 | 17.1736 | 11.2428 | 20.9265 |  | 2.71 | 2.57 | 5.99 | 3.384 | 10.723 |  |  |  | 8.4357 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8525 |  |  | 0 | 0 | 177.4448 | 132.47 |  |  | 29.6073 |  | 49.9575 | -34.5901 |  | 0% | 0
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 57.2 | 119.016 | 4.344 | 17.536 | 47.072 | 81.434 | 27.48 | 74.816 | 49.968 | 56.512 |  | 13.55 | 12.85 | 47.92 | 15.04 | 53.371 |  |  |  | 18.746 | [6 empty] | 51.41 |  |  |  | 181.3 | 929.565 | 709.34 |  |  | 131.9819 |  | 199.83 | -111.5869 |  | 0% | 0
02.02.04 | SOBRECIMIENTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0% | 0
02.02.04.01 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 | 1.7256 | 2.916 | 2.2795 | 1.644 | 3.3592 | 2.054 | 2.275 | 2.46 | 1.3792 | 2.356 |  | 1.0789 | 6.4571 | 7.787 | 0.388 | 2.669 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3134 |  |  | 0 | 0 | 43.1419 | 32.59 |  |  | 3.6494 |  | 3.6072 | 3.2953 |  | 0% | 0
02.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 11.504 | 24.432 | 21.582 | 10.956 | 36.896 | 17.168 | 14.77 | 17.308 | 24.984 | 18.848 |  | 14.385 | 8.995 | 16.772 | 4 | 25.832 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.846 |  |  | 0 | 0 | 299.278 | 354.37 |  |  | 42.3363 |  | 48.096 | -145.5243 |  | 38.11% | 135.0504
02.02.05 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
02.02.05.01 | MURO DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 426.0552 | 426.0552 | 522.16 | [5 empty] | -96.1048 |  | 64.61% | 337.3676
02.02.05.02 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1037.3845 | 1037.3845 | 1282.24 | [5 empty] | -244.8555 |  | 72.62% | 931.1627
02.02.05.03 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 123.7573 | 123.7573 | 123.76 | [5 empty] | -0.0026667 |  |  | 0
02.02.05.04 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 154.3202 | 154.3202 | 154.32 | [5 empty] | 0.0002 |  |  | 0
02.02.06 | RAMPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.02.06.01 | RAMPAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 121.29 | [5 empty] | -121.29 |  | 100% | 121.29
02.02.06.02 | RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 293.72 | [5 empty] | -293.72 |  | 100% | 293.72
02.02.07 | GRADAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.02.07.01 | GRADAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.26 | [5 empty] | -3.26 |  | 100% | 3.26
02.02.07.02 | GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.04 | [5 empty] | -11.04 |  | 100% | 11.04
02.02.08 | ESCALERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.02.08.01 | ESCALERA - CONCRETO CICLOPEO f'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.95 | [5 empty] | -5.95 |  | 100% | 5.95
02.02.08.03 | ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.52 | [5 empty] | -7.52 |  | 100% | 7.52
02.02.09 | TRIBUNA | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.02.09.01 | TRIBUNA - CONCRETO CICLOPEO F'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.55 | [5 empty] | -145.55 |  | 100% | 145.55
02.02.09.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 287.46 | [5 empty] | -287.46 |  | 100% | 287.46
02.02.10 | FALSO PISO | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.02.10.01 | FALSO PISO f'c=140 kf/cm2 (e= 10 cm) | m2 | 84.08 | 192.18 | 92.82 | 359 | 302.71 | 128.12 | 36.3 | 191.105 | 85.828 | 290.76 | 114.7659 | 52.1 | 8.9 | 76 | 81.86 | 132.0785 | 473.8 |  |  |  | 0 | 0 | 38.1762 | 927.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3668.3836 | 5765.66 |  |  |  |  | 363 | -2460.2764 | -223.2003 | 38.8% | 2237.0761
02.02.11 | RAMPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.02.06.01 | RAMPAS -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 | m3 | [20 empty] | 12.0857 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12.0857 | 0 | [5 empty] | 12.0857 |  | 100% | 0
02.02.06.02 | RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 8.2525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.2525 | 919.48 | [5 empty] | -911.2275 |  | 100% | 919.48
02.02.12 | VEREDAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17403.15 | [5 empty] | -17403.15 |  |  | 0
02.02.07.01 | VEREDAS - CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 126.292 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 126.292 | 0 | [5 empty] | 126.292 |  | 100% | 0
02.02.07.02 | VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 62.892 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 62.892 | 71.02 | [5 empty] | -8.128 |  | 100% | 71.02
02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.01 | ZAPATAS | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 32.88 | 88.239 | 22.638 | 22.95 | 164.97 | 72.0342 | 29.319 | 59.379 | 81.906 | 92.496 | 70.1916 | 89.7283 | 30.364 | 3.44 | 76.6707 | 48.7092 | 259.128 |  |  |  | 0 | 0 | 59.1552 | 17.19 | 0 | 13.655 | 40.342 | 84.8336 |  | 0 |  | 1460.2188 | 919.48 |  |  | 624.7413 |  | 193.6471 | -277.6495 |  | 0% | 0
02.03.01.02 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2408.64 | 4060.058 | 1518.912 | 349.664 | 6471.248 | 3746.752 | 1283.872 | 3410.64 | 7868.644 | 4318.496 | 3139.776 | 5756.103 | 678.231 | 122.604 | 6980.884 | 3139.776 | 7519.872 |  |  |  | 0 | 0 | 1698.656 | 483.84 | 0 | 460.4 | 21.12 | 4154.582 |  | 0 |  | 69592.77 | 46543.72 |  |  | 24701.3395 |  | 2912.29 | -4564.5795 |  | 0% | 0
02.03.01.03 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.252 | 144 | 30.276 | 45.24 | 175.314 | 112.668 | 9.816 | 73.32 | 45.33 | 150.36 | 59.934 | 9.6 |  | 13.28 | 22.1625 | 94.181 | 206.52 | [5 empty] | 107.68 |  |  | 38.95 | 40.342 | 126.068 |  |  |  | 1550.2935 |  | 775.79 | 398.34 |  |  | 210.646 | 1339.6475 |  |  | 0
02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.02.01 | VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0.371 | 15.817 | 11.7198 |  | 6.109 | 17.2354 | 8.4576 | 21.114 | 2.9 | 16.5865 | [5 empty] | 1.6676 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31.014 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 132.9919 | 143.9 |  |  | 21.0253 |  |  | -31.9334 |  | 7.76% | 11.1666
02.03.02.02 | VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2.32 | 94.526 | 88.212 |  | 36.92 | 103.64 | 80.928 | 126.99 | 31.32 | 94.78 | [5 empty] | 13.3408 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1199.572 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1872.5488 | 1104.66 |  |  | 134.1766 |  |  | 633.7122 |  | 25.83% | 285.3337
02.03.02.03 | VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 652.9512 | 2873.274 | 1383.8136 |  | 2482.0036 | 2109.542 | 1241.0896 | 3700.998 | 771.6728 | 2601.2536 | [5 empty] | 752.6304 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14502.1728 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 33071.4016 | 17403.15 |  |  | 3117.6243 |  |  | 12550.6273 |  |  | 0
02.03.03 | SOBRECIMIENTO ARMADO | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | 2.1708 |  |  | 3.3574 | 1.4472 |  | 3.696 |  | 2.1708 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 29.055 | 41.8972 | 71.02 | [5 empty] | -29.1228 |  | 45.52% | 32.3283
02.03.03.02 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 28.944 |  |  | 26.8592 | 19.296 |  | 51.36 |  | 28.944 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 232.44 | 387.8432 | 634.08 | [5 empty] | -246.2368 |  | 36.94% | 234.2292
02.03.03.03 | SOBRECIMIENTO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | 113.184 |  |  | 161.2168 | 75.456 |  | 73.904 |  | 113.184 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2010.8615 | 2547.8063 | 4071.83 | [5 empty] | -1524.0237 |  | 39.81% | 1620.9955
02.03.04 | MURO DE CONTENCIÓN | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.04.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 23.843 |  |  |  | 27.74 |  |  |  | 80.5345 |  | 49.9048 | 95.556 | 26.634 |  | 69.5175 |  | 188.5772 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 142.0002 |  | 0 | 132.4006 | 836.7078 | 239.36 |  |  | 652.252 |  | 150.0361 | -204.9403 |  | 0% | 0
02.03.04.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 190.7438 |  |  |  | 222.87 |  |  |  | 414.995 |  | 260.1844 | 252.632 | 130.045 |  | 284.97 |  | 1548.7584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 208.23 |  | 0 | 359.856 | 3873.2846 | 1078.84 |  |  | 2797.4968 |  | 671.008 | -674.0602 |  | 0% | 0
02.03.04.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2108.2182 |  |  |  | 2412.8532 |  |  |  | 6930.072 |  | 4212.696 | 6498.624 | 2211.272 |  | 5507.258 |  | 13019.44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10184.5902 |  | 0 | 7534.4529 | 60619.4765 | 16649.82 |  |  | 32792.1266 |  | 17681.6936 | -6504.1637 |  | 0% | 0
02.03.04.04 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | 22.35 | [19 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 119.35 | 111 | [5 empty] | 8.35 |  |  | 0
02.03.04.05 | DRENAJE LONGITUDINAL EN MURO | m | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.04.06 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | 28.6116 | [19 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 28.6116 | 81.6 | [5 empty] | -52.9884 |  |  | 0
02.03.05 | PLACAS | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.05.01 | PLACAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 26.557 | 88.977 | 22.0095 | 32.13 | 168.933 | 62.663 | 29.8594 | 63.168 | 3.114 | 84.963 |  |  |  | 1.053 |  | 35.1095 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.81 |  |  |  | 0 | 0 | 626.3464 | 567.1 |  |  | 52.4975 |  | 8.28 | -1.5311 |  | 0% | 0
02.03.05.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 223.485 | 693.53 | 210.447 | 285.39 | 1092.56 | 495.06 | 286.506 | 627.2 | 27.68 | 671.23 |  |  |  | 14.82 |  | 369.86 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.46 |  |  |  | 0 | 0 | 5084.228 | 5290.5 |  |  | 508.6212 |  |  | -714.8932 |  | 1.8% | 95.229
02.03.05.03 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 3931.1712 | 13200.3856 | 4789.265 | 3688.9896 | 20527.2292 | 10140.8936 | 4168.1412 | 13977.8176 | 79.5905 | 14912.9896 |  |  |  | 238.6712 |  | 1784.722 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1439.2136 |  |  |  | 0 | 0 | 92879.0799 | 84544.43 |  |  | 12836.9608 |  | 1741.18 | -6243.491 |  | 0% | 0
02.03.06 | TABIQUE DE CONCRETO | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.06.01 | TABIQUE DE CONCRETO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 3.927 | 35.1878 | 2.0106 |  | 23.3269 | 24.9479 | 2.107 | 25.8895 | 10.2614 | 35.1878 |  | 3.335 | 3.335 |  | 0.2565 | 4.1688 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 173.9412 | 196.52 | [5 empty] | -22.5788 |  | 11.19% | 21.9906
02.03.06.02 | TABIQUE DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 78.54 | 574.954 | 34.362 |  | 373.0135 | 413.09 | 42.14 | 423.98 | 110.5804 | 574.954 |  | 6.67 | 6.67 |  | 3.705 | 69.48 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2712.1389 | 2227.79 | [5 empty] | 484.3489 |  | 0% | 0
02.03.06.03 | TABIQUE DE CONCRETO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 85.9444 | 706.2462 | 98.6073 |  | 618.2833 | 514.1854 | 79.2236 | 512.0332 | 485.8699 | 706.2462 |  | 123.714 | 123.714 |  | 6.7258 | 1171.808 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5232.6013 | 6731.96 | [5 empty] | -1499.3587 |  |  | 0
02.03.07 | COLUMNAS | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.07.01 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 6.9317 | 12.6831 | 2.4623 |  | 14.6344 | 8.7806 | 3.381 | 10.584 | 37.097 | 12.6831 | 77.9729 | 1.85 | 1.4245 | 3.312 | 33.12 | 9.8316 | 10.032 |  |  |  | 0 | 0 | 79.8888 | 15.1687 | 0 | 1.2 | 2.196 |  |  | 0 | 0 | 345.2337 | 121.11 |  |  | 91.4894 |  | 14.3335 | 118.3008 |  | 38.78% | 46.9665
02.03.07.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 72.23 | 173.94 | 28.14 |  | 200.7 | 120.42 | 38.78 | 207.64 | 506.754 | 173.94 | 997.5252 | 35.89 | 27.602 | 50.92 | 99.36 | 106.288 | 45.6 |  |  |  | 0 | 0 | 1199.572 | 102.8169 | 0 | 8.8 | 29.28 |  |  | 0 | 0 | 4226.1981 | 1741.99 |  |  | 1092.1946 |  | 103.78 | 1288.2335 |  | 0% | 0
02.03.07.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1085.8792 | 2251.756 | 402.3408 |  | 2687.088 | 1632.2688 | 473.7152 | 2172.142 | 7798.0452 | 2024.516 | 15031.1284 | 379.194 | 306.708 | 739.3304 | 1450.144 | 1535.622 | 1669.84 |  |  |  | 0 | 0 | 14502.1728 | 15808.1488 | 0 | 96.2146 | 437.688 |  |  | 0 | 0 | 72483.9422 | 18176.62 |  |  | 20543.5699 |  | 1580.48 | 32183.2722 |  | 0% | 0
02.03.08 | VIGAS | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.08.01 | VIGAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 15.1462 | 64.5686 | 8.5265 | 10.242 | 93.766 | 43.0832 | 7.6018 | 44.0372 | 28.9877 | 67.7948 | 21.734 | 0.778 | 0.54 | 1.09 | 8.7236 | 10.8563 | 13.8672 |  |  |  | 0 | 0 | 132.8014 |  | 0 | 19.194 | 2.046 |  |  | 0 | 0 | 595.3846 | 343.34 |  |  | 54.0653 |  | 2.046 | 195.9333 |  | 0% | 0
02.03.08.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 679.159 | 427.1461 | 64.512 | 170.7 | 530.684 | 249.055 | 83.256 | 230.27 | 343.5495 | 380.035 | 190.6221 | 4.34 | 2.25 | 11.9872 | 55.993 | 101.903 | 115.56 |  |  |  | 0 | 0 | 952.696 |  | 0 | 144.05 | 6.82 |  |  | 0 | 0 | 4744.5879 | 3363.19 |  |  | 542.7555 |  |  | 838.6424 |  | 5.04% | 169.5048
02.03.08.03 | VIGAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2159.8032 | 13024.8222 | 2219.3648 | 1125.5472 | 22952.3648 | 8656.1256 | 2099.5632 | 9850.5732 | 6040.6868 | 11430.2793 | 8860.3546 | 176.0314 | 121.8302 | 262.416 | 1506.3376 | 2176.3088 | 2838.9264 |  |  |  | 0 | 0 | 17401.8484 |  | 0 | 3062.4412 | 296.424 |  |  | 0 | 0 | 116262.049 | 94747.28 |  |  | 17486.4321 |  |  | 4028.3369 |  | 3.12% | 2956.1151
02.03.09 | LOSA ALIGERADA H=17cm | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0.70063 | 2.0601 |  |  | 1.7389 | 1.4916 |  | 1.4072 |  | 2.0601 |  | 5.1135 | 5.1135 | 4.532 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 24.2177 | 24.35 |  |  | 2.566 |  |  | -2.6983 |  | 54.56% | 13.2854
02.03.09.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 9.305 | 25.74 |  |  | 30.24 | 17.16 |  | 17.2 |  | 25.74 |  | 65.1788 | 65.1788 | 23.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 278.8826 | 287.35 |  |  | 32.06 |  |  | -40.5274 |  | 48.16% | 138.3878
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 43.0904 | 184.044 |  |  | 474.5933 | 89.6252 |  | 118.8416 |  | 281.32 |  | 780.8358 | 780.8358 | 147.4232 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2900.6094 | 10199.7 |  |  | 227.3576 |  |  | -7526.4482 |  | 50.93% | 5194.7072
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 12x30x30cm | und | 108 | 214.4142 |  |  | 252 | 142.9428 |  | 143.276 |  | 214.4142 |  | 544 | 544 | 192.7562 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2355.8034 | 2567.64 |  |  | 262.1458 |  |  | -473.9824 |  | 50.82% | 1304.8746
02.03.10 | LOSA ALIGERADA H=20cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.10.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [8 empty] | 10.7806 | 2.1897 |  | 1.6458 | 1.2519 |  | 24.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 77.554 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 118.2821 | 2.24 |  |  | 9.5758 |  |  | 106.4662 |  | 0% | 0
02.03.10.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [8 empty] | 232.47 | 19.9 |  | 18.8 | 14.3 |  | 14.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 720.9599 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1021.3299 | 20.25 |  |  | 63.839 |  |  | 937.2409 |  | 0% | 0
02.03.10.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [8 empty] | 1608.0807 | 225.1709 |  | 176.3728 | 114.7712 |  | 551.8844 | [5 empty] | 0 | 0 | 8534.6146 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11210.8946 | 216.65 |  |  | 1130.0626 |  |  | 9864.182 |  | 0% | 0
02.03.10.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | [8 empty] | 1936.4751 | 165.767 |  | 156.604 | 119.119 |  | 124.117 | [5 empty] | 0 | 0 | 5447.301 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7949.3831 | 169 |  |  | 1241 |  |  | 6539.3831 |  | 0% | 0
02.03.11 | LOSA ALIGERADA H=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.11.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  |  |  | 12.0777 |  |  |  | 3.4695 |  |  | 6.3825 | 6.3825 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.4135 |  |  |  | 0 | 0 | 48.7258 | 33.19 | [5 empty] | 15.5358 |  | 57.13% | 18.9614
02.03.11.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  |  | 120.72 |  |  |  | 61.7 |  |  | 25.53 | 25.53 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.092 |  |  |  | 0 | 0 | 265.572 | 257.4 | [5 empty] | 8.172 |  | 43.89% | 112.9729
02.03.11.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  |  |  | 1740.2573 |  |  |  | 406.7973 |  |  | 310.128 | 310.128 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 385.3312 |  |  |  | 0 | 0 | 3152.6418 | 2507.41 | [5 empty] | 645.2318 |  | 21.85% | 547.8691
02.03.11.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 20x30x30cm | und |  |  |  |  | 1006 |  |  |  | 513.961 |  |  | 53.1873 | 53.1873 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 267.393 |  |  |  | 0 | 0 | 1893.7286 | 1824.37 | [5 empty] | 69.3586 |  | 33.67% | 614.2654
02.03.12 | LOSA NERVADA H=30cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.12.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 12.366 | 56.0228 | 2.3573 |  | 16.758 | 42.18 | 2.6275 | 41.065 |  | 55.0061 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 228.3827 | 211.66 |  |  | 1.1787 |  |  | 15.5441 |  | 0% | 0
02.03.12.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 110.854 | 493.32 | 20.945 |  | 114.66 | 322.4 | 26 | 328.8 |  | 493.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1910.299 | 1885.39 |  |  | 10.4725 |  |  | 14.4365 |  | 0% | 0
02.03.12.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2117.0896 | 8074.4676 | 209.7432 |  | 1027.8344 | 4080.1308 | 212.5692 | 3886.4776 |  | 5690.1762 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25298.4886 | 35616.83 |  |  | 104.8716 |  |  | -10423.213 |  | 0% | 0
02.03.12.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 923 | 4109 | 174 |  | 956 | 2686 | 216.58 | 2738.904 |  | 4109.3556 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15912.8396 | 15709 |  |  | 87 |  |  | 116.8396 |  | 0% | 0
02.03.13 | LOSA NERVADA H=40cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.13.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  |  |  | 72 | [11 empty] | 99.9305 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 171.9305 | 62.08 |  |  | 76.516 |  |  | 33.3345 |  | 0% | 0
02.03.13.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  |  | 400.5 | [11 empty] | 1557.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1957.82 | 400.5 |  |  | 517 |  |  | 1040.32 |  | 0% | 0
02.03.13.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  |  |  | 9645.1 | [11 empty] | 4438.0771 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14083.1771 | 7517.7 |  |  | 4438.0771 |  |  | 2127.4 |  | 0% | 0
02.03.13.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE DE POLIESTIRENO DE 35X35cm | und |  |  |  |  | 3336 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3336 | 834.25 |  |  | 4136 |  |  | -1634.25 |  | 100% | 834.25
02.03.13.05 | BLOQUE HUECO DE CONCRETO 30X30X35 CM PARA TECHO ALIGERADO | und | [31 empty] | 0 |  | 2115 |  |  |  |  | -2115 |  |  | 0
02.03.14 | LOSA NERVADA INCLINADA DE TECHO H=30cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.14.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 6 | 26.6722 | 1.08 |  | 8.82 | 16.3028 | 1.07 | 19.399 |  | 26.6722 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 106.0161 | 106.84 | [5 empty] | -0.82385 |  | 0% | 0
02.03.14.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 53.295 | 236.928 | 9.6 |  | 57.33 | 157.84 | 9.6 | 182.28 |  | 236.928 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 943.801 | 1022.88 | [5 empty] | -79.079 |  | 0% | 0
02.03.14.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 905.9016 | 4014.5397 | 131.2092 |  | 449.344 | 1454.7168 | 186.4076 | 1593.0672 |  | 2163.42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10898.6061 | 12374.66 | [5 empty] | -1476.0539 |  | 0% | 0
02.03.14.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 444 | 1974 | 80 |  | 478 | 1315 | 79.968 | 1518.3924 |  | 1973.6102 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7862.9706 | 8524 | [5 empty] | -661.0294 |  | 0% | 0
02.03.15 | LOSA MACIZA H=20cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.15.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | 0.66 | 11.9848 |  |  |  | 9.23 |  | 12.716 | 1.49 |  |  |  |  | 2.59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.6708 | 31.11 |  |  | 47.9602 |  |  | -40.3994 |  | 0% | 0
02.03.15.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 2.21 | 59.924 |  |  |  | 46.15 |  | 63.58 | 7.45 |  |  |  |  | 12.405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 191.719 | 154.43 |  |  | 242.215 |  |  | -204.926 |  | 0% | 0
02.03.15.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | 333.85 | 1787.2032 |  |  |  | 1695.344 |  | 1208.02 | 149.8122 |  |  |  |  | 153.425 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5327.6544 | 3676.64 |  |  | 5502.1362 |  |  | -3851.1218 |  | 0% | 0
02.03.16 | ESCALERAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.16.01 | ESCALERAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [8 empty] | 6.858 | [5 empty] | 2.11 | 36.2523 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24.2522 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 69.4726 | 9.38 | [5 empty] | 60.0926 |  | 53.41% | 5.0099
02.03.16.02 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [8 empty] | 34.29 | [5 empty] | 14.87 | 178.8889 |  |  |  |  | 0 | 0 | 146.025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 374.0739 | 50.26 | [5 empty] | 323.8139 |  | 70.69% | 35.5288
02.03.16.03 | ESCALERAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [8 empty] | 136.337 | [5 empty] | 96.677 | 2748.7488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1900.2844 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4882.0472 | 359.77 | [5 empty] | 4522.2772 |  | 40.73% | 146.5343
02.03.17 | COLUMNETAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.17.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 4.818 | 7.9515 | 2.4588 | 16.67 | 9.9108 | 5.5148 | 2.7202 | 5.5822 | 1.803 | 7.5225 |  | 0.6075 | 0.6075 | 1.062 | 0.786 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 44.8263 | 112.8411 | 82.49 |  |  | 5.4988 |  | 18.7825 | 6.0698 |  | 0% | 0
02.03.17.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 80.514 | 79.11 | 67.2 | 137.75 | 122.382 | 54.45 | 98.55 | 58.14 | 35.8 | 41.325 |  | 9.285 | 9.285 | 14.16 | 8.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 277.83 | 1094.581 | 1542.07 |  |  | 139.6373 |  | 132.55 | -719.6763 |  | 0% | 0
02.03.17.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 603.1868 | 755.241 | 196.5832 | 1798.1908 | 1495.6352 | 524.1373 | 373.799 | 691.6594 | 88.1109 | 577.0409 |  | 134.2395 | 134.2395 | 354.7968 | 130.4221 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4354.14 | 12211.4223 | 8056.7 |  |  | 562.0358 |  | 3220.64 | 372.0465 |  | 0% | 0
02.03.18 | VIGUETAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.18.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 1.2403 | 4.2424 | 0.90855 | 8.4007 | 4.5817 | 2.952 | 1.2532 | 2.1532 | 0.53887 | 2.4583 |  | 0.10485 | 0.10485 | 0.04275 | 0.22612 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20.02 | 49.228 | 12.18 |  |  | 1.3782 |  | 9.5507 | 26.1191 |  | 0% | 0
02.03.18.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.344 | 36.1125 | 12.114 | 77.5545 | 39.612 | 25.065 | 35.775 | 18.09 | 43.895 | 23.4336 |  | 9.32 | 9.32 | 0.855 | 2.805 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 202.125 | 561.4206 | 501.14 |  |  | 17.663 |  | 99.117 | -56.4994 |  | 0% | 0
02.03.18.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 228.869 | 377.8741 | 202.0085 | 910.6106 | 537.8341 | 263.8034 | 155.4566 | 233.9148 | 23.1762 | 308.9197 |  | 27.8039 | 27.8039 | 42.5952 | 39.2561 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3264.87 | 6644.796 | 6351.77 |  |  | 358.8467 |  | 1650.93 | -1716.7507 |  | 0% | 0
02.03.19 | LOSA DEPORTIVA ARMADO E=0.20 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.19.01 | LOSA DEPORTIVA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104.7 | 97.05 | [5 empty] | 7.65 |  | 0% | 0
02.03.19.02 | LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 36.8 | 80.24 | [5 empty] | -43.44 |  | 41.6% | 33.3798
02.03.19.03 | LOSA DEPORTIVA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 6303.8976 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6303.8976 | 4457.93 | [5 empty] | 1845.9676 |  | 48.68% | 2170.1203
02.03.20 | TRIBUNA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.20.01 | TRIBUNA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.4135 |  |  |  | 0 | 0 | 20.4135 | 31.44 | [5 empty] | -11.0265 |  | 11.07% | 3.4804
02.03.20.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.092 |  |  |  | 0 | 0 | 32.092 | 163.08 | [5 empty] | -130.988 |  | 0% | 0
02.03.20.03 | TRIBUNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 385.3312 |  |  |  | 0 | 0 | 385.3312 | 740.09 | [5 empty] | -354.7588 |  | 0% | 0
02.03.20.04 | TRIBUNA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | [25 empty] | 267.393 | [15 empty] | 0
02.03.21 | TANQUE CISTERNA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.21.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - CISTERNA E=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.21.01.01 | LOSA MACIZA CISTERNA - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 7.5438 | [8 empty] | 8.0508 | 11.3425 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26.937 | 12.77 | [5 empty] | 14.167 |  | 0% | 0
02.03.21.01.02 | LOSA MACIZA CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 33.919 | [8 empty] | 29.088 | 29.088 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 92.095 | 51.06 | [5 empty] | 41.035 |  | 0% | 0
02.03.21.01.03 | LOSA MACIZA CISTERNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 1039.992 | [8 empty] | 519.996 | 705.024 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2265.012 | 620.26 | [5 empty] | 1644.752 |  | 0% | 0
02.03.21.01.04 | LOSA MACIZA CISTERNA - JUNTA WATERSTOP | m |  |  | 19.44 | [8 empty] | 18.2 | 18.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 55.84 | 36.4 | [5 empty] | 19.44 |  | 59.04% | 21.4906
02.03.21.02 | MURO DE CISTERNA E=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.21.02.01 | MURO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 11.2088 | [8 empty] | 11.3737 | 9.8475 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 32.43 | 23.32 | [5 empty] | 9.11 |  | 0% | 0
02.03.21.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 89.67 | [8 empty] | 90.99 | 78.78 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 259.44 | 186.56 | [5 empty] | 72.88 |  | 0% | 0
02.03.21.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 1126.488 | [8 empty] | 524.688 | 565.743 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2216.919 | 1182.72 | [5 empty] | 1034.199 |  | 0% | 0
02.03.22 | TANQUE ELEVADO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.22.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE ELEVADO E=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.22.01.01 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 6.2471 |  |  |  | 12.1571 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1 |  |  | 0 | 0 | 22.5042 | 10.06 |  |  |  |  | 4.1 | 8.3442 |  | 0% | 0
02.03.22.01.02 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 30.0985 |  |  |  | 32.4335 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.08 |  |  | 0 | 0 | 74.612 | 40.26 |  |  |  |  | 25.6 | 8.752 |  | 0% | 0
02.03.22.01.03 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 368.5552 |  |  |  | 329.034 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 279.48 |  |  | 0 | 0 | 977.0692 | 586.88 |  |  |  |  | 483.04 | -92.8508 |  | 0% | 0
02.03.22.01.04 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - JUNTA WATERSTOP | m |  |  | 19.44 |  |  |  | 19.44 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.88 | 40.9 | [5 empty] | -2.02 |  | 0% | 0
02.03.22.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.22.02.01 | MURO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 11.3685 |  |  |  | 7.9397 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.08 |  |  | 0 | 0 | 23.3882 | 11.75 |  |  |  |  | 4.08 | 7.5582 |  | 0% | 0
02.03.22.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 93.947 |  |  |  | 65.68 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.16 |  |  | 0 | 0 | 167.787 | 188.05 |  |  |  |  | 8.16 | -28.423 |  | 0% | 0
02.03.22.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 669.6912 |  |  |  | 460.346 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 255.612 |  |  | 0 | 0 | 1385.6492 | 870.35 |  |  |  |  | 255.612 | 259.6872 |  | 0% | 0
02.03.23 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.23.01 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes |  |  | 2.5 | [5 empty] | 4 | 4 | 2.5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 8 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0% | 0
02.03.24 | COBERTURA | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.24.01 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA ALIGERADA | m2 | [33 empty] | 1640 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
01.02.02 | JARDINERIA INGRESO | [39 empty] | 0 |  |  | 0
01.02.02.01 | JARDINERA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | [29 empty] | 2.8517 |  | 2.8517 |  |  | 2.85 |  |  |  | 0.00175 |  |  | 0
01.02.02.02 | JARDINERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [29 empty] | 39.45 |  | 39.45 |  |  | 39.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0
01.02.02.03 | JARDINERA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [29 empty] | 918.3851 |  | 918.3851 |  |  | 918.39 |  |  |  | -0.004912 |  |  | 0
01.03 | PAVIMENTO RIGIDO | [39 empty] | 0 |  |  | 0
01.03.01 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 kg/cm2 | m3 | [16 empty] | 78.79 |  |  | 63.804 | [11 empty] | 142.594 |  |  | 63.8 |  |  |  | 78.794 |  |  | 0
01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [19 empty] | 52.356 | [11 empty] | 52.356 |  |  | 52.36 |  |  |  | -0.004 |  |  | 0
01.03.03 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS- JUNTA DE DILATACION, L=46CM | und | [19 empty] | 384 | [11 empty] | 384 |  |  | 384 |  |  |  | 0 |  |  | 0
01.03.04 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m -JUNTA DE TECNOPOR DE 3/4" | ml | [19 empty] | 262 | [11 empty] | 262 |  |  | 262 |  |  |  | 0 |  |  | 0
01.03.05 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | [19 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
01.03.06 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - SELLO ASFALICO | ml | [19 empty] | 261.78 | [11 empty] | 261.78 |  |  | 261.78 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02.03.24 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES TECHO H=35CM | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.03.24.01 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | [10 empty] | 23.34 | [20 empty] | 23.34 | [7 empty] | 23.34 |  | 0
02.03.24.02 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [10 empty] | 90.06 | [20 empty] | 90.06 | [7 empty] | 90.06 |  | 0
02.03.24.03 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - ACERO F'Y=4200 KG/CM2 | kg | [10 empty] | 1130.0626 | [20 empty] | 1130.0626 | [7 empty] | 1130.0626 |  | 0
02.03.24.04 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x15cm | und | [10 empty] | 1125.75 | [5 empty] | 746.368 | [14 empty] | 1872.118 | [7 empty] | 1872.118 |  | 0
02.03.25 | LOSA MACIZA H= 15cm | [42 empty] | 0
02.03.25.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [10 empty] | 55.797 | [20 empty] | 55.797 |  |  |  | 55.797 |  |  | -55.797 | 55.797 |  | 0
02.03.25.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [10 empty] | 109.8772 | [20 empty] | 109.8772 |  |  |  | 109.8772 |  |  | -109.8772 | 109.8772 |  | 0
02.03.25.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [10 empty] | 6001.4456 | [20 empty] | 6001.4456 |  |  |  | 7407.4 |  |  | -7407.4 | 6001.4456 |  | 0
02.03.26 | LOSA MACIZA H=30cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
02.03.26.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | 2.808 |  |  |  | 1.872 |  | 0.504 |  | 2.808 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.992 | [7 empty] | 7.992 |  | 0
02.03.26.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 9.36 |  |  |  | 6.24 |  | 1.68 |  | 9.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26.64 | [7 empty] | 26.64 |  | 0
02.03.26.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | 340.4966 |  |  |  | 226.9978 |  | 116.928 |  | 186.9523 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 871.3747 | [7 empty] | 871.3747 |  | 0
02.03.27 | LOZA MACIZA H=0.40 | [42 empty] | 0
02.03.27.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 |  |  |  |  | 4.368 | [26 empty] | 4.368 | [7 empty] | 4.368 |  | 0
02.03.27.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  |  | 10.92 | [26 empty] | 10.92 | [7 empty] | 10.92 |  | 0
02.03.27.03 | LOSA MACIZA - ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 | kg |  |  |  |  | 305.4845 | [26 empty] | 305.4845 | [7 empty] | 305.4845 |  | 0
02.03.28 | TECHO DE TANQUE ELEVADO E=15 CM | [42 empty] | 0
02.03.29.01 | TECHO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 |  |  | 4.2895 |  |  |  | 4.2895 | [19 empty] | 4.1 |  |  |  |  | 12.679 | [7 empty] | 12.679 |  | 0
02.03.29.02 | TECHO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 27.001 |  |  |  | 27.0025 | [19 empty] | 12.08 |  |  |  |  | 66.0835 | [7 empty] | 66.0835 |  | 0
02.03.29.03 | TECHO - ACERO F'Y=4200 KG/CM2 | kg |  |  | 180.4032 |  |  |  | 197.7858 | [19 empty] | 279.48 |  |  |  |  | 657.669 | [7 empty] | 657.669 |  | 0
02.03.29 | GRADAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46543.72 | [5 empty] | -46543.72 |  |  | 0
02.03.29.01 | GRADAS -CONCRETO f'c=175 kf/cm2 | m3 | [20 empty] | 0 | 9.0765 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.0765 | 0 | [5 empty] | 9.0765 |  | 100% | 0
02.03.29.02 | GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 13.635 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13.635 | 143.9 | [5 empty] | -130.265 |  | 100% | 143.9
02.03.29.03 | GRADAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [20 empty] | 0 | 667.68 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 667.68 | 1104.66 | [5 empty] | -436.98 |  | 100% | 1104.66
02.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
02.04.01 | ENTREPISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
02.04.01.01 | ENTREPISO - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und |  |  |  |  | 7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 7 | 100% | 7
02.04.01.02 | ENTREPISO - PISO | m2 |  |  |  |  | 12 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | 100% | 12
02.04.01.03 | ENTREPISO - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und |  |  |  |  | 38 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38 | 38 | [5 empty] | 0 | 38 | 100% | 38
02.04.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m |  |  |  |  | 257.56 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 257.56 | 257.56 | [5 empty] | 0 | 257.56 | 100% | 257.56
02.04.02 | COBERTURAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
02.04.02.01 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T1 | und |  |  |  | 15 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 15 | 100% | 15
02.04.02.02 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T2 | und |  |  |  | 6 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 6 | 100% | 6
02.04.02.03 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T3 | und |  |  |  |  | 49 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 49 | 49 | [5 empty] | 0 | 49 | 100% | 49
02.04.02.04 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und |  |  |  |  | 14 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | [5 empty] | 0 | 14 | 100% | 14
02.04.02.05 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V2 | und |  |  |  |  | 7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 7 | 100% | 7
02.04.02.06 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE EN ESTRUCTURA EXISTENTE | und |  |  |  |  | 276.5 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 276.5 | 276.5 | [5 empty] | 0 | 276.5 | 100% | 276.5
02.04.02.07 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und |  |  |  |  | 56 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | [5 empty] | 0 | 56 | 100% | 56
02.04.02.08 | COBERTURA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m |  |  |  |  | 1217.7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1217.7 | 1217.7 | [5 empty] | 0 | 1217.7 | 100% | 1217.7
02.04.03 | LOSA DEPORTIVA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS EN BASE | und | [31 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | -20 | 0 | 100% | 20
02.04.03.02 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS CON CERCHA | und | [31 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | -20 | 0 | 100% | 20
02.04.03.03 | HABILITADO Y ARMADO DE COLUMNAS METALICAS | und | [31 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | -20 | 0 | 100% | 20
02.04.03.04 | IZADO Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | [31 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | -20 | 0 | 100% | 20
02.04.03.05 | PINTADO DE COLUMNAS METALICAS | und | [31 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | -20 | 0 | 100% | 20
02.04.03.06 | HABILITADO Y ARMADO DE CERCHA METALICA | und | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | [5 empty] | -11 | 0 | 100% | 11
02.04.03.07 | IZADO Y MONTAJE DE CERCHA METALICA | und | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | [5 empty] | -11 | 0 | 100% | 11
02.04.03.08 | PINTADO DE CERCHA METALICA | und | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | [5 empty] | -11 | 0 | 100% | 11
02.04.03.09 | HABILITADO Y ARMADO DE DIAGONALES METALICAS | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 291.6 | [5 empty] | -291.6 | 0 | 100% | 291.6
02.04.03.10 | PINTADO DE DIAGONALES METALICAS | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 291.6 | [6 empty] | 0 | 100% | 291.6
02.04.04 | ESCALERAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.04.01 | ESCALERA Y CORREDORES- ANCLAJE PARA COLUMNA | und | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 74 | 74 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 74
02.04.04.02 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 6 mm | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 866.58 | 866.58 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 866.58
02.04.04.03 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 8 mm | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 503.41 | 503.41 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 503.41
02.04.04.04 | ESCALERA Y CORREDORES - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 5 mm | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1637.88 | 1637.88 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 1637.88
02.04.04.05 | ESCALERA Y CORREDORES - VIGA 125x250 mm, e= 7 mm | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 720.87 | 720.87 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 720.87
02.04.04.06 | ESCALERA Y CORREDORES - PASOS Y CONTRAPASOS | und | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 20
02.04.04.07 | ESCALERA Y CORREDORES - PISO | m2 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 453.84 | 453.84 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 453.84
02.04.04.08 | ESCALERA Y CORREDORES - RIGIDIZADORES | und | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 222 | 222 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 222
02.04.04.09 | ESCALERA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2916.85 | 2916.85 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 2916.85
02.04.04.10 | ESCALERA - NEOPRENE 2" | m2 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 5.04
02.04.05 | RAMPAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.05.01 | RAMPA- ANCLAJE PARA DIAGONALES | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68 | [5 empty] | -68 |  | 100% | 68
02.04.05.02 | RAMPA - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 2.5 mm | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 287 | [5 empty] | -287 |  | 100% | 287
02.04.05.03 | RAMPA -VIGA Ø 150 mm, e= 2 mm | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 296.2 | [5 empty] | -296.2 |  | 100% | 296.2
02.04.06 | ESCALERA METALICA BLQUE 3 Y BLOQUE 4 | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.06.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 25X250mm, e=6mm | und | [34 empty] | 19 |  |  |  | -19 |  |  | 0
02.04.06.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC 150X150mm,e=6mm | und | [34 empty] | 19 |  |  |  | -19 |  |  | 0
02.04.06.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | [34 empty] | 213.95 |  |  |  | -213.95 |  |  | 0
02.04.06.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100 Y 150 X 100 ,e=3mm | m2 | [34 empty] | 163.44 |  |  |  | -163.44 |  |  | 0
02.04.06.05 | ESCALERA TIPO 1 | und | [34 empty] | 1 |  |  |  | -1 |  |  | 0
02.04.06.06 | ESCALERA TIPO 2 | und | [34 empty] | 5 |  |  |  | -5 |  |  | 0
02.04.06.07 | ESCALERA TIPO 3 | und | [34 empty] | 2 |  |  |  | -2 |  |  | 0
02.04.06.08 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150X100 ,e=3mm | m | [34 empty] | 95.25 |  |  |  | -95.25 |  |  | 0
02.04.06.09 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | [34 empty] | 189.46 |  |  |  | -189.46 |  |  | 0
02.04.06.10 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA ,e=2mm | m | [34 empty] | 22 |  |  |  | -22 |  |  | 0
02.04.06.11 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA,e=2mm | m | [34 empty] | 32.3 |  |  |  | -32.3 |  |  | 0
02.04.06.12 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA,e=2mm | m | [34 empty] | 12.7 |  |  |  | -12.7 |  |  | 0
02.04.06.13 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 163.56 |  |  |  | -163.56 |  |  | 0
02.04.07 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.07.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS BLOQUE 3 Y BLOQUE 4 | und | [34 empty] | 46 |  |  |  | -46 |  |  | 0
02.04.08 | RAMPAS, ENTRE BLOQUES 4 Y 5 | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.08.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 250X250mm,e=6mm | und | [34 empty] | 20 |  |  |  | -20 |  |  | 0
02.04.08.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC DE 150X150mm, e=6mm | und | [34 empty] | 20 |  |  |  | -20 |  |  | 0
02.04.08.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | [34 empty] | 250.24 |  |  |  | -250.24 |  |  | 0
02.04.08.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100mm Y 150X 100mm, e=3mm | m2 | [34 empty] | 193.51 |  |  |  | -193.51 |  |  | 0
02.04.08.05 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150 X 100mm, e=3mm | m | [34 empty] | 103.8 |  |  |  | -103.8 |  |  | 0
02.04.08.06 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | [34 empty] | 206.45 |  |  |  | -206.45 |  |  | 0
02.04.08.07 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA , e=2mm | m | [34 empty] | 8.6 |  |  |  | -8.6 |  |  | 0
02.04.08.08 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA ,e=2mm | m | [34 empty] | 68 |  |  |  | -68 |  |  | 0
02.04.08.09 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA, e =2mm | m | [34 empty] | 26.3 |  |  |  | -26.3 |  |  | 0
02.04.08.10 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 193.51 |  |  |  | -193.51 |  |  | 0
02.04.09 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.09.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN RAMPA ENTRE BLOQUE 4 Y BLOQUE 5 | und | [34 empty] | 40 |  |  |  | -40 |  |  | 0
02.04.10 | RAMPAS, ENTRE BLOQUES 5 Y 6 | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.10.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 250X250 mm, e=6mm | und | [34 empty] | 14 |  |  |  | -14 |  |  | 0
02.04.10.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC DE 150X150mm.e=6mm | und | [34 empty] | 14 |  |  |  | -14 |  |  | 0
02.04.10.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | [34 empty] | 110 |  |  |  | -110 |  |  | 0
02.04.10.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100mm Y 150X100mm, e=3mm | m2 | [34 empty] | 89.24 |  |  |  | -89.24 |  |  | 0
02.04.10.05 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150X100mm, e=3mm | m | [34 empty] | 56 |  |  |  | -56 |  |  | 0
02.04.10.06 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | [34 empty] | 105.8 |  |  |  | -105.8 |  |  | 0
02.04.10.07 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA,e=2.00mm | m | [34 empty] | 8.3 |  |  |  | -8.3 |  |  | 0
02.04.10.08 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA , e=2mm | m | [34 empty] | 32 |  |  |  | -32 |  |  | 0
02.04.10.09 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA ,e=2mm. | m | [34 empty] | 9.8 |  |  |  | -9.8 |  |  | 0
02.04.10.10 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 89.24 |  |  |  | -89.24 |  |  | 0
02.04.11 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.11.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN RAMPA,ENTRE BLOQUE 5 Y 6 | und | [34 empty] | 14 |  |  |  | -14 |  |  | 0
02.04.12 | ESCALERA, ENTRE BLOQUES 7 Y 8 | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.12.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CUADRADAS DE 200X200, e=8mm. | und | [34 empty] | 6 |  |  |  | -6 |  |  | 0
02.04.12.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS CIRCULARES DE Ø=8" SCH | und | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3 |  |  | 0
02.04.12.03 | COLUMNAS METALICAS CUADRADAS CON TUBO LAC CUAD. 200X200 , e=8mm | und | [34 empty] | 6 |  |  |  | -6 |  |  | 0
02.04.12.04 | COLUMNAS METALICAS CIRCULARES CON TUBO Ø=8" SCH 40 | und | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3 |  |  | 0
02.04.12.05 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC CUAD. 300x200, e=8mm | m | [34 empty] | 30.3 |  |  |  | -30.3 |  |  | 0
02.04.12.06 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC RECT. 250x100 , e=6mm | m | [34 empty] | 60 |  |  |  | -60 |  |  | 0
02.04.12.07 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC CUAD. 100X100, e=3mm y TUBO LAC RECT. 150X100. e=3mm | m2 | [34 empty] | 121.23 |  |  |  | -121.23 |  |  | 0
02.04.12.08 | ESCALERA TIPO 1 | und | [34 empty] | 1 |  |  |  | -1 |  |  | 0
02.04.12.09 | ESCALERA TIPO 2 | und | [34 empty] | 2 |  |  |  | -2 |  |  | 0
02.04.12.10 | ESCALERA TIPO 3 | und | [34 empty] | 1 |  |  |  | -1 |  |  | 0
02.04.12.11 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC CUAD. 150X100, e= 3mm | m | [34 empty] | 59 |  |  |  | -59 |  |  | 0
02.04.12.12 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC RECT. 80X40,e=2mm | m | [34 empty] | 154 |  |  |  | -154 |  |  | 0
02.04.12.13 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA, e=2mm | m | [34 empty] | 9.24 |  |  |  | -9.24 |  |  | 0
02.04.12.14 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA ,e= 2mm | m | [34 empty] | 20 |  |  |  | -20 |  |  | 0
02.04.12.15 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA e=2mm | m | [34 empty] | 20 |  |  |  | -20 |  |  | 0
02.04.12.16 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 121.23 |  |  |  | -121.23 |  |  | 0
02.04.13 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.13.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN ESCALERA ENTRE BLOQUE 7 Y 8 | und | [34 empty] | 10 |  |  |  | -10 |  |  | 0
01.04.14 | ESCALERA, ENTRE BLOQUES 8 Y 10 | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.14.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE TUBO LAC CUAD. 150X150, e= 6mm. | und | [34 empty] | 8 |  |  |  | -8 |  |  | 0
02.04.14.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUAD. 150X150 ,e=6mm. | und | [34 empty] | 8 |  |  |  | -8 |  |  | 0
02.04.14.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC RECT. 250X100, e=6mm. | m | [34 empty] | 40.8 |  |  |  | -40.8 |  |  | 0
02.04.14.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=3mm Y TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm | m2 | [34 empty] | 29.12 |  |  |  | -29.12 |  |  | 0
02.04.14.05 | ESCALERA TIPO 1 CON TUBO LAC. RECT. 250X100, e=4.5mm | und | [34 empty] | 1 |  |  |  | -1 |  |  | 0
02.04.14.06 | ESCALERA TIPO 2 CON TUBO LAC RECT. 250X100,e=4.5mm | und | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3 |  |  | 0
02.04.14.07 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm. | m | [34 empty] | 27 |  |  |  | -27 |  |  | 0
02.04.14.08 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC RECT. 80X40, e=2mm. | m | [34 empty] | 41.2 |  |  |  | -41.2 |  |  | 0
02.04.14.09 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA , e=2 | m | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3 |  |  | 0
02.04.14.10 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA , e=2mm | m | [34 empty] | 16 |  |  |  | -16 |  |  | 0
02.04.14.11 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA , e= 2mm | m | [34 empty] | 10 |  |  |  | -10 |  |  | 0
02.04.14.12 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 29.12 |  |  |  | -29.12 |  |  | 0
02.04.15 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.15.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN ESCALERA , ENTRE BLOQUES 8 Y 10 | und | [34 empty] | 12 |  |  |  | -12 |  |  | 0
02.04.16 | TECHO BLOQUE 1 | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.16.01 | ANCLAJE DE AUTOPORTANTES C/PLANCHA METALICA e=9mm. | und | [34 empty] | 18 |  |  |  | -18 |  |  | 0
02.04.16.02 | AUTOPORTANTES TIPICO L=6.25m ,CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=2.5 mm | und | [34 empty] | 9 |  |  |  | -9 |  |  | 0
02.04.16.03 | AMARRES METALICOS L=1.09m, CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=2.5mm. | und | [34 empty] | 24 |  |  |  | -24 |  |  | 0
02.04.16.04 | CORREAS METALICAS L=10.40m, CON TUBO LAC DE 80X40, e=2mm. | m | [34 empty] | 83.2 |  |  |  | -83.2 |  |  | 0
02.04.16.05 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | [34 empty] | 10.4 |  |  |  | -10.4 |  |  | 0
02.04.17 | INSTALACION Y MONTAJE | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02.04.17.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | [34 empty] | 33 |  |  |  | -33 |  |  | 0
02.04.17.02 | INSTALACION Y MONTAJE DE VIGAS METALICAS Y COBERTURA | m | [34 empty] | 83.2 |  |  |  | -83.2 |  |  | 0
02.04.18 | TECHO BLOQUE 2 | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.18.01 | ANCLAJE DE VIGAS C/ PLANCHA METALICA, e=9mm. | und | [34 empty] | 24 |  |  |  | -24 |  |  | 0
02.04.18.02 | VIGAS METALICAS L=9.7m, CON TUBO LAC RECT. 250X150,e=6mm | und | [34 empty] | 12 |  |  |  | -12 |  |  | 0
02.04.18.03 | AUTOPORTANTE TIPICO TIPO 1 CON TUBO LAC RECT. 150X100,e=2.5mm. | und | [34 empty] | 18 |  |  |  | -18 |  |  | 0
02.04.18.04 | AUTOPORTANTE TIPICO TIPO 2 TUBO LAC RECT. 150X100 ,e= 2.5 mm. | und | [34 empty] | 36 |  |  |  | -36 |  |  | 0
02.04.18.05 | AMARRES METALICOS L=1.09m , CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=2.5 mm | und | [34 empty] | 144 |  |  |  | -144 |  |  | 0
02.04.18.06 | CORREAS METALICAS L=10.40m, CON TUBO LAC RECT. 80X 40, e=2mm. | m | [34 empty] | 374.4 |  |  |  | -374.4 |  |  | 0
02.04.18.07 | SOPORTE DE CANALETA L=0.45m, CON TUBO LAC DE 50X50,e=2mm | und | [34 empty] | 130 |  |  |  | -130 |  |  | 0
02.04.18.08 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | [34 empty] | 7 |  |  |  | -7 |  |  | 0
02.04.18.09 | INSTALACION Y MONTAJE | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02.04.18.10 | INSTALACION Y MONTAJE DE TECHO BLOQUE 2 | und | [34 empty] | 340 |  |  |  | -340 |  |  | 0
02.04.19 | TECHO BLOQUE 3 | [39 empty] | 0 |  |  | 0
02.04.19.01 | ANCLAJE DE AUTOPORTANTES, CON PLANCHA METALICA ,e=9mm. | und | [34 empty] | 6 |  |  |  | -6 |  |  | 0
02.04.19.02 | AUTOPORTANTE TIPICO L=3.8m, CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=2.5mm. | und | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3 |  |  | 0
02.04.19.03 | AMARRES METALICOS L=1.25m, CON TUBO LAC CUAD. 100X100, e=2.5mm. | und | [34 empty] | 6 |  |  |  | -6 |  |  | 0
02.04.19.04 | CORREAS METALICAS L=3.55m, CON TUBO LAC DE 80X40 , e=2mm. | m | [34 empty] | 21.3 |  |  |  | -21.3 |  |  | 0
02.04.19.05 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | [34 empty] | 3.55 |  |  |  | -3.55 |  |  | 0
02.04.20 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0
01.04.20.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE TECHO BLOQUE 3 | und | [34 empty] | 9 |  |  |  | -9 |  |  | 0
01.04.20.02 | INSTALACION DE MONTAJE DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA | m | [34 empty] | 21.3 |  |  |  | -21.3 |  |  | 0
02.04.21 | PERGOLAS | [39 empty] | 0 |  |  | 0
01.04.21.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CON PLANCHA METALICA e=12mm | und | [34 empty] | 26 |  |  | 4 | -26 |  |  | 0
01.04.21.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUAD. 150X 150 ,e=4.5 mm. | und | [34 empty] | 26 |  |  | 1 | -26 |  |  | 0
01.04.21.03 | VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC . RECT. 150 X100 | und | [34 empty] | 13 |  |  | 6 | -13 |  |  | 0
01.04.21.04 | VIGAS METALICAS CURVADAS CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm. | m | [34 empty] | 126.7 |  |  | 29.2 | -126.7 |  |  | 0
01.04.21.05 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT. 150X50, e=2.5mm. | m | [34 empty] | 288 |  |  | 91.74 | -288 |  |  | 0
02.04.22 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0
01.04.22.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | und | [34 empty] | 39 |  |  | 15 | -39 |  |  | 0
0
02.04.23 | CUBIERTA METALICA DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIA | [42 empty] | 0
02.04.23.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [42 empty] | 0
| TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | [24 empty] | 537.072 |  |  |  | 537.072 | [13 empty] | 0
02.04.23.02 | LIMPIEZA DE PERFILES | [42 empty] | 0
| LIMPIEZA DE PERFILES METÁLICOS | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0
02.04.23.03 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | [42 empty] | 0
| FABRICACIÓN DE ANCLAJE DE COLUMNAS | [24 empty] | 10 |  |  |  | 10 | [13 empty] | 0
| COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=8.40 m | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0
| COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=4.90 m | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0
| CERCHA PRINCIPAL | [24 empty] | 9 |  |  |  | 9 | [13 empty] | 0
| VIGA ENCAJONADA | [24 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 0
| CERCHA LONGITUDINAL L= 3.29 m | [24 empty] | 16 |  |  |  | 16 | [13 empty] | 0
| CORREAS METÁLICAS | [24 empty] | 596.82 |  |  |  | 596.82 | [13 empty] | 0
| ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | [24 empty] | 76.8 |  |  |  | 76.8 | [13 empty] | 0
| CANALETA | [24 empty] | 56 |  |  |  | 56 | [13 empty] | 0
02.04.23.04 | INSTALACIÓN Y MONTAJE | [42 empty] | 0
| INSTALACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS | [24 empty] | 10 |  |  |  | 10 | [13 empty] | 0
| MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=8.40 m | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0
| MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=4.90 m | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0
| MONTAJE DE CERCHA PRINCIPAL | [24 empty] | 9 |  |  |  | 9 | [13 empty] | 0
| MONTAJE DE VIGA ENCAJONADA | [24 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 0
| MONTAJE DE CERCHA LONGITUDINAL L= 3.29 m | [24 empty] | 16 |  |  |  | 16 | [13 empty] | 0
| MONTAJE DE CORREAS METÁLICAS | [24 empty] | 596.82 |  |  |  | 596.82 | [13 empty] | 0
| MONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | [24 empty] | 76.8 |  |  |  | 76.8 | [13 empty] | 0
| MONTAJE DE CANALETA | [24 empty] | 56 |  |  |  | 56 | [13 empty] | 0
02.04.23.05 | PRUEBAS DE LABORATORIO | [42 empty] | 0
| ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0
02.04.23.06 | PINTURAS | [42 empty] | 0
| PINTURA - COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=8.40 m | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0
| PINTURA - COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=4.90 m | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0
| PINTURA - CERCHA PRINCIPAL | [24 empty] | 9 |  |  |  | 9 | [13 empty] | 0
| PINTURA - VIGA ENCAJONADA | [24 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 0
| PINTURA - CERCHA LONGITUDINAL L= 3.29 m | [24 empty] | 16 |  |  |  | 16 | 0 | [12 empty] | 0
| PINTURA - CORREAS METÁLICAS | [24 empty] | 596.82 |  |  |  | 596.82 | [13 empty] | 0
| PINTURA - ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | [24 empty] | 76.8 |  |  |  | 76.8 | [13 empty] | 0
02.04.23.07 | COBERTURA | [42 empty] | 0
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA | [24 empty] | 29 |  |  |  | 29 | [13 empty] | 0
02.04.24 | CUBIERTA METALICA DE LOSA DEPORTIVA SECUNDARIA | [42 empty] | 0
| TRABAJOS PRELIMINARES | [42 empty] | 0
| TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | [24 empty] | 543.4 | [17 empty] | 0
| LIMPIEZA DE PERFILES | [42 empty] | 0
| LIMPIEZA DE PERFILES METÁLICOS | [24 empty] | 1 | [17 empty] | 0
| FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | [42 empty] | 0
| FABRICACIÓN DE ANCLAJE DE COLUMNAS | [24 empty] | 8 | [17 empty] | 0
| COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=8.40 m | [24 empty] | 4 | [17 empty] | 0
| COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=4.90 m | [24 empty] | 7 | [17 empty] | 0
| CERCHA PRINCIPAL | [24 empty] | 7 | [17 empty] | 0
| VIGA ENCAJONADA | [24 empty] | 2 | [17 empty] | 0
| CERCHA LONGITUDINAL L= 3.29 m | [24 empty] | 12 | [17 empty] | 0
| CORREAS METÁLICAS | [24 empty] | 554.4 | [17 empty] | 0
| ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | [24 empty] | 64.2 | [17 empty] | 0
| CANALETA | [24 empty] | 52.8 | [17 empty] | 0
| INSTALACIÓN Y MONTAJE | [42 empty] | 0
| INSTALACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS | [24 empty] | 8 | [17 empty] | 0
| MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=8.40 m | [24 empty] | 4 | [17 empty] | 0
| MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=4.90 m | [24 empty] | 4 | [17 empty] | 0
| MONTAJE DE CERCHA PRINCIPAL | [24 empty] | 7 | [17 empty] | 0
| MONTAJE DE VIGA ENCAJONADA | [24 empty] | 2 | [17 empty] | 0
| MONTAJE DE CERCHA LONGITUDINAL L= 3.29 m | [24 empty] | 12 | [17 empty] | 0
| MONTAJE DE CORREAS METÁLICAS | [24 empty] | 554.4 | [17 empty] | 0
| MONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | [24 empty] | 64.2 | [17 empty] | 0
| MONTAJE DE CANALETA | [24 empty] | 52.8 | [17 empty] | 0
| PRUEBAS DE LABORATORIO | [42 empty] | 0
| ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | [24 empty] | 1 | [17 empty] | 0
| PINTURAS | [42 empty] | 0
| PINTURA - COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=8.40 m | [24 empty] | 4 | [17 empty] | 0
| PINTURA - COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=4.90 m | [24 empty] | 4 | [17 empty] | 0
| PINTURA - CERCHA PRINCIPAL | [24 empty] | 7 | [17 empty] | 0
| PINTURA - VIGA ENCAJONADA | [24 empty] | 2 | [17 empty] | 0
| PINTURA - CERCHA LONGITUDINAL L= 3.29 m | [24 empty] | 12 | [17 empty] | 0
| PINTURA - CORREAS METÁLICAS | [24 empty] | 554.4 | [17 empty] | 0
| PINTURA - ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | [24 empty] | 64.2 | [17 empty] | 0
| COBERTURA | [42 empty] | 0
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA | [24 empty] | 670 | [17 empty] | 0
02.05 | COBERTURAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
02.05.01 | CORREAS METALICAS DE 40X80X1.8 MM | m | 332.8 | 0 | 7.1 | 461.4 | 501.9 | 249.6 | 7.1 | 249.6 |  | 374.4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2183.9 | 2558.3 | [5 empty] | -374.4 |  | 23.5% | 601.2005
02.05.02 | COBERTURA CON TEJA ANDINA | m2 | 62.4 | 299.52 | 13.845 | 367.485 | 384.79 | 199.68 | 13.845 | 199.68 |  | 299.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1840.765 | 1840.77 | [5 empty] | -0.005 |  | 32.52% | 598.6184
02.05.03 | CUMBRERA DE TEJA ANDINA | m | 10.4 | 62.4 | 3.55 | 61.05 | 83.65 | 41.6 | 3.55 | 41.6 |  | 62.4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 370.2 | 370.2 | [5 empty] | 0 |  | 30.44% | 112.6889
02.05.04 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TEJA ANDINA | m2 | 62.4 | 299.52 | 13.845 | 367.485 | 384.79 | 199.68 | 13.845 | 199.68 |  | 299.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1840.765 | 1840.77 | [5 empty] | -0.005 |  | 100% | 1840.77
02.05.05 | MEMBRANA TIPO II-212T PVC/PVDF COLOR BLANCO | m2 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 513 |  |  |  | 0 | 0 | 513 | 1154.25 | [5 empty] | -641.25 |  | 100% | 1154.25
02.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO N°8 | und | [34 empty] | 39 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02.06 | OTROS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
02.06.01 | JUNTA DE WATERSTOP DE PVC DE 4” | m | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 39.2 | 10.4 | 39.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 109.6 | 109.6 | [5 empty] | 0 |  | 81.66% | 89.4994
02.06.02 | JUNTA DE TECNOPORT 3/4" | m | 38.2242 | 144.3317 | 28.45 | 0 | 112.7067 | 96.2211 | 28.45 | 179.0533 | 5.1583 | 213.7942 |  | 5.1583 | 5.1583 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 856.7061 | 856.71 | [5 empty] | -0.0038889 |  | 0% | 0
2.07 | PRUEBAS DE LABORATORIO | [39 empty] | 0 |  |  | 0
01.06.01 | ENSAYOS NO DESCTRUCTIVOS | GLB | [34 empty] | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
02.08 | TECHOS | [42 empty] | 0
| COBERTURA DE ALUZING EN TECHOS DE ESCALERAS Y RAMPAS | [42 empty] | 0
2.09 | PÉRGOLAS EN PUERTAS DE INGRESO | [42 empty] | 0
02.09.01 | ANCLAJE DE DIAGONALES CON PLANCHA METALICA e=12mm | [42 empty] | 0
02.09.02 | DIAGONALES METALICAS CON TUBO LAC SCH40 Ø4" L= 0.92 M | [42 empty] | 0
02.09.03 | VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC . RECT. 150 X100 3MM | [42 empty] | 0
02.09.04 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT. 150X50, e=2.5mm | [42 empty] | 0
02.09.05 | INSTALACIÓN Y MONTAJE | [42 empty] | 0
0209.05.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE DIAGONALES, VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | [42 empty] | 0
02.05 | PÉRGOLA PRINCIPAL | [42 empty] | 0
02.10.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS METÁLICAS EN DADOS DE CONCRETO D=0.30 M | [42 empty] | 0
| COLUMNAS METÁLICAS CON TUBO LAC REC. 150X100 e=3 mm, L=3.00 M | [42 empty] | 0
| COLUMNAS METÁLICAS CON TUBO LAC REC. 150X100 e=3 mm, L=4.00 M | [42 empty] | 0
| VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC. RECT. 150X100, e=3mm | [42 empty] | 0
0

## RESUMEN GENERAL OOK
Nivel Primario:
Bloque 1: 04 aulas de 55.16 m2 cada una, pasadizo de circulación en 72.44 m2.
Bloque 2: 02 aulas de 55.16 m2 cada una, 04 baterías de SS:HH para alumnas en 31 m2, pasadizo en 16.42 m2.
Bloque 3: 01 caja de escalera en 34.88 m2, pasadizo en 16.42 m2.
Bloque 4: Vestidores en 9.60 m2, área de circulación en 14.03 m2.
Bloque 5: 01 ambiente para guardianía en 3.84 m2, SS:HH en 1.87 m2.
Bloque 6: Mejoramiento de 06 aulas.
Obras complementarias: 01 Tanque cisterna y elevado en 6.25 m2, Rampas de acceso para discapacitados en 394.25 m2, 01 losa deportiva en 569.57 m2, muro de contención en 69.57 ml., cerco perimétrico en 161.12 ml., patio de honor techado en 365.28 m2, veredas de circulación exterior en 385.36 m2, drenaje de aguas pluviales en 42.13 ml. y tratamiento de áreas verdes 180.52 m2.
CUADRO RESUMEN GENERAL DE METRADOS ESTRUCTURAS
PROYECTO | : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC.
UBICACIÓN | : ABANCAY - ABANCAY - APURÍMAC
FECHA | : MAYO 2017
MODALIDAD | : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
PERNO DE ACERO EXTRUCTURAL Ø 3/4"x1.75m | DESCRIPCION | UND | BLOQUE 1 | BLOQUE 2 | BLOQUE 3 | BLOQUE 4 | BLOQUE 5 | BLOQUE 6 | BLOQUE 7 | BLOQUE 8 | BLOQUE 9 | BLOQUE 10 | BLOQUE 11 | INGRESO PRIMARIA | INGRESO SECUNDARIA | QUIESCO PRIMARIA | QUIESCO SECUNDARIA | INGRESO PRINCIPAL | ESTACIONAMIENTO | OBRAS PROVISIONALES | SEGURIDAD Y SALUD | INGRESO VEHICULAR | EXTERIORES | [10 empty] | TOTAL REAL | TOTAL EXPEDIENTE | AMP. 3 PN | AMP. 4 PN | AMP. 4 MM | AMP. 7 PN | AMPL. 7 MM | AMPL. 8 MM Y DED | AMPL. 8 PN | SALDO CONTRACTUAL % | SALDO S/. | SALDO AMP. 3 | SALDO AMP 4. PN % | SALDO AMP 4. PN S/. | SALDO AMP. 4 MM % | SALDO AMP. 4 MM S/. | TOTAL SALDO
[23 empty] | Rampas | Gradas | ESCALERAS | LOSAS DEPORTIVAS | Veredas | TRIBUNAS | Reposición de tanque elevado | CUBIERTA METÁLICA | MUROS DE CONTENCIÓN | Areas Verdes | Cerco Perimètrico
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [48 empty] | 0
01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | [48 empty] | 0
01.01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | glb | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.01.02 | FLETE TERRESTRE | glb | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.02 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.02.01 | ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | [17 empty] | 234 | [13 empty] | 234 | 234 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.02.02 | SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR | m2 | [17 empty] | 49 | [13 empty] | 49 | 49 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.02.03 | COMEDORES | m2 | [17 empty] | 300 | [13 empty] | 300 | 300 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.02.04 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY | m | [17 empty] | 343 | [13 empty] | 343 | 343 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.02.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80M X 3.60M | und | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.03 | INSTALACIONES PROVISIONALES | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.03.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | glb | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.03.02 | DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION | glb | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.03.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | glb | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.03.04 | INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES PROVISIONAL | glb | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.04 | TRABAJOS PRELIMINARES | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | [17 empty] | 6512.32 |  |  | 78.655 | 46.485 | 393.71 | 510 | 644.16 | 698.17 | [5 empty] | 8883.5 | 9545.07 | [5 empty] | -661.57 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | [17 empty] | 6512.32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 6512.32 | 6512.32 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.04.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA | m2 | [17 empty] | 6512.32 |  |  | 78.655 | 46.485 | 393.71 | 510 | 644.16 | 698.17 | [5 empty] | 8883.5 | 9545.07 | [5 empty] | -661.57 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.04.04 | LIMPIEZA DE JUNTAS DE PORCELANATO PARA FRAGUA | m2 | [17 empty] | 5827.92 | [13 empty] | 5827.92 |  |  |  |  | 5827.92 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.05 | DESCASCARAMIENTO DE TARRAJEO EXISTENTE | m2 | [17 empty] | 593.31 | [13 empty] | 593.31 |  |  |  |  | 593.31 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.06 | DEMOLICION DE CONTRAPISO EXSISTENTE E=5mm | m2 | [17 empty] | 987 | [13 empty] | 987 |  |  |  |  | 987 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.07 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICION | m2 | [17 empty] | 6086 | [13 empty] | 6086 |  |  |  |  | 6086 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.08 | LIJADO DE MURO EN PINTURA ESMALTE EXISTENTE | m2 | [17 empty] | 962.8 | [13 empty] | 962.8 |  |  |  |  | 962.8 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.09 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO PARA PINTURA PARA EXTERIOR | m2 | [17 empty] | 2217.52 | [13 empty] | 2217.52 |  |  |  |  | 2217.52 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.05 | REMOCIONES | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.05.01 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN AULAS | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 34 | 34 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.02 | DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS | und |  |  |  | 35 | [13 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 42 | 42 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.03 | DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS | und |  |  |  | 30 | [13 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 34 | 34 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.04 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIO | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 19 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.05 | DESMONTAJE DE VENTANAS SISTEMA NOVA | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.06 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA CON VIDRIO | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 49 | 49 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.07 | DESMONTAJE COBERTURA | m2 |  |  |  | 359.24 | [13 empty] | 923.35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1282.59 | 1282.59 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.08 | DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA DE 2"X3" | m |  |  |  | 865.92 | [13 empty] | 291.08 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1157 | 1157 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.09 | DESMONTAJE DE MADERA ROLLIZA -TECHO ( TIJERALES) | und |  |  |  | 26 | [13 empty] | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 58 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.10 | DESMONTAJE DE CORREAS METALICAS TUBO RECTANGULAR | m |  |  |  | 0 | [13 empty] | 375.83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 375.83 | 375.83 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.11 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE TUBO ANGULAR | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.12 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE F°C° | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.13 | DESMONTAJE DE FIERROS ANGULARES DE SOMBRA DE CAMPO DEPORTIVO | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.14 | DESMONTAJE DE POSTE DE LUZ | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.15 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE TABLERO DE BASKET | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.16 | DESMONTAJE DE PARANTE DE F° RECTANGULAR EN LA LOSA DEP. | und |  |  |  | 0 | [13 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.17 | DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS | m |  |  |  | 26.01 | [13 empty] | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 78.01 | 78.01 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.18 | DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS | und |  |  |  | 24 | [13 empty] | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38 | 38 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.19 | DESMONTAJE DE CANALETAS METALICAS | m |  |  |  | 0 | [13 empty] | 125.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 125.25 | 125.25 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.20 | DESMONTAJE DE TUBERIAS DE AGUAS PLUVIALES | m |  |  |  | 0 | [13 empty] | 38.28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.28 | 38.28 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.21 | DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO DE BLOQUETA | m2 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 766.3185 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766.3185 | 457.28 | [5 empty] | 309.0385 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.22 | DEMOLICION DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | m2 |  |  |  | 374.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 374.4 | 995.98 | [5 empty] | -621.58 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.23 | DEMOLICION DE COLUMNAS | m3 |  |  |  | 3.02 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.02 | 53.55 | [5 empty] | -50.53 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.24 | DEMOLICION DE VIGAS | m3 |  |  |  | 2.52 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.52 | 29.36 | [5 empty] | -26.84 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.25 | DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA | m3 |  |  |  | 1.89 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.89 | 66.76 | [5 empty] | -64.87 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.26 | DEMOLICION DE ESCALERA | m3 |  |  |  | 2.55 | [13 empty] | 27.3688 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 29.9188 | 5.51 | [5 empty] | 24.4088 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.27 | DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO | m3 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.51 | [5 empty] | -28.51 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.28 | DEMOLICION DE ZAPATA | m3 |  |  |  | 4.5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 24.75 | [5 empty] | -20.25 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.29 | DEMOLICION DE PISOS | m2 |  |  |  | 1014.21 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1014.21 | 3733.68 | [5 empty] | -2719.47 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.30 | DEMOLICION DE MUROS DE CONTENCION | m3 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 124.8 | [5 empty] | -124.8 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.31 | DEMOLICION DE TABIQUE ENCIMA ESCALERA | m3 |  |  |  | 2.36 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.32 | DEMOLICION DE CIELO RAZO CON YESO | m2 |  |  |  | 1014.21 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1014.21 | 1014.21 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.33 | DEMOLICION DE GRADERIAS DE TRIBUNAS | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 189.53 | [5 empty] | -189.53 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.34 | PICADO DE ZAPATAS E=5cm | m2 |  |  |  | 26.828 | [27 empty] | 26.828 | 2.6 | [5 empty] | 24.228 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.35 | PICADO DE COLUMNAS E=5cm | m2 |  |  |  | 28.35 | [27 empty] | 28.35 | 28.35 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.36 | PICADO DE VIGAS E=5cm | m2 |  |  |  | 10.2 | [27 empty] | 10.2 | 7.8 | [5 empty] | 2.4 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.37 | PICADO DE LOSA E=5cm | m2 |  |  |  | 6.8 | [27 empty] | 6.8 | 5.2 | [5 empty] | 1.6 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.38 | COLOCACION DE PEGAMENTO EPOXICO EN COLUMNAS DE REFUERZO | m2 |  |  |  | 48.01 | [27 empty] | 48.01 | 43.95 | [5 empty] | 4.06 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.05.39 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON MAQUINARIA | m2 | [17 empty] | 738.2342 | [13 empty] | 738.2342 |  | 738.23 |  |  |  |  | 0.0042 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.05.40 | DEMOLICIÓN DE COLUMNAS CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 32.837 | [13 empty] | 32.837 |  | 32.84 |  |  |  |  | -0.00295 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.05.41 | DEMOLICIÓN DE VIGAS CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 26.8421 | [13 empty] | 26.8421 |  | 26.84 |  |  |  |  | 0.0021 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.05.42 | DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 88.2823 | [13 empty] | 88.2823 |  | 88.28 |  |  |  |  | 0.00228 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.05.43 | DEMOLICIÓN DE ESCALERA CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 2.9632 | [13 empty] | 2.9632 |  | 2.96 |  |  |  |  | 0.0032 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.05.44 | DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 30.8618 | [13 empty] | 30.8618 |  | 30.86 |  |  |  |  | 0.00176 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.05.45 | DEMOLICIÓN DE ZAPATA CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 32.13 | [13 empty] | 32.13 |  | 32.13 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.05.46 | DEMOLICIÓN DE PISOS CON MAQUINARIA | m2 | [17 empty] | 3444.6864 | [13 empty] | 3444.6864 |  | 3444.69 |  |  |  |  | -0.0036 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.05.47 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON MAQUINARIA | m3 | [17 empty] | 105.2172 | [13 empty] | 105.2172 |  | 105.22 |  |  |  |  | -0.002778 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.05.08 | DEMOLICION DE CIMENTACION DE MUROS INTERIORES | m3 | [17 empty] | 38.165 | [13 empty] | 38.165 | [7 empty] | 38.165 |  | 0 | [5 empty] | 0
01.05.09 | DEMOLICIÓN DE GRADERÍAS DE TRIBUNAS | m4 | [17 empty] | 258.362 | [13 empty] | 258.362 | [7 empty] | 258.362 |  | 0 | [5 empty] | 0
01.05.10 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO | m5 | [22 empty] | 17.9038 | [8 empty] | 17.9038 | [7 empty] | 17.9038 |  | 0 | [5 empty] | 0
01.06 | TRASLADO INTERNO EN OBRA | [32 empty] | 0 | [8 empty] | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.06.01 | TRASLADO DE MADERAMEN DIST. MAX 40M | und | [17 empty] | 63240 | [13 empty] | 63240 |  | 62400 |  |  |  | 840 | 0 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.06.02 | TRASLADO DE AGREGADOS CON CARRETILLA DIST. MAX 40M | m3 | [17 empty] | 1470 | [13 empty] | 1470 |  | 970 |  |  |  | 500 | 0 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.06.03 | TRASLADO DE AGREGADOS CON WINCHE ALTURA MAX 10 M | m3 | [17 empty] | 970 | [13 empty] | 970 |  | 970 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.06.04 | TRASLADO DE CEMENTO DIST. MAX 40 M | und | [17 empty] | 21700 | [13 empty] | 21700 |  | 11700 |  |  |  | 10000 | 0 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.06.05 | TRASLADO DE LADRILLO DE PARED DIST. MAX 40 M | und | [17 empty] | 97000 | [13 empty] | 97000 |  | 57000 |  |  |  | 40000 | 0 |  | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.06.06 | TRASLADO DE LADRILLO DE TECHO DIST. MAX 40 M | und | [17 empty] | 15200 | [13 empty] | 15200 |  | 15200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.06.07 | ACARREO DE MEZCLA DE CONCRETO | m2 | [17 empty] | 467.79 | [13 empty] | 467.79 |  |  |  |  | 267.79 |  | 200 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.06.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES C/EQUIPO D=10 KM | m3 |  |  |  | 357.22 | [13 empty] | 1589.82 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1947.04 | 1947.04 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.07 | SEGURIDAD Y SALUD | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.07.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [17 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.07.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [17 empty] | 30 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 62 | 30 |  |  |  |  | 32 | 32 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.07.03 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.07.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.07.05 | CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD | glb | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.07.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.07.07 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL COMPLEMENTARIA | und | [31 empty] | 0 |  |  |  |  | 29 |  | -29 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
01.07.08 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL COMPLEMENTARIA | [19 empty] | 720 | [12 empty] | 720 | [7 empty] | 720 |  | 0 | [5 empty] | 0
01.07.09 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL COMPLEMENTARIA TEMPORAL | [19 empty] | 240 | [12 empty] | 240 | [7 empty] | 240 |  | 0 | [5 empty] | 0
02 | ESTRUCTURAS | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
20 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 |  |  |  |  | 1448.09 | 681.6404 |  |  | 785.54 | 826.7326 |  |  |  | 785.54 |  |  | 2850 |  |  | 159.51 | [8 empty] | 90.272 | 0 | 628.9923 | 8256.3173 | 3673.7 |  |  | 4181.81 |  |  | 400.8073 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.01.02 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE DE PISO | m2 | 84.08 | 192.18 | 92.82 | 359 | 302.71 | 128.12 | 36.3 | 191.105 | 85.828 | 290.76 | 114.7659 |  |  |  |  | 186 | 388.84 |  |  | 319.02 | 78.655 | 11.565 |  | 510 | 644.16 |  |  |  |  | 0 | 519.2855 | 4535.1944 | 1143.4 |  |  | 1231.86 |  |  | 2159.9344 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.01.03 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS H=2.00m | m3 |  | 676.4835 | 192.3736 | 55.4528 | 88.3008 | 1013.224 | 131.573 | 231.6409 |  | 1167.1506 | 679.8948 |  |  | 20.067 |  | 497.3796 |  |  |  | 8.4357 | 35.3948 | 5.7825 | 239.2394 | 309.432 | 193.248 | 43.696 | 5.76 |  |  |  | 152.8496 | 5747.3786 | 5598.73 |  |  | 1757.4357 |  |  | -1608.7871 |  | 28.97% | 1621.9521 |  |  |  | 14.04% | 246.744 | 1868.6961
02.01.04 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 188.9188 | 528.2946 | 96.8422 | 24.074 |  |  | 122.7183 | 131.8761 | 96.4643 | 1021.1062 |  | 8.658 | 11.4225 | 6.0405 |  | 139.9897 |  |  |  | 63.804 | 0 | 0 |  | 40.932 | 0 |  |  |  | 29.9569 | 0 | 425.7015 | 2936.7995 | 2848.05 |  |  | 629.46 |  |  | -540.7105 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.01.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D=40m) | m3 | 68.301 | 192.6456 | 124.191 | 40.7924 | 284.2869 | 898.9818 | 11.5112 | 129.6942 | 530.367 | 189.8577 | 1130.8013 | 1792.6889 | 286.5804 | 18.2344 | 227.3726 | 625.6046 | 3136.468 |  |  |  | 46.0132 | 7.5173 | 245.7372 | 349.05 | 251.2224 | 56.8048 | 7.488 |  | 218.858 | 64.35 | 356.1405 | 11291.5602 | 4172.43 |  |  | 4844.0518 |  | 648.78 | 1626.2984 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=18Km | m3 | 68.301 | 192.6456 | 124.191 | 40.7924 | 284.2869 | 395.1574 | 11.5112 | 129.6942 | 530.367 | 189.8577 | 1130.8013 | 1792.6889 | 286.5804 | 18.2344 | 227.3726 | 625.6046 | 3136.468 |  |  |  | 46.0132 | 7.5173 | 245.7372 | 349.05 | 251.2224 | 56.8048 | 7.488 |  | 218.858 | 64.35 | 356.1405 | 10787.7357 | 4257.37 |  |  | 4844.0518 |  | 648.78 | 1037.5339 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.01.07 | EXCAVACION DE CIMIENTO Y ZAPATAS CON MAQUINARIA | m3 | 241.458 |  |  |  | 713.2136 |  |  |  | 308.2005 |  |  | 602.1095 | 98.336 |  | 199.7872 |  | 760 | [11 empty] | 158.5429 |  |  | 3081.6477 |  | 3243.76 |  |  |  |  | -162.1123 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
02.01.08 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | [31 empty] | 0 |  | 3181.66 |  |  |  |  | -3181.66 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
02.01.09 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 |  |  |  |  | 582.8321 | 1013.224 |  |  | 259.3817 |  | 209.4738 | 459.1876 | 103.026 |  | 208.6532 |  | 473.532 |  |  |  | 23.5965 | 2.313 | 140.49 |  | 193.248 | 35.821 | 2.88 |  | 196.8782 |  |  | 3904.5372 |  |  | 1777.55 |  |  | 195.1873 | 1931.7999 |  |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0
02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.01 | SOLADOS | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 55.542 | 176.489 | 58.415 | 21.32 | 292.322 | 136.768 | 50.605 | 111.2685 | 136.51 | 178.919 | 116.986 | 152.438 | 58.58 | 20.58 | 94.705 | 95.1516 | 222.955 |  |  |  | 0 | 0 | 192.548 | 25.92 | 0 | 27.31 |  |  | 173.634 | 0 | 568.7915 | 2967.7576 | 2306.1 |  |  | 996.3546 |  | 248.82 | -583.517 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.02.01.02 | SOLADO PARA VIGAS DE CONEXION DE 20CM DE ALTURA, CONCRETO F'c=100Kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 |  | 90.79 |  |  |  |  | -90.79 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
02.02.01.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOLADO EN ZAPATAS | m2 | [31 empty] | 0 |  | 71.86 |  |  |  |  | -71.86 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
02.02.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOLADO DE VIGAS DE CONEXION | m2 | [31 empty] | 0 |  | 130.7 |  |  |  |  | -130.7 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
02.02.02 | FALSA ZAPATA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.02.01 | FALSA ZAPATA f´c=100 Kg/cm2+30% P.G. | m3 | . |  |  |  |  | 90.108 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 90.108 | 75.04 | [5 empty] | 15.068 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.02.02 | FALZA ZAPATA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [11 empty] | 9.6 | [19 empty] | 9.6 |  | 263.6 |  |  |  |  | 9.6 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
02.02.03 | CIMIENTOS CORRIDOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.03.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 12.87 | 20.142 | 1.062 | 7.8912 | 16.6852 | 17.1522 | 5.634 | 17.1736 | 11.2428 | 20.9265 |  | 2.71 | 2.57 | 5.99 | 3.384 | 10.723 |  |  |  | 8.4357 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8525 |  |  | 0 | 0 | 177.4448 | 132.47 |  |  | 29.6073 |  | 49.9575 | -34.5901 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 57.2 | 119.016 | 4.344 | 17.536 | 47.072 | 81.434 | 27.48 | 74.816 | 49.968 | 56.512 |  | 13.55 | 12.85 | 47.92 | 15.04 | 53.371 |  |  |  | 18.746 | [6 empty] | 51.41 |  |  |  | 181.3 | 929.565 | 709.34 |  |  | 131.9819 |  | 199.83 | -111.5869 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.02.04 | SOBRECIMIENTOS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.02.04.01 | SOBRECIMIENTOS CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 | 1.7256 | 2.916 | 2.2795 | 1.644 | 3.3592 | 2.054 | 2.275 | 2.46 | 1.3792 | 2.356 |  | 1.0789 | 6.4571 | 7.787 | 0.388 | 2.669 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3134 |  |  | 0 | 0 | 43.1419 | 32.59 |  |  | 3.6494 |  | 3.6072 | 3.2953 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 11.504 | 24.432 | 21.582 | 10.956 | 36.896 | 17.168 | 14.77 | 17.308 | 24.984 | 18.848 |  | 14.385 | 8.995 | 16.772 | 4 | 25.832 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.846 |  |  | 0 | 0 | 299.278 | 354.37 |  |  | 42.3363 |  | 48.096 | -145.5243 |  | 38.11% | 135.0504 |  |  |  | 0% | 0 | 135.0504
02.02.05 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.05.01 | MURO DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 426.0552 | 426.0552 | 522.16 | [5 empty] | -96.1048 |  | 64.61% | 337.3676 | [5 empty] | 337.3676
02.02.05.02 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1037.3845 | 1037.3845 | 1282.24 | [5 empty] | -244.8555 |  | 72.62% | 931.1627 | [5 empty] | 931.1627
02.02.05.03 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 123.7573 | 123.7573 | 123.76 | [5 empty] | -0.0026667 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.05.04 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 154.3202 | 154.3202 | 154.32 | [5 empty] | 0.0002 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.06 | RAMPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.06.01 | RAMPAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 121.29 | [5 empty] | -121.29 |  | 100% | 121.29 | [5 empty] | 121.29
02.02.06.02 | RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 293.72 | [5 empty] | -293.72 |  | 100% | 293.72 | [5 empty] | 293.72
02.02.07 | GRADAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.07.01 | GRADAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.26 | [5 empty] | -3.26 |  | 100% | 3.26 | [5 empty] | 3.26
02.02.07.02 | GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.04 | [5 empty] | -11.04 |  | 100% | 11.04 | [5 empty] | 11.04
02.02.08 | ESCALERA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.08.01 | ESCALERA - CONCRETO CICLOPEO f'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.95 | [5 empty] | -5.95 |  | 100% | 5.95 | [5 empty] | 5.95
02.02.08.03 | ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.52 | [5 empty] | -7.52 |  | 100% | 7.52 | [5 empty] | 7.52
02.02.09 | TRIBUNA | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.09.01 | TRIBUNA - CONCRETO CICLOPEO F'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.55 | [5 empty] | -145.55 |  | 100% | 145.55 | [5 empty] | 145.55
02.02.09.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 287.46 | [5 empty] | -287.46 |  | 100% | 287.46 | [5 empty] | 287.46
02.02.10 | FALSO PISO | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.10.01 | FALSO PISO f'c=140 kf/cm2 (e= 10 cm) | m2 | 84.08 | 192.18 | 92.82 | 359 | 302.71 | 128.12 | 36.3 | 191.105 | 85.828 | 290.76 | 114.7659 | 52.1 | 8.9 | 76 | 81.86 | 132.0785 | 473.8 |  |  |  | 0 | 0 | 38.1762 | 927.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3668.3836 | 5765.66 |  |  |  |  | 363 | -2460.2764 |  | 38.8% | 2237.0761 | [5 empty] | 2237.0761
02.02.11 | RAMPA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.06.01 | RAMPAS -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 | m3 | [20 empty] | 12.0857 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12.0857 | 0 | [5 empty] | 12.0857 | 12.0857 | 100% | 0 | [5 empty] | 0
02.02.06.02 | RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 8.2525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.2525 | [6 empty] | 8.2525 | 8.2525 | 100% | 0 | [5 empty] | 0
02.02.12 | VEREDAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.02.07.01 | VEREDAS - CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 126.292 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 126.292 | [6 empty] | 126.292 | 126.292 | 100% | 0 | [5 empty] | 0
02.02.07.02 | VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 |  | 0 |  | 62.892 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 62.892 | [6 empty] | 62.892 | 62.892 | 100% | 0 | [5 empty] | 0
02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.01 | ZAPATAS | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 32.88 | 88.239 | 22.638 | 22.95 | 164.97 | 72.0342 | 29.319 | 59.379 | 81.906 | 92.496 | 70.1916 | 89.7283 | 30.364 | 3.44 | 76.6707 | 48.7092 | 259.128 |  |  |  | 0 | 0 | 59.1552 | 17.19 | 0 | 13.655 | 40.342 | 84.8336 |  | 0 |  | 1460.2188 | 919.48 |  |  | 624.7413 |  | 193.6471 | -277.6495 |  | 0% | 0 |  |  |  | 17.46% | 109.0798 | 109.0798
02.03.01.02 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2408.64 | 4060.058 | 1518.912 | 349.664 | 6471.248 | 3746.752 | 1283.872 | 3410.64 | 7868.644 | 4318.496 | 3139.776 | 5756.103 | 678.231 | 122.604 | 6980.884 | 3139.776 | 7519.872 |  |  |  | 0 | 0 | 1698.656 | 483.84 | 0 | 460.4 | 21.12 | 4154.582 |  | 0 |  | 69592.77 | 46543.72 |  |  | 24701.3395 |  | 2912.29 | -4564.5795 |  | 0% | 0 |  |  |  | 12.63% | 3119.7792 | 3119.7792
02.03.01.03 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.252 | 144 | 30.276 | 45.24 | 175.314 | 112.668 | 9.816 | 73.32 | 45.33 | 150.36 | 59.934 | 9.6 |  | 13.28 | 22.1625 | 94.181 | 206.52 | [5 empty] | 107.68 |  |  | 38.95 | 40.342 | 126.068 |  |  |  | 1550.2935 |  | 775.79 | 398.34 |  |  | 210.646 | 1339.6475 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0
02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.02.01 | VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0.371 | 15.817 | 11.7198 |  | 6.109 | 17.2354 | 8.4576 | 21.114 |  | 16.5865 | [5 empty] | 1.6676 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31.014 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 130.0919 | 143.9 |  |  | 21.0253 |  |  | -34.8334 |  | 7.76% | 11.1666 |  |  |  | 100% | 21.0253 | 32.1919
02.03.02.02 | VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2.32 | 94.526 | 88.212 |  | 36.92 | 103.64 | 80.928 | 126.99 |  | 94.78 | [5 empty] | 13.3408 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1199.572 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1841.2288 | 1104.66 |  |  | 134.1766 |  |  | 602.3922 |  | 25.83% | 285.3337 |  |  |  | 100% | 134.1766 | 419.5103
02.03.02.03 | VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 652.9512 | 2873.274 | 1383.8136 |  | 2482.0036 | 2109.542 | 1241.0896 | 3700.998 |  | 2601.2536 | [5 empty] | 752.6304 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6784.0924 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 24581.6484 | 17403.15 |  |  | 3117.6243 |  |  | 4060.8741 |  |  | 0 |  |  |  | 100% | 3117.6243 | 3117.6243
02.03.03 | SOBRECIMIENTO ARMADO | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | 2.1708 |  |  | 3.3574 | 1.4472 |  | 3.696 |  | 2.1708 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 29.055 | 41.8972 | 71.02 | [5 empty] | -29.1228 |  | 45.52% | 32.3283 | [5 empty] | 32.3283
02.03.03.02 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 28.944 |  |  | 26.8592 | 19.296 |  | 51.36 |  | 28.944 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 232.44 | 387.8432 | 634.08 | [5 empty] | -246.2368 |  | 36.94% | 234.2292 | [5 empty] | 234.2292
02.03.03.03 | SOBRECIMIENTO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | 113.184 |  |  | 161.2168 | 75.456 |  | 73.904 |  | 113.184 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2010.8615 | 2547.8063 | 4071.83 | [5 empty] | -1524.0237 |  | 39.81% | 1620.9955 | [5 empty] | 1620.9955
02.03.04 | MURO DE CONTENCIÓN | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.04.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 23.843 |  |  |  | 27.74 |  |  |  | 80.5345 |  | 49.9048 | 95.556 | 26.634 |  | 69.5175 |  | 188.5772 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 142.0002 |  | 0 | 132.4006 | 836.7078 | 239.36 |  |  | 652.252 |  | 150.0361 | -204.9403 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  | 0
02.03.04.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 190.7438 |  |  |  | 222.87 |  |  |  | 414.995 |  | 260.1844 | 252.632 | 130.045 |  | 284.97 |  | 1548.7584 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 208.23 |  | 0 | 359.856 | 3873.2846 | 1078.84 |  |  | 2797.4968 |  | 671.008 | -674.0602 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  | 0
02.03.04.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2108.2182 |  |  |  | 2412.8532 |  |  |  | 6930.072 |  | 4212.696 | 6498.624 | 2211.272 |  | 5507.258 |  | 13019.44 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10184.5902 |  | 0 | 7534.4529 | 60619.4765 | 16649.82 |  |  | 32792.1266 |  | 17681.6936 | -6504.1637 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  | 0
02.03.04.04 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | 22.35 | [19 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 119.35 | 111 | [5 empty] | 8.35 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.04.05 | DRENAJE LONGITUDINAL EN MURO | m | [20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.04.06 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | 28.6116 | [19 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 28.6116 | 81.6 | [5 empty] | -52.9884 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.05 | PLACAS | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.05.01 | PLACAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 26.557 | 88.977 | 22.0095 | 32.13 | 168.933 | 62.663 | 29.8594 | 63.168 |  | 84.963 |  |  |  | 1.053 |  | 35.1095 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.81 |  |  |  | 0 | 0 | 623.2324 | 567.1 |  |  | 52.4975 |  | 8.28 | -4.6451 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.05.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 223.485 | 693.53 | 210.447 | 285.39 | 1092.56 | 495.06 | 286.506 | 627.2 |  | 671.23 |  |  |  | 14.82 |  | 369.86 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.46 |  |  |  | 0 | 0 | 5056.548 | 5290.5 |  |  | 508.6212 |  |  | -742.5732 |  | 1.8% | 95.229 |  |  |  | 65.49% | 333.096 | 428.325
02.03.05.03 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 3931.1712 | 13200.3856 | 4789.265 | 3688.9896 | 20527.2292 | 10140.8936 | 4168.1412 | 13977.8176 |  | 14912.9896 |  |  |  | 238.6712 |  | 1784.722 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1439.2136 |  |  |  | 0 | 0 | 92799.4894 | 84544.43 |  |  | 12836.9608 |  | 1741.18 | -6323.0814 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.06 | TABIQUE DE CONCRETO | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.06.01 | TABIQUE DE CONCRETO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 3.927 | 35.1878 | 2.0106 |  | 23.3269 | 24.9479 | 2.107 | 25.8895 |  | 35.1878 | [5 empty] | 4.1688 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 156.7533 | 196.52 | [5 empty] | -39.7668 |  | 11.19% | 21.9906 | [5 empty] | 21.9906
02.03.06.02 | TABIQUE DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 78.54 | 574.954 | 34.362 |  | 373.0135 | 413.09 | 42.14 | 423.98 |  | 574.954 | [5 empty] | 69.48 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2584.5135 | 2227.79 | [5 empty] | 356.7235 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.06.03 | TABIQUE DE CONCRETO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 85.9444 | 706.2462 | 98.6073 |  | 618.2833 | 514.1854 | 79.2236 | 512.0332 |  | 706.2462 | [5 empty] | 1171.808 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4492.5776 | 6731.96 | [5 empty] | -2239.3824 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.07 | COLUMNAS | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.07.01 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 6.9317 | 12.6831 | 2.4623 |  | 14.6344 | 8.7806 | 3.381 | 10.584 | 37.097 | 12.6831 | 77.9729 | 1.85 | 1.4245 | 3.312 | 33.12 | 9.8316 | 10.032 |  |  |  | 0 | 0 | 79.8888 | 15.1687 | 0 | 1.2 | 2.196 |  |  | 0 | 0 | 345.2337 | 121.11 |  |  | 91.4894 |  | 14.3335 | 118.3008 |  | 38.78% | 46.9665 |  |  |  | 0% | 0 | 46.9665
02.03.07.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 72.23 | 173.94 | 28.14 |  | 200.7 | 120.42 | 38.78 | 207.64 | 506.754 | 173.94 | 997.5252 | 35.89 | 27.602 | 50.92 | 99.36 | 106.288 | 45.6 |  |  |  | 0 | 0 | 1199.572 | 102.8169 | 0 | 8.8 | 29.28 |  |  | 0 | 0 | 4226.1981 | 1741.99 |  |  | 1092.1946 |  | 103.78 | 1288.2335 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.07.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1085.8792 | 2251.756 | 402.3408 |  | 2687.088 | 1632.2688 | 473.7152 | 2172.142 | 7798.0452 | 2024.516 | 15031.1284 | 379.194 | 306.708 | 739.3304 | 1450.144 | 1535.622 | 1669.84 |  |  |  | 0 | 0 | 14502.1728 | 15808.1488 | 0 | 96.2146 | 437.688 |  |  | 0 | 0 | 72483.9422 | 18176.62 |  |  | 20543.5699 |  | 1580.48 | 32183.2722 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.08 | VIGAS | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.08.01 | VIGAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 15.1462 | 64.5686 | 8.5265 | 10.242 | 93.766 | 43.0832 | 7.6018 | 44.0372 | 28.9877 | 67.7948 | 21.734 | 0.778 | 0.54 | 1.09 | 8.7236 | 10.8563 | 13.8672 |  |  |  | 0 | 0 | 132.8014 |  | 0 | 19.194 | 2.046 |  |  | 0 | 0 | 595.3846 | 343.34 |  |  | 54.0653 |  | 2.046 | 195.9333 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.08.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 679.159 | 427.1461 | 64.512 | 170.7 | 530.684 | 249.055 | 83.256 | 230.27 | 343.5495 | 380.035 | 190.6221 | 4.34 | 2.25 | 11.9872 | 55.993 | 101.903 | 115.56 |  |  |  | 0 | 0 | 952.696 |  | 0 | 144.05 | 6.82 |  |  | 0 | 0 | 4744.5879 | 3363.19 |  |  | 542.7555 |  |  | 838.6424 |  | 5.04% | 169.5048 |  |  |  | 77.86% | 422.5894 | 592.0942
02.03.08.03 | VIGAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2159.8032 | 13024.8222 | 2219.3648 | 1125.5472 | 22952.3648 | 8656.1256 | 2099.5632 | 9850.5732 | 6040.6868 | 11430.2793 | 8860.3546 | 176.0314 | 121.8302 | 262.416 | 1506.3376 | 2176.3088 | 2838.9264 |  |  |  | 0 | 0 | 17401.8484 |  | 0 | 3062.4412 | 296.424 |  |  | 0 | 0 | 116262.049 | 94747.28 |  |  | 17486.4321 |  |  | 4028.3369 |  | 3.12% | 2956.1151 |  |  |  | 0% | 0 | 2956.1151
02.03.09 | LOSA ALIGERADA H=17cm | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0.70063 | 2.0601 |  |  | 1.7389 | 1.4916 |  | 1.4072 |  | 2.0601 |  |  |  | 4.532 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13.9906 | 24.35 |  |  | 2.566 |  |  | -12.9253 |  | 54.56% | 13.2854 |  |  |  | 100% | 2.566 | 15.8513
02.03.09.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 9.305 | 25.74 |  |  | 30.24 | 17.16 |  | 17.2 |  | 25.74 |  |  |  | 23.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 148.525 | 287.35 |  |  | 32.06 |  |  | -170.885 |  | 48.16% | 138.3878 |  |  |  | 100% | 32.06 | 170.4478
02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 43.0904 | 184.044 |  |  | 474.5933 | 89.6252 |  | 118.8416 |  | 281.32 |  |  |  | 147.4232 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1338.9377 | 10199.7 |  |  | 227.3576 |  |  | -9088.1199 |  | 50.93% | 5194.7072 |  |  |  | 100% | 227.3576 | 5422.0648
02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 12x30x30cm | und | 108 | 214.4142 |  |  | 252 | 142.9428 |  | 143.276 |  | 214.4142 |  |  |  | 192.7562 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1267.8034 | 2567.64 |  |  | 262.1458 |  |  | -1561.9824 |  | 50.82% | 1304.8746 |  |  |  | 100% | 262.1458 | 1567.0204
02.03.10 | LOSA ALIGERADA H=20cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.10.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [8 empty] | 10.7806 | 2.1897 |  | 1.6458 | 1.2519 |  | 24.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 77.554 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 118.2821 | 2.24 |  |  | 9.5758 |  |  | 106.4662 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.10.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [8 empty] | 232.47 | 19.9 |  | 18.8 | 14.3 |  | 14.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 720.9599 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1021.3299 | 20.25 |  |  | 63.839 |  |  | 937.2409 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.10.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [8 empty] | 1608.0807 | 225.1709 |  | 176.3728 | 114.7712 |  | 551.8844 | [5 empty] | 0 | 0 | 8534.6146 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11210.8946 | 216.65 |  |  | 1130.0626 |  |  | 9864.182 |  | 0% | 0 |  |  |  | 39.91% | 451.008 | 451.008
02.03.10.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | [8 empty] | 1936.4751 | 165.767 |  | 156.604 | 119.119 |  | 124.117 | [5 empty] | 0 | 0 | 5447.301 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7949.3831 | 169 |  |  | 1241 |  |  | 6539.3831 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.11 | LOSA ALIGERADA H=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.11.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  |  |  | 12.0777 |  |  |  | 3.4695 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.4135 |  |  |  | 0 | 0 | 35.9608 | 33.19 | [5 empty] | 2.7708 |  | 57.13% | 18.9614 | [5 empty] | 18.9614
02.03.11.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  |  | 120.72 |  |  |  | 61.7 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.092 |  |  |  | 0 | 0 | 214.512 | 257.4 | [5 empty] | -42.888 |  | 43.89% | 112.9729 | [5 empty] | 112.9729
02.03.11.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  |  |  | 1740.2573 |  |  |  | 406.7973 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 385.3312 |  |  |  | 0 | 0 | 2532.3858 | 2507.41 | [5 empty] | 24.9758 |  | 21.85% | 547.8691 | [5 empty] | 547.8691
02.03.11.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 20x30x30cm | und |  |  |  |  | 1006 |  |  |  | 513.961 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 267.393 |  |  |  | 0 | 0 | 1787.354 | 1824.37 | [5 empty] | -37.016 |  | 33.67% | 614.2654 | [5 empty] | 614.2654
02.03.12 | LOSA NERVADA H=30cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.12.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 12.366 | 56.0228 | 2.3573 |  | 16.758 | 42.18 | 2.6275 | 41.065 |  | 55.0061 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 228.3827 | 211.66 |  |  | 1.1787 |  |  | 15.5441 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.12.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 110.854 | 493.32 | 20.945 |  | 114.66 | 322.4 | 26 | 328.8 |  | 493.32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1910.299 | 1885.39 |  |  | 10.4725 |  |  | 14.4365 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.12.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2117.0896 | 8074.4676 | 209.7432 |  | 1027.8344 | 4080.1308 | 212.5692 | 3886.4776 |  | 5690.1762 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25298.4886 | 35616.83 |  |  | 104.8716 |  |  | -10423.213 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.12.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 923 | 4109 | 174 |  | 956 | 2686 | 216.58 | 2738.904 |  | 4109.3556 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15912.8396 | 15709 |  |  | 87 |  |  | 116.8396 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.13 | LOSA NERVADA H=40cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.13.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  |  |  | 72 | [11 empty] | 99.9305 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 171.9305 | 62.08 |  |  | 76.516 |  |  | 33.3345 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.13.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  |  | 400.5 | [11 empty] | 1557.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1957.82 | 400.5 |  |  | 517 |  |  | 1040.32 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.13.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  |  |  | 9645.1 | [11 empty] | 4438.0771 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14083.1771 | 7517.7 |  |  | 4438.0771 |  |  | 2127.4 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.13.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE DE POLIESTIRENO DE 35X35cm | und |  |  |  |  | 3336 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3336 | 834.25 |  |  | 4136 |  |  | -1634.25 |  | 100% | 834.25 |  |  |  | 63.25% | 2616.02 | 3450.27
02.03.13.05 | BLOQUE HUECO DE CONCRETO 30X30X35 CM PARA TECHO ALIGERADO | und | [31 empty] | 0 |  | 2115 |  |  |  |  | -2115 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.14 | LOSA NERVADA INCLINADA DE TECHO H=30cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.14.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 6 | 26.6722 | 1.08 |  | 8.82 | 16.3028 | 1.07 | 19.399 |  | 26.6722 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 106.0161 | 106.84 | [5 empty] | -0.82385 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.14.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 53.295 | 236.928 | 9.6 |  | 57.33 | 157.84 | 9.6 | 182.28 |  | 236.928 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 943.801 | 1022.88 | [5 empty] | -79.079 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.14.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 905.9016 | 4014.5397 | 131.2092 |  | 449.344 | 1454.7168 | 186.4076 | 1593.0672 |  | 2163.42 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10898.6061 | 12374.66 | [5 empty] | -1476.0539 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.14.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 444 | 1974 | 80 |  | 478 | 1315 | 79.968 | 1518.3924 |  | 1973.6102 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7862.9706 | 8524 | [5 empty] | -661.0294 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.15 | LOSA MACIZA H=20cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.15.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | 0.66 | 11.9848 |  |  |  | 9.23 |  | 12.716 | 1.49 |  |  |  |  | 2.59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.6708 | 31.11 |  |  | 47.9602 |  |  | -40.3994 |  | 0% | 0 |  |  |  | 10.82% | 5.1893 | 5.1893
02.03.15.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 2.21 | 59.924 |  |  |  | 46.15 |  | 63.58 | 7.45 |  |  |  |  | 12.405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 191.719 | 154.43 |  |  | 242.215 |  |  | -204.926 |  | 0% | 0 |  |  |  | 30.04% | 72.7614 | 72.7614
02.03.15.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | 333.85 | 1787.2032 |  |  |  | 1695.344 |  | 1208.02 | 149.8122 |  |  |  |  | 153.425 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5327.6544 | 3676.64 |  |  | 5502.1362 |  |  | -3851.1218 |  | 0% | 0 |  |  |  | 44.05% | 2423.691 | 2423.691
02.03.16 | ESCALERAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.16.01 | ESCALERAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [14 empty] | 2.11 | 36.2523 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24.2522 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 62.6146 | 9.38 | [5 empty] | 53.2346 |  | 53.41% | 5.0099 | [5 empty] | 5.0099
02.03.16.02 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [14 empty] | 14.87 | 178.8889 |  |  |  |  | 0 | 0 | 146.025 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 339.7839 | 50.26 | [5 empty] | 289.5239 |  | 70.69% | 35.5288 | [5 empty] | 35.5288
02.03.16.03 | ESCALERAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [14 empty] | 96.677 | 2748.7488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1900.2844 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4745.7102 | 359.77 | [5 empty] | 4385.9402 |  | 40.73% | 146.5343 | [5 empty] | 146.5343
02.03.17 | COLUMNETAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.17.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 4.818 | 7.9515 | 2.4588 | 16.67 | 9.9108 | 5.5148 | 2.7202 | 5.5822 | 1.803 | 7.5225 |  | 0.6075 | 0.6075 | 1.062 | 0.786 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 44.8263 | 112.8411 | 82.49 |  |  | 5.4988 |  | 18.7825 | 6.0698 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.17.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 80.514 | 79.11 | 67.2 | 137.75 | 122.382 | 54.45 | 98.55 | 58.14 | 35.8 | 41.325 |  | 9.285 | 9.285 | 14.16 | 8.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 277.83 | 1094.581 | 1542.07 |  |  | 139.6373 |  | 132.55 | -719.6763 |  | 0% | 0 |  |  |  | 66.46% | 92.803 | 92.803
02.03.17.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 603.1868 | 755.241 | 196.5832 | 1798.1908 | 1495.6352 | 524.1373 | 373.799 | 691.6594 | 88.1109 | 577.0409 |  | 134.2395 | 134.2395 | 354.7968 | 130.4221 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4354.14 | 12211.4223 | 8056.7 |  |  | 562.0358 |  | 3220.64 | 372.0465 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.18 | VIGUETAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.18.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 1.2403 | 4.2424 | 0.90855 | 8.4007 | 4.5817 | 2.952 | 1.2532 | 2.1532 | 0.53887 | 2.4583 |  | 0.10485 | 0.10485 | 0.04275 | 0.22612 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20.02 | 49.228 | 12.18 |  |  | 1.3782 |  | 9.5507 | 26.1191 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.18.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.344 | 36.1125 | 12.114 | 77.5545 | 39.612 | 25.065 | 35.775 | 18.09 | 43.895 | 23.4336 |  | 9.32 | 9.32 | 0.855 | 2.805 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 202.125 | 561.4206 | 501.14 |  |  | 17.663 |  | 99.117 | -56.4994 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.18.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 228.869 | 377.8741 | 202.0085 | 910.6106 | 537.8341 | 263.8034 | 155.4566 | 233.9148 | 23.1762 | 308.9197 |  | 27.8039 | 27.8039 | 42.5952 | 39.2561 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3264.87 | 6644.796 | 6351.77 |  |  | 358.8467 |  | 1650.93 | -1716.7507 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0
02.03.19 | LOSA DEPORTIVA ARMADO E=0.20 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.19.01 | LOSA DEPORTIVA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 104.7 | 97.05 | [5 empty] | 7.65 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.19.02 | LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 36.8 | 80.24 | [5 empty] | -43.44 |  | 41.6% | 33.3798 | [5 empty] | 33.3798
02.03.19.03 | LOSA DEPORTIVA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 6303.8976 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6303.8976 | 4457.93 | [5 empty] | 1845.9676 |  | 48.68% | 2170.1203 | [5 empty] | 2170.1203
02.03.20 | TRIBUNA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.20.01 | TRIBUNA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.4135 |  |  |  | 0 | 0 | 20.4135 | 31.44 | [5 empty] | -11.0265 |  | 11.07% | 3.4804 | [5 empty] | 3.4804
02.03.20.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.092 |  |  |  | 0 | 0 | 32.092 | 163.08 | [5 empty] | -130.988 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.20.03 | TRIBUNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 385.3312 |  |  |  | 0 | 0 | 385.3312 | 740.09 | [5 empty] | -354.7588 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.20.04 | TRIBUNA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | [25 empty] | 267.393 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.03.21 | TANQUE CISTERNA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.21.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - CISTERNA E=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.21.01.01 | LOSA MACIZA CISTERNA - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 7.5438 | [8 empty] | 8.0508 | 11.3425 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26.937 | 12.77 | [5 empty] | 14.167 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.21.01.02 | LOSA MACIZA CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 33.919 | [8 empty] | 29.088 | 29.088 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 92.095 | 51.06 | [5 empty] | 41.035 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.21.01.03 | LOSA MACIZA CISTERNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 1039.992 | [8 empty] | 519.996 | 705.024 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2265.012 | 620.26 | [5 empty] | 1644.752 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.21.01.04 | LOSA MACIZA CISTERNA - JUNTA WATERSTOP | m |  |  | 19.44 | [8 empty] | 18.2 | 18.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 55.84 | 36.4 | [5 empty] | 19.44 |  | 59.04% | 21.4906 | [5 empty] | 21.4906
02.03.21.02 | MURO DE CISTERNA E=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.21.02.01 | MURO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 11.2088 | [8 empty] | 11.3737 | 9.8475 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 32.43 | 23.32 | [5 empty] | 9.11 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.21.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 89.67 | [8 empty] | 90.99 | 78.78 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 259.44 | 186.56 | [5 empty] | 72.88 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.21.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 1126.488 | [8 empty] | 524.688 | 565.743 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2216.919 | 1182.72 | [5 empty] | 1034.199 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22 | TANQUE ELEVADO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE ELEVADO E=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22.01.01 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 6.2471 |  |  |  | 12.1571 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1 |  |  | 0 | 0 | 22.5042 | 10.06 |  |  |  |  | 4.1 | 8.3442 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22.01.02 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 30.0985 |  |  |  | 32.4335 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.08 |  |  | 0 | 0 | 74.612 | 40.26 |  |  |  |  | 25.6 | 8.752 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22.01.03 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 368.5552 |  |  |  | 329.034 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 279.48 |  |  | 0 | 0 | 977.0692 | 586.88 |  |  |  |  | 483.04 | -92.8508 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22.01.04 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - JUNTA WATERSTOP | m |  |  | 19.44 |  |  |  | 19.44 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.88 | 40.9 | [5 empty] | -2.02 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22.02.01 | MURO - CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  |  | 11.3685 |  |  |  | 7.9397 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.08 |  |  | 0 | 0 | 23.3882 | 11.75 |  |  |  |  | 4.08 | 7.5582 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 93.947 |  |  |  | 65.68 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.16 |  |  | 0 | 0 | 167.787 | 188.05 |  |  |  |  | 8.16 | -28.423 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.22.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  |  | 669.6912 |  |  |  | 460.346 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 255.612 |  |  | 0 | 0 | 1385.6492 | 870.35 |  |  |  |  | 255.612 | 259.6872 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.23 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.23.01 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes |  |  | 2.5 | [5 empty] | 4 | 4 | 2.5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 8 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  | 0
02.03.24 | COBERTURA | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.24.01 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA ALIGERADA | m2 | [33 empty] | 1640 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
01.02.02 | JARDINERIA INGRESO | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.02.02.01 | JARDINERA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | [29 empty] | 2.8517 |  | 2.8517 |  |  | 2.85 |  |  |  | 0.00175 |  |  | 0 |  | 21.05% | 0.59993 |  |  | 0.59993
01.02.02.02 | JARDINERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [29 empty] | 39.45 |  | 39.45 |  |  | 39.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.14% | 0.44973 |  |  | 0.44973
01.02.02.03 | JARDINERA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [29 empty] | 918.3851 |  | 918.3851 |  |  | 918.39 |  |  |  | -0.004912 |  |  | 0 |  | 77.54% | 712.1196 |  |  | 712.1196
01.03 | PAVIMENTO RIGIDO | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.03.01 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 kg/cm2 | m3 | [16 empty] | 78.79 |  |  | 63.804 | [11 empty] | 142.594 |  |  | 63.8 |  |  |  | 78.794 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0
01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [19 empty] | 52.356 | [11 empty] | 52.356 |  |  | 52.36 |  |  |  | -0.004 |  |  | 0 |  | 91.02% | 47.6581 |  |  | 47.6581
01.03.03 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS- JUNTA DE DILATACION, L=46CM | und | [19 empty] | 384 | [11 empty] | 384 |  |  | 384 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 79.69% | 306.0096 |  |  | 306.0096
01.03.04 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m -JUNTA DE TECNOPOR DE 3/4" | ml | [19 empty] | 262 | [11 empty] | 262 |  |  | 262 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 93.32% | 244.4984 |  |  | 244.4984
01.03.05 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | [19 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50% | 0.5 |  |  | 0.5
01.03.06 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - SELLO ASFALICO | ml | [19 empty] | 261.78 | [11 empty] | 261.78 |  |  | 261.78 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100% | 261.78 |  |  | 261.78
02.03.24 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES TECHO H=35CM | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.24.01 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | [10 empty] | 23.34 | [20 empty] | 23.34 | [7 empty] | 23.34 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.24.02 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [10 empty] | 90.06 | [20 empty] | 90.06 | [7 empty] | 90.06 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.24.03 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - ACERO F'Y=4200 KG/CM2 | kg | [10 empty] | 1130.0626 | [20 empty] | 1130.0626 | [7 empty] | 1130.0626 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.24.04 | LOSA ALIGERADA EN DOS DIRECCIONES - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x15cm | und | [10 empty] | 1125.75 | [5 empty] | 746.368 | [14 empty] | 1872.118 | [7 empty] | 1872.118 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.25 | LOSA MACIZA H= 15cm | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.03.25.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [10 empty] | 55.797 | [20 empty] | 55.797 |  |  |  | 55.797 |  |  | -55.797 | 55.797 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.25.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [10 empty] | 109.8772 | [20 empty] | 109.8772 |  |  |  | 109.8772 |  |  | -109.8772 | 109.8772 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.25.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [10 empty] | 6001.4456 | [20 empty] | 6001.4456 |  |  |  | 7407.4 |  |  | -7407.4 | 6001.4456 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.26 | LOSA MACIZA H=30cm | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.03.26.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 |  | 2.808 |  |  |  | 1.872 |  | 0.504 |  | 2.808 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.992 | [7 empty] | 7.992 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.26.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  | 9.36 |  |  |  | 6.24 |  | 1.68 |  | 9.36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26.64 | [7 empty] | 26.64 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.26.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg |  | 340.4966 |  |  |  | 226.9978 |  | 116.928 |  | 186.9523 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 871.3747 | [7 empty] | 871.3747 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.27 | LOZA MACIZA H=0.40 | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.03.27.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 |  |  |  |  | 4.368 | [26 empty] | 4.368 | [7 empty] | 4.368 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.27.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  |  |  | 10.92 | [26 empty] | 10.92 | [7 empty] | 10.92 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.27.03 | LOSA MACIZA - ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 | kg |  |  |  |  | 305.4845 | [26 empty] | 305.4845 | [7 empty] | 305.4845 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.28 | TECHO DE TANQUE ELEVADO E=15 CM | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.03.29.01 | TECHO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 |  |  | 4.2895 |  |  |  | 4.2895 | [19 empty] | 4.1 |  |  |  |  | 12.679 | [7 empty] | 12.679 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.29.02 | TECHO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 27.001 |  |  |  | 27.0025 | [19 empty] | 12.08 |  |  |  |  | 66.0835 | [7 empty] | 66.0835 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.29.03 | TECHO - ACERO F'Y=4200 KG/CM2 | kg |  |  | 180.4032 |  |  |  | 197.7858 | [19 empty] | 279.48 |  |  |  |  | 657.669 | [7 empty] | 657.669 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.29 | GRADAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46543.72 | [5 empty] | -46543.72 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.03.29.01 | GRADAS -CONCRETO f'c=175 kf/cm2 | m3 | [20 empty] | 0 | 9.0765 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.0765 | 0 | [5 empty] | 9.0765 |  | 100% | 0 | [5 empty] | 0
02.03.29.02 | GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [20 empty] | 0 | 13.635 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13.635 | 143.9 | [5 empty] | -130.265 |  | 100% | 143.9 | [5 empty] | 143.9
02.03.29.03 | GRADAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [20 empty] | 0 | 667.68 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 667.68 | 1104.66 | [5 empty] | -436.98 |  | 100% | 1104.66 | [5 empty] | 1104.66
02.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.04.01 | ENTREPISO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.04.01.01 | ENTREPISO - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und |  |  |  |  | 7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 7 | 100% | 7 | [5 empty] | 7
02.04.01.02 | ENTREPISO - PISO | m2 |  |  |  |  | 12 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | 100% | 12 | [5 empty] | 12
02.04.01.03 | ENTREPISO - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und |  |  |  |  | 38 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38 | 38 | [5 empty] | 0 | 38 | 100% | 38 | [5 empty] | 38
02.04.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m |  |  |  |  | 257.56 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 257.56 | 257.56 | [5 empty] | 0 | 257.56 | 100% | 257.56 | [5 empty] | 257.56
02.04.02 | COBERTURAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.02.01 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T1 | und |  |  |  | 15 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 15 | [5 empty] | 0 | 15 | 100% | 15 | [5 empty] | 15
02.04.02.02 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T2 | und |  |  |  | 6 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 6 | 100% | 6 | [5 empty] | 6
02.04.02.03 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T3 | und |  |  |  |  | 49 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 49 | 49 | [5 empty] | 0 | 49 | 100% | 49 | [5 empty] | 49
02.04.02.04 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und |  |  |  |  | 14 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | [5 empty] | 0 | 14 | 100% | 14 | [5 empty] | 14
02.04.02.05 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V2 | und |  |  |  |  | 7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 7 | 100% | 7 | [5 empty] | 7
02.04.02.06 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE EN ESTRUCTURA EXISTENTE | und |  |  |  |  | 276.5 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 276.5 | 276.5 | [5 empty] | 0 | 276.5 | 100% | 276.5 | [5 empty] | 276.5
02.04.02.07 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und |  |  |  |  | 56 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | [5 empty] | 0 | 56 | 100% | 56 | [5 empty] | 56
02.04.02.08 | COBERTURA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m |  |  |  |  | 1217.7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1217.7 | 1217.7 | [5 empty] | 0 | 1217.7 | 100% | 1217.7 | [5 empty] | 1217.7
02.04.03 | LOSA DEPORTIVA | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.03.01 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS EN BASE | und | [31 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | -20 | 0 | 100% | 20 | [5 empty] | 20
02.04.03.02 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS CON CERCHA | und | [31 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | -20 | 0 | 100% | 20 | [5 empty] | 20
02.04.03.03 | HABILITADO Y ARMADO DE COLUMNAS METALICAS | und | [31 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | -20 | 0 | 100% | 20 | [5 empty] | 20
02.04.03.04 | IZADO Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | [31 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | -20 | 0 | 100% | 20 | [5 empty] | 20
02.04.03.05 | PINTADO DE COLUMNAS METALICAS | und | [31 empty] | 0 | 20 | [5 empty] | -20 | 0 | 100% | 20 | [5 empty] | 20
02.04.03.06 | HABILITADO Y ARMADO DE CERCHA METALICA | und | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | [5 empty] | -11 | 0 | 100% | 11 | [5 empty] | 11
02.04.03.07 | IZADO Y MONTAJE DE CERCHA METALICA | und | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | [5 empty] | -11 | 0 | 100% | 11 | [5 empty] | 11
02.04.03.08 | PINTADO DE CERCHA METALICA | und | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | [5 empty] | -11 | 0 | 100% | 11 | [5 empty] | 11
02.04.03.09 | HABILITADO Y ARMADO DE DIAGONALES METALICAS | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 291.6 | [5 empty] | -291.6 | 0 | 100% | 291.6 | [5 empty] | 291.6
02.04.03.10 | PINTADO DE DIAGONALES METALICAS | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 291.6 | [6 empty] | 0 | 100% | 291.6 | [5 empty] | 291.6
02.04.04 | ESCALERAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.04.01 | ESCALERA Y CORREDORES- ANCLAJE PARA COLUMNA | und | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 74 | 74 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 74 | [5 empty] | 74
02.04.04.02 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 6 mm | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 866.58 | 866.58 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 866.58 | [5 empty] | 866.58
02.04.04.03 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 8 mm | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 503.41 | 503.41 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 503.41 | [5 empty] | 503.41
02.04.04.04 | ESCALERA Y CORREDORES - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 5 mm | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1637.88 | 1637.88 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 1637.88 | [5 empty] | 1637.88
02.04.04.05 | ESCALERA Y CORREDORES - VIGA 125x250 mm, e= 7 mm | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 720.87 | 720.87 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 720.87 | [5 empty] | 720.87
02.04.04.06 | ESCALERA Y CORREDORES - PASOS Y CONTRAPASOS | und | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 20 | [5 empty] | 20
02.04.04.07 | ESCALERA Y CORREDORES - PISO | m2 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 453.84 | 453.84 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 453.84 | [5 empty] | 453.84
02.04.04.08 | ESCALERA Y CORREDORES - RIGIDIZADORES | und | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 222 | 222 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 222 | [5 empty] | 222
02.04.04.09 | ESCALERA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | m | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2916.85 | 2916.85 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 2916.85 | [5 empty] | 2916.85
02.04.04.10 | ESCALERA - NEOPRENE 2" | m2 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 5.04 | [5 empty] | 5.04
02.04.05 | RAMPAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.05.01 | RAMPA- ANCLAJE PARA DIAGONALES | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 68 | [5 empty] | -68 |  | 100% | 68 | [5 empty] | 68
02.04.05.02 | RAMPA - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 2.5 mm | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 287 | [5 empty] | -287 |  | 100% | 287 | [5 empty] | 287
02.04.05.03 | RAMPA -VIGA Ø 150 mm, e= 2 mm | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 296.2 | [5 empty] | -296.2 |  | 100% | 296.2 | [5 empty] | 296.2
02.04.06 | ESCALERA METALICA BLQUE 3 Y BLOQUE 4 | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 25X250mm, e=6mm | und | [34 empty] | 19 |  |  |  | -19 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC 150X150mm,e=6mm | und | [34 empty] | 19 |  |  |  | -19 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | [34 empty] | 213.95 |  |  |  | -213.95 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100 Y 150 X 100 ,e=3mm | m2 | [34 empty] | 163.44 |  |  |  | -163.44 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.05 | ESCALERA TIPO 1 | und | [34 empty] | 1 |  |  |  | -1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.06 | ESCALERA TIPO 2 | und | [34 empty] | 5 |  |  |  | -5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.07 | ESCALERA TIPO 3 | und | [34 empty] | 2 |  |  |  | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.08 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150X100 ,e=3mm | m | [34 empty] | 95.25 |  |  |  | -95.25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.09 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | [34 empty] | 189.46 |  |  |  | -189.46 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.10 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA ,e=2mm | m | [34 empty] | 22 |  |  |  | -22 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.11 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA,e=2mm | m | [34 empty] | 32.3 |  |  |  | -32.3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.12 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA,e=2mm | m | [34 empty] | 12.7 |  |  |  | -12.7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.06.13 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 163.56 |  |  |  | -163.56 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.07 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.07.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS BLOQUE 3 Y BLOQUE 4 | und | [34 empty] | 46 |  |  |  | -46 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.08 | RAMPAS, ENTRE BLOQUES 4 Y 5 | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.08.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 250X250mm,e=6mm | und | [34 empty] | 20 |  |  |  | -20 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.08.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC DE 150X150mm, e=6mm | und | [34 empty] | 20 |  |  |  | -20 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.08.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | [34 empty] | 250.24 |  |  |  | -250.24 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.08.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100mm Y 150X 100mm, e=3mm | m2 | [34 empty] | 193.51 |  |  |  | -193.51 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.08.05 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150 X 100mm, e=3mm | m | [34 empty] | 103.8 |  |  |  | -103.8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.08.06 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | [34 empty] | 206.45 |  |  |  | -206.45 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.08.07 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA , e=2mm | m | [34 empty] | 8.6 |  |  |  | -8.6 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.08.08 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA ,e=2mm | m | [34 empty] | 68 |  |  |  | -68 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.08.09 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA, e =2mm | m | [34 empty] | 26.3 |  |  |  | -26.3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.08.10 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 193.51 |  |  |  | -193.51 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.09 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.09.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN RAMPA ENTRE BLOQUE 4 Y BLOQUE 5 | und | [34 empty] | 40 |  |  |  | -40 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.10 | RAMPAS, ENTRE BLOQUES 5 Y 6 | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.10.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 250X250 mm, e=6mm | und | [34 empty] | 14 |  |  |  | -14 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.10.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC DE 150X150mm.e=6mm | und | [34 empty] | 14 |  |  |  | -14 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.10.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | [34 empty] | 110 |  |  |  | -110 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.10.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100mm Y 150X100mm, e=3mm | m2 | [34 empty] | 89.24 |  |  |  | -89.24 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.10.05 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150X100mm, e=3mm | m | [34 empty] | 56 |  |  |  | -56 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.10.06 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | [34 empty] | 105.8 |  |  |  | -105.8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.10.07 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA,e=2.00mm | m | [34 empty] | 8.3 |  |  |  | -8.3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.10.08 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA , e=2mm | m | [34 empty] | 32 |  |  |  | -32 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.10.09 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA ,e=2mm. | m | [34 empty] | 9.8 |  |  |  | -9.8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.10.10 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 89.24 |  |  |  | -89.24 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.11 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.11.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN RAMPA,ENTRE BLOQUE 5 Y 6 | und | [34 empty] | 14 |  |  |  | -14 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12 | ESCALERA, ENTRE BLOQUES 7 Y 8 | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CUADRADAS DE 200X200, e=8mm. | und | [34 empty] | 6 |  |  |  | -6 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS CIRCULARES DE Ø=8" SCH | und | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.03 | COLUMNAS METALICAS CUADRADAS CON TUBO LAC CUAD. 200X200 , e=8mm | und | [34 empty] | 6 |  |  |  | -6 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.04 | COLUMNAS METALICAS CIRCULARES CON TUBO Ø=8" SCH 40 | und | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.05 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC CUAD. 300x200, e=8mm | m | [34 empty] | 30.3 |  |  |  | -30.3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.06 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC RECT. 250x100 , e=6mm | m | [34 empty] | 60 |  |  |  | -60 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.07 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC CUAD. 100X100, e=3mm y TUBO LAC RECT. 150X100. e=3mm | m2 | [34 empty] | 121.23 |  |  |  | -121.23 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.08 | ESCALERA TIPO 1 | und | [34 empty] | 1 |  |  |  | -1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.09 | ESCALERA TIPO 2 | und | [34 empty] | 2 |  |  |  | -2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.10 | ESCALERA TIPO 3 | und | [34 empty] | 1 |  |  |  | -1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.11 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC CUAD. 150X100, e= 3mm | m | [34 empty] | 59 |  |  |  | -59 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.12 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC RECT. 80X40,e=2mm | m | [34 empty] | 154 |  |  |  | -154 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.13 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA, e=2mm | m | [34 empty] | 9.24 |  |  |  | -9.24 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.14 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA ,e= 2mm | m | [34 empty] | 20 |  |  |  | -20 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.15 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA e=2mm | m | [34 empty] | 20 |  |  |  | -20 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.12.16 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 121.23 |  |  |  | -121.23 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.13 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.13.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN ESCALERA ENTRE BLOQUE 7 Y 8 | und | [34 empty] | 10 |  |  |  | -10 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.14 | ESCALERA, ENTRE BLOQUES 8 Y 10 | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.14.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE TUBO LAC CUAD. 150X150, e= 6mm. | und | [34 empty] | 8 |  |  |  | -8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.14.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUAD. 150X150 ,e=6mm. | und | [34 empty] | 8 |  |  |  | -8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.14.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC RECT. 250X100, e=6mm. | m | [34 empty] | 40.8 |  |  |  | -40.8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.14.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=3mm Y TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm | m2 | [34 empty] | 29.12 |  |  |  | -29.12 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.14.05 | ESCALERA TIPO 1 CON TUBO LAC. RECT. 250X100, e=4.5mm | und | [34 empty] | 1 |  |  |  | -1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.14.06 | ESCALERA TIPO 2 CON TUBO LAC RECT. 250X100,e=4.5mm | und | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.14.07 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm. | m | [34 empty] | 27 |  |  |  | -27 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.14.08 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC RECT. 80X40, e=2mm. | m | [34 empty] | 41.2 |  |  |  | -41.2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.14.09 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA , e=2 | m | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.14.10 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA , e=2mm | m | [34 empty] | 16 |  |  |  | -16 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.14.11 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA , e= 2mm | m | [34 empty] | 10 |  |  |  | -10 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.14.12 | LOSA COLABORANTE | m2 | [34 empty] | 29.12 |  |  |  | -29.12 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.15 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.15.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN ESCALERA , ENTRE BLOQUES 8 Y 10 | und | [34 empty] | 12 |  |  |  | -12 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.16 | TECHO BLOQUE 1 | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.16.01 | ANCLAJE DE AUTOPORTANTES C/PLANCHA METALICA e=9mm. | und | [34 empty] | 18 |  |  |  | -18 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.16.02 | AUTOPORTANTES TIPICO L=6.25m ,CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=2.5 mm | und | [34 empty] | 9 |  |  |  | -9 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.16.03 | AMARRES METALICOS L=1.09m, CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=2.5mm. | und | [34 empty] | 24 |  |  |  | -24 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.16.04 | CORREAS METALICAS L=10.40m, CON TUBO LAC DE 80X40, e=2mm. | m | [34 empty] | 83.2 |  |  |  | -83.2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.16.05 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | [34 empty] | 10.4 |  |  |  | -10.4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.17 | INSTALACION Y MONTAJE | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.17.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | [34 empty] | 33 |  |  |  | -33 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.17.02 | INSTALACION Y MONTAJE DE VIGAS METALICAS Y COBERTURA | m | [34 empty] | 83.2 |  |  |  | -83.2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.18 | TECHO BLOQUE 2 | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.18.01 | ANCLAJE DE VIGAS C/ PLANCHA METALICA, e=9mm. | und | [34 empty] | 24 |  |  |  | -24 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.18.02 | VIGAS METALICAS L=9.7m, CON TUBO LAC RECT. 250X150,e=6mm | und | [34 empty] | 12 |  |  |  | -12 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.18.03 | AUTOPORTANTE TIPICO TIPO 1 CON TUBO LAC RECT. 150X100,e=2.5mm. | und | [34 empty] | 18 |  |  |  | -18 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.18.04 | AUTOPORTANTE TIPICO TIPO 2 TUBO LAC RECT. 150X100 ,e= 2.5 mm. | und | [34 empty] | 36 |  |  |  | -36 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.18.05 | AMARRES METALICOS L=1.09m , CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=2.5 mm | und | [34 empty] | 144 |  |  |  | -144 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.18.06 | CORREAS METALICAS L=10.40m, CON TUBO LAC RECT. 80X 40, e=2mm. | m | [34 empty] | 374.4 |  |  |  | -374.4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.18.07 | SOPORTE DE CANALETA L=0.45m, CON TUBO LAC DE 50X50,e=2mm | und | [34 empty] | 130 |  |  |  | -130 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.18.08 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | [34 empty] | 7 |  |  |  | -7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.18.09 | INSTALACION Y MONTAJE | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.18.10 | INSTALACION Y MONTAJE DE TECHO BLOQUE 2 | und | [34 empty] | 340 |  |  |  | -340 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.19 | TECHO BLOQUE 3 | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.19.01 | ANCLAJE DE AUTOPORTANTES, CON PLANCHA METALICA ,e=9mm. | und | [34 empty] | 6 |  |  |  | -6 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.19.02 | AUTOPORTANTE TIPICO L=3.8m, CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=2.5mm. | und | [34 empty] | 3 |  |  |  | -3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.19.03 | AMARRES METALICOS L=1.25m, CON TUBO LAC CUAD. 100X100, e=2.5mm. | und | [34 empty] | 6 |  |  |  | -6 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.19.04 | CORREAS METALICAS L=3.55m, CON TUBO LAC DE 80X40 , e=2mm. | m | [34 empty] | 21.3 |  |  |  | -21.3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.19.05 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | [34 empty] | 3.55 |  |  |  | -3.55 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.20 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.20.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE TECHO BLOQUE 3 | und | [34 empty] | 9 |  |  |  | -9 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.20.02 | INSTALACION DE MONTAJE DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA | m | [34 empty] | 21.3 |  |  |  | -21.3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.21 | PERGOLAS | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.21.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CON PLANCHA METALICA e=12mm | und | [34 empty] | 26 |  |  | 4 | -26 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.21.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUAD. 150X 150 ,e=4.5 mm. | und | [34 empty] | 26 |  |  | 1 | -26 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.21.03 | VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC . RECT. 150 X100 | und | [34 empty] | 13 |  |  | 6 | -13 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.21.04 | VIGAS METALICAS CURVADAS CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm. | m | [34 empty] | 126.7 |  |  | 29.2 | -126.7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.21.05 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT. 150X50, e=2.5mm. | m | [34 empty] | 288 |  |  | 91.74 | -288 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.04.22 | INSTALACION Y MONTAJE | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.04.22.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | und | [34 empty] | 39 |  |  | 15 | -39 |  |  | 0 |  | 33.33% |  |  |  | 0
[44 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.04.23 | CUBIERTA METALICA DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIA | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.04.23.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | [24 empty] | 537.072 |  |  |  | 537.072 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.04.23.02 | LIMPIEZA DE PERFILES | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| LIMPIEZA DE PERFILES METÁLICOS | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.04.23.03 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| FABRICACIÓN DE ANCLAJE DE COLUMNAS | [24 empty] | 10 |  |  |  | 10 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=8.40 m | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=4.90 m | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CERCHA PRINCIPAL | [24 empty] | 9 |  |  |  | 9 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| VIGA ENCAJONADA | [24 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CERCHA LONGITUDINAL L= 3.29 m | [24 empty] | 16 |  |  |  | 16 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CORREAS METÁLICAS | [24 empty] | 596.82 |  |  |  | 596.82 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | [24 empty] | 76.8 |  |  |  | 76.8 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CANALETA | [24 empty] | 56 |  |  |  | 56 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.04.23.04 | INSTALACIÓN Y MONTAJE | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| INSTALACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS | [24 empty] | 10 |  |  |  | 10 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=8.40 m | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=4.90 m | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE CERCHA PRINCIPAL | [24 empty] | 9 |  |  |  | 9 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE VIGA ENCAJONADA | [24 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE CERCHA LONGITUDINAL L= 3.29 m | [24 empty] | 16 |  |  |  | 16 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE CORREAS METÁLICAS | [24 empty] | 596.82 |  |  |  | 596.82 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | [24 empty] | 76.8 |  |  |  | 76.8 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE CANALETA | [24 empty] | 56 |  |  |  | 56 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.04.23.05 | PRUEBAS DE LABORATORIO | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.04.23.06 | PINTURAS | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=8.40 m | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=4.90 m | [24 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - CERCHA PRINCIPAL | [24 empty] | 9 |  |  |  | 9 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - VIGA ENCAJONADA | [24 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - CERCHA LONGITUDINAL L= 3.29 m | [24 empty] | 16 |  |  |  | 16 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - CORREAS METÁLICAS | [24 empty] | 596.82 |  |  |  | 596.82 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | [24 empty] | 76.8 |  |  |  | 76.8 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.04.23.07 | COBERTURA | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA | [24 empty] | 29 |  |  |  | 29 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.04.24 | CUBIERTA METALICA DE LOSA DEPORTIVA SECUNDARIA | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| TRABAJOS PRELIMINARES | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | [24 empty] | 543.4 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| LIMPIEZA DE PERFILES | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| LIMPIEZA DE PERFILES METÁLICOS | [24 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| FABRICACIÓN DE ANCLAJE DE COLUMNAS | [24 empty] | 8 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=8.40 m | [24 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=4.90 m | [24 empty] | 7 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CERCHA PRINCIPAL | [24 empty] | 7 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| VIGA ENCAJONADA | [24 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CERCHA LONGITUDINAL L= 3.29 m | [24 empty] | 12 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CORREAS METÁLICAS | [24 empty] | 554.4 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | [24 empty] | 64.2 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CANALETA | [24 empty] | 52.8 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| INSTALACIÓN Y MONTAJE | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| INSTALACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS | [24 empty] | 8 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=8.40 m | [24 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=4.90 m | [24 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE CERCHA PRINCIPAL | [24 empty] | 7 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE VIGA ENCAJONADA | [24 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE CERCHA LONGITUDINAL L= 3.29 m | [24 empty] | 12 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE CORREAS METÁLICAS | [24 empty] | 554.4 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | [24 empty] | 64.2 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| MONTAJE DE CANALETA | [24 empty] | 52.8 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PRUEBAS DE LABORATORIO | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | [24 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURAS | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=8.40 m | [24 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=4.90 m | [24 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - CERCHA PRINCIPAL | [24 empty] | 7 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - VIGA ENCAJONADA | [24 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - CERCHA LONGITUDINAL L= 3.29 m | [24 empty] | 12 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - CORREAS METÁLICAS | [24 empty] | 554.4 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| PINTURA - ARRIOSTRAMIENTO LATERAL | [24 empty] | 64.2 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| COBERTURA | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA | [24 empty] | 670 | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.05 | COBERTURAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.05.01 | CORREAS METALICAS DE 40X80X1.8 MM | m | 332.8 | 0 | 7.1 | 461.4 | 501.9 | 249.6 | 7.1 | 249.6 |  | 374.4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2183.9 | 2558.3 | [5 empty] | -374.4 |  | 23.5% | 601.2005 | [5 empty] | 601.2005
02.05.02 | COBERTURA CON TEJA ANDINA | m2 | 62.4 | 299.52 | 13.845 | 367.485 | 384.79 | 199.68 | 13.845 | 199.68 |  | 299.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1840.765 | 1840.77 | [5 empty] | -0.005 |  | 32.52% | 598.6184 | [5 empty] | 598.6184
02.05.03 | CUMBRERA DE TEJA ANDINA | m | 10.4 | 62.4 | 3.55 | 61.05 | 83.65 | 41.6 | 3.55 | 41.6 |  | 62.4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 370.2 | 370.2 | [5 empty] | 0 |  | 30.44% | 112.6889 | [5 empty] | 112.6889
02.05.04 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TEJA ANDINA | m2 | 62.4 | 299.52 | 13.845 | 367.485 | 384.79 | 199.68 | 13.845 | 199.68 |  | 299.52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1840.765 | 1840.77 | [5 empty] | -0.005 |  | 100% | 1840.77 | [5 empty] | 1840.77
02.05.05 | MEMBRANA TIPO II-212T PVC/PVDF COLOR BLANCO | m2 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 513 |  |  |  | 0 | 0 | 513 | 1154.25 | [5 empty] | -641.25 |  | 100% | 1154.25 | [5 empty] | 1154.25
02.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO N°8 | und | [34 empty] | 39 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100% | 39 |  |  | 39
02.06 | OTROS | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
02.06.01 | JUNTA DE WATERSTOP DE PVC DE 4” | m | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 39.2 | 10.4 | 39.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 109.6 | 109.6 | [5 empty] | 0 |  | 81.66% | 89.4994 | [5 empty] | 89.4994
02.06.02 | JUNTA DE TECNOPORT 3/4" | m | 38.2242 | 144.3317 | 28.45 | 0 | 112.7067 | 96.2211 | 28.45 | 179.0533 | 5.1583 | 213.7942 |  | 5.1583 | 5.1583 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 856.7061 | 856.71 | [5 empty] | -0.0038889 |  | 0% | 0 | [5 empty] | 0
2.07 | PRUEBAS DE LABORATORIO | [39 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
01.06.01 | ENSAYOS NO DESCTRUCTIVOS | GLB | [34 empty] | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100% | 9 |  |  | 9
[44 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.08 | TECHOS | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| COBERTURA DE ALUZING EN TECHOS DE ESCALERAS Y RAMPAS | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.09 | PÉRGOLAS EN PUERTAS DE INGRESO | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.09.01 | ANCLAJE DE DIAGONALES CON PLANCHA METALICA e=12mm | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.09.02 | DIAGONALES METALICAS CON TUBO LAC SCH40 Ø4" L= 0.92 M | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.09.03 | VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC . RECT. 150 X100 3MM | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.09.04 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT. 150X50, e=2.5mm | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.09.05 | INSTALACIÓN Y MONTAJE | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0209.05.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE DIAGONALES, VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.05 | PÉRGOLA PRINCIPAL | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.10.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS METÁLICAS EN DADOS DE CONCRETO D=0.30 M | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| COLUMNAS METÁLICAS CON TUBO LAC REC. 150X100 e=3 mm, L=3.00 M | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| COLUMNAS METÁLICAS CON TUBO LAC REC. 150X100 e=3 mm, L=4.00 M | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC. RECT. 150X100, e=3mm | [42 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0