## Hoja1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEMANA 14/02/2022 AL 19/02/2022
Proyecto: | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC
NIVEL PRIMARIO
ACTIVIDADES |  | L | M | X | J | V | S | OBSERVACIONES
|  | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19
Cimentación de Escalera Métalica 1 (Entre Bloque 03 y 04)
Excavación
Demolición y eliminación de material de concreto existente
Vaciado de Solado
Armado de Acero
Encofrado de Zapata
Vaciado de Concreto Premezclado en Zapata
Desencofrado de Zapata
Encofrado de Columnas
Vaciado de Concreto Premezclado en Columnas
Desencofrado de Columnas
Cimentación de Escalera Métalica 2 (Entre Bloque 04 y 05)
Excavación
Demolición y eliminación de material de concreto existente
Vaciado de Solado
Armado de Acero
Encofrado de Zapata
Vaciado de Concreto Premezclado en Zapata
Desencofrado de Zapata
Encofrado de Columnas
Vaciado de Concreto Premezclado en Columnas
Desencofrado de Columnas
Jardinería (entre Losa Deportiva y Estatua)
Excavación y perfilado
Eliminación de desmonte
Relleno Tierra Negra
Sembrado
Perfilado de sardineles (picado de C°)
Acabado de sardineles
Enchapado de derrame en puertas de SSHH y vesturario 1°Nivel
Traslado de cerámico
Enchapado con cerámico
Enchapado de tablero de electricidad 3Piso Bloque 03
Traslado de cerámico
Enchapado con cerámico
Empastado de SSHH en Bloque 03 en 2° y 3° nivel
Empastado de tienda escolar
Instalaciones Especiales
Instalación de ductos para sistema de detección de humo bloque 05 | bar: 2022-02-14
Instalación de ductos para instalaciones del sistema de data bloque 05 | bar: 2022-02-15
Instalación de ductos para sistema de audio y video bloque 05 | bar: 2022-02-15
Cableado FPL para detectaros de humo direccional bloque 05 | bar: 2022-02-16
Cableado FPL para estaciones manuales Bloque 05 | bar: 2022-02-17
Cableado FTP red de comunicaciones bloque 06, 07 primer nivel | bar: 2022-02-18
Cableado para sistema de video vigilancia bloque 06 | bar: 2022-02-19