## VAL. PRINC
FORMATO FE - 03
VALORIZACIÓN DE PARTIDAS PROGRAMADAS NOVIEMBRE 2021
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021
|  | PROYECTO | : | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC | [19 empty] | FECHA |  | 2021-12-24
|  | COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [19 empty] | DISTRITO |  |  | ABANCAY
|  | FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS DETERMINADOS | [19 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
|  | MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [19 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
|  | AÑO | : | 2021
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | Und. | PRESUPUESTO | [20 empty] | SALDO
[18 empty] | ANTERIOR ACUMULADO |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  |  | Metrado | A.P.U. EXPEDIENTE | A.P.U. ACTULIZACION 1 | A.P.U. ACTULIZACION 2 | PPTO. ORIGINAL | PPTO. MODIFICADO 01 | METRADO ANTERIOR | METRADO ANTERIOR REDONDEADO | METRADO SALDO | METRADO SALDO REDONDEADO | PPTO. CORTE | PPTO. SALDO SIN ACTUALIZAR | PPTO. SALDO ACTUALIZADO | PPTO. MODIFICADO 02 | Metrados | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. Actual | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | % | [6 empty] | PARA EL RESUMEN DE LA VALO
| 05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m3 | 259.46 | 42.73 | 46.72 | 48.65 | 11086.73 | 12121.97 | 0 | 0 | 259.46 | 259.46 | 0 | 12121.97 | 12622.73 | 12622.73 | 79.5677 | 1683.0305 | 8.99 | 437.3635 | 88.5577 | 2120.394 | 16.8% | 170.9023 | 8314.3953 | 65.87% | 2187.9407 | 0 | 12622.729 | -0.001 | 48.65 | 0
| 05.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m3 | 20.76 | 18.31 | 20.02 | 20.85 | 380.12 | 415.62 | 0 | 0 | 20.76 | 20.76 | 0 | 415.62 | 432.85 | 432.85 | 5.5664 | 57.7128 | 0.76 | 15.846 | 6.3264 | 73.5588 | 16.99% | 14.4336 | 300.9406 | 69.53% | 58.3506 | 0 | 432.846 | -0.004 | 20.85 | 0
| 05.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10cm | m3 | 41.49 | 71.11 | 72.82 | 73.65 | 2950.35 | 3021.3 | 0 | 0 | 41.49 | 41.49 | 0 | 3021.3 | 3055.74 | 3055.74 | 12.7236 | 407.4318 | 1.44 | 106.056 | 14.1636 | 513.4878 | 16.8% | 27.3264 | 2012.5894 | 65.86% | 529.6628 | 0 | 3055.7385 | -0.0015 | 73.65 | 0
| 05.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 197.26 | 18.31 | 20.02 | 20.85 | 3611.83 | 3949.15 | 0 | 0 | 197.26 | 197.26 | 0 | 3949.15 | 4112.87 | 4112.87 | 60.4931 | 548.3828 | 6.84 | 142.614 | 67.3331 | 690.9968 | 16.8% | 129.9269 | 2708.9766 | 65.87% | 712.8966 | 0 | 4112.871 | 0.001 | 20.85 | 0
| 05.01.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 51.81 | 3.51 | 3.69 | 3.77 | 181.85 | 191.18 | 0 | 0 | 51.81 | 51.81 | 0 | 191.18 | 195.32 | 195.32 | 15.8884 | 26.0432 | 1.8 | 6.786 | 17.6884 | 32.8292 | 16.81% | 34.1216 | 128.6384 | 65.86% | 33.8524 | 0 | 195.3237 | 0.0037 | 3.77 | 0
| 05.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.02.01 | BUZON ELECTRICO ( SEGÚN DISEÑO) | und | 19 | 245.26 | 258.86 | 265.82 | 4659.94 | 4918.34 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4918.34 | 5050.58 | 5050.58 | 15 | 2658.2 |  | 0 | 15 | 2658.2 | 52.63% | 4 | 1063.28 | 21.05% | 1329.1 | 0 | 5050.58 | 0 | 265.82 | 0
| 05.02.02 | EMPALME SUBTERRANEO EN BUZON ELECTRICO EN CABLE THW DE CALIBRE AWG DE 4mm | und | 19 | 207.36 | 222.6 | 230.76 | 3939.84 | 4229.4 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4229.4 | 4384.44 | 4384.44 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0% | 14 | 3230.64 | 73.68% | 1153.8 | 0 | 4382.54 | -1.9 | 230.66 | -0.1
| 05.03 | INSTALACION DE POZO A TIERRA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.03.01 | POZO A TIERRA | jgo | 3 | 1261.31 | 1312.4 | 1337.86 | 3783.93 | 3937.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3937.2 | 4013.58 | 4013.58 | 0 | 0 | 3 | 4013.58 | 3 | 4013.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4013.58 | 0 | 1337.86 | 0
| 05.03.02 | CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA CON TAPA DE C°( SEGÚN DISEÑO) | und | 3 | 147.51 | 154.31 | 157.79 | 442.53 | 462.93 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 462.93 | 473.37 | 473.37 | 0 | 0 | 3 | 473.37 | 3 | 473.37 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 473.37 | 0 | 157.79 | 0
| 05.04 | ALIMENTADORES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.04.01 | TABLEROS : GENERAL Y DISTRIBUCION | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.04.01.01 | TABLERO GENERAL TG | EQP. | 1 | 616 | 624.52 | 629.3 | 616 | 624.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 624.52 | 629.3 | 629.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 629.3 | 100% | 0 | 0 | 629.3 | 0 | 629.3 | 0
| 05.04.01.02 | TABLERO GENERAL TG-01 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0
| 05.04.01.03 | TABLERO GENERAL TG-02 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0
| 05.04.01.04 | TABLERO GENERAL TG-03 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0
| 05.04.01.05 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD1 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0
| 05.04.01.06 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD2 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.07 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD3 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.08 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD4 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.09 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD5 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.10 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD6 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.11 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD7 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.12 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD8 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.13 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD9 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0
| 05.04.01.14 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD10 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.15 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD11 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.16 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD12 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.17 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD13 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.18 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD14 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.19 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD15 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.20 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD16 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.21 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD17 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.22 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD18 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0
| 05.04.01.23 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD19 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0
| 05.04.01.24 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD20 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 534.9 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0
| 05.04.01.25 | TABLERO DE DISTRIBUCION TCB-01 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0
| 05.04.01.26 | TABLERO DE DISTRIBUCION TCB-02 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0
| 05.04.02 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.04.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x600 A, 220V | EQP. | 1 | 2150.87 | 2152.15 | 2152.83 | 2150.87 | 2152.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2152.15 | 2152.83 | 2152.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2152.83 | 100% | 0 | 0 | 2152.83 | 0 | 2152.83 | 0
| 05.04.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x150 A, 220V | EQP. | 1 | 533.09 | 534.37 | 535.05 | 533.09 | 534.37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 534.37 | 535.05 | 535.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 535.05 | 100% | 0 | 0 | 535.05 | 0 | 535.05 | 0
| 05.04.02.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x120 A, 220V | EQP. | 1 | 533.09 | 534.37 | 535.05 | 533.09 | 534.37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 534.37 | 535.05 | 535.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 535.05 | 100% | 0 | 0 | 535.05 | 0 | 535.05 | 0
| 05.04.02.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100 A, 220V | EQP. | 3 | 322.77 | 324.05 | 324.73 | 968.31 | 972.15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 972.15 | 974.19 | 974.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 974.19 | 100% | 0 | 0 | 974.19 | 0 | 324.73 | 0
| 05.04.02.05 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x80 A, 220V | EQP. | 4 | 322.77 | 324.05 | 324.73 | 1291.08 | 1296.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1296.2 | 1298.92 | 1298.92 | 0 | 0 | 4 | 1298.92 | 4 | 1298.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1298.92 | 0 | 324.73 | 0
| 05.04.02.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x60 A, 220V | EQP. | 3 | 89.72 | 91 | 91.68 | 269.16 | 273 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 273 | 275.04 | 275.04 | 0 | 0 | 3 | 275.04 | 3 | 275.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 275.04 | 0 | 91.68 | 0
| 05.04.02.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50 A, 220V | EQP. | 2 | 89.72 | 91 | 91.68 | 179.44 | 182 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 182 | 183.36 | 183.36 | 0 | 0 | 2 | 183.36 | 2 | 183.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 183.36 | 0 | 91.68 | 0
| 05.04.02.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40 A, 220V | EQP. | 3 | 89.72 | 91 | 91.68 | 269.16 | 273 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 273 | 275.04 | 275.04 | 0 | 0 | 3 | 275.04 | 3 | 275.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 275.04 | 0 | 91.68 | 0
| 05.04.02.09 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30 A, 220V | EQP. | 3 | 80.54 | 81.82 | 82.5 | 241.62 | 245.46 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 245.46 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | 3 | 247.5 | 3 | 247.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 247.5 | 0 | 82.5 | 0
| 05.04.02.10 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x40 A, 220V | EQP. | 3 | 50.72 | 52 | 52.68 | 152.16 | 156 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 156 | 158.04 | 158.04 | 0 | 0 | 3 | 158.04 | 3 | 158.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 158.04 | 0 | 52.68 | 0
| 05.04.02.11 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30 A, 220V | EQP. | 4 | 40.03 | 41.31 | 41.99 | 160.12 | 165.24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 165.24 | 167.96 | 167.96 | 0 | 0 | 4 | 167.96 | 4 | 167.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 167.96 | 0 | 41.99 | 0
| 05.04.02.12 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A, 220V | EQP. | 40 | 40.03 | 41.31 | 41.99 | 1601.2 | 1652.4 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1652.4 | 1679.6 | 1679.6 | 0 | 0 | 40 | 1679.6 | 40 | 1679.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | -2.2737e-13 | 0 | 1679.6 | 0 | 41.99 | 0
| 05.04.02.13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A, 220V | EQP. | 40 | 40.03 | 41.31 | 41.99 | 1601.2 | 1652.4 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1652.4 | 1679.6 | 1679.6 | 0 | 0 | 40 | 1679.6 | 40 | 1679.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | -2.2737e-13 | 0 | 1679.6 | 0 | 41.99 | 0
| 05.04.02.14 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 3x50 A, 220V | EQP. | 3 | 345.47 | 346.75 | 347.43 | 1036.41 | 1040.25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1040.25 | 1042.29 | 1042.29 | 3 | 1042.29 |  | 0 | 3 | 1042.29 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1042.29 | 0 | 347.43 | 0
| 05.04.02.15 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 3x25 A, 220V | EQP. | 2 | 180.27 | 181.55 | 182.23 | 360.54 | 363.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 363.1 | 364.46 | 364.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 364.46 | 100% | 0 | 0 | 364.46 | 0 | 182.23 | 0
| 05.04.02.16 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x40 A, 220V | EQP. | 2 | 333.67 | 334.95 | 335.63 | 667.34 | 669.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 669.9 | 671.26 | 671.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 671.26 | 100% | 0 | 0 | 671.26 | 0 | 335.63 | 0
| 05.04.02.17 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x25 A, 220V | EQP. | 50 | 95.29 | 96.57 | 97.25 | 4764.5 | 4828.5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4828.5 | 4862.5 | 4862.5 | 10 | 972.5 | 40 | 3890 | 50 | 4862.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4862.5 | 0 | 97.25 | 0
| 05.04.02.18 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x20 A, 220V | EQP. | 50 | 95.29 | 96.57 | 97.25 | 4764.5 | 4828.5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4828.5 | 4862.5 | 4862.5 | 10 | 972.5 | 40 | 3890 | 50 | 4862.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4862.5 | 0 | 97.25 | 0
| 05.04.03 | DUCTOS Y TUBERIAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.04.03.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 307 | 7 | 7.31 | 7.49 | 2149 | 2244.17 | 0 | 0 | 307 | 307 | 0 | 2244.17 | 2299.43 | 2299.43 | 307 | 2299.43 |  | 0 | 307 | 2299.43 | 100% | 0 | 0 | 0% | -4.5475e-13 | 0 | 2299.43 | 0 | 7.49 | 0
| 05.04.03.02 | CURVAS PVC SAP-P Ø 25mm | und | 43 | 5.42 | 5.67 | 5.8 | 233.06 | 243.81 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 243.81 | 249.4 | 249.4 | 43 | 249.4 |  | 0 | 43 | 249.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 249.4 | 0 | 5.8 | 0
| 05.04.03.03 | UNIONES PVC SAP-P Ø 25mm | und | 6 | 5.21 | 5.46 | 5.59 | 31.26 | 32.76 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 32.76 | 33.54 | 33.54 | 6 | 33.54 |  | 0 | 6 | 33.54 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.54 | 0 | 5.59 | 0
| 05.04.04 | CONDUCTORES Y CABLES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 6mm² | m | 23 | 10.19 | 10.65 | 10.89 | 234.37 | 244.95 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 244.95 | 250.47 | 250.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 250.47 | 100% | 0 | 0 | 250.47 | 0 | 10.89 | 0
| 05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4mm² | m | 464 | 8.86 | 9.32 | 9.56 | 4111.04 | 4324.48 | 0 | 0 | 464 | 464 | 0 | 4324.48 | 4435.84 | 4435.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 464 | 4435.84 | 100% | 0 | 0 | 4435.84 | 0 | 9.56 | 0
| 05.04.04.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 2.5mm² | m | 461 | 7.5 | 7.96 | 8.2 | 3457.5 | 3669.56 | 0 | 0 | 461 | 461 | 0 | 3669.56 | 3780.2 | 3780.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 461 | 3780.2 | 100% | 0 | 0 | 3780.2 | 0 | 8.2 | 0
x | 05.05 | ALUMBRADO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
x | 05.05.01 | DUCTOS Y TUBERIAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.05.01.01 | TUBERIA CONDUIT METALICA EMT Ø 19 mm | m | 208 | 19.36 | 19.64 | 19.79 | 4026.88 | 4085.12 | 72 | 72 | 136 | 136 | 1414.08 | 2671.04 | 2691.44 | 4105.52 | 72 | 1414.08 |  | 0 | 72 | 1414.08 | 34.44% | 136 | 2691.44 | 65.56% | 0 | 0 | 4105.52 | 0 | 19.79 | 0
x | 05.05.01.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 3421 | 6.03 | 6.34 | 6.52 | 20628.63 | 21689.14 | 1046 | 1046 | 2375 | 2375 | 6631.64 | 15057.5 | 15485 | 22116.64 | 3421 | 22116.64 |  | 0 | 3421 | 22116.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 22116.64 | 0 | 6.52 | 0
x | 05.05.01.03 | CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 2307 | 3.71 | 3.96 | 4.09 | 8558.97 | 9135.72 | 991 | 991 | 1316 | 1316 | 3924.36 | 5211.36 | 5382.44 | 9306.8 | 2307 | 9306.8 |  | 0 | 2307 | 9306.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9306.8 | 0 | 4.09 | 0
| 05.05.01.04 | UNIONES PVC SAP-P Ø 19mm | und | 1765 | 4.61 | 4.86 | 4.99 | 8136.65 | 8577.9 | 175 | 175 | 1590 | 1590 | 850.5 | 7727.4 | 7934.1 | 8784.6 | 1765 | 8784.6 |  | 0 | 1765 | 8784.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8784.6 | 0 | 4.99 | 0
| 05.05.02 | CONDUCTORES Y CABLES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.05.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | m | 899 | 7.75 | 8.21 | 8.45 | 6967.25 | 7380.79 | 0 | 0 | 899 | 899 | 0 | 7380.79 | 7596.55 | 7596.55 | 899 | 3380 |  | 0 | 899 | 3380 | 44.49% | 0 | 0 | 0% | 4216.55 | 0 | 7596.55 | 0 | 8.45 | 0
| 05.05.02.02 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | m | 8111 | 7.18 | 7.64 | 7.88 | 58236.98 | 61968.04 | 0 | 0 | 8111 | 8111 | 0 | 61968.04 | 63914.68 | 63914.68 | 8111 | 63914.68 |  | 0 | 8111 | 63914.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | -7.276e-12 | 0 | 63914.68 | 0 | 7.88 | 0
x | 05.05.03 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
x | 05.05.03.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 893 | 87.44 | 91.08 | 93.13 | 78083.92 | 81334.44 | 233 | 233 | 660 | 660 | 21221.64 | 60112.8 | 61465.8 | 82687.44 | 893 | 82687.44 |  | 0 | 893 | 82687.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1.4552e-11 | 0 | 82687.44 | 0 | 93.13 | 0
| 05.05.03.02 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40mm | und | 155 | 49.35 | 53.16 | 55.2 | 7649.25 | 8239.8 | 146 | 146 | 9 | 9 | 7761.36 | 478.44 | 496.8 | 8258.16 | 155 | 8258.16 |  | 0 | 155 | 8258.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8258.16 | 0 | 55.2 | 0
| 05.05.04 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.05.04.01 | PARA TECHO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.05.04.01.01 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 2 FLUORESCENTES LINEAL DE 35W, CON PANTALLA PLANA TIPO TBS 760 O SIMILAR | und | 465 | 310.74 | 313.4 | 314.78 | 144494.1 | 145731 | 0 | 0 | 465 | 465 | 0 | 145731 | 146372.7 | 146372.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 465 | 146372.7 | 100% | 0 | 0 | 146372.7 | 0 | 314.78 | 0
| 05.05.04.01.02 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 3 FLUORESCENTES LINEAL DE 35W, CON PANTALLA PLANA TIPO TBS 770 O SIMILAR | und | 33 | 381.61 | 384.27 | 385.65 | 12593.13 | 12680.91 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 12680.91 | 12726.45 | 12726.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 12726.45 | 100% | 0 | 0 | 12726.78 | 0.33 | 385.66 | 0.01
| 05.05.04.01.03 | LUMINARIA DOWNLIGHTS LED PARA EMPOTRAR EN TECHO DE 28W, TIPO DN135C D O SIMILAR | und | 52 | 201.68 | 204.34 | 205.72 | 10487.36 | 10625.68 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 10625.68 | 10697.44 | 10697.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 52 | 10697.44 | 100% | 0 | 0 | 10697.44 | 0 | 205.72 | 0
| 05.05.04.01.04 | LUMINARIA CIRCULAR PARA ADOSAR LED AL TECHO DE 14W | und | 243 | 85.51 | 88.17 | 89.55 | 20778.93 | 21425.31 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 | 21425.31 | 21760.65 | 21760.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 243 | 21760.65 | 100% | 0 | 0 | 21760.65 | 0 | 89.55 | 0
| 05.05.04.01.05 | LUMINARIA DOWNLIGHTS LED PARA EMPOTRAR EN TECHO DE 13W, TIPO DN460 C O SIMILAR | und | 51 | 140.51 | 143.17 | 144.55 | 7166.01 | 7301.67 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 7301.67 | 7372.05 | 7372.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 51 | 7372.05 | 100% | 0 | 0 | 7372.05 | 0 | 144.55 | 0
| 05.05.04.01.06 | LUMINARIA DOWNLIGHTS LED PARA EMPOTRAR EN TECHO DE 22W, TIPO DN130B D127 O SIMILAR | und | 35 | 206.51 | 209.17 | 210.55 | 7227.85 | 7320.95 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 7320.95 | 7369.25 | 7369.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 7369.25 | 100% | 0 | 0 | 7369.25 | 0 | 210.55 | 0
| 05.05.04.02 | PARA PARED | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.05.04.02.01 | LUMINARIA ADOSABLE EN PARED DE 20W, TIPO FRAGANCE O SIMILAR | und | 16 | 142.72 | 145.38 | 146.76 | 2283.52 | 2326.08 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2326.08 | 2348.16 | 2348.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 2348.16 | 100% | 0 | 0 | 2348.16 | 0 | 146.76 | 0
| 05.05.04.02.02 | LUMINARIA LED ADOSADO EN PARED DE 45W, TIPO EXTERIOR | und | 4 | 140.51 | 143.17 | 144.55 | 562.04 | 572.68 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 572.68 | 578.2 | 578.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 578.2 | 100% | 0 | 0 | 578.2 | 0 | 144.55 | 0
| 05.05.04.03 | PARA PISO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.05.04.03.01 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO DE 51W, TIPO BBP 623 A O SIMILAR | und | 6 | 175.94 | 178.6 | 179.98 | 1055.64 | 1071.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1071.6 | 1079.88 | 1079.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1079.88 | 100% | 0 | 0 | 1079.88 | 0 | 179.98 | 0
| 05.05.04.04 | PARA POSTE METALICO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.05.04.04.01 | LUMINARIA TIPO FAROLA EN POSTE METALICO TIPO EXTERIOR IP CON LAMPARA DE 70 W | und | 19 | 906.95 | 909.61 | 910.99 | 17232.05 | 17282.59 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 17282.59 | 17308.81 | 17308.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 17308.81 | 100% | 0 | 0 | 17308.81 | 0 | 910.99 | 0
| 05.05.04.04.02 | REFLECTOR ADOSABLE DE ALOGENUROS METALICOS DE 400W | und | 30 | 334.93 | 337.59 | 338.97 | 10047.9 | 10127.7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10127.7 | 10169.1 | 10169.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 10169.1 | 100% | 0 | 0 | 10169.1 | 0 | 338.97 | 0
| 05.05.05 | INTERRUPTORES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.05.05.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 98 | 89.42 | 91.75 | 93.06 | 8763.16 | 8991.5 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 8991.5 | 9119.88 | 9119.88 | 98 | 6700.32 |  | 0 | 98 | 6700.32 | 73.47% | 0 | 0 | 0% | 2419.56 | 0 | 9119.88 | 0 | 93.06 | 0
| 05.05.05.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 56 | 99.21 | 101.54 | 102.85 | 5555.76 | 5686.24 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 5686.24 | 5759.6 | 5759.6 | 56 | 5759.6 |  | 0 | 56 | 5759.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9.0949e-13 | 0 | 5759.6 | 0 | 102.85 | 0
| 05.05.05.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 9 | 108.01 | 110.34 | 111.65 | 972.09 | 993.06 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 993.06 | 1004.85 | 1004.85 | 9 | 1004.85 |  | 0 | 9 | 1004.85 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1004.85 | 0 | 111.65 | 0
| 05.05.06 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.05.06.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE 100x100x75 mm | und | 20 | 49.35 | 53.16 | 55.2 | 987 | 1063.2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1063.2 | 1104 | 1104 | 20 | 1104 |  | 0 | 20 | 1104 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1104 | 0 | 55.2 | 0
| 05.05.06.02 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE F°G° 150x150x80 mm | und | 5 | 72.73 | 76.54 | 78.58 | 363.65 | 382.7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 382.7 | 392.9 | 392.9 | 5 | 392.9 |  | 0 | 5 | 392.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 392.9 | 0 | 78.58 | 0
| 05.05.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.05.07.01 | POSTE METALICO F°G° TUBULAR DE 6m DE 102 mm de Ø | und | 18 | 534.57 | 554.14 | 563.99 | 9622.26 | 9974.52 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9974.52 | 10151.82 | 10151.82 | 0 | 0 | 18 | 10151.82 | 18 | 10151.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10151.82 | 0 | 563.99 | 0
| 05.05.07.02 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE DE F°G° 6.00mts | und | 18 | 534.57 | 554.14 | 563.99 | 9622.26 | 9974.52 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9974.52 | 10151.82 | 10151.82 | 0 | 0 | 18 | 10151.82 | 18 | 10151.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10151.82 | 0 | 563.99 | 0
| 05.05.08 | SALIDA PARA REFLECTORES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.05.08.01 | SALIDA PARA CENTRO DE FAROLA EN POSTE | pto | 19 | 85.05 | 88.93 | 90.92 | 1615.95 | 1689.67 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1689.67 | 1727.48 | 1727.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 1727.48 | 100% | 0 | 0 | 1727.48 | 0 | 90.92 | 0
| 05.05.08.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUMINARIAS EN PISO | pto | 30 | 85.05 | 88.93 | 90.92 | 2551.5 | 2667.9 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2667.9 | 2727.6 | 2727.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 2727.6 | 100% | 0 | 0 | 2727.6 | 0 | 90.92 | 0
x | 05.06 | TOMACORRIENTES Y ARTEFACTOS DE EMERGENCIA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
x | 05.06.01 | DUCTOS Y TUBERIAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
x | 05.06.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 3734 | 6.03 | 6.34 | 6.52 | 22516.02 | 23673.56 | 245 | 245 | 3489 | 3489 | 1553.3 | 22120.26 | 22748.28 | 24301.58 | 3734 | 18703.3776 |  | 0 | 3734 | 18703.3776 | 76.96% | 0 | 0 | 0% | 5598.2024 | 0 | 24301.58 | 0 | 6.52 | 0
x | 05.06.01.02 | CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 1238 | 3.71 | 3.96 | 4.09 | 4592.98 | 4902.48 | 178 | 178 | 1060 | 1060 | 704.88 | 4197.6 | 4335.4 | 5040.28 | 1238 | 5040.28 |  | 0 | 1238 | 5040.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5040.28 | 0 | 4.09 | 0
| 05.06.02 | CONDUCTORES Y CABLES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.06.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | m | 8172 | 7.75 | 8.21 | 8.45 | 63333 | 67092.12 | 0 | 0 | 8172 | 8172 | 0 | 67092.12 | 69053.4 | 69053.4 | 8172 | 69053.4 |  | 0 | 8172 | 69053.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 69053.4 | 0 | 8.45 | 0
| 05.06.02.02 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | m | 3122 | 7.18 | 7.64 | 7.88 | 22415.96 | 23852.08 | 0 | 0 | 3122 | 3122 | 0 | 23852.08 | 24601.36 | 24601.36 | 3122 | 24601.36 |  | 0 | 3122 | 24601.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 24601.36 | 0 | 7.88 | 0
x | 05.06.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
x | 05.06.03.01 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40mm | und | 614 | 49.35 | 53.16 | 55.2 | 30300.9 | 32640.24 | 109 | 109 | 505 | 505 | 5794.44 | 26845.8 | 27876 | 33670.44 | 614 | 28757.64 |  | 0 | 614 | 28757.64 | 85.41% | 0 | 0 | 0% | 4912.8 | 0 | 33670.44 | 0 | 55.2 | 0
| 05.06.04 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.06.04.01 | PARA PARED | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.06.04.01.01 | ARTEFACTO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, CON DOS LAMPARAS ALOGENAS DE 55W | und | 85 | 915.58 | 918.24 | 919.62 | 77824.3 | 78050.4 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 78050.4 | 78167.7 | 78167.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 85 | 78167.7 | 100% | 0 | 0 | 78167.7 | 0 | 919.62 | 0
| 05.06.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.06.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA | pto | 614 | 122.75 | 126.39 | 128.44 | 75368.5 | 77603.46 | 0 | 0 | 614 | 614 | 0 | 77603.46 | 78862.16 | 78862.16 | 364 | 46752.16 | 250 | 32110 | 614 | 78862.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 78862.16 | 0 | 128.44 | 0
| 05.06.06 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.06.06.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE 100x100x75 mm | und | 5 | 49.35 | 53.16 | 55.2 | 246.75 | 265.8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 265.8 | 276 | 276 | 5 | 276 |  | 0 | 5 | 276 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 276 | 0 | 55.2 | 0
| 05.07 | SISTEMA DE MEDIA TENSION | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 05.07.01 | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EXCLUSIVA EN MT 13.2 KV | GLB | 1 | 121544.25 | 121544.25 | 121544.25 | 121544.25 | 121544.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121544.25 | 121544.25 | 121544.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 121544.25 | 100% | 0 | 0 | 121544.25 | 0 | 121544.25 | 0
71354.3155

## VAL AMP 3
FORMATO FE - 03
VALORIZACION N° 08 DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 3
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
|  | PROYECTO | : | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC | [10 empty] | FECHA |  | 2021-12-24
|  | COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [10 empty] | DISTRITO |  |  | ABANCAY
|  | FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS DETERMINADOS | [10 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
|  | MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [10 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
|  | AÑO | : | 2021
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | Und. | PRESUPUESTO |  |  |  |  | AVANCES | [6 empty] | SALDO
[9 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  |  | Metrado | P.Unit. S/. | P.U. 02 | PPTO. CONTRACTUAL | PPTO. 02 ACTUALIZADO | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | % |  |  |  | PARA EL RESUMEN DE LA VALO
| 03 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
x | 03.01 | PARARRAYOS |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| 03.01.01 | PARARRAYOS PDC CON DISPOSITIVO DE CEBADO NO RADIOACTIVO R=100M. | jgo | 1 | 10901.01 | 11114.7 | 10901.01 | 11114.7 | 0 | 0 | 1 | 11114.7 | 1 | 11114.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11114.7 | 10901.01 | -213.69
x | 03.02 | SALIDA DE AUDIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 03.02.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS | m | 130 | 6.31 | 6.49 | 820.3 | 843.7 | 130 | 843.7 |  | 0 | 130 | 843.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 843.7 | 820.3 | -23.4
| 03.02.02 | SALIDA DE PUNTOS DE PARLANTE | pto | 12 | 99.15 | 101.14 | 1189.8 | 1213.68 | 12 | 1213.68 |  | 0 | 12 | 1213.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1213.68 | 1189.8 | -23.88
| 03.02.03 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | pza | 4 | 90 | 92.37 | 360 | 369.48 | 4 | 369.48 |  | 0 | 4 | 369.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | 369.48 | 360 | -9.48
| 03.02.04 | PARLANTES | und | 12 | 171.61 | 172.42 | 2059.32 | 2069.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 2069.04 | 100% | 2069.04 | 2059.32 | -9.72
| 03.02.05 | TENDIDO DE CABLE PARA PARLANTE | m | 130.56 | 7.47 | 7.71 | 975.28 | 1006.62 | 130.56 | 1006.6176 |  | 0 | 130.56 | 1006.6176 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1006.6176 | 975.28 | -31.3376
11114.7

## VAL AMP4 MM
FORMATO FE - 03
VALORIZACION N°11 DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 4 MAYORES METRADOS
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021
| PROYECTO | : | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC | [10 empty] | FECHA |  | 2021-12-24
| COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [10 empty] | DISTRITO |  |  | ABANCAY
| FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS DETERMINADOS | [10 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
| MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [10 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
| AÑO | : | 2021
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | Und. | PRESUPUESTO |  |  |  |  | AVANCES | [6 empty] | SALDO
[8 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  | Metrado | P.Unit. S/. | APU 02 ACTUALIZADO | PPTO. CONTRACTUAL | PPTO. ACTUALIZADO 02 | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | % | PARA EL RESUMEN DE LA VALO
04 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m3 | 40 | 46.72 | 48.65 | 1868.8 | 1946 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 1946 | 100%
04.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m3 | 5 | 20.02 | 20.85 | 100.1 | 104.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 104.25 | 100%
04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10 cm | m3 | 10 | 72.82 | 73.65 | 728.2 | 736.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 736.5 | 100%
04.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 30 | 20.02 | 20.85 | 600.6 | 625.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 625.5 | 100%
04.02 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.02.01 | BUZON ELECTRICO ( SEGÚN DISEÑO) | und | 6 | 258.86 | 265.82 | 1553.16 | 1594.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1594.92 | 100%
04.02.02 | EMPALME SUBTERRANEO EN BUZON ELECTRICO EN CABLE N2XOH | und | 5 | 222.6 | 230.76 | 1113 | 1153.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1153.8 | 100%
04.03 | ALIMENTADORES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.03.01 | TABLEROS: GENERAL Y DISTRIBUCION |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.03.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD | EQP. | 4 | 530.12 | 534.9 | 2120.48 | 2139.6 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 2139.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.02 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.03.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30 A, 220V | EQP. | 8 | 41.31 | 41.99 | 330.48 | 335.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 335.92 | 100%
04.03.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x40 A, 220V | EQP. | 22 | 334.95 | 335.63 | 7368.9 | 7383.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 7383.86 | 100%
04.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.03.03.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 135 | 7.31 | 7.49 | 986.85 | 1011.15 | 135 | 1011.15 |  | 0 | 135 | 1011.15 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.03.02 | CURVAS DE PVC -SAP Ø 25mm | und | 25 | 5.67 | 5.8 | 141.75 | 145 | 25 | 145 |  | 0 | 25 | 145 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.03.03 | UNIONES PVC - SAP Ø 25mm | und | 20 | 5.46 | 5.59 | 109.2 | 111.8 | 20 | 111.8 |  | 0 | 20 | 111.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.04 | CONDUCTORES O CABLES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.03.04.01 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4mm² | ml | 464 | 8.21 | 8.41 | 3809.44 | 3902.24 | 464 | 3902.24 |  | 0 | 464 | 3902.24 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.04.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 2.5mm² | ml | 461 | 7.64 | 7.84 | 3522.04 | 3614.24 | 461 | 3614.24 |  | 0 | 461 | 3614.24 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04 | ALUMBRADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.04.01 | DUCTOS O TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.04.01.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 19mm | und | 468.34 | 6.34 | 6.46 | 2969.28 | 3025.48 | 468.34 | 3025.4764 |  | 0 | 468.34 | 3025.4764 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04.01.02 | CURVAS PVC -SAP Ø 19mm | und | 235 | 3.96 | 4.09 | 930.6 | 961.15 | 235 | 961.15 |  | 0 | 235 | 961.15 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04.02 | CONDUCTORES O CABLES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.04.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | ml | 936.38 | 8.21 | 8.45 | 7687.68 | 7912.41 | 936.38 | 3380 |  | 0 | 936.38 | 7912.411 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04.02.02 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | ml | 468.34 | 7.64 | 7.88 | 3578.12 | 3690.52 | 468.34 | 1576 |  | 0 | 468.34 | 3690.5192 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04.03 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.04.03.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 97 | 91.08 | 93.13 | 8834.76 | 9033.61 | 97 | 9033.61 |  | 0 | 97 | 9033.61 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04.03.02 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40 | und | 97 | 53.16 | 55.2 | 5156.52 | 5354.4 | 97 | 5354.4 |  | 0 | 97 | 5354.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.05.01 | PARA TECHO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.05.01.01 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 2 FLUORESCENTES LINEAL DE 35W, CON PANTALLA PLANA TIPO TBS 770 O SIMILAR | und | 465 | 313.4 | 314.78 | 145731 | 146372.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 465 | 146372.7 | 100%
04.05.01.02 | LUMINARIA CIRCULAR PARA ADOSAR LED AL TECHO DE 14W | und | 243 | 88.17 | 89.55 | 21425.31 | 21760.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 243 | 21760.65 | 100%
04.05.01.03 | LUMINARIA DOWNLIGHTS LED PARA EMPOTRAR EN TECHO DE 13W, TIPO DN460 C O SIMILAR | und | 51 | 143.17 | 144.55 | 7301.67 | 7372.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 51 | 7372.05 | 100%
04.05.02 | PARA PARED |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.05.02.01 | LUMINARIA ADOSABLE EN PARED DE 20W, TIPO FRAGANCE O SIMILAR | und | 34 | 145.38 | 146.76 | 4942.92 | 4989.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 4989.84 | 100%
04.05.02.02 | LUMINARIA LED ADOSADO EN PARED DE 45W, TIPO EXTERIOR MODELO RSP-2 O SIMILAR | und | 6 | 143.17 | 144.55 | 859.02 | 867.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 867.3 | 100%
04.05.03 | INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.05.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 15 | 91.75 | 93.06 | 1376.25 | 1395.9 | 15 | 930.6 |  | 0 | 15 | 1395.9 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.05.03.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 15 | 101.54 | 102.85 | 1523.1 | 1542.75 | 10 | 514.25 |  | 0 | 10 | 1028.5 | 66.67% | 5 | 514.25 | 33.33%
04.05.03.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 3 | 110.34 | 111.65 | 331.02 | 334.95 | 2 | 111.65 |  | 0 | 2 | 223.3 | 66.67% | 1 | 111.65 | 33.33%
04.06 | TOMACORRIENTES Y ARTEFACTO DE EMERGENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.06.01 | DUCTOS O TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.06.01.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 19mm | und | 161 | 6.34 | 6.46 | 1020.74 | 1040.06 | 161 | 1040.06 |  | 0 | 161 | 1040.06 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.01.02 | CURVAS PVC -SAP Ø 19mm | und | 80 | 3.96 | 4.09 | 316.8 | 327.2 | 80 | 327.2 |  | 0 | 80 | 327.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.02 | CONDUCTORES O CABLES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.06.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | ml | 322 | 8.21 | 8.45 | 2643.62 | 2720.9 | 322 | 2720.9 |  | 0 | 322 | 2720.9 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.02.02 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | ml | 161 | 7.64 | 7.88 | 1230.04 | 1268.68 | 161 | 0 |  | 0 | 161 | 1268.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.03 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.06.03.01 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40 | und | 38 | 53.16 | 55.2 | 2020.08 | 2097.6 | 38 | 2097.6 |  | 0 | 38 | 2097.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.04 | TOMACORRIENTES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.06.04.01 | TOMACORIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA. 30A - 220V EN CAJA F°G RECTANGULAR 100X55X40MM | und | 38 | 126.39 | 128.44 | 4802.82 | 4880.72 | 38 | 4880.72 |  | 0 | 38 | 4880.72 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.05 | CAJAS METALICAS CON TAPAS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04.06.05.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 F°G° DE 100X100X75mm | und | 20 | 53.16 | 55.2 | 1063.2 | 1104 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 1104 | 100% | 0 | 0 | 0%
0