## SUS MET EXP
PLANILLA DE METRADOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC
METRADO - CONTRACTUAL
MES ABRIL 2022
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | CANT. | MEDIDAS |  |  | N° VECES | LONG | AREA | TOTAL
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
marzo | 03.00.00 ARQUITECTURA
| 03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
| 03.02.14 | TARRAJEO EN CUNETAS CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | [7 empty] | 39.65
BLOQUE 04
TECHO
|  | FRONTAL | m2 | 1 | 39.65 | 0.5 |  | 1 |  | 19.825
|  | POSTERIOR | m2 | 1 | 39.65 | 0.5 |  | 1 |  | 19.825
| 03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
| 03.04.02 | PISOS
| 03.04.02.04 | PISO DE PARQUETON 0.10x0.60 m | m2 | [7 empty] | 59.66
BLOQUE 05
PRIMER NIVEL
|  | ESCENARIO | m2 | 1 | AREA= | 34.28 |  | 1 |  | 59.66
| 03.04.02.09 | ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO | m2 | [7 empty] | 326.3891
EXTERIORES
PRIMER NIVEL
|  | ESCALERA ENTRE B5 Y LOSA DE SECUNDARIA - PASOS | m2 | 5 | 1.8 | 0.3 |  | 1 |  | 2.7
|  | ESCALERA ENTRE B5 Y LOSA DE SECUNDARIA - CONTRAPASOS | m2 | 6 | 1.8 | 0.163 |  | 1 |  | 1.7604
|  | RAMPA ENTRE B8 Y LOSA DE SECUNDARIA | m2 | 1 | 1.3 | 2 |  | 1 |  | 2.6
|  | ESCALERA ENTRE B8 Y LOSA DE SECUNDARIA - PASOS | m2 | 2 | 8.35 | 0.3 |  | 1 |  | 5.01
|  | ESCALERA ENTRE B8 Y LOSA DE SECUNDARIA - CONTRAPASOS | m2 | 3 | 8.35 | 0.15 |  | 1 |  | 3.7575
ESCALERA DE INGRESO
PRIMER @ TERCER NIVEL
|  | ESCALERA | m2 | 1 | AREA= | 163.42 |  | 1 |  | 163.42
|  | PASOS TRAMO 1A | m2 | 9 | 3.6 | 0.3 |  | 1 |  | 9.72
|  | CONTRAPASO TRAMO 1A | m2 | 10 | 3.6 |  | 0.175 | 1 |  | 6.3
|  | DESCANSO 1A | m2 | 1 | AREA= | 8.47 |  | 1 |  | 8.47
|  | PASOS TRAMO 2A | m2 | 9 | 3.6 | 0.3 |  | 1 |  | 9.72
|  | CONTRAPASO TRAMO 2A | m2 | 10 | 3.6 |  | 0.175 | 1 |  | 6.3
|  | PASOS TRAMO 1B | m2 | 10 | 3.85 | 0.3 |  | 1 |  | 11.55
|  | CONTRAPASO TRAMO 1B | m2 | 11 | 3.85 |  | 0.175 | 1 |  | 7.4112
|  | DESCANSO 1B | m2 | 1 | AREA= | 9.1 |  | 1 |  | 9.1
|  | PASOS TRAMO 1B | m2 | 11 | 3.85 | 0.3 |  | 1 |  | 12.705
|  | CONTRAPASO TRAMO 2B | m2 | 12 | 3.85 |  | 0.175 | 1 |  | 8.085
|  | DESCANSO 2 | m2 | 1 | AREA= | 28.89 |  | 1 |  | 28.89
|  | DESCANSO 3 | m2 | 1 | AREA= | 28.89 |  | 1 |  | 28.89
| 03.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
| 03.08.03 | BARANDAS Y PASAMANOS
| 03.08.03.06 | BARANDA METALICA TIPO – 6 | m | [7 empty] | 148.9
BLOQUE 9
PRIMER NIVEL @ SEGUNDO NIVEL
TRAMO 1 - RAMPA
|  | BARANDA (IZQUIERDA) | m | 1 | 1.39 |  |  | 1 | 1.39
|  |  | m | 1 | 1.32 |  |  | 1 | 1.32
|  |  | m | 1 | 1.34 |  |  | 1 | 1.34
|  |  | m | 1 | 1.74 |  |  | 1 | 1.74
|  |  | m | 1 | 1.98 |  |  | 1 | 1.98
|  |  | m | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5
TRAMO 2 - RAMPA
|  | BARANDA (IZQUIERDA) | m | 1 | 1.95 |  |  | 1 | 1.95
|  |  | m | 2 | 1.8 |  |  | 1 | 3.6
SEGUNDO NIVEL
PASILLO
|  | BARANDA (IZQUIERDA) | m | 1 | 1.95 |  |  | 1 | 1.95
|  |  | m | 1 | 1.58 |  |  | 1 | 1.58
SEGUNDO @ TERCER NIVEL
TRAMO 1 - RAMPA
|  | BARANDA (DERECHA) | m | 1 | 0.75 |  |  | 1 | 0.75
|  |  | m | 1 | 0.8 |  |  | 1 | 0.8
|  |  | m | 1 | 0.75 |  |  | 1 | 0.75
|  |  | m | 1 | 0.74 |  |  | 1 | 0.74
|  |  | m | 1 | 0.75 |  |  | 1 | 0.75
|  |  | m | 1 | 0.74 |  |  | 1 | 0.74
|  |  | m | 1 | 1.2 |  |  | 1 | 1.2
|  |  | m | 1 | 0.98 |  |  | 1 | 0.98
|  |  | m | 1 | 1.2 |  |  | 1 | 1.2
|  |  | m | 1 | 0.74 |  |  | 1 | 0.74
|  |  | m | 1 | 0.75 |  |  | 1 | 0.75
|  |  | m | 1 | 0.74 |  |  | 1 | 0.74
|  |  | m | 1 | 0.75 |  |  | 1 | 0.75
|  |  | m | 1 | 0.8 |  |  | 1 | 0.8
|  |  | m | 2 | 0.75 |  |  | 1 | 1.5
|  | BARANDA (IZQUIERDA) | m | 1 | 1.39 |  |  | 1 | 1.39
|  |  | m | 1 | 1.32 |  |  | 1 | 1.32
|  |  | m | 1 | 1.34 |  |  | 1 | 1.34
|  |  | m | 1 | 1.74 |  |  | 1 | 1.74
|  |  | m | 1 | 1.98 |  |  | 1 | 1.98
|  |  | m | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5
|  |  | m | 1 | 1.98 |  |  | 1 | 1.98
|  |  | m | 1 | 1.87 |  |  | 1 | 1.87
|  |  | m | 1 | 1.2 |  |  | 1 | 1.2
|  |  | m | 1 | 1.2 |  |  | 1 | 1.2
|  |  | m | 1 | 1.51 |  |  | 1 | 1.51
|  |  | m | 1 | 1.08 |  |  | 1 | 1.08
|  |  | m | 1 | 0.9 |  |  | 1 | 0.9
|  |  | m | 1 | 1.03 |  |  | 1 | 1.03
TRAMO 2 - RAMPA
|  | BARANDA (DERECHA) | m | 1 | 1.78 |  |  | 1 | 1.78
|  |  | m | 2 | 1.63 |  |  | 1 | 3.26
|  |  | m | 1 | 1.78 |  |  | 1 | 1.78
|  | BARANDA (DERECHA) | m | 1 | 1.95 |  |  | 1 | 1.95
|  |  | m | 2 | 1.8 |  |  | 1 | 3.6
|  |  | m | 1 | 1.95 |  |  | 1 | 1.95
TERCER NIVEL
PASILLO
|  | BARANDA (DERECHA) | m | 1 | 0.75 |  |  | 1 | 0.75
|  |  | m | 1 | 1.51 |  |  | 1 | 1.51
|  | BARANDA (DERECHA) | m | 1 | 1.58 |  |  | 1 | 1.58
BLOQUE 11
PRIMER NIVEL @ SEGUNDO NIVEL
TRAMO 1
PASILLO
|  | BARANDA | m | 1 | 1.85 |  |  | 1 | 1.85
|  |  | m | 5 | 2.22 |  |  | 1 | 11.1
SEGUNDO NIVEL
|  | BARANDA | m | 1 | 1.36 |  |  | 1 | 1.36
SEGUNDO @ TERCER NIVEL
TRAMO 1
|  | BARANDA | m | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5
|  |  | m | 2 | 1.85 |  |  | 1 | 3.7
|  |  | m | 7 | 2.22 |  |  | 1 | 15.54
|  |  | m | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5
|  |  | m | 1 | 1.6 |  |  | 1 | 1.6
TRAMO 2
|  | BARANDA | m | 2 | 2.07 |  |  | 1 | 4.14
|  |  | m | 2 | 1.9 |  |  | 1 | 3.8
TERCER NIVEL
PASILLO
|  | BARANDA | m | 1 | 1.55 |  |  | 1 | 1.55
|  |  | m | 1 | 1.4 |  |  | 1 | 1.4
|  |  | m | 1 | 1.36 |  |  | 1 | 1.36
TERCER NIVEL @ CUARTO NIVEL
TRAMO 1
|  | BARANDA | m | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5
|  |  | m | 2 | 1.85 |  |  | 1 | 3.7
|  |  | m | 7 | 2.22 |  |  | 1 | 15.54
|  |  | m | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5
|  |  | m | 1 | 1.6 |  |  | 1 | 1.6
DESCANSO
|  | BARANDA | m | 2 | 1.6 |  |  | 1 | 3.2
TRAMO 2
|  | BARANDA | m | 2 | 2.07 |  |  | 1 | 1.72
| 03.12 | JARDINERÍA
| 03.12.02 | SEMBRADO DE GRASS POR ESQUEJES | und | [7 empty] | 109.1
EXTERIORES
PRIMER NIVEL
|  | JARDIN 16 - DETRÁS DEL BLOUE 1 | m3 | 1 | AREA= | 3.67 |  | 1 |  | 3.67
|  | JARDIN 17 - DETRÁS DEL BLOUE 2 | m3 | 1 | AREA= | 27.11 |  | 1 |  | 27.11
|  | JARDIN 18 - DETRÁS DEL BLOUE 2 Y 3 | m3 | 1 | AREA= | 26.65 |  | 1 |  | 26.65
|  | JARDIN 19 - DETRÁS DEL BLOUE 4 | m3 | 1 | AREA= | 45.07 |  | 1 |  | 45.07
|  | JARDIN 20 - DETRÁS DEL BLOUE 4 | m3 | 1 | AREA= | 6.6 |  | 1 |  | 6.6
| 03.15 | OTROS
| 03.15.05 | BANCA TIPO-1 | und | [7 empty] | 1
EXTERIORES
SOTANO
|  | FRENTE AL BLOQUE 5 | und | 1 | 1 |  |  |  |  | 1

## SUS MET AMP4 MM
PLANILLA DE METRADOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC
METRADO - AMPLIACIÓN 4 MAYORES METRADOS
MES ABRIL 2022
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | CANT. | MEDIDAS |  |  | N° VECES | LONG | AREA | TOTAL
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
marzo | 03.00.00 ARQUITECTURA
| 03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
| 03.04.01 | CONTRAPISOS
| 03.04.01.01 | CONTRAPISO DE 48 MM | m2 | [7 empty] | 88.01
ESCALERA DE INGRESO
PRIMER NIVEL
|  | CASETA DE RESIDUOS SOLIDOS | m2 | 1 | AREA= | 24.87 |  | 1 |  | 24.87
|  | DEPOSITO DE INSTRUMENTOS MUSICALES | m2 | 1 | AREA= | 35.52 |  | 1 |  | 35.52
|  | MAESTRANZA | m2 | 1 | AREA= | 13.12 |  | 1 |  | 13.12
|  | AREA COMUN | m2 | 1 | AREA= | 14.5 |  | 1 |  | 14.5
| 03.04.02 | PISOS
| 03.04.02.14 | VEREDAS DE CONCRETO f´c 175kG/CM2 INCL. ENCOFRADO | m2 | [7 empty] | 171.075
PISOS DE CIRCULACIÓN
PRIMER NIVEL
|  | VEREDA DETRÁS DE BLOQUE 9 | m2 | 1 | AREA= | 17 |  | 1 |  | 17
|  | VEREDA EXTERIOR | m2 | 1 | 11.43 | 1.5 |  | 1 |  | 17.145
|  | VEREDA EXTERIOR | m2 | 1 | AREA= | 28 |  | 1 |  | 28
|  | INGRESO PRIMARIA | m2 | 1 | AREA= | 16.12 |  | 1 |  | 16.12
|  | VEREDA EXTERIOR | m2 | 1 | AREA= | 54.59 |  | 1 |  | 54.59
|  | DETRAS DE BLOQUE 7 | m2 | 1 | AREA= | 15.92 |  | 1 |  | 15.92
|  | AL LADO DE BLOQUE 5 | m2 | 1 | AREA= | 22.3 |  | 1 |  | 22.3
| 03.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
| 03.08.03 | BARANDAS Y PASAMANOS
| 03.08.03.06 | BARANDA METALICA TIPO – 6 | m | [7 empty] | 67.05
BLOQUE 11
TERCER NIVEL @ CUARTO NIVEL
TRAMO 2
|  | BARANDA | m | 2 | 2.07 |  |  | 1 | 2.42
|  |  | m | 2 | 1.9 |  |  | 1 | 3.8
CUARTO NIVEL
PASILLO
|  | BARANDA | m | 1 | 1.55 |  |  | 1 | 1.55
|  |  | m | 1 | 1.4 |  |  | 1 | 1.4
|  |  | m | 1 | 1.36 |  |  | 1 | 1.36
|  |  | m | 1 | 1.55 |  |  | 1 | 1.55
PATIOS DE HONOR
PRIMER NIVEL
PRIMARIA
|  | TRIBUNA - LATERALES | m | 2 | 2.6 |  |  | 1 | 5.2
|  | TRIBUNA - POSTERIOR | m | 1 | 27.2 |  |  | 1 | 27.2
SECUNDARIA
|  | TRIBUNA - LATERALES | m | 2 | 2.6 |  |  | 1 | 5.2
|  | TRIBUNA - POSTERIOR | m | 1 | 17.37 |  |  | 1 | 17.37

## SUS MET AMP4 PN
PLANILLA DE METRADOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC
METRADO - AMPLIACIÓN 4 PARTIDAS NUEVAS
MES ABRIL 2022
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | CANT. | MEDIDAS |  |  | N° VECES | LONG | AREA | TOTAL
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
marzo | 03.00.00 ARQUITECTURA
| 03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
| 02.03.01 | PISO DE CONCRETO ESTAMPADO | m2 | [7 empty] | 140.54
PISOS DE CIRCULACIÓN
TERCER NIVEL
|  | PASARELA | m2 | 1 | AREA= | 25.35 |  | 1 |  | 25.35
|  |  | m2 | 1 | AREA= | 34.08 |  | 1 |  | 34.08
|  |  | m2 | 1 | AREA= | 29.3 |  | 1 |  | 29.3
|  |  | m2 | 1 | AREA= | 33.85 |  | 1 |  | 33.85
|  |  | m2 | 1 | AREA= | 17.96 |  | 1 |  | 17.96
| 02.03.03 | PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60M | m2 | [7 empty] | 49.92
ESCALERA DE INGRESO
PRIMER NIVEL
|  | SUB-ESTACION | m2 | 1 | AREA= | 22.3 |  | 1 |  | 22.3
|  | MAESTRANZA | m2 | 1 | AREA= | 13.12 |  | 1 |  | 13.12
|  | AREA COMUN | m2 | 1 | AREA= | 14.5 |  | 1 |  | 14.5
| 03.11 | PINTURA
| 03.11.15 | PINTURA SATINADA EN CIELORRASO | m2 | [7 empty] | 294.8487
BLOQUE 2
TERCER NIVEL
|  | AULAS | m2 | 2 | AREA= | 27.84 |  | 1 |  | 55.68
|  |  | m2 | 4 | AREA= | 27.68 |  | 1 |  | 110.72
|  |  | m2 | 18 | AREA= | 0.06 |  | 1 |  | 1.08
|  | TECHO CLOSET | m2 | 3 | 1.15 | 0.55 |  | 1 |  | 1.8975
BLOQUE 10
PRIMER NIVEL
|  | LABORATORIO MULTIFUNCIONAL | m2 | 1 | AREA= | 27.84 |  | 1 |  | 27.84
|  |  | m2 | 1 | AREA= | 27.36 |  | 1 |  | 27.36
|  |  | m2 | 1 | AREA= | 28.48 |  | 1 |  | 28.48
SEGUNDO NIVEL
|  | AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA 1 | m2 | 1 | AREA= | 27.84 |  | 1 |  | 27.84
|  |  | m2 | 1 | AREA= | 27.36 |  | 1 |  | 27.36
|  | MODULO DE CONECTIVIDAD | m2 | 1 | AREA= | 28.48 |  | 1 |  | 28.48
|  | AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA 2 | m2 | 1 | AREA= | 27.68 |  | 1 |  | 27.68
|  |  | m2 | 1 | AREA= | 27.36 |  | 1 |  | 27.36
|  | ENFERMERIA - PSICOLOGIA | m2 | 1 | AREA= | 28.64 |  | 1 |  | 28.64
BLOQUE 11
PRIMER NIVEL
|  | DEBAJO DE MAZANINE | m2 | 1 | AREA= | 15.71 |  | 1 |  | 15.71
CUARTO NIVEL
|  | TECHO DE RAMPA | m2 | 1 | AREA= | 82.4 |  | 1 |  | 82.4
TECHO
|  | TECHO DE CAPILLA | m2 | 1 | AREA= | 71.17 |  | 1 |  | 71.17
| 03.11.17 | PINTURA SATINADA EN EXTERIORES | m2 | [7 empty] | 31.3476
BLOQUE 5
EN MURO DE CABEZA LADRILLO KIN-KONG DE ARCILLA
PRIMER NIVEL
|  | EJE 2 - 2 / D1 - D3 | m2 | 1 | 3.38 |  | 3.02 | 1 |  | 10.2076
|  | EJE 2 - 2 / D3 - D5 | m2 | 1 | 3.4 |  | 3.02 | 1 |  | 10.268
|  | EJE 2 - 2 / D5 - D7 | m2 | 1 | 3.4 |  | 3.02 | 1 |  | 10.268
|  | EJE 2 - 2 / D7 - D8 | m2 | 1 | 0.95 |  | 3.02 | 1 |  | 2.869
|  | EJE 2 - 2 / D8 - D9 | m2 | 1 | 0.95 |  | 3.02 | 1 |  | 2.869
|  | EJE 2 - 2 / D9 - D11 | m2 | 1 | 3.4 |  | 3.02 | 1 |  | 10.268
|  | EJE 2 - 2 / D11 - D13 | m2 | 1 | 3.4 |  | 3.02 | 1 |  | 10.268
|  | EJE 2 - 2 / D13 - D14 | m2 | 1 | 0.94 |  | 3.02 | 1 |  | 2.8388
|  | EJE 2 - 2 / D14 - D15 | m2 | 1 | 0.94 |  | 3.02 | 1 |  | 2.8388
| 03.11.18 | PINTURA SATINADA EN COLUMNAS | m2 | [7 empty] | 208.4375
BLOQUE 2
|  | TERCER NIVEL |  |  | PERIMET.
|  | COLUMNAS EN EJE F6 / 4 INTERIOR | m2 | 1 | 1.79 | 2.95 |  | 1 |  | 5.2805
|  | COLUMNAS EN EJE F6 / 6 INTERIOR | m2 | 1 | 1.59 | 2.95 |  | 1 |  | 4.6905
|  | COLUMNAS EN EJE F6 / 8 INTERIOR | m2 | 1 | 3.73 | 2.95 |  | 1 |  | 11.0035
|  | COLUMNAS EN EJE F6 / 10 INTERIOR | m2 | 1 | 1.59 | 2.95 |  | 1 |  | 4.6905
|  | COLUMNAS EN EJE F6 / 12 INTERIOR | m2 | 1 | 3.73 | 2.95 |  | 1 |  | 11.0035
|  | COLUMNAS EN EJE F6 / 14 INTERIOR | m2 | 1 | 1.59 | 2.95 |  | 1 |  | 4.6905
|  | COLUMNAS EN EJE F6 / 16 INTERIOR | m2 | 1 | 2 | 2.95 |  | 1 |  | 5.9
|  | COLUMNAS EN EJE F2 / 4 INTERIOR | m2 | 1 | 0.55 | 2.95 |  | 1 |  | 1.6225
|  | COLUMNAS EN EJE F2 / 6 INTERIOR | m2 | 1 | 1.55 | 2.95 |  | 1 |  | 4.5725
|  | COLUMNAS EN EJE F2 / 8 INTERIOR | m2 | 1 | 5.09 | 2.95 |  | 1 |  | 15.0155
|  | COLUMNAS EN EJE F2 / 10 INTERIOR | m2 | 1 | 1.55 | 2.95 |  | 1 |  | 4.5725
|  | COLUMNAS EN EJE F2 / 12 INTERIOR | m2 | 1 | 5.09 | 2.95 |  | 1 |  | 15.0155
|  | COLUMNAS EN EJE F2 / 14 INTERIOR | m2 | 1 | 1.55 | 2.95 |  | 1 |  | 4.5725
|  | COLUMNAS EN EJE F2 / 16 INTERIOR | m2 | 1 | 2.7 | 2.95 |  | 1 |  | 7.965
|  | COLUMNAS EN EJE F1 / 4 EXTERIOR | m2 | 1 | 0.6 | 2.95 |  | 1 |  | 1.77
BLOQUE 10
|  | PRIMER NIVEL |  |  | PERIMET.
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C1 INTERIOR | m2 | 1 | 2 |  | 3 | 1 |  | 6
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C3 INTERIOR | m2 | 1 | 1.59 |  | 3 | 1 |  | 4.77
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C5 INTERIOR | m2 | 1 | 1.59 |  | 3 | 1 |  | 4.77
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C7 INTERIOR | m2 | 1 | 4.33 |  | 3 | 1 |  | 12.99
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C9 INTERIOR | m2 | 1 | 1.59 |  | 3 | 1 |  | 4.77
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C11 INTERIOR | m2 | 1 | 1.59 |  | 3 | 1 |  | 4.77
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C13 INTERIOR | m2 | 1 | 1.79 |  | 3 | 1 |  | 5.37
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C1 INTERIOR | m2 | 1 | 2.45 |  | 3 | 1 |  | 7.35
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C3 INTERIOR | m2 | 1 | 1.55 |  | 3 | 1 |  | 4.65
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C5 INTERIOR | m2 | 1 | 1.55 |  | 3 | 1 |  | 4.65
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C7 INTERIOR | m2 | 1 | 4.84 |  | 3 | 1 |  | 14.52
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C9 INTERIOR | m2 | 1 | 1.55 |  | 3 | 1 |  | 4.65
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C11 INTERIOR | m2 | 1 | 1.55 |  | 3 | 1 |  | 4.65
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C13 INTERIOR | m2 | 1 | 2.45 |  | 3 | 1 |  | 7.35
|  | COLUMNAS EN EJE 3 / C1 - C13 INTERIOR | m2 | 2 | 0.6 |  | 3 | 1 |  | 3.6
|  |  | m2 | 11 | 0.95 |  | 3 | 1 |  | 31.35
|  | SEGUNDO NIVEL |  |  | PERIMET.
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C1 INTERIOR | m2 | 1 | 2 |  | 3 | 1 |  | 6
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C3 INTERIOR | m2 | 1 | 1.59 |  | 3 | 1 |  | 4.77
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C5 INTERIOR | m2 | 1 | 1.34 |  | 3 | 1 |  | 4.02
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C7 INTERIOR | m2 | 1 | 4.33 |  | 3 | 1 |  | 12.99
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C9 INTERIOR | m2 | 1 | 1.59 |  | 3 | 1 |  | 4.77
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C11 INTERIOR | m2 | 1 | 1.34 |  | 3 | 1 |  | 4.02
|  | COLUMNAS EN EJE 1 / C13 INTERIOR | m2 | 1 | 1.79 |  | 3 | 1 |  | 5.37
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C1 INTERIOR | m2 | 1 | 2.45 |  | 3 | 1 |  | 7.35
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C3 INTERIOR | m2 | 1 | 1.55 |  | 3 | 1 |  | 4.65
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C5 INTERIOR | m2 | 1 | 1.06 |  | 3 | 1 |  | 3.18
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C7 INTERIOR | m2 | 1 | 4.84 |  | 3 | 1 |  | 14.52
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C9 INTERIOR | m2 | 1 | 1.55 |  | 3 | 1 |  | 4.65
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C11 INTERIOR | m2 | 1 | 1.06 |  | 3 | 1 |  | 3.18
|  | COLUMNAS EN EJE 2 / C13 INTERIOR | m2 | 1 | 2.45 |  | 3 | 1 |  | 7.35
|  |  | m2 | 1 | 0.7 |  | 3 | 1 |  | 2.1
|  | COLUMNAS EN EJE 3 / C1 - C13 INTERIOR | m2 | 2 | 0.6 |  | 3 | 1 |  | 3.6
|  |  | m2 | 11 | 0.95 |  | 3 | 1 |  | 31.35
BLOQUE 11
INTERIOR
PRIMER NIVEL
|  | EJE 2 / EJE B | m2 | 1 | 1.65 |  | 2.65 | 1 |  | 4.3725
|  | EJE 2 / EJE C | m2 | 1 | 1.5 |  | 2.65 | 1 |  | 3.975
|  | EJE 2 / EJE D | m2 | 1 | 1.5 |  | 2.65 | 1 |  | 3.975
|  | EJE 2 / EJE E | m2 | 1 | 1.65 |  | 2.65 | 1 |  | 4.3725
|  | EJE 2 / EJE F | m2 | 1 | 1.5 |  | 2.65 | 1 |  | 3.975
|  | EJE B / EJE 2' - EJE 14 | m2 | 7 | 0.4 |  | 4.9 | 1 |  | 13.72
|  | EJE F / ESE 2' - EJE 13 | m2 | 7 | 0.4 |  | 4.9 | 1 |  | 13.72
SEGUNDO NIVEL
|  | EJE 2 / EJE B | m2 | 1 | 0.3 |  | 1.6 | 1 |  | 0.48
|  | EJE 2 / EJE C | m2 | 1 | 0.6 |  | 1.6 | 1 |  | 0.96
|  | EJE 2 / EJE D | m2 | 1 | 0.6 |  | 1.6 | 1 |  | 0.96
|  | EJE 2 / EJE E | m2 | 1 | 0.6 |  | 1.6 | 1 |  | 0.96
|  | EJE 2 / EJE F | m2 | 1 | 0.3 |  | 1.6 | 1 |  | 0.48
CAPA 2
|  | EJE 2 / EJE B | m2 | 1 | 0.3 |  | 1.2 | 1 |  | 0.36
|  | EJE 2 / EJE C | m2 | 1 | 0.6 |  | 1.2 | 1 |  | 0.72
|  | EJE 2 / EJE D | m2 | 1 | 0.6 |  | 1.2 | 1 |  | 0.72
|  | EJE 2 / EJE E | m2 | 1 | 0.6 |  | 1.2 | 1 |  | 0.72
|  | EJE 2 / EJE F | m2 | 1 | 0.3 |  | 1.2 | 1 |  | 0.36
|  | EJE B / EJE 2' - EJE 14 | m2 | 10 | 0.4 |  | 1.2 | 1 |  | 4.8
|  | EJE F / ESE 2' - EJE 13 | m2 | 10 | 0.4 |  | 1.2 | 1 |  | 4.8
| 03.11.16 | PINTURA SATINADA EN INTERIORES | m2 | [7 empty] | 316.234
BLOQUE 2
TERCER NIVEL
MURO DE CABEZA LADRILLO KIN-KONG DE ARCILLA
|  | EJE F2 - F2 / 4 - 6 | m2 | 1 | 3.65 |  | 2.1 | 1 |  | 7.665
|  | EJE F2 - F2 / 6 - 8 | m2 | 1 | 1.15 |  | 2.1 | 1 |  | 2.415
|  | EJE F2 - F2 / 8 - 10 | m2 | 1 | 3.65 |  | 2.1 | 1 |  | 7.665
|  | EJE F2 - F2 /10 - 12 | m2 | 1 | 1.15 |  | 2.1 | 1 |  | 2.415
|  | EJE F2 - F2 / 12 -14 | m2 | 1 | 3.65 |  | 2.1 | 1 |  | 7.665
|  | EJE F2 - F2 / 14 - 16 | m2 | 1 | 1.15 |  | 2.1 | 1 |  | 2.415
|  | EJE 4 - 4 / F2 - F6 | m2 | 1 | 3.3 |  | 2.85 | 1 |  | 9.405
|  | EJE 8 - 8 / F2 - F6 | m2 | 1 | 3.3 |  | 2.85 | 2 |  | 18.81
|  | EJE 12 - 12 / F2 - F6 | m2 | 1 | 3.3 |  | 2.85 | 2 |  | 18.81
|  | EJE 16 - 16 / F2 - F6 | m2 | 1 | 3.3 |  | 2.85 | 1 |  | 9.405
EN MURO DE SOGA LADRILLO KIN-KONG DE ARCILLA
|  | EJE F2 / 6 - 8 CASILLEROS | m2 | 3 | 1.15 |  | 1.95 | 1 |  | 6.7275
MURO DE C°A°
|  | EJE F6 - F6 | m2 | 6 | 0.95 |  | 2.95 | 1 |  | 16.815
|  | EJE F6 - F6 | m2 | 12 | 1.41 |  | 2.95 | 1 |  | 49.914
|  | EJE F2 - F2 CASILLEROS) | m2 | 2 | 0.28 |  | 2.1 | 1 |  | 1.176
|  |  | m2 | 2 | 0.7 |  | 2.1 | 1 |  | 2.94
BLOQUE 10
MURO DE CABEZA LADRILLO KIN-KONG DE ARCILLA
SEGUNDO NIVEL
|  | EJE 2 - 2 / C1 - C3 | m2 | 1 | 2.65 |  | 2.1 | 1 |  | 5.565
|  | EJE 2 - 2 / C3 - C5 | m2 | 1 | 2.65 |  | 2.1 | 1 |  | 5.565
|  | EJE 2 - 2 / C5 - C7 | m2 | 1 | 2.15 |  | 2.1 | 1 |  | 4.515
|  | EJE 2 - 2 / C7 - C9 | m2 | 1 | 2.65 |  | 2.1 | 1 |  | 5.565
|  | EJE 2 - 2 / C9 - C11 | m2 | 1 | 2.65 |  | 2.1 | 1 |  | 5.565
|  | EJE 2 - 2 / C11 - C13 | m2 | 1 | 2.65 |  | 2.1 | 1 |  | 5.565
|  | EJE C1 - C1 / 1 - 2 | m2 | 1 | 3.3 |  | 2.92 | 1 |  | 9.636
|  | EJE C5 - C5 / 1 - 2 | m2 | 1 | 6.4 |  | 2.92 | 2 |  | 37.376
|  | EJE C7 - C7 / 1 - 2 | m2 | 1 | 3 |  | 2.92 | 2 |  | 17.52
|  | EJE C11 - C11 / 1 - 2 | m2 | 1 | 6.4 |  | 2.92 | 2 |  | 37.376
|  | EJE C13 - C13 / 1 - 2 | m2 | 1 | 3.3 |  | 2.92 | 1 |  | 9.636
TERCER NIVEL
|  | EJE C1 - C1 / 1 - 2 | m2 | 1 | 3.3 |  | 2.92 | 1 |  | 9.636
|  | EJE C13 - C13 / 1 - 2 | m2 | 1 | 3.3 |  | 2.92 | 1 |  | 9.636
TECHO
|  | EJE 1 - 1 / C1 - C13 (SOBRE VIGA TIMPANO) | m2 | 6 | AREA= |  | 0.58 | 1 |  | 3.48
|  | EJE 2 - 2 / C1 - C13 (SOBRE VIGA TIMPANO) | m2 | 6 | AREA= |  | 0.58 | 1 |  | 3.48
MURO DE SOGA LADRILLO KIN-KONG DE ARCILLA
TERCER NIVEL
|  | EJE 2 - 2 / C1 - C3 | m2 | 1 | 3.65 |  | 2.1 | 1 |  | 7.665
|  | EJE 2 - 2 / C5 - C7 | m2 | 1 | 1.37 |  | 2.1 | 1 |  | 2.877
|  |  | m2 | 1 | 1.2 |  | 2.1 | 1 |  | 2.52
|  |  | m2 | 1 | 0.77 |  | 2.1 | 1 |  | 1.617
|  |  | m2 | 2 | 0.15 |  | 2.95 | 1 |  | 0.885
|  | EJE 2 - 2 / C7 - C8 | m2 | 1 | 1.7 |  | 2.1 | 1 |  | 3.57
|  | EJE 2 - 2 / C8 - C9 | m2 | 1 | 0.95 |  | 2.95 | 1 |  | 2.8025
|  | EJE 2 - 2 / C9 - C11 | m2 | 1 | 3.65 |  | 2.1 | 1 |  | 7.665
|  | EJE 2 - 2 / C11 - C13 | m2 | 1 | 3.65 |  | 2.1 | 1 |  | 7.665
|  | EJE C5 - C5 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.9 |  | 2.9 | 2 |  | 11.02
|  | MURO PARALELO AL EJE C6 - C6 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.95 |  | 3.6 | 2 |  | 14.04
|  | MURO PARALELO AL EJE C6 - C6 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.95 |  | 3.36 | 2 |  | 13.104
|  | MURO PARALELO AL EJE C8 - C8 / 1 - 2 | m2 | 1 | 2.1 |  | 3.77 | 2 |  | 15.834
|  | MURO PARALELO AL EJE 2 - 2/ C5 - C7 | m2 | 1 | 1 |  | 2.9 | 2 |  | 5.8
|  | MURO PARALELO AL EJE 2 - 2/ C7 - C8 | m2 | 1 | 1.12 |  | 2.9 | 2 |  | 6.496
BLOQUE 11
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, M: 1:1:4, E=1.5cm
PRIMER NIVEL
|  | EJE B - EJE F / EJE 2 | m2 | 6 | 0.46 |  | 3.15 | 2 |  | 17.388
|  |  | m2 | 3 | 0.6 |  | 2.6 | 1 |  | 4.68
|  | EJE A - B / EJE 1 - EJE 2 | m2 | 1 | 1 |  | 2.25 | 1 |  | 2.25
|  |  | m2 | 1 | 1 |  | 0.75 | 1 |  | 0.75
|  | EJE A - B / EJE 2 - EJE 3 | m2 | 1 | 0.8 |  | 2.25 | 1 |  | 1.8
|  |  | m2 | 1 | 0.8 |  | 2.25 | 1 |  | 1.8
|  | EJE B / EJE 3 - EJE 10 | m2 | 4 | 0.45 |  | 3.3 | 1 |  | 5.94
|  |  | m2 | 4 | 0.45 |  | 1.6 | 1 |  | 2.88
|  |  | m2 | 1 | 0.3 |  | 2 | 1 |  | 0.6
|  |  | m2 | 7 | 0.45 |  | 1.8 | 1 |  | 5.67
|  | EJE F / EJE 2 - EJE 10 | m2 | 1 | 0.96 |  | 0.6 | 1 |  | 0.576
|  |  | m2 | 1 | 0.5 |  | 3.1 | 1 |  | 1.55
|  |  | m2 | 7 | 0.45 |  | 3.1 | 1 |  | 9.765
|  | EJE A / EJE 1 - EJE 2 | m2 | 1 | 0.62 |  | 0.75 | 1 |  | 0.465
|  |  | m2 | 1 | 0.91 |  | 2.25 | 1 |  | 2.0475
|  | EJE B / EJE 1 - EJE 2 | m2 | 1 | 0.62 |  | 0.75 | 1 |  | 0.465
|  |  | m2 | 1 | 0.95 |  | 2.25 | 1 |  | 2.1375
|  | EJE D / EJE 1 - EJE 2 | m2 | 1 | 1.07 |  | 3 | 2 |  | 6.42
|  | EJE E / EJE 1 - EJE 2 | m2 | 1 | 1.07 |  | 3 | 2 |  | 6.42
|  | EJE A / EJE 2 - EJE 3 | m2 | 1 | 0.97 |  | 2.08 | 1 |  | 2.0176
|  |  | m2 | 1 | 0.52 |  | 2.08 | 1 |  | 1.0816
|  | EJE A / EJE 3 - EJE 5 | m2 | 1 | 1.53 |  | 1.9 | 1 |  | 2.907
|  | EJE A / EJE 5 - EJE 7 | m2 | 1 | 1.88 |  | 1.73 | 1 |  | 3.2524
|  | EJE A / EJE 7 - EJE 9 | m2 | 1 | 2.23 |  | 1.67 | 1 |  | 3.7241
|  | EJE A / EJE 9 - EJE 11 | m2 | 1 | 2.23 |  | 1.51 | 1 |  | 3.3673
|  | EJE A / EJE 11 - EJE 13 | m2 | 1 | 2.23 |  | 1.27 | 1 |  | 2.8321
|  | EJE 13 / EJE A - B | m2 | 1 | 1.5 |  | 1.08 | 1 |  | 1.62
SEGUNDO NIVEL
|  | EJE B - EJE F / EJE 2 | m2 | 4 | 1.51 |  | 2.1 | 1 |  | 12.684
|  | EJE B / EJE 2 - EJE 14 | m2 | 1 | 1.46 |  | 2.1 | 1 |  | 3.066
|  |  | m2 | 4 | 0.45 |  | 2.1 | 1 |  | 3.78
|  | EJE F / EJE 2 - EJE 14 | m2 | 8 | 0.45 |  | 2.1 | 1 |  | 7.56
CAPA 2
|  | EJE B - EJE F / EJE 2 | m2 | 4 | 1.51 |  | 1.2 | 1 |  | 7.248
|  | EJE B / EJE 2 - EJE 14 | m2 | 1 | 1.46 |  | 1.2 | 1 |  | 1.752
|  |  | m2 | 4 | 0.45 |  | 1.2 | 1 |  | 2.16
|  | EJE F / EJE 2 - EJE 14 | m2 | 1 | 1.46 |  | 1.2 | 1 |  | 1.752
|  |  | m2 | 9 | 0.45 |  | 1.2 | 1 |  | 4.86
MURO DE C* A*
PRIMER NIVEL
|  | EJE 1 / EJE A - F | m2 | 1 | 1.7 |  | 0.75 | 1 |  | 1.275
|  |  | m2 | 1 | 2.07 |  | 2.35 | 1 |  | 4.8645
|  |  | m2 | 1 | 1.77 |  | 2.55 | 1 |  | 4.5135
|  |  | m2 | 1 | 1.77 |  | 2.75 | 1 |  | 4.8675
|  |  | m2 | 1 | 1.86 |  | 2.95 | 1 |  | 5.487
|  | EJE B / EJE 3 - EJE 14 | m2 | 1 | 9.39 |  | 1.6 | 1 |  | 15.024
|  |  | m2 | 1 | 9.39 |  | 2.05 | 1 |  | 19.2495
| 03.11.19 | PINTURA SATINADA EN VIGA | m2 | [7 empty] | 69.1612
BLOQUE 5
|  | PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 2 lados
|  | EJE 1 - 1 / D1 - D2 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D2 - D3 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D3 - D4 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D4 - D5 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D5 - D6 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D6 - D7 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D7 - D8 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D8 - D9 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D9 - 10 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / 10 - 11 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / 11 - 12 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / 12 - 13 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / 13 - 14 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / 14 - 15 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 2 - 2 / D1 - D3 | m2 | 1 | 3.38 | 0.1 | 0.3 | 1 |  | 1.352
|  | EJE 2 - 2 / D3 - D5 | m2 | 1 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 1 |  | 1.36
|  | EJE 2 - 2 / D5 - D7 | m2 | 1 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 1 |  | 1.36
|  | EJE 2 - 2 / D7 - D9 | m2 | 1 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 1 |  | 1.36
|  | EJE 2 - 2 / D9 - D11 | m2 | 1 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 1 |  | 1.36
|  | EJE 2 - 2 / D11 - D13 | m2 | 1 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 1 |  | 1.36
|  | EJE 2 - 2 / D13 - D15 | m2 | 1 | 3.37 | 0.1 | 0.3 | 1 |  | 1.348
|  | EJE D1 - D1 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.25 |  | 1 |  | 0.45
|  | EJE D3 - D3 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.25 |  | 1 |  | 0.45
|  | EJE D5 - D5 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.25 |  | 1 |  | 0.45
|  | EJE D7 - D7 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.25 |  | 1 |  | 0.45
|  | EJE D9 - D9 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.25 |  | 1 |  | 0.45
|  | EJE D11 - D11 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.25 |  | 1 |  | 0.45
|  | EJE D13 - D3 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.25 |  | 1 |  | 0.45
|  | EJE D15 - D3 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.25 |  | 1 |  | 0.45
|  | SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  | 2 lados
|  | EJE 1 - 1 / D1 - D2 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D2 - D3 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D3 - D4 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D4 - D5 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D5 - D6 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D6 - D7 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D7 - D8 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D8 - D9 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / D9 - 10 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / 10 - 11 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / 11 - 12 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / 12 - 13 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / 13 - 14 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 1 - 1 / 14 - 15 | m2 | 1 | 2.15 | 0.35 |  | 1 |  | 0.7525
|  | EJE 2 - 2 / D1 - D3 | m2 | 1 | 3.38 | 0.2 | 0.25 | 1 |  | 1.521
|  | EJE 2 - 2 / D3 - D5 | m2 | 1 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 1 |  | 1.02
|  | EJE 2 - 2 / D5 - D7 | m2 | 1 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 1 |  | 1.02
|  | EJE 2 - 2 / D7 - D9 | m2 | 1 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 1 |  | 1.02
|  | EJE 2 - 2 / D9 - D11 | m2 | 1 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 1 |  | 1.02
|  | EJE 2 - 2 / D11 - D13 | m2 | 1 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 1 |  | 1.02
|  | EJE 2 - 2 / D13 - D15 | m2 | 1 | 3.37 | 0.2 | 0.25 | 1 |  | 1.5165
|  | EJE D1 - D1 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.3 |  | 1 |  | 0.54
|  | EJE D3 - D3 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1 |  | 0.54
|  | EJE D5 - D5 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1 |  | 0.54
|  | EJE D7 - D7 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1 |  | 0.54
|  | EJE D9 - D9/ 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1 |  | 0.54
|  | EJE D11 - D11 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1 |  | 1.08
|  | EJE D13 - D13 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1 |  | 0.54
|  | EJE D15 - D15 / 1 - 2 | m2 | 1 | 1.8 | 0.3 |  | 1 |  | 0.54
BLOQUE 10
PRIMER NIVEL
|  | EJE 1 - 1 / C1 - C13 V- 101 (35x30) | m2 | 6 | 3.65 | 0.35 |  | 1 |  | 7.665
|  | EJE 2 - 2 / C1 - C13 V- 101 (35x30) | m2 | 6 | 3.65 | 0.1 |  | 1 |  | 2.19
|  | EJE 3 - 3 / C1 - C13 V- 102 (35x30) | m2 | 12 | 2.14 | 0.35 |  | 1 |  | 8.988
|  | EJE C1 - C1 / 1 - 2 V- 103 (25x40) | m2 | 1 | 3.3 |  | 0.1 | 1 |  | 0.33
|  | EJE C1 - C1 / 2 - 3 V- 103 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 | 0.25 |  | 1 |  | 0.7375
|  | EJE C3 - C3 / 1 - 2 V- 104 (80x30) | m2 | 1 | 6.4 | 0.6 |  | 1 |  | 3.84
|  | EJE C3 - C3 / 2 - 3 V- 104 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 | 0.25 |  | 1 |  | 0.7375
|  | EJE C5 - C5 / 1 - 2 V- 105 (35x45) | m2 | 1 | 6.4 | 0.35 |  | 1 |  | 2.24
|  | EJE C5 - C5 / 2 - 3 V- 105 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 | 0.25 |  | 1 |  | 0.7375
|  | EJE C7 - C7 / 1 - 2 V- 106 (25X40) | m2 | 1 | 3 |  | 0.2 | 1 |  | 0.6
|  | EJE C7 - C7 / 2 - 3 V- 106 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 |  | 0.25 | 1 |  | 0.7375
|  | EJE C9 - C9 / 1 - 2 V- 104 (80x30) | m2 | 1 | 6.4 | 0.6 |  | 1 |  | 3.84
|  | EJE C9 - C9 / 2 - 3 V- 104 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 | 0.25 |  | 1 |  | 0.7375
|  | EJE C11 - C11 / 1 - 2 V- 105 (35x45) | m2 | 1 | 6.4 | 0.35 |  | 1 |  | 2.24
|  | EJE C11 - C11 / 2 - 3 V- 105 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 | 0.25 |  | 1 |  | 0.7375
|  | EJE C13 - C13 / 1 - 2 V- 103 (25x40) | m2 | 1 | 3.3 |  | 0.1 | 1 |  | 0.33
|  | EJE C13 - C13 / 2 - 3 V- 103 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 | 0.25 |  | 1 |  | 0.7375
|  | VIGA EN VOLADIZO (15X30) | m2 | 18 | 0.8 | 0.15 |  | 1 |  | 2.16
|  | VIGA EN VOLADIZO (10X30) | m2 | 18 | 0.5 | 0.1 |  | 1 |  | 0.9
SEGUNDO NIVEL
|  | EJE 1 - 1 / C1 - C13 V- 101 (35x30) | m2 | 6 | 3.65 | 0.35 |  | 1 |  | 7.665
|  | EJE 2 - 2 / C1 - C13 V- 101 (35x30) | m2 | 6 | 3.65 | 0.1 |  | 1 |  | 2.19
|  | EJE 3 - 3 / C1 - C13 V- 102 (35x30) | m2 | 12 | 2.14 | 0.35 |  | 1 |  | 8.988
|  | EJE C1 - C1 / 1 - 2 V- 103 (25x40) | m2 | 1 | 3.3 |  | 0.1 | 1 |  | 0.33
|  | EJE C1 - C1 / 2 - 3 V- 103 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 | 0.25 |  | 1 |  | 0.7375
|  | EJE C3 - C3 / 1 - 2 V- 104 (80x30) | m2 | 1 | 6.4 | 0.6 |  | 1 |  | 3.84
|  | EJE C3 - C3 / 2 - 3 V- 104 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 | 0.25 |  | 1 |  | 0.7375
|  | EJE C5 - C5 / 1 - 2 V- 105 (35x45) | m2 | 1 | 6.4 | 0.2 |  | 1 |  | 1.28
|  | EJE C5 - C5 / 2 - 3 V- 105 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 | 0.25 |  | 1 |  | 0.7375
|  | EJE C7 - C7 / 1 - 2 V- 106 (25X40) | m2 | 1 | 3 |  | 0.2 | 1 |  | 0.6
|  | EJE C7 - C7 / 2 - 3 V- 106 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 |  | 0.25 | 1 |  | 0.7375
|  | EJE C9 - C9 / 1 - 2 V- 104 (80x30) | m2 | 1 | 6.4 | 0.6 |  | 1 |  | 3.84
|  | EJE C9 - C9 / 2 - 3 V- 104 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 | 0.25 |  | 1 |  | 0.7375
|  | EJE C11 - C11 / 1 - 2 V- 105 (35x45) | m2 | 1 | 6.4 | 0.2 |  | 1 |  | 1.28
|  | EJE C11 - C11 / 2 - 3 V- 105 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 | 0.25 |  | 1 |  | 0.7375
|  | EJE C13 - C13 / 1 - 2 V- 103 (25x40) | m2 | 1 | 3.3 |  | 0.1 | 1 |  | 0.33
|  | EJE C13 - C13 / 2 - 3 V- 103 (25x30) | m2 | 1 | 2.95 | 0.25 |  | 1 |  | 0.7375
|  | VIGA EN VOLADIZO (15X30) | m2 | 18 | 0.8 | 0.15 |  | 1 |  | 2.16
|  | VIGA EN VOLADIZO (10X30) | m2 | 18 | 0.5 | 0.1 |  | 1 |  | 0.9
BLOQUE 11
INTERIOR
SEGUNDO NIVEL
|  | EJE 2 / EJE B - EJE F | m2 | 1 | 8.46 |  | 0.2 | 1 |  | 1.692
|  | EJE 2 - EJE 6 / EJE B | m2 | 1 | 4.2 |  | 0.2 | 1 |  | 0.84
|  | EJE 6 - EJE 14 / EJE B - EJE D | m2 | 1 | 6.7 |  | 0.2 | 1 |  | 1.34
|  | EJE 2 - EJE 6 / EJE F | m2 | 1 | 4.2 |  | 0.2 | 1 |  | 0.84
|  | EJE 6 - EJE 14 / EJE D - EJE F | m2 | 1 | 6.7 |  | 0.2 | 1 |  | 1.34
CAPA 2
|  | EJE 2 / EJE B - EJE F | m2 | 1 | 8.46 |  | 0.2 | 1 |  | 1.692
|  | EJE 2 - EJE 6 / EJE B | m2 | 1 | 4.2 |  | 0.2 | 1 |  | 0.84
|  | EJE 6 - EJE 14 / EJE B - EJE D | m2 | 1 | 6.7 |  | 0.2 | 1 |  | 1.34
|  | EJE 2 - EJE 6 / EJE F | m2 | 1 | 4.2 |  | 0.2 | 1 |  | 0.84
|  | EJE 6 - EJE 14 / EJE D - EJE F | m2 | 1 | 6.7 |  | 0.2 | 1 |  | 1.34
| 03.15 | OTROS
| 02.07.01 | BANCA CIRCULAR DE CONCRETO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO 0.20 M DE RADIO=0.20 M | und | [7 empty] | 32
EXTERIORES
PRIMER NIVEL
|  | EN QUIOSCOS DE PRIMARIA | und | 1 | 32 |  |  |  |  | 32
| 02.07.02 | MACETEROS DE 0.4 x 0.8 m | und | [7 empty] | 28
EXTERIORES
PRIMER NIVEL
|  | PÉRGOLA | und | 13 | 1 |  |  |  |  | 13
|  | PATIO | und | 15 | 1 |  |  |  |  | 15
| 02.07.03 | MESA CIRCULAR DE CONCRETO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO 0.25M RADIO=0.35M | und | [7 empty] | 8
EXTERIORES
PRIMER NIVEL
|  | EN QUIOSCOS DE PRIMARIA | und | 1 | 8 |  |  |  |  | 8

## RESUMEN DE METRADOS
RESUMEN DE METRADOS PROGRAMADOS DE ARQUITECTURA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC
MES ABRIL 2022
PARTIDAS PROGRAMADAS
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | TOTAL | EXP | MM | PN | observacion
03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.02.14 | TARRAJEO EN CUNETAS CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 39.65 | 39.65 |  |  | EXP
03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
03.04.01.01 | CONTRAPISO DE 48 MM | m2 | 88.01 |  | 88.01 |  | MM
03.04.02.04 | PISO DE PARQUETON 0.10x0.60 m | m2 | 59.66 | 59.66 |  |  | EXP
03.04.02.09 | ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO | m2 | 326.3891 | 326.3891 |  |  | EXP
03.04.02.14 | VEREDAS DE CONCRETO f´c 175kG/CM2 INCL. ENCOFRADO | m2 | 171.075 |  | 171.075 |  | MM
02.03.01 | PISO DE CONCRETO ESTAMPADO | m2 | 140.54 |  |  | 140.54 | PN
02.03.03 | PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60M | m2 | 49.92 |  |  | 49.92 | PN
03.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
03.08.03.06 | BARANDA METALICA TIPO – 6 | m2 | 215.95 | 148.9 | 67.05 |  | EXP/MM
03.11 | PINTURA
02.06.01 | PINTURA SATINADA EN CIELORRASO | m2 | 294.8487 |  |  | 294.8487 | PN
02.06.02 | PINTURA SATINADA EN EXTERIORES | m2 | 31.3476 |  |  | 31.3476 | PN
02.06.03 | PINTURA SATINADA EN COLUMNAS | m2 | 208.4375 |  |  | 208.4375 | PN
02.06.04 | PINTURA SATINADA EN INTERIORES | m2 | 316.234 |  |  | 316.234 | PN
02.06.05 | PINTURA SATINADA EN VIGA | m2 | 69.1612 |  |  | 69.1612 | PN
03.12 | JARDINERÍA
03.12.02 | SEMBRADO DE GRASS POR ESQUEJES | m2 | 109.1 | 109.1 |  |  | EXP
03.15 | OTROS
03.15.05 | BANCA TIPO-1 | und | 1 | 1 |  |  | EXP
02.07.01 | BANCA CIRCULAR DE CONCRETO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO 0.20 M DE RADIO=0.20 M | und | 32 |  |  | 32 | PN
02.07.02 | MACETEROS DE 0.4 x 0.8 m | und | 28 |  |  | 28 | PN
02.07.03 | MESA CIRCULAR DE CONCRETO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO 0.25M RADIO=0.35M | und | 8 |  |  | 8 | PN

## RESUMEN DE METRADOS (3)
RESUMEN DE METRADOS PROGRAMADOS DE ARQUITECTURA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC
MES ABRIL 2022
PARTIDAS PROGRAMADAS
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | TOTAL | PU | TOTAL
03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.02.14 | TARRAJEO EN CUNETAS CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 39.65 | 34.16 | 1354.444
03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
03.04.01.01 | CONTRAPISO DE 48 MM | m2 | 88.01 | 40.06 | 3525.6806
03.04.02.04 | PISO DE PARQUETON 0.10x0.60 m | m2 | 59.66 | 70.58 | 4210.8028
03.04.02.09 | ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO | m2 | 326.3891 | 39.56 | 12911.9548
03.04.02.14 | VEREDAS DE CONCRETO f´c 175kG/CM2 INCL. ENCOFRADO | m2 | 171.075 | 63.77 | 10909.4528
02.03.01 | PISO DE CONCRETO ESTAMPADO | m2 | 140.54 | 39.73 | 5583.6542
02.03.03 | PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60M | m2 | 49.92 | 80.17 | 4002.0864
03.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
03.08.03.06 | BARANDA METALICA TIPO – 6 | m2 | 215.95 | 279.17 | 60286.7615
03.11 | PINTURA
02.06.01 | PINTURA SATINADA EN CIELO RASO | m2 | 294.8487 | 13.37 | 3942.1278
02.06.02 | PINTURA SATINADA EN EXTERIORES | m2 | 31.3476 | 13.98 | 438.2394
02.06.03 | PINTURA SATINADA EN COLUMNAS | m2 | 208.4375 | 14.78 | 3080.7063
02.06.04 | PINTURA SATINADA EN INTERIORES | m2 | 316.234 | 13.98 | 4420.952
02.06.05 | PINTURA SATINADA EN VIGAS | m2 | 69.1612 | 12.38 | 856.2163
03.12 | JARDINERÍA
03.12.02 | SEMBRADO DE GRASS POR ESQUEJES | m3 | 109.1 | 14.06 | 1533.946
03.15 | OTROS
03.15.05 | BANCA TIPO-1 | und | 1 | 2073.1 | 2073.1
02.07.01 | BANCA CIRCULAR DE CONCRETO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO 0.20 M DE RADIO=0.20 M | und | 32 | 362.29 | 11593.28
02.07.02 | MACETEROS DE 0.4 x 0.8 m | und | 28 | 600 | 16800
02.07.03 | MESA CIRCULAR DE CONCRETO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO 0.25M RADIO=0.35M | und | 8 | 431.71 | 3453.68
150977.0848