## Adq. materiales e insumos
CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS
ADICIONAL PRESUPUESTAL N° 07 PARTIDAS NUEVAS
PROY: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC"
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3
RECURSO | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | Del 19 al 28 de febrero del 2022 |  | Marzo del 2022 |  | Abril del 2022
[5 empty] | CANT. | (S/) | CANT. | (S/) | CANT. | (S/)
AGUA | m3 | 12.924 | 5 | 64.62 | 0.144 | 0.72 | 8.22 | 41.1 | 4.56 | 22.8 | 0
PINTURA ESMALTE | gln | 21.7043 | 46 | 998.3978 |  | 0 | 14.07 | 647.22 | 7.6343 | 351.1778 | 0
ARENA FINA | m3 | 56.9805 | 80 | 4558.44 |  | 0 | 42.7541 | 3420.328 | 14.2264 | 1138.112 | 0
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | kg | 31.4 | 6.5 | 204.1 | 4.56 | 29.64 | 14.15 | 91.975 | 12.69 | 82.485 | 0
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 | kg | 77.622 | 6.5 | 504.543 | 36.03 | 234.195 | 41.592 | 270.348 |  | 0 | 0
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | kg | 38.811 | 6.5 | 252.2715 | 18.02 | 117.13 | 20.791 | 135.1415 |  | 0 | 0
ALAMBRE NEGRO N°16 | kg | 82.626 | 6.5 | 537.069 | 49.85 | 324.025 |  | 0 | 32.776 | 213.044 | 0
ALAMBRE NEGRO N°8 | kg | 27.99 | 6.5 | 181.935 | 1.01 | 6.565 | 26.98 | 175.37 |  | 0 | 0
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16 | kg | 27.7615 | 6.5 | 180.4498 |  | 0 |  | 0 | 27.7615 | 180.4498 | 0
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" | kg | 80.22 | 6.5 | 521.43 | 4.45 | 28.925 | 33.2 | 215.8 | 42.57 | 276.705 | 0
PERNO AUTORROSCANTE DE 1/16" X 3" | und | 152.193 | 4.94 | 751.8334 |  | 0 | 110.32 | 544.9808 | 41.873 | 206.8526 | 0
VARILLA DE ACERO 1/2" X 6 MTS. | pza | 3.44 | 25 | 86 |  | 0 |  | 0 | 3.44 | 86 | 0
ACERO CORRUGADO 1/4" | kg | 655.5925 | 3.19 | 2091.3401 |  | 0 |  | 0 | 655.5925 | 2091.3401 | 0
ACERO CORRUGADO FÝ=4200KG/CM2 GRADO 60 | kg | 2378.136 | 3.19 | 7586.2538 |  | 0 |  | 0 | 2378.136 | 7586.2538 | 0
ACERO | kg | 1655.0765 | 3.19 | 5279.694 | 1046.78 | 3339.2282 | 608.2965 | 1940.4658 |  | 0 | 0
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | 35.771 | 60 | 2146.26 |  | 0 | 3.92 | 235.2 | 31.851 | 1911.06 | 0
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" | m3 | 5.2217 | 60 | 313.302 |  | 0 |  | 0 | 5.2217 | 313.302 | 0
ARENA GRUESA | m3 | 55.3118 | 60 | 3318.708 |  | 0 | 13.11 | 786.6 | 42.2018 | 2532.108 | 0
AGUA | m3 | 13.224 | 5 | 66.12 |  | 0 | 2.77 | 13.85 | 10.454 | 52.27 | 0
GRAVA 3/4 - 1/2 PULGADA | m3 | 25.6 | 60 | 1536 |  | 0 |  | 0 | 25.6 | 1536 | 0
CABLE N2XOH 10 MM2. | ml | 506.35 | 9 | 4557.15 |  | 0 | 506.35 | 4557.15 |  | 0 | 0
CABLE N2XOH 16 MM2. | ml | 2298.05 | 11 | 25278.55 |  | 0 | 2298.05 | 25278.55 |  | 0 | 0
DUCTOS DE FO. GALVANIZADO DE 0.6 MM | ml | 60 | 120 | 7200 |  | 0 | 60 | 7200 |  | 0 | 0
BEBEDEROS | und | 12 | 1500 | 18000 | 12 | 18000 |  | 0 |  | 0 | 0
GABINETE DE COMUNICACIONES DE 12 RU | und | 15 | 1400 | 21000 |  | 0 | 15 | 21000 |  | 0 | 0
GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES DE 12 RU | und | 6 | 670 | 4020 |  | 0 | 5.62 | 3765.4 | 0.38 | 254.6 | 0
CABLE DE COBRE TEMPLE BLANDO 50MM2 | ml | 154 | 30 | 4620 |  | 0 | 95.74 | 2872.2 | 58.26 | 1747.8 | 0
TUBERIA EMT CONDUIT DE 1 1/2" | ml | 16 | 25 | 400 |  | 0 |  | 0 | 16 | 400 | 0
UNION EMT CONDUIT DE 1 1/2" | und | 5.3328 | 11 | 58.6608 |  | 0 |  | 0 | 5.3328 | 58.6608 | 0
ABRASADERA PESADA 2 OREJAS DE 1 1/2" | und | 16 | 2.5 | 40 |  | 0 |  | 0 | 16 | 40 | 0
REFLECTOR LED DE 50W | und | 16 | 174 | 2784 |  | 0 |  | 0 | 16 | 2784 | 0
REFLECTOR LED DE 10W PARA PISO | pza | 8 | 19.9 | 159.2 |  | 0 |  | 0 | 8 | 159.2 | 0
LUMINARIA LED PARA EXTERIORES TIPO FAROLA 60W | und | 40 | 772.19 | 30887.6 |  | 0 | 12.99 | 10030.7481 | 27.01 | 20856.8519 | 0
LUMINARIA RECTANGULAR CON TUBO LED 1X9W | EQP. | 27 | 111.28 | 3004.56 |  | 0 | 27 | 3004.56 |  | 0 | 0
LUMINARIA RECTANGULAR CON TUBO LED 1X18W | EQP. | 42 | 128.28 | 5387.76 |  | 0 | 42 | 5387.76 |  | 0 | 0
LUMINARIA REFLECTOR LED DE 200W | und | 20 | 1266.55 | 25331 |  | 0 |  | 0 | 20 | 25331 | 0
INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 2x25Ax220V | und | 10 | 89.72 | 897.2 |  | 0 | 10 | 897.2 |  | 0 | 0
CAJA GALV. RECTANGULAR PESADA DE 4"x2"x2 1/4" | und | 42 | 6.56 | 275.52 |  | 0 |  | 0 | 42 | 275.52 | 0
LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR 1200X300 mm DE 34W | pza | 410 | 198.28 | 81294.8 |  | 0 | 410 | 81294.8 |  | 0 | 0
LUMINARIA CIRCULAR DE 22W | pza | 112 | 59.16 | 6625.92 |  | 0 | 112 | 6625.92 |  | 0 | 0
LUMINARIA CIRCULAR DE 15W | pza | 375 | 34.9 | 13087.5 |  | 0 | 226.41 | 7901.709 | 148.59 | 5185.791 | 0
LUMINARIA CIRCULAR DE 9W | pza | 12 | 20.9 | 250.8 |  | 0 | 12 | 250.8 |  | 0 | 0
APLIQUE LED 20W IP 65 | pza | 9 | 79 | 711 |  | 0 |  | 0 | 9 | 711 | 0
LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED | und | 120 | 95 | 11400 |  | 0 |  | 0 | 120 | 11400 | 0
LUZ GUIA LED 2W | und | 17 | 69.56 | 1182.52 |  | 0 |  | 0 | 17 | 1182.52 | 0
LUMINARIA CIRCULAR DE 40W | pza | 28 | 129.9 | 3637.2 |  | 0 | 28 | 3637.2 |  | 0 | 0
INTERRUPTOR DE TRES VIAS 1 GOLPE | und | 20 | 14 | 280 |  | 0 |  | 0 | 20 | 280 | 0
INTERRUPTOR DE TRES VIAS 2 GOLPES | und | 22 | 17 | 374 |  | 0 |  | 0 | 22 | 374 | 0
FAROL DE MURO LED 9W | und | 20 | 109 | 2180 |  | 0 |  | 0 | 20 | 2180 | 0
VINILICO SPC DE 8CM | ml | 42.875 | 30 | 1286.25 |  | 0 | 42.875 | 1286.25 |  | 0 | 0
LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM | und | 1175.38 | 3 | 3526.14 |  | 0 | 1175.38 | 3526.14 |  | 0 | 0
LADRILLO KK TIPO IV 24x13x09cm | und | 11096 | 1.6 | 17753.6 |  | 0 |  | 0 | 11096 | 17753.6 | 0
CABLE N2XOH 25 mm2 | ml | 237.8 | 12 | 2853.6 |  | 0 | 237.8 | 2853.6 |  | 0 | 0
CABLE N2XOH 35 mm2 | ml | 1000.4 | 15 | 15006 |  | 0 | 1000.4 | 15006 |  | 0 | 0
CABLE N2XOH 70 mm2 | ml | 393.6 | 26 | 10233.6 |  | 0 | 393.6 | 10233.6 |  | 0 | 0
CABLE N2XOH 95 mm2 | ml | 61.5 | 32 | 1968 |  | 0 | 61.5 | 1968 |  | 0 | 0
CURVA METALICA D TIPO EMT DE 19MM | und | 44 | 4.5 | 198 |  | 0 |  | 0 | 44 | 198 | 0
ABRAZADERA METALICA DE 19MM | und | 88 | 0.8 | 70.4 |  | 0 |  | 0 | 88 | 70.4 | 0
COPLE METALICO TIPO EMT 19mm | und | 49 | 12 | 588 |  | 0 |  | 0 | 49 | 588 | 0
CABLE N2XOH 16 mm2 | ml | 151.7 | 11 | 1668.7 |  | 0 | 151.7 | 1668.7 |  | 0 | 0
DICROICO LED DE 5.5W CON ACCESORIOS SPOT CIRCULAR | und | 142 | 14.9 | 2115.8 |  | 0 | 38.42 | 572.458 | 103.58 | 1543.342 | 0
LUMINARIA TIPO DICROICO 15W | und | 17 | 12 | 204 |  | 0 | 9.2 | 110.4 | 7.8 | 93.6 | 0
CEMENTO PORTLAND TIPO I | BOL | 82.15 | 24 | 1971.6 | 1.73 | 41.52 | 17.7 | 424.8 | 62.72 | 1505.28 | 0
CEMENTO PORTLAND TIPO I | BOL | 480.689 | 24 | 11536.536 |  | 0 | 124.12 | 2978.88 | 356.569 | 8557.656 | 0
CONCRETO PREMEZCLADO f´c = 210 Kg/cm2 | m3 | 3.6668 | 410.03 | 1503.498 |  | 0 | 3.6668 | 1503.498 |  | 0 | 0
PORCELANATO DE 60 X 60 CM CELIMA | m2 | 18 | 43.76 | 787.68 |  | 0 |  | 0 | 18 | 787.68 | 0
TORNILLO DE FIERRO AUTOPERFORANTE 1 IN X 6 IN X 5 IN PUNTA BROCA | mll | 397.92 | 67.02 | 26668.5984 |  | 0 | 386.44 | 25899.2088 | 11.48 | 769.3896 | 0
TORNILLO DE FIERRO AUTOPERFORANTE 1/4 IN X 5 IN | und | 1492.2 | 0.07 | 104.454 |  | 0 | 1449.16 | 101.4412 | 43.04 | 3.0128 | 0
OCRE | kg | 271.1288 | 5 | 1355.644 |  | 0 | 271.1288 | 1355.644 |  | 0 | 0
CORDEL | ml | 169.0506 | 0.12 | 20.2861 | 169.0506 | 20.2861 |  | 0 |  | 0 | 0
CAL (BOLSA x 20 kg) | BOL | 44.4874 | 13.87 | 617.0402 | 44.4874 | 617.0402 |  | 0 |  | 0 | 0
PEGAMENTO EN POLVO EXTRAFUERTE P/CERAMICOS Y PORCELANATOS (BOLSA 25Kg) | BOL | 3.006 | 35.13 | 105.6008 |  | 0 |  | 0 | 3.006 | 105.6008 | 0
ADHESIVO Y SELLADOR DE JUNTAS 600 ML | und | 636.405 | 48 | 30547.44 |  | 0 | 68.84 | 3304.32 | 567.565 | 27243.12 | 0
CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH | ml | 8235 | 2.1 | 17293.5 |  | 0 | 642.29 | 1348.809 | 7592.71 | 15944.691 | 0
CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | und | 2 | 5750 | 11500 |  | 0 | 2 | 11500 |  | 0 | 0
CENTRAL TELEFONICA | und | 1 | 5750 | 5750 |  | 0 | 1 | 5750 |  | 0 | 0
DETECTORES DE MONOXIDO | und | 4 | 850 | 3400 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3400 | 0
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC | gln | 5.2591 | 183.16 | 963.2568 |  | 0 | 5.02 | 919.4632 | 0.2391 | 43.7936 | 0
SOLDADURA CELLOCORD 6011 | kg | 85.7687 | 19.5 | 1672.4896 |  | 0 | 1.9787 | 38.5846 | 83.79 | 1633.905 | 0
FRAGUA | kg | 5.994 | 9.44 | 56.5834 |  | 0 |  | 0 | 5.994 | 56.5834 | 0
GABINETE COMUNICACIONES DE 42 RU | und | 2 | 4800 | 9600 |  | 0 | 2 | 9600 |  | 0 | 0
FRENO HIDRAULICO | und | 10.8 | 680 | 7344 |  | 0 | 6.74 | 4583.2 | 4.06 | 2760.8 | 0
FRENO HIDRAULICO AEREO | und | 65 | 200 | 13000 |  | 0 |  | 0 | 65 | 13000 | 0
LIJA | und | 481.4 | 1 | 481.4 | 481.4 | 481.4 |  | 0 |  | 0 | 0
LIJA DE MADERA | und | 3103.8687 | 1.6 | 4966.1899 |  | 0 | 888.0687 | 1420.9099 | 2215.8 | 3545.28 | 0
SWITCH DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 2 | 7540 | 15080 |  | 0 | 2 | 15080 |  | 0 | 0
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT6 | und | 27 | 120 | 3240 |  | 0 | 27 | 3240 |  | 0 | 0
UPS RACKEABLE 19" 1500VA | und | 21 | 2150 | 45150 |  | 0 | 20.62 | 44333 | 0.38 | 817 | 0
CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10 | und | 63 | 440 | 27720 |  | 0 | 63 | 27720 |  | 0 | 0
TELÉFONO IP DE ESCRITORIO | und | 30 | 694 | 20820 |  | 0 | 30 | 20820 |  | 0 | 0
BARBIQUEJO DE NAILON | PAR | 300 | 2 | 600 | 300 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
GUANTES DE HILO | PAR | 1950 | 6.8 | 13260 | 1950 | 13260 |  | 0 |  | 0 | 0
GUANTES DE JEBE | PAR | 1500 | 9.1 | 13650 | 1500 | 13650 |  | 0 |  | 0 | 0
GUANTES DE BADANA | PAR | 900 | 9 | 8100 | 900 | 8100 |  | 0 |  | 0 | 0
TRAJE TYVEK | und | 1200 | 12 | 14400 | 1200 | 14400 |  | 0 |  | 0 | 0
PONCHO DE AGUA | und | 300 | 22.9 | 6870 | 300 | 6870 |  | 0 |  | 0 | 0
PANTALON DE TRABAJO DRILL | und | 1200 | 33 | 39600 | 1200 | 39600 |  | 0 |  | 0 | 0
POLO MANGA LARGA | und | 1350 | 22.8 | 30780 | 1350 | 30780 |  | 0 |  | 0 | 0
CORTAVIENTO | und | 600 | 5 | 3000 | 600 | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
CAMISA DRILL | und | 1200 | 30.9 | 37080 | 1200 | 37080 |  | 0 |  | 0 | 0
MANDIL DE CUERO | und | 60 | 39.9 | 2394 | 60 | 2394 |  | 0 |  | 0 | 0
BOTAS DE JEBE PUNTA ACERO | PAR | 150 | 40 | 6000 | 150 | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
ESCARPINES DE CUERO | PAR | 90 | 18.9 | 1701 | 90 | 1701 |  | 0 |  | 0 | 0
UPS RACKEABLE 19" 3000VA | und | 2 | 4200 | 8400 |  | 0 | 2 | 8400 |  | 0 | 0
SWITCH POE BORDE DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 20 | 2814.9 | 56298 |  | 0 | 20 | 56298 |  | 0 | 0
ROUTER CLOUD | und | 1 | 7200 | 7200 |  | 0 | 1 | 7200 |  | 0 | 0
CÁMARAS IP PTZ PoE IP67 IK10 | und | 10 | 1600 | 16000 |  | 0 | 10 | 16000 |  | 0 | 0
CÁMARAS IP WIFI IP67 IK10 | und | 5 | 400 | 2000 |  | 0 | 5 | 2000 |  | 0 | 0
CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 2 IN X 5M | und | 49.74 | 46.92 | 2333.8008 |  | 0 | 48.31 | 2266.7052 | 1.43 | 67.0956 | 0
TELÉFONO IP POE DE SMART | und | 6 | 1498 | 8988 |  | 0 | 6 | 8988 |  | 0 | 0
HORMIGON | m3 | 18.353 | 60 | 1101.18 | 0.44 | 26.4 | 8.12 | 487.2 | 9.793 | 587.58 | 0
AGUA | m3 | 1.6038 | 5 | 8.019 |  | 0 | 0.43 | 2.15 | 1.1738 | 5.869 | 0
GABINETE DE VENTILACION VCG | und | 1 | 9000 | 9000 |  | 0 | 0.94 | 8460 | 0.06 | 540 | 0
VENTILADOR CENTRIFUGO | und | 1 | 7000 | 7000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7000 | 0
VENTILADOR HELICOIDAL | und | 10 | 2500 | 25000 |  | 0 |  | 0 | 10 | 25000 | 0
ACCES POINT INDOOR | und | 50 | 1550 | 77500 |  | 0 | 50 | 77500 |  | 0 | 0
POWER RACK | und | 23 | 160 | 3680 |  | 0 | 22.62 | 3619.2 | 0.38 | 60.8 | 0
MADERA TORNILLO | p2 | 1454.3497 | 6.01 | 8740.6417 | 803.78 | 4830.7178 | 484.09 | 2909.3809 | 166.4797 | 1000.543 | 0
MADERA TORNILLO | p2 | 1511.1999 | 6.01 | 9082.3114 |  | 0 | 361.63 | 2173.3963 | 1149.5699 | 6908.9151 | 0
MADERA CORRIENTE | p2 | 2.6957 | 6.01 | 16.2012 | 1.78 | 10.6978 | 0.9157 | 5.5034 |  | 0 | 0
MADERA PARA ANDAMIO | p2 | 220.313 | 2.6 | 572.8138 |  | 0 | 134.47 | 349.622 | 85.843 | 223.1918 | 0
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO | p2 | 370.944 | 6.01 | 2229.3734 |  | 0 | 370.944 | 2229.3734 |  | 0 | 0
MARCO PARA PANEL LED DE 30X120CM | und | 410 | 39.9 | 16359 |  | 0 |  | 0 | 410 | 16359 | 0
ANGULAR DE 2 1/2"x2 1/2", e=2mm | ml | 23.28 | 27.09 | 630.6552 |  | 0 | 16.88 | 457.2792 | 6.4 | 173.376 | 0
ANGULAR DE 2"x2", e=4mm | ml | 293.4 | 22 | 6454.8 |  | 0 |  | 0 | 293.4 | 6454.8 | 0
ANGULAR T DE 2"x2", e=3mm | ml | 447.4 | 22.5 | 10066.5 |  | 0 |  | 0 | 447.4 | 10066.5 | 0
ANGULAR T DE 1"x1", e=3mm | ml | 373.6 | 7.4 | 2764.64 |  | 0 |  | 0 | 373.6 | 2764.64 | 0
REGLA DE ALUMINIO L=5.85m | und | 1.5171 | 165 | 250.3215 |  | 0 | 1.21 | 199.65 | 0.3071 | 50.6715 | 0
TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 2"X1 1/2" X 1.5MM | und | 99.48 | 221.17 | 22001.9916 |  | 0 | 96.61 | 21367.2337 | 2.87 | 634.7579 | 0
PLANCHA DE ALUMINIO COMPUESTO DE 4MM DE 1.50X5.00M | und | 49.74 | 898.1 | 44671.494 |  | 0 | 48.31 | 43387.211 | 1.43 | 1284.283 | 0
PERFIL DE ALUMINIO 9.5mm x 25/64 in x 2.40m | ml | 5312.1294 | 9.3 | 49402.8034 |  | 0 | 861.89 | 8015.577 | 4450.2394 | 41387.2264 | 0
PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO PARA POLICARBONATOSOLIDO | und | 36.09 | 100 | 3609 |  | 0 | 36.09 | 3609 |  | 0 | 0
PERFIL DE ALUMINIO CURVO | ml | 254.031 | 25 | 6350.775 |  | 0 |  | 0 | 254.031 | 6350.775 | 0
DILUYENTE ESTANDAR (THINNER) | gln | 0.8914 | 39.6 | 35.2994 |  | 0 | 0.58 | 22.968 | 0.3114 | 12.3314 | 0
BASE ANTICORROSIVA | gln | 1.3962 | 36.9 | 51.5198 |  | 0 | 0.91 | 33.579 | 0.4862 | 17.9408 | 0
PINTURA DE TRAFICO | gln | 3.7381 | 71 | 265.4051 |  | 0 | 3.7381 | 265.4051 |  | 0 | 0
SELLADOR | gln | 6.86 | 105 | 720.3 |  | 0 | 6.86 | 720.3 |  | 0 | 0
PASTA FINA MURAL | GLB | 620.7751 | 27.57 | 17114.7695 |  | 0 | 177.62 | 4896.9834 | 443.1551 | 12217.7861 | 0
TERRAZO PREMEZCLADO | m2 | 27.3 | 55 | 1501.5 |  | 0 | 27.3 | 1501.5 |  | 0 | 0
TUBO LAC DE 10X10 CM E=4.5MM | und | 7.12 | 500 | 3560 |  | 0 | 7.12 | 3560 |  | 0 | 0
TUBO LAC DE 10X15CM E=4.5MM | und | 11.53 | 815 | 9396.95 |  | 0 | 11.53 | 9396.95 |  | 0 | 0
POLICARBONATO DE 6 MM | und | 18 | 1750 | 31500 |  | 0 | 18 | 31500 |  | 0 | 0
TUBO DE FIERRO NEGRO LAC DE 2 "x 2 MM. | ml | 218.5672 | 11.4 | 2491.6661 |  | 0 | 158.44 | 1806.216 | 60.1272 | 685.4501 | 0
TUBO DE FIERRO NEGRO LAC DE 1 1/2 "x 2 MM. | ml | 288.64 | 8.51 | 2456.3264 |  | 0 | 209.23 | 1780.5473 | 79.41 | 675.7791 | 0
CONECTOR PVC DE Ø 20mm | und | 42 | 0.35 | 14.7 |  | 0 |  | 0 | 42 | 14.7 | 0
CODO PVC CLASE 10 SP DE 1" x 90° | und | 15 | 3.2 | 48 |  | 0 | 15 | 48 |  | 0 | 0
UNIÓN DE PVC SAP Ø 1" | und | 13 | 2.1 | 27.3 |  | 0 | 13 | 27.3 |  | 0 | 0
UNIÓN DE PVC SAP Ø 2" | und | 119 | 2.1 | 249.9 |  | 0 |  | 0 | 119 | 249.9 | 0
CODO PVC CLASE 10 SP DE 3" x 90° | und | 2 | 9 | 18 |  | 0 | 2 | 18 |  | 0 | 0
REDUCCIÓN DE PVC UF S-25 Ø 4" A 3" | und | 5 | 18 | 90 |  | 0 | 5 | 90 |  | 0 | 0
REDUCCIÓN DE PVC UF S-25 Ø 6" A 3" | und | 5 | 25 | 125 |  | 0 | 5 | 125 |  | 0 | 0
REDUCCIÓN DE PVC UF S-25 Ø 6" A 4" | und | 3 | 42 | 126 |  | 0 | 3 | 126 |  | 0 | 0
TUBO PVC SAP C-10 Ø 3" | und | 112.1464 | 22.64 | 2538.9945 |  | 0 | 112.1464 | 2538.9945 |  | 0 | 0
TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1" | ml | 72.1 | 35.5 | 2559.55 |  | 0 | 72.1 | 2559.55 |  | 0 | 0
TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 2" | ml | 362.1 | 2.86 | 1035.606 |  | 0 | 189.97 | 543.3142 | 172.13 | 492.2918 | 0
TUBO PVC UF Ø 6" | ml | 76.2818 | 47.2 | 3600.501 |  | 0 | 76.2818 | 3600.501 |  | 0 | 0
TUBO PVC UF Ø 4" | ml | 59.637 | 31.47 | 1876.7764 |  | 0 | 59.637 | 1876.7764 |  | 0 | 0
TUBO PVC UF Ø 16" | ml | 128.75 | 400 | 51500 |  | 0 | 128.75 | 51500 |  | 0 | 0
TUBERIA PVC UF Ø 16" | ml | 2.7 | 1837 | 4959.9 | 0.84 | 1543.08 | 1.86 | 3416.82 |  | 0 | 0
TUBERIA PVC UF S-25 Ø 4" DESAGUE | ml | 250.0938 | 90.02 | 22513.4439 |  | 0 |  | 0 | 250.0938 | 22513.4439 | 0
CURVA DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 2" | und | 18.36 | 2.31 | 42.4116 |  | 0 | 18.36 | 42.4116 |  | 0 | 0
CODO PVC SAL 4"x45º | pza | 57 | 12 | 684 |  | 0 | 57 | 684 |  | 0 | 0
YEE PVC SAP C-10 Ø 3" | und | 4 | 15 | 60 |  | 0 | 4 | 60 |  | 0 | 0
CODO PVC CLASE 10 SP Ø 3" x 45° | und | 120 | 10 | 1200 |  | 0 | 120 | 1200 |  | 0 | 0
CODO PVC UF S-25 4''x45° | und | 5 | 21.4 | 107 |  | 0 | 5 | 107 |  | 0 | 0
CODO PVC UF S-25 8''x45° | und | 4 | 85 | 340 |  | 0 | 4 | 340 |  | 0 | 0
CODO PVC UF S-25 10''x45° | und | 1 | 93.52 | 93.52 |  | 0 | 1 | 93.52 |  | 0 | 0
CODO PVC UF S-25 10''x90° | und | 1 | 165 | 165 |  | 0 | 1 | 165 |  | 0 | 0
YEE PVC UF S-25 Ø 4'' | und | 4 | 25 | 100 |  | 0 | 4 | 100 |  | 0 | 0
YEE PVC UF S-25 Ø 6'' | und | 9 | 35 | 315 |  | 0 | 9 | 315 |  | 0 | 0
TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 1 1/2" X 3 M. | pza | 434.7 | 2.5 | 1086.75 |  | 0 | 434.7 | 1086.75 |  | 0 | 0
CURVA PVC SAP LUZ 1 1/2" | pza | 112 | 2.2 | 246.4 |  | 0 | 112 | 246.4 |  | 0 | 0
CONEXION A CAJA PVC SAP 1 1/2" | pza | 56 | 1.8 | 100.8 |  | 0 | 56 | 100.8 |  | 0 | 0
CONECTOR RECTO METALICO EMT 19 MM | und | 483 | 9.3 | 4491.9 |  | 0 |  | 0 | 483 | 4491.9 | 0
GUANTES DE HILO NYLON | PAR | 1950 | 10.9 | 21255 | 1950 | 21255 |  | 0 |  | 0 | 0
CEMENTO PORTLAD TIPO I | BOL | 389.1325 | 24 | 9339.18 |  | 0 | 225.28 | 5406.72 | 163.8525 | 3932.46 | 0
CABLE DE RED CAT 6A | MOD | 9760 | 2.7 | 26352 |  | 0 |  | 0 | 9760 | 26352 | 0
TEMPLE 25KG | und | 155.194 | 46.5 | 7216.521 |  | 0 | 44.4 | 2064.6 | 110.794 | 5151.921 | 0
LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 3"X3"X1.20 | und | 100 | 6.13 | 613 | 14.53 | 89.0689 | 45.06 | 276.2178 | 40.41 | 247.7133 | 0
LISTONES DE 3.10M 2"X3" | und | 200 | 10 | 2000 | 29.07 | 290.7 | 90.12 | 901.2 | 80.81 | 808.1 | 0
CODO PVC UF S-25 6"X90º | und | 3.06 | 25 | 76.5 |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 76.5 | 0
CODO PVC UF S-25 6"X45º | und | 12 | 25 | 300 |  | 0 | 7 | 175 | 5 | 125 | 0
CODO PVC UF S-25 6"X90º | und | 2 | 23 | 46 |  | 0 | 2 | 46 |  | 0 | 0
TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" | und | 525.45 | 23 | 12085.35 |  | 0 |  | 0 | 525.45 | 12085.35 | 0
GUANTES DE JEBE | PAR | 30 | 8.1 | 243 | 5 | 40.5 | 15 | 121.5 | 10 | 81 | 0
ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER | día. | 119.0793 | 22 | 2619.7446 | 36.24 | 797.28 | 67.3 | 1480.6 | 15.5393 | 341.8646 | 0
APLICADOR PARA ADHESIVO | und | 63.6405 | 31.9 | 2030.1319 |  | 0 |  | 0 | 63.6405 | 2030.1319 | 0
NIVEL TOPOGRAFICO | hm | 14.2353 | 14.75 | 209.9707 | 14.2353 | 209.9707 |  | 0 |  | 0 | 0
CAMPANA H=0.60M | GLB | 1 | 5500 | 5500 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5500 | 0
CRUZ DE ALUMINIO TEXTURIZADO EN INTERIOR Y EXTERIOR 1.80X3.00M | GLB | 2 | 3000 | 6000 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6000 | 0
ESTATUA DE SANTA ROSA H=2.20 | GLB | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 0
PUERTA CORTA FUEGO (INCL. INSTALACION Y ACCESORIOS) | und | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5000 | 0
ESCUDO INSTITUCIONAL DE ALUMINIO | und | 1 | 3000 | 3000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3000 | 0
PINTURA MURAL | GLB | 2 | 10000 | 20000 |  | 0 |  | 0 | 2 | 20000 | 0
REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION | GLB | 1 | 36000 | 36000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 36000 | 0
MEDICION DE MULINOCIDAD | GLB | 40 | 45 | 1800 |  | 0 |  | 0 | 40 | 1800 | 0
MEDICION DE CONTINUIDAD | GLB | 75 | 25 | 1875 |  | 0 |  | 0 | 75 | 1875 | 0
MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | GLB | 15 | 105 | 1575 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1575 | 0
MEDICION SE AISLAMIENTO | GLB | 75 | 85 | 6375 |  | 0 |  | 0 | 75 | 6375 | 0
COSTO DIRECTO S/ |  |  |  | 1557900.5053 |  | 229769.0897 |  | 824261.1894 |  | 503870.2262 | 0
% DE AVANCE PARCIAL | [5 empty] | 14.75% |  | 52.91% |  | 32.34%
% DE AVANCE ACUMULADO | [5 empty] | 14.75% |  | 67.66% |  | 100%

## Utilización de equipos
CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS
ADICIONAL PRESUPUESTAL N° 07 PARTIDAS NUEVAS
PROY: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC"
LUGAR: ABANCAY -APURIMAC
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3
RECURSO | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | Del 19 al 28 de febrero del 2022 |  | Marzo del 2022 |  | Abril del 2022
[5 empty] | CANT. | (S/) | CANT. | (S/) | CANT. | (S/)
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP | hm | 17.9825 | 8 | 143.86 |  | 0 | 5.87 | 46.96 | 12.1125 | 96.9 | 0
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11 P3-18 HP | hm | 1.1382 | 8 | 9.1056 |  | 0 | 1.1382 | 9.1056 |  | 0 | 0
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES | hm | 13.2 | 21.25 | 280.5 |  | 0 | 13.2 | 280.5 |  | 0 | 0
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP | hm | 55.1141 | 8 | 440.9128 |  | 0 | 16.11 | 128.88 | 39.0041 | 312.0328 | 0
CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3. | hm | 6.0019 | 13.75 | 82.5261 | 4.75 | 65.3125 |  | 0 | 1.2519 | 17.2136 | 0
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3. | hm | 28.7491 | 17.5 | 503.1092 |  | 0 | 4.37 | 76.475 | 24.3791 | 426.6343 | 0
SOLDADORA | hm | 98.4148 | 30 | 2952.444 |  | 0 | 53.35 | 1600.5 | 45.0648 | 1351.944 | 0
SOLDADORA | hm | 95.5933 | 30 | 2867.799 |  | 0 |  | 0 | 95.5933 | 2867.799 | 0
TALADRO ROTOMARTILLO | hm | 1421.37 | 10 | 14213.7 | 1182.05 | 11820.5 | 239.32 | 2393.2 |  | 0 | 0
CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. | hm | 8.688 | 20 | 173.76 | 1.19 | 23.8 | 1.09 | 21.8 | 6.408 | 128.16 | 0
RETROEXCAVADORA 62 HP 1 YD3 | hm | 34.9056 | 27.79 | 970.0266 |  | 0 | 34.9056 | 970.0266 |  | 0 | 0
VIBRADOR DE CONCRETO Ø 1 3/4", 4 HP | hm | 14.5466 | 6.88 | 100.0806 |  | 0 | 7.05 | 48.504 | 7.4966 | 51.5766 | 0
VIBRADOR DE CONCRETO Ø 1 3/4", 4 HP | hm | 42.3881 | 6.88 | 291.6301 |  | 0 | 5.23 | 35.9824 | 37.1581 | 255.6477 | 0
VIBRADOR DE CONCRETO Ø 2.4", 4 HP | hm | 0.9495 | 6.88 | 6.5326 |  | 0 | 0.9495 | 6.5326 |  | 0 | 0
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 | hm | 0.9169 | 8 | 7.3352 |  | 0 | 0.9169 | 7.3352 |  | 0 | 0
APIZONADOR 5.5HP | hm | 1857.154 | 10 | 18571.54 |  | 0 | 1195.67 | 11956.7 | 661.484 | 6614.84 | 0
ZARANDA MANUAL | hm | 646.3871 | 5 | 3231.9355 |  | 0 | 419.92 | 2099.6 | 226.4671 | 1132.3355 | 0
ESTACION TOTAL | hm | 14.2359 | 25 | 355.8975 | 14.2359 | 355.8975 |  | 0 |  | 0 | 0
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 19746.7589 |  | 1245.494 |  | 10672.2699 |  | 7828.9949 | 0
COSTO DIRECTO S/ |  |  |  | 64949.4538 |  | 13511.004 |  | 30354.3713 |  | 21084.0785
% DE AVANCE PARCIAL | [5 empty] | 20.8% |  | 46.74% |  | 32.46%
% DE AVANCE ACUMULADO | [5 empty] | 20.8% |  | 67.54% |  | 100%
1846079.36

## Requeriento Mano de obra
CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
ADICIONAL PRESUPUESTAL N° 07 PARTIDAS NUEVAS
PROY: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC"
LUGAR: ABANCAY -APURIMAC
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3
RECURSO | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | Del 19 al 28 de febrero del 2022 |  | Marzo del 2022 |  | Abril del 2022
[5 empty] | CANT. | (S/) | CANT. | (S/) | CANT. | (S/)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 381.0811 | 19.59 | 7465.3787 |  | 0 | 116.37 | 2279.6883 | 264.7111 | 5185.6904 | 0
OPERADOR DE EQUIPO PESADO | hh | 34.9056 | 24.79 | 865.3098 |  | 0 | 34.9056 | 865.3098 |  | 0 | 0
TOPOGRAFO | hh | 14.2359 | 24.79 | 352.908 | 14.2359 | 352.908 |  | 0 |  | 0 | 0
OPERARIO | hh | 14755.609 | 24.79 | 365791.5471 | 496.96 | 12319.6384 | 7337.26 | 181890.6754 | 6921.389 | 171581.2333 | 0
OFICIAL | hh | 1473.3551 | 19.59 | 28863.0264 | 188.92 | 3700.9428 | 783.351 | 15345.8461 | 501.0841 | 9816.2375 | 0
PEON | hh | 18274.2804 | 17.71 | 323637.5059 | 1675.71 | 29676.8241 | 11064.36 | 195949.8156 | 5534.2104 | 98010.8662 | 0
OPERARIO EQUIPO LIVIANO | hh | 362.9284 | 24.79 | 8996.995 |  | 0 |  | 0 | 362.9284 | 8996.995 | 0
COSTO DIRECTO S/ |  |  |  | 735972.671 |  | 46050.3133 |  | 396331.3352 |  | 293591.0225 | 0
% DE AVANCE PARCIAL | [5 empty] | 6.257% |  | 53.85% |  | 39.89%
% DE AVANCE ACUMULADO | [5 empty] | 6.257% |  | 60.11% |  | 100%
#REF!